**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 апреля 2019 г. | г. Светлоград | № 1005 |

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 декабря 2018 года № 196 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 мая 2018 г. № 739 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края», администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Барыленко В.Д., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

4. Настоящее постановление «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года» вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края А.И.Бабыкин

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.Д.Барыленко

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник правового отдела

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Л.В.Кириленко

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержден |
|  |  |  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  |  |  | от 29 апреля 2019 г. № 1005 |

План

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

**I этап реализации стратегии (2018-2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | | | | |
| наименование показателя реализации стратегии | | | единица измерения | | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | | Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее УТСЗН) | Общий коэффициент рождаемости | | | Число родившихся на 1000 человек населения | | 11,00 |
| 2 | Снижение смертности от внешних причин (ДТП, травм) | | | | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | | Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее отдел общественной безопасности) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | | Тыс.  человек | | 72,00 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | УТСЗН | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | | 72,00 | |
| 4 | | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края  **«**Социальное развитие» (далее - муниципальная программа «Социальное развитие») | | Отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития) | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 5 | | *Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе реализация:* | |  | |  | | |  |  | |  | |
| 5.1 | | регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» | |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | 5,20 | |
| 5.2 | | регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае» | |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | | 72,00 | |
| 5.3 | | регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» | |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | | 72,00 | |
| 5.4 | | регионального проекта  «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» | |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | | 22,00 | |
| 6 | | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | | Муниципальная  программа Петровского городского округа Ставропольского края « Развитие образования» (далее - муниципальная программа «Развитие образования») | | Отдел образования  администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования) | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 7 | | Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г. Светлограде | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 8 | | Капитальный ремонт МКУ ДО «Дом детского творчества»  г. Светлоград | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | | 72,00 | |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 9 | | Капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» (мероприятие в рамках национального проекта «Культура»,  Федерального проекта «Культурная среда») | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края») | | Отдел культуры администрации Петровского городского округа ставропольского края (далее – отдел культуры) | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 10 | | Капительный ремонт здания МКУК «ДК с. Шведино» (мероприятие в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры») | | муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края») | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 11 | | *Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области культуры, в том числе:* | |  | |  | | |  |  | |  | |
| 11.1 | | Ремонт здания МКУК «ДК с.Ореховка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 11.2 | | Ремонт помещений в здании МКУК «ДК с.Просянка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 11.3 | | Замена оконных блоков и  проведение работ по  косметическому ремонту наружных стен здания МКУК «ДК с.Сухая Буйвола» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 11.4 | | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК  с. Донская Балка»  Реконструкция летней концертной площадки в с.Донская Балка | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 11.5 | | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК  с. Николина Балка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 11.6 | | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК  с. Шведино» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 12 | | Капитальный ремонт МКУК «ДК с.Николина Балка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 13 | | Капитальный ремонт Ореховского филиала № 13 МКУК ПЦБС | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 14 | | Ремонт фасада здания МКУ ДО «СРДМШ» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | | 15,00 | |
| 15 | | Выполнение работ по проведению капитального ремонта кровель в общеобразовательных организациях | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 16 | | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 17 | | Закупка спортивного инвентаря для муниципальных учреждений | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел физкультуры и спорта) | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 18 | | Замена одежды сцены МКУК «ДК с.Шведино» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 19 | | Замена кресел в МКУК «ДК с. Просянка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 20 | | Оснащение современным музыкальным оборудованием МКУ ДО «СРДМШ» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 21 | | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Образования» | % | | 13,80 | |
| 22 | | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Образования» | % | | 13,80 | |
|  | | |
| 23 | | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Образования» | % | | 13,80 | |
| 24 | | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, проживающим в сельской местности | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | % | | 15,00 | |
| 25 | | Создание Центров цифрового и гуманитарного профиля (мероприятие в рамках федерального проекта «Современная школа»; национального проекта «Образование»; государственной программы «Развитие образования») | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 26 | | Реализация целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования») | | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | | 90,80 | |
| 27 | | Создание модельной муниципальной библиотеки (мероприятие в рамках реализации регионального проекта Ставропольского края «Культурная среда») | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Одел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий  физической культурой населения всех возрастных групп | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 29 | | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 30 | | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 31 | | Реконструкция стадиона с. Донская Балка | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 32 | | *Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области спорта, в том числе:* | |  | |  | | |  |  | |  | |
| 32.1 | | реконструкция стадиона в городе Светлограде | | Муниципальная программа «Социальное развитие»; | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 32.2 | | ремонт спортивного зала МКУ «Спортивный зал села Благодатного» | | Муниципальная программа «Социальное развитие»; | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 32.3 | | обустройство стадиона в  с. Высоцком | | Муниципальная программа «Социальное развитие»; | | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 34 | | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени  М.С.Севрюкова | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 35 | | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 36 | | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее - муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата») | | Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел развития предпринимательства) | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 37 | | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 38 | | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 39 | | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 40 | | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 41 | | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| 42 | | Создание филиала № 2 (п. Горный)  МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» | | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | | 88,00 | |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края | |  | | УТСЗН  отдел развития предпринимательства | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | | 27 390,64 | |
| 44 | | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства | |  | | УТСЗН | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | | 27 390,64 | |
| 45 | | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края | |  | | Отдел развития предпринимательства | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | | 27 390,64 | |
| 46 | | Содействие в трудоустройстве безработных граждан | |  | | Центр занятости населения Петровского района | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | | 27 390,64 | |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 48 | | Формирование у населения навыков общественного диалога и реализация гражданских инициатив, в т.ч. социальных проектов | |  | | Отдел социального развития ,управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 49 | | Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Человек | | 72,00 | |
| 50 | | Содействие в организации временного трудоустройства молодежи | | Муниципальная  программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Человек | | 72,00 | |
| 51 | | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития, отдел образования | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 52 | | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития, УТСЗН,  отдел культуры | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| 53 | | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | УТСЗН,  отдел физкультуры и спорта | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 47,00 | |
| 54 | | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа | | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | | 25,00 | |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Подготовка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства» (далее - муниципальная программа «Развитие градостроительства») | | Отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий) | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | | Да | |
| 56 | | Внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | | Да | |
| 57 | | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | | Да | |
| 58 | | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 59 | | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 60 | | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства») | | Отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета) | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 62 | | Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 63 | | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 64 | | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории округа | | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| 65 | | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства») | | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства) | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | | 24,52 | |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения») | | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | 50,00 | |
| 67 | | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения | |  | | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | | 72,30 | |
| 68 | | Реконструкция и модернизация линий электропередач, систем тепло-, газоснабжения и технологического оборудования | | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | | 72,30 | |
| 69 | | Реализация энергосберегающих мероприятий | | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | | 72,30 | |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | Уборка и озеленение территории округа | | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | Управление муниципального хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| 71 | | Благоустройство территорий населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края | |  | | Управление муниципального хозяйства | | | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа (не менее) | Единиц | | 10 | |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее - муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | | Отдел общественной безопасности | | | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | | 26,69 | |
| 73 | | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения») | | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | 50,00 | |
| 74 | | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | 50,00 | |
| 75 | | Предотвращение негативного воздействия вод | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее - муниципальная программа «Охрана окружающей среды») | | Отдел сельского хозяйства | | | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | | 90,00 | |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| 77 | | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| 78 | | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО | |  | | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| 79 | | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа | |  | | Управление муниципального хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| 80 | | Проведение экологических субботников | | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | | 17 | |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | Обеспечение участия предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее - муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата») | | Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования);  отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 82 | | Установление деловых контактов с зарубежными партнерами, муниципальными образованиями, заключение соглашений о сотрудничестве | |  | | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,00 | |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Проведение мониторинга предполагаемых инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 84 | | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 85 | | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 86 | | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 87 | | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 88 | | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| 90 | | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | | Отдел стратегического планирования, отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Мероприятия в рамках реализации  регионального проекта Ставропольского края  «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | |  | | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 92 | | Модернизация машинно-тракторного парка | |  | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 93 | | Строительство кормоцеха по приготовлению гранулированных кормов | |  | | Отдел сельского хозяйства,  Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| 94 | | Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощность100 тонн в сутки | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| 95 | | Строительство плодохранилища мощностью 300 тн | |  | | Отдел сельского хозяйства,  СППК «Витис»  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | | 100,00 | |
| 96 | | Строительство цеха по фасовке, переработке овощной и плодово-ягодной продукции | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ООО «СХП «Володино»  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 97 | | Закладка садов интенсивного типа | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов Ахмедхан Вагабович (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 98 | | Строительство убойного цеха | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ИП Глоба А.М.  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс промышленного производства | % | | 102,61 | |
| 99 | | Агрохимическое обследование полей | |  | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 100 | | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение микроудобрений, регуляторов и стимуляторов роста | |  | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 101 | | Строительство оросительных систем | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Иррико-Холдинг»  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 102 | | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее –муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства») | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 103 | | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | | Одел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 104 | | Возделывание новых районированных сортов и гибридов | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 105 | | Развитие семейных животноводческих ферм | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | | Отдел сельского хозяйства,  ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю.Н.  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 106 | | Развитие молочного животноводства в сельхозпредприятиях | |  | | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Агропромышленная корпорация»  (по согласованию), ООО «Хлебороб»  (по согласованию) | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| 107 | | Развитие мясного скотоводства в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | |  | | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 96,74 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | | 100,40 | |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее - муниципальная программа «Управление имуществом») | | Отдел имущественных и земельных отношений | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 109 | | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее - муниципальная программа «Управление финансами») | | Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 110 | | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | | Муниципальная программа «Управление финансами» | | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 111 | | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления») | | Отдел информационных технологий и электронных услуг администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел информационных технологий) | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | | 75,00 | |
| 112 | | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | | Муниципальная программа «Управление финансами» | | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 113 | | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | | Муниципальная программа «Управление финансами» | | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 114 | | Внедрение программного модуля «Барс – Аренда» | |  | | Отдел имущественных и земельных отношений | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | | 4,08 | |
| 115 | | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | | Отдел информационных технологий | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | | 64,00 | |
| 116 | | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в средствах массовой информации (далее –СМИ) о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в местах приема заявителей | |  | | Отдел информационных технологий | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | | 64,00 | |
| 117 | | Разработка и реализация системы мер поддержки гражданских инициатив | | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | | 38 | |
| 118 | | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа | | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | | Управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | | 38 | |
| 119 | | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля | |  | | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | | 38 | |

**II этап реализации стратегии (2021-2023 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | | Ожидаемый результат мероприятия | | | |
| наименование показателя реализации стратегии | | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Общий коэффициент рождаемости | | Число родившихся на 1000 человек населения | | 12,20 |
| 2 | Снижение смертности от внешних причин (ДТП, травм) | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | Тыс.  человек | | 72,28 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | | | |
| 3 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | Тыс.  человек | | 72,28 |
| 4 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 5 | *Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», в том числе реализация*: |  |  |  | |  | |  |
| 5.1 | регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» (открытие профилактического отделения для детей) |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Младенческая смертность | | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | 0,00 |
| 5.2 | регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае» (приобретение мобильного флюрографического комплекса и мобильного мамографического комплекса) |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | Тыс.  человек | | 72,28 |
| 5.3 | регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (переоснащение первичного сосудистого отделения) |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | Тыс.  человек | | 72,28 |
| 5.4 | регионального проекта  «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | | % | | 23,00 |
| 6 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная  программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - муниципальная программа «Развитие образования») | Отдел образования  администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования) | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 100,00 |
| 7 | Строительство, реконструкция и модернизация, объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | % | | 10,00 |
| 8 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | % | | 10,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50 |
| 9 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | | % | | 14,00 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | | % | | 15,00 |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | | % | | 14,00 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | | % | | 15,00 |
| 11 | Реализация государственных программ и приоритетных проектов в области  образования, культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | % | | 10,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50,00 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | |
| 12 | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий  физической культурой населения всех возрастных групп | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50,00 |
| 13 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50,00 |
| 14 | Реализации проектов по развитию физической культуры и спорта в рамках реализации программы поддержки местных инициатив | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50,00 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | | | |
| 15 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 16 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 17 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 18 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 19 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 20 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 21 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 22 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 23 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | | % | | 90,00 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | | | |
| 24 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | УТСЗН  отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | | Рублей | | 31 167,59 |
| 25 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | | Рублей | | 31 167,59 |
| 26 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | | Рублей | | 31 167,59 |
| 27 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | Центр занятости населения Петровского района | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | | Рублей | | 31 167,59 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | | | |
| 28 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 29 | Формирование у населения навыков общественного диалога и реализация гражданских инициатив, в т.ч. социальных проектов |  | Управление по делам территорий | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 30 | Содействие в организации временного трудоустройства молодежи | Муниципальная  программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | Тыс.  человек | | 72,28 |
| 31 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 32 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, УТСЗН,  отдел культуры | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| 33 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН,  отдел физкультуры и спорта | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 50,00 |
| 34 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | | % | | 30,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | | | |
| 35 | Поддержание в актуальном состоянии генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | | Да/нет | | Да |
| 36 | Поддержание в актуальном состоянии сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | | Да/нет | | Да |
| 37 | Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | | Да/нет | | Да |
| 38 | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 39 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 40 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | | | |
| 41 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел жилищного учета | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 42 | Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 43 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 44 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| 45 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | м2 | | 24,65 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | | | |
| 46 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 47,00 |
| 47 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 47,00 |
| 48 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Управление муниципального хозяйства,  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | 72,00 |
| 49 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | 72,00 |
| 50 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлограда, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | 72,00 |
| 51 | Реконструкция и модернизация линий электропередач, систем тепло-, газоснабжения и технологического оборудования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | 72,00 |
| 52 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | 72,00 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | | | |
| 53 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| 54 | Благоустройство территорий населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | | Единиц | | 10 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | | | |
| 55 | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | | % | | 23,50 |
| 56 | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 47,00 |
| 57 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 47,00 |
| 58 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | | % | | 93,00 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | | | |
| 59 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| 60 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| 61 | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО |  | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| 62 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| 63 | Проведение экологических субботников | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | | Единиц | | 16 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | | | |
| 64 | Обеспечение участия предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  отдел развития предпринимательства;  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 65 | Установление деловых контактов с зарубежными партнерами, муниципальными образованиями, заключение соглашений о сотрудничестве |  | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | |
| 66 | проведение мониторинга предполагаемых инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 67 | обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 68 | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 69 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 70 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 71 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | | | |
| 72 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| 73 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел имущественных и земельных отношений | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | | | |
| 74 | Мероприятия в рамках реализации  регионального проекта Ставропольского края  «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  | Одел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 75 | Развитие новых производств, вкл. максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 76 | Развитие инфраструктуры хранения и переработки производимой сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс промышленного производства | | % | | 101,55 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 77 | Модернизация машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 78 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 79 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение микроудобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 80 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 81 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 82 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| 83 | Развитие мясного скотоводства в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 97,99 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | | % | | 100,01 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | | | |
| 84 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом») | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | | Балл | | 4,20 |
| 85 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | | Балл | | 4,20 |
| 86 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | | Балл | | 4,20 |
| 87 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Одел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | % | | 67,00 |
| 88 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | | Балл | | 4,20 |
| 89 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | | Балл | | 4,20 |
| 90 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | % | | 67,00 |
| 91 | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в средствах массовой информации (далее –СМИ) о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в местах приема заявителей |  | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | % | | 67,00 |
| 92 | Разработка и реализация системы мер поддержки гражданских инициатив | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | | Единиц | | 39 |
| 93 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | | Единиц | | 39 |
| 94 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | | Единиц | | 39 |

**III этап реализации стратегии (2024-2029 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | | |
| наименование показателя реализации стратегии | | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение смертности от внешних причин (ДТП, травм) | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | | Отдел общественной безопасности | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | | | |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | УТСЗН | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 3 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел социального развития | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 4 | Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ, проживающим в Ставропольском крае |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 74,05 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 5 | Строительство, реконструкция и модернизация медицинских учреждений |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 6 | Обновление и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 7 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала в области «Здравоохранения» |  | | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 8 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие образования» | | Отдел образования | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| 9 | Строительство, реконструкция и модернизация, объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел образования, отдел культуры | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 12,00 |
| 10 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 12,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| 11 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел образования, отдел культуры | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | Отдел образования, отдел культуры | | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 |
| 13 | Реализация государственных программ и приоритетных проектов в области  образования, культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», муниципальная программа «Социальное развитие» | | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 12,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | |
| 14 | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий  физической культурой населения всех возрастных групп | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| 15 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| 16 | Реализации проектов по развитию физической культуры и спорта в рамках реализации программы поддержки местных инициатив | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | | | |
| 17 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 18 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 19 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 20 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 21 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 22 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 23 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 24 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 25 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | | | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | | | |
| 26 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | УТСЗН  отдел развития предпринимательства | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 27 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 28 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел развития предпринимательства | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 29 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | Центр занятости населения Петровского района | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | | | |
| 30 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 31 | Формирование у населения навыков общественного диалога и реализация гражданских инициатив, в т.ч. социальных проектов |  | Управление по делам территорий | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 32 | Содействие в организации временного трудоустройства молодежи | Муниципальная  программа «Развитие образования» | Отдел образования | | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 33 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, отдел образования | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 34 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развиттие» | Отдел социального развития, УТСЗН,  отдел культуры | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 35 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН,  отдел физкультуры и спорта | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,00 |
| 36 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | | | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | | | |
| 37 | Поддержание в актуальном состоянии генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 38 | Поддержание в актуальном состоянии сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 39 | Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 40 | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 41 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 42 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | | | |
| 43 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел жилищного учета | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 44 | Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 45 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 46 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Оправление муниципального хозяйства | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| 47 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,00 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | | | |
| 48 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,00 |
| 49 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,00 |
| 50 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Управление муниципального хозяйства,  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 51 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 52 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлограда, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 53 | Реконструкция и модернизация линий электропередач, систем тепло-, газоснабжения и технологического оборудования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 54 | Обеспечение инвестиционных площадок, территорий новой застройки необходимой инженерной инфраструктурой |  | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 55 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | | | |
| 56 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 57 | Благоустройство территорий населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края |  | Управление муниципального хозяйства | | | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа (не менее) | Единиц | 10 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | | | |
| 58 | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | | | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 59 | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,00 |
| 60 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,00 |
| 61 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | | | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 94,00 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | | | |
| 62 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 63 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 64 | Проведение экологических субботников | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | | | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | | | |
| 65 | Обеспечение участия предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 66 | Установление деловых контактов с зарубежными партнерами, муниципальными образованиями, заключение соглашений о сотрудничестве |  | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | |
| 67 | Проведение мониторинга предполагаемых инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 68 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 69 | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 70 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 71 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 72 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | | | |
| 73 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 74 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел имущественных и земельных отношений | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | | | |
| 75 | Повышение производительности труда в основных отраслях экономики |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 76 | Развитие новых производств, вкл. максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 77 | Развитие инфраструктуры хранения и переработки производимой сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 78 | Модернизация машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 79 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 80 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение микроудобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 81 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 82 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 83 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 84 | Реализация государственных и муниципальных программ, приоритетных проектов. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | | | |
| 85 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 86 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 87 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 88 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 72,00 |
| 89 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 90 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 91 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 72,00 |
| 92 | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в СМИ о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в местах приема заявителей |  | Отдел информационных технологий | | | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 72,00 |
| 93 | Разработка и реализация системы мер поддержки гражданских инициатив | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 94 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 95 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |

**IV этап реализации стратегии (2030-2035 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | |
| 1 | Снижение смертности от внешних причин (ДТП, травм) | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| 3 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 4 | Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 5 | Строительство, реконструкция и модернизация медицинских учреждений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 6 | Обновление и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 7 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала в области «Здравоохранения» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 8 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| 9 | Строительство, реконструкция и модернизация, объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 10 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 11 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,50 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,50 |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования, отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,50 |
| Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,50 |
| 13 | Реализация государственных программ и приоритетных проектов в области  образования, культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел образования, отдел культуры, отдел физкультуры и спорта | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | |
| 14 | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий  физической культурой населения всех возрастных групп | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 15 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 16 | Реализации проектов по развитию физической культуры и спорта в рамках реализации программы поддержки местных инициатив | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 17 | Строительство спортивно-рекреационного комплекса «Парк-Экстрим» в юго-восточной части г.Светлограда |  | Отдел физкультуры и спорта, отдел имущественных и земельных отношений, отдел планирования территорий | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | |
| 18 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 19 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С. Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 20 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 21 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 22 | Создание туристско-оздоровительного комплекса в южной части х. Соленое Озеро |  | Отдел физкультуры и спорта, отдел культуры, отдел развития предпринимательства, отдел имущественных и земельных отношений, отдел планирования территорий | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 23 | Организация экологического туризма на г. Куцай |  | Отдел физкультуры и спорта, отдел культуры, отдел развития предпринимательства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 24 | Создание туристского комплекса «Калаусская панорама» на южном обходе г.Светлограда |  | Отдел культуры, отдел развития предпринимательства, отдел имущественных и земельных отношений, отдел планирования территорий и землеустройства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 25 | Создание пляжной зоны отдыха в г. Светлограде |  | Управление муниципального хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений, отдел планирования территорий и землеустройства, отдел развития предпринимательства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 26 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 27 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 28 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 29 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 30 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | |
| 31 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | УТСЗН  отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 32 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 33 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 34 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | Центр занятости населения Петровского района | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | |
| 35 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 36 | Формирование у населения навыков общественного диалога и реализация гражданских инициатив, в т.ч. социальных проектов |  | Управление по делам территорий | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 37 | Содействие в организации временного трудоустройства молодежи | Муниципальная  программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 76,15 |
| 38 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 39 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, УТСЗН,  отдел культуры | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 40 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | муниципальная программа «Социальное развитие» | УТСЗН,  отдел физкультуры и спорта | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 41 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | |
| 42 | Поддержание в актуальном состоянии генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 43 | Поддержание в актуальном состоянии сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 44 | Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 45 | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 46 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 47 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | |
| 48 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел жилищного учета | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 49 | Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 50 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 51 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| 52 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 26,50 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | |
| 53 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 54 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 55 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | управление муниципального хозяйства,  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 56 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 57 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлограда, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 58 | Реконструкция и модернизация линий электропередач, систем тепло-, газоснабжения и технологического оборудования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 59 | Обеспечение инвестиционных площадок, территорий новой застройки необходимой инженерной инфраструктурой |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 60 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | |
| 61 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 62 | Благоустройство территорий населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 10 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | |
| 63 | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 64 | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 65 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 66 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 95,00 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | |
| 67 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 68 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 69 | Проведение экологических субботников | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | |
| 70 | Обеспечение участия предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,60 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 71 | Установление деловых контактов с зарубежными партнерами, муниципальными образованиями, заключение соглашений о сотрудничестве |  | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,60 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | |
| 72 | Проведение мониторинга предполагаемых инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 73 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 74 | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 75 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 76 | размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 77 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,60 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | |
| 78 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 79 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел имущественных и земельных отношений | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | |
| 80 | Повышение производительности труда в основных отраслях экономики |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,67 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 81 | Развитие новых производств, вкл. максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,67 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 82 | Развитие инфраструктуры хранения и переработки производимой сельскохозяйственной продукции |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,67 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 83 | Модернизация машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 84 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства(в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 85 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение микроудобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 86 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 87 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 88 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 89 | Реализация государственных и муниципальных программ, приоритетных проектов | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | |
| 90 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 91 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 92 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 93 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75,00 |
| 94 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 95 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 96 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75,00 |
| 97 | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в СМИ о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в местах приема заявителей |  | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75,00 |
| 98 | Разработка и реализация системы мер поддержки гражданских инициатив | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 99 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | Управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 100 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин