**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 декабря 2019 г. | г. Светлоград | № 2690 |

О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в ред. от 27 декабря 2018 г. № 2354, от 26 марта 2019 г. № 729, от 28 июня 2019 г. № 1372, от 16 октября 2019 г. № 2058)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р), решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2019 года № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (в ред. от 27 декабря 2018 г. № 2354, от 26 марта 2019 г. № 729, от 28 июня 2019 г. № 1372, от 16 октября 2019 г. № 2058), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

от 27 декабря 2018 года № 2354 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в редакции от 05 марта 2018 г. № 258, от 23 ноября 2018 года №2092)»;

от 26 марта 2019 года № 729 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в редакции от 27 декабря 2018 г. № 2354)»;

от 28 июня 2019 года № 1372 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в редакции от 27 декабря 2018 г. № 2354, от 26 марта 2019 г. № 729)»;

от 16 октября 2019 года № 2058 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в редакции от 27 декабря 2018 г. № 2354, от 26 марта 2019 г. № 729, от 28 июня 2019 года № 1372)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 22 (в ред. от 27 декабря 2018 г. № 2354, от 26 марта 2019г. №729, от 28 июня 2019 г. № 1372, от 16 октября 2019 г. № 2058)» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края В.П.Сухомлинова

Начальник отдела стратегического

Планирования и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Заместитель начальника отдела -

юрисконсульт правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края Н.В.Лохвицкая

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края Н.В.Федорян

Проект постановления подготовлен отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Н.А.Шевченко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждена |  |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  |
|  | от 29 декабря 2017 г. № 22  (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2690) |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования) |
| Соисполнители  Программы | - муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее – МКУ ЦР и ПСО);  - образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – образовательные организации);  - администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее- администрация)  - отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел физической культуры и спорта) |
| Участники  Программы | государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (далее- ГКУ «Центра занятости населения Петровского района») (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Развитие дошкольного образования»; |
|  | - «Развитие общего образования»; |
|  | - «Развитие дополнительного образования»; |
|  | -«Организация отдыха и занятости несовершеннолетних»;  - «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округа) равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей;  - создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа;  - создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;  - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников;  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях;  - доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  - доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников  - уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 4 956 516,49 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 378 440,96 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год- 341 778,45 тыс. рублей;  2019 год – 394 600,31 тыс. рублей;  2020 год- 400 560,00 тыс. рублей;  2021 год- 410 172,80 тыс. рублей;  2022 год- 415 664,70 тыс. рублей;  2023 год - 415 664,70 тыс. рублей. |
|  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 2 578 075,53 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 374 399,02 тыс. рублей;  2019 год – 459 444,04 тыс. рублей;  2020 год – 432 055,37 тыс. рублей;  2021 год - 436 232,96 тыс. рублей;  2022 год - 437 972,07 тыс. рублей;  2023 год – 437 972,07 тыс. рублей. |
|  | налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год -0,00тыс. рублей;  2020 год -0,00 тыс. рублей;  2021 год -0,00 тыс. рублей.;  2022 год -0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей. |
|  | средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год -0,00тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей.;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций округа;  - сохранение сети дошкольных образовательных организаций округа;  - укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа;  - увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, с 82,7 процентов в 2018 году до 100 процентов в 2023 году;  - укрепление и модернизация материально-технической, лабораторной, учебной базы общеобразовательных организаций округа;  - формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни;  - увеличение количества детей и подростков, обладающих социальной активностью, положительной мотивацией на ведение здорового образа жизни;  - увеличение охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях округа до 93,3% в 2023 году;  - развитие системы дополнительного образования округа, повышение качества и расширение доступности дополнительного образования;  - увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием (в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) до 77,3% к 2023 году;  - увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью до 99% в 2023 году;  - обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа, повышение качества и расширение доступности образования;  - увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства до 41,5% в 2023 году;  - увеличение количества обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников до 10 человек в 2023 году;  - дальнейшее укрепление кадровых и материально-технических ресурсов образовательных организаций округа |

Приоритеты и цели реализуемой в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования в Петровском городском округе Ставропольского края, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=B53B5C4835FD56C51A633120F1AF30F2DE8C417B7CA41F661E2A5ACC1465A352D3F76134C824AD25b408K) социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозами социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», нормативными правовыми актами Ставропольского края в области образования, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г № 9, от 08 августа 2019 № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. №571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р).

Муниципальная политика в сфере образования направлена на реализацию государственной политики в области расширения доступности, повышения качества и эффективности образования в округе. Для решения задач, стоящих перед системой образования округа требуется скоординировать работу по следующим направлениям:

- консолидация усилий всех субъектов системы образования в округе и необходимых ресурсов для достижения главных целей развития образования: повышение доступности, совершенствование содержания и технологий образования, обеспечение качественного образования;

- повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций округа;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа;

- приведение в соответствии с современными техническими требованиями материально-технического состояния образовательных организаций.

Целями Программы с учетом изложенных приоритетов развития сферы образования округа являются:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа;

- создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 1-5.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 6.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, направленных на достижение поставленных целей Программы и решение задач подпрограмм Программы приведен в приложении 7.

Объёмы и источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в приложении8.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 9.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Приложение 1

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее- Подпрограмма) |
|  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования |
|  |  |
| Соисполнители подпрограммы | дошкольные образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – дошкольные образовательные организации);  администрация Петровского городского округа Ставропольского края |
|  |  |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Петровском городском округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет;  - количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
|  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
|  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2 063 820,02 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  |  |
|  | краевой бюджет –832 278,57тыс. рублей в том числе по годам:  в 2018 году –107 840,37 тыс. рублей;  в 2019 году -128 659,24 тыс. рублей;  в 2020 году -141 370,60 тыс. рублей;  в 2021 году –149 601,78 тыс. рублей;  в 2022 году – 152 403,29тыс. рублей;  в 2023 году - 152 403,29 тыс. рублей |
|  |  |
|  | бюджет округа –1 231 541,45тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 174 761,16 тыс.рублей;  в2019году – 217 576,26 тыс.рублей;  в 2020 году – 209 098,18 тыс.рублей;  в 2021 году – 209 630,89 тыс.рублей;  в 2022 году – 210 237,48 тыс.рублей;  в 2023 году – 210 237,48 тыс.рублей |
|  |  |
|  | налоговые расходы бюджета округа- 0,00тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
|  | средства участников подпрограммы- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций округа;  - сохранение сети дошкольных образовательных организаций округа;  - укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях достижения показателей решения задач подпрограммы предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на обеспечение доступности дошкольного образования в рамках реализации образовательных программ дошкольного образовании, а также предусматривает оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, муниципальная поддержка молодых специалистов дошкольных образовательных организаций, установка оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» (далее-ПАК «Стрелец - Мониторинг»), выплата заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций.

Дошкольные образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также проводят коррекционную работу. 13 детских садов (42%) осуществляют коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе по следующим направлениям:

- коррекция нарушений зрения – 3 группы, 34 ребенка (ДОУ № 8 «Малютка»);

- коррекция нарушений речи – 23 группы, 332 ребенка (ДОУ № 4 «Ромашка», № 24 «Полянка», № 33 «Аленка», № 16 «Березка», № 41 «Сказка», № 38 «Колокольчик», № 10 «Березка», № 40 «Улыбка», № 36 «Ласточка», № 26 «Солнышко», № 47 «Радуга», № 48 «Одуванчик», № 20 «Буратино»).

В целом, 366 детей посещают 26 коррекционных групп и охвачены специализированной коррекционной помощью.

В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования для различных категорий населения проводится работа по социальной защите детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют дошкольные образовательные организации и администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которого предполагается выполнение работ, оказание услуг и закупка товаров для муниципальных нужд.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют дошкольные образовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

В результате реализации Подпрограммы планируется решить ряд проблем, прослеживающихся на современных этапах развития дошкольного образования. Прежде всего, это доступность данного уровня образования. Расширяя сеть дошкольных образовательных учреждений, к 2023 году планируется ликвидировать очередь в дошкольные образовательные организации для детей от 1,5 до 3-х лет и обеспечить удовлетворение потребности в местах в дошкольные образовательные организации для детей до 3-х лет.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие общего образования»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего образования»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Подпрограмма) |
|  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования |
| Соисполнители подпрограммы | общеобразовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – общеобразовательные организации);  администрация Петровского городского округа Ставропольского края;  муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее- МКУ ЦР и ПСО). |
|  |  |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в Петровском городском округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций;  -совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского городского округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам;  - охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;  - доля детей, стоящих на всех видах профилактического учета от общей численности обучающихся в округе;  -доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций;  - темп роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к уровню средней заработной платы в Ставропольском крае;  - количество детей, посещающих общеобразовательные организации;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций;  - количество детей, посещающих центры образования цифрового и гуманитарного профилей  - количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
|  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2 502 065,20 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  |  |
|  | краевой бюджет– 1 545 411,92тыс. рублей в том числе по годам:  в 2018 году –233 819,18 тыс. рублей;  в 2019 году –265 797,38 тыс. рублей;  в 2020 году –259 067,43 тыс. рублей;  в 2021 году – 260 449,05 тыс. рублей;  в 2022 году –263 139,44 тыс. рублей;  в 2023 году –263 139,44 тыс. рублей |
|  | бюджет округа –956 653,28 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году –144 527,92 тыс.рублей;  в 2019 году –171 602,80 тыс.рублей;  в 2020 году –159 532,05 тыс.рублей;  в 2021 году –159 696,35 тыс.рублей;  в 2022 году –160 647,08 тыс.рублей;  в 2023 году –160 647,08 тыс.рублей |
|  |  |
|  | налоговые расходы бюджета округа- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
|  | средства участников подпрограммы- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа, повышение качества и расширение доступности образования;  - дальнейшее укрепление кадровых и материально-технических ресурсов образовательных организаций округа;  - формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни;  - укрепление и модернизация материально-технической, лабораторной, учебной базы образовательных организаций округа;  - увеличение охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях округа до 93,3% в 2023 году  - увеличение количества детей, посещающих центры образования цифрового и гуманитарного профилей |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях достижения показателей решения задач подпрограммы предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в Петровском городском округе реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

С целью обеспечения государственных гарантий реализации основных образовательных программ и доступности образования в системе общего образования будет обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В округе реализуются программы образовательных учреждений с учетом их территориальной доступности, создания условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся разного возраста.

Для обеспечения прав граждан на выбор образовательной организации в округе созданы все необходимые условия. Сформирована нормативная база по созданию условий для получения обучающимися образования в формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализуются формы очного обучения, заочного обучения, семейного образования. В округе осуществляется целенаправленная работа по улучшению положения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, развивается инклюзивное образование и предоставляется возможность получать образование с помощью дистанционных технологий.

Развитие школьной инфраструктуры является важным направлением работы отдела образования. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и использование ее результатов позволит также планировать совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций соответствующей современным требованиям обучения и оснащение современным учебным и учебно-наглядным оборудованием.

Также реализация данного основного мероприятия предполагает проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций, путем асфальтирования (включая установку (замену) бордюров) территории общеобразовательных организаций.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют общеобразовательные организации и администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа, в рамках которого предполагается выполнение работ, оказание услуг и закупка товаров для муниципальных нужд.

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют общеобразовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

3. Реализация регионального проекта «Современная школа».

Реализация данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в части приобретения расходного материала и выплаты заработной платы сотрудникам центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных на базе общеобразовательных организаций в качестве структурных подразделений. Реализация данного основного мероприятия позволит сформировать у школьников способность добывать и перерабатывать информацию, навыки в цифровом мире, научить обработке и анализу данных, элементам программирования, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в любой сфере деятельности, работать в коллективе, а также применять знания в конкретных жизненных ситуациях.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют общеобразовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

4. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Реализация данного основного мероприятия предполагает проведение ремонтов спортивных залов и развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края. Реализация данного основного мероприятий будет способствовать увеличению количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют общеобразовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

5. Организация и проведение профилактической работы с несовершеннолетними.

Ключевой задачей социально–психологических служб общеобразовательных организаций является выявление, отслеживание и поддержка детей и подростков «группы риска». Эта работа как в процессе обследования, так и в процессе дальнейшего сопровождения семьи прежде всего требует межведомственного подхода и соответственно разных форм социально-педагогической, социально-правовой и психолого-медико-социальной помощи.

Для повышения эффективности деятельности отдела образования, муниципального казенного учреждения «Центр развития и поддержки системы образования» и общеобразовательных организаций по вопросу профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков, необходим комплексный подход различных групп специалистов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют общеобразовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

6. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования.

В рамках данного мероприятия предполагается:

организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;

организация и проведение всероссийских проверочных работ;

проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися;

проведение новогодних мероприятий.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является отдел образования. Соисполнителями по данному основному мероприятию являются муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования», общеобразовательные организации Петровского городского округа.

В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участники не предусмотрены.

В целом система общего образования округа имеет стабильные показатели в учебно-воспитательной деятельности. Однако ряд нерешенных проблем (проблема объективности оценивания и повышение качества знаний выпускников 9-х классов; проблема финансирования ряда вопросов, необходимых для стабильного и безопасного функционирования всей системы образования; проблема привлечения в отрасль молодых специалистов; проблема оснащения общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС) требуют программно-целевого подхода в их решении.

В результате реализации Подпрограммы планируется решить ряд проблем, прослеживающихся на современных этапах развития общего образования. Прежде всего, это укрепление и модернизация материально-технической, лабораторной, учебной базы общеобразовательных организаций округа.

Перспектива развития общеобразовательных организаций округа связана с совершенствованием их работы по следующим направлениям:

- повышение качества и расширение доступности образования;

- дальнейшее укрепление кадровых и материально-технических ресурсов общеобразовательных организаций.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Подпрограмма) |
|  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования |
|  |  |
| Соисполнители подпрограммы | организации дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края (далее – организации дополнительного образования);  администрация Петровского городского округа Ставропольского края |
|  |  |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
|  |  |
| Задача подпрограммы | - обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в Петровском городском округе |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования |
|  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
|  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 242 616,43 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  |  |
|  | краевой бюджет–750,47 тыс. рублей в том числе по годам:  в 2018 году –118,90 тыс. рублей;  в 2019 году –143,69 тыс. рублей;  в 2020 году –121,97 тыс. рублей;  в 2021 году –121,97 тыс. рублей;  в 2022 году –121,97 тыс. рублей;  в 2023 году –121,97 тыс. рублей |
|  |  |
|  | бюджет округа –241 865,96 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году-36 224,62 тыс.рублей;  в 2019 году –39 766,59 тыс.рублей;  в 2020 году - 38 906,66 тыс.рублей;  в 2021 году - 42 299,91 тыс.рублей;  в 2022 году - 42 334,09 тыс.рублей;  в 2023 году -42 334,09 тыс.рублей |
|  |  |
|  | налоговые расходы бюджета округа- 0,00тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
|  | средства участников подпрограммы- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - развитие системы дополнительного образования округа, повышение качества и расширение доступности дополнительного образования;  - увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием (в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);  - дальнейшее укрепление кадровых и материально-технических ресурсов организаций дополнительного образования округа |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях достижения показателей решения задач подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования.

В процессе выполнения данного мероприятия будет продолжена реализация дополнительных общеразвивающих программ, проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, которая предполагает совершенствование инфраструктуры и условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных организациях дополнительного образования.

В систему дополнительного образования детей Петровского городского округа Ставропольского края входят пять организаций дополнительного образования различной направленности, подведомственных отделу образования.

Организации дополнительного образования активно участвуют в воспитании детей школьного возраста по следующим направлениям:

- Научно-техническое. Работа направлена на развитие технического творчества, научно-прикладное рационализаторство и просвещение подростков и молодежи в сфере предпринимательства и малого бизнеса, реализуемое муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» (далее - МКУ ДО РЦДЮТТ). Наиболее эффективными формами работы являются: мониторинги, опросы общественного мнения, анкетирование, посещение производств и предприятий, разработка проектов по техническим и прикладным видам творчества.

- Гражданско-патриотическое. Гражданско – патриотическое воспитание и становление общественного самосознания детей, подростков и молодежи посредством участия в деятельности, которая направлена на улучшение окружающей жизни и на оказание социальной помощи нуждающимся. Данное направление реализуется через комплексную программу «Будь достойным гражданином».

- Профессионально-ориентированное. Работа направлена на трудовое воспитание детей, подростков и молодежи, их определение с будущей профессией. Наиболее эффективными формами работы стали: содействие трудовой занятости подростков, посещение местных предприятий и знакомство со спецификой их деятельности.

- Досуговое, валеологическое. Работа направлена на сохранение физического здоровья граждан и, прежде всего, детей и молодежи, приобщение к здоровому образу жизни; вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Направление реализуется через сквозную комплексную программу «Здоровье детей в наших руках» в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования районном центре детского юношеского технического творчества (далее- МКУ ДО РЦДЮТТ), «Здоровье и успех» в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Районный детский экологический центр» (далее - МКУ ДО РДЭЦ).

- Нравственное. Работа направлена на организацию повседневного содержательного досуга детей, подростков и молодежи, развитие семейных форм досуга. Направление реализуется через ученическое самоуправление «Семь ключей успеха» и детское движение – общественное объединение «Семь «Я».

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют организации дополнительного образования, администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников.

Выполнение данного мероприятия позволит увеличить количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, которые играют неоценимую роль в воспитании детей, раскрытии их творческих и интеллектуальных способностей. Творческий потенциал педагогов дополнительного образования огромен, что подтверждается их достижениями на федеральном и краевом уровне. Организациями дополнительного образования традиционно организуются и проводятся различные конференции, праздники и конкурсы муниципального уровня.

Работа организаций дополнительного образования округа важна и актуальна на современном этапе развития образовательной системы в Петровском городском округе Ставропольского края.

Для решения поставленных задач необходимо увеличивать количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют организации дополнительного образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

Перспективы развития организаций дополнительного образования связаны с достижением следующих целевых ориентиров:

- обеспечение многообразия предлагаемых организациями дополнительного образования образовательных программ и доступности дополнительного образования для детей разных возрастных групп и категорий;

- органичное вхождение организаций дополнительного образования в единое образовательное пространство округа, при этом важно сохранение и развитие уникальных методов и форм деятельности каждой организации дополнительного образования.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 4

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма

«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»

муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Подпрограмма) |
|  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования |
|  |  |
| Соисполнители подпрограммы | образовательные организации, отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа |
|  |  |
| Участники подпрограммы | государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (далее - ГКУ «Центр занятости населения Петровского района») (по согласованию) |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | - формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью |
|  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 33 816,06 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения:  краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
|  | Бюджет округа –33 816,06 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году-4 342,30 тыс. рублей;  в 2019 году – 6 953,06 тыс. рублей;  в 2020 году –5 636,86 тыс. рублей;  в 2021 году – 5 642,18 тыс. рублей;  в 2022 году – 5 620,83 тыс. рублей;  в 2023 году – 5 620,83 тыс. рублей |
|  |  |
|  | налоговые расходы бюджета округа- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей |
|  |  |
|  | средства участников подпрограммы- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс.рублей. |
|  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества детей и подростков, обладающих социальной активностью, положительной мотивацией на ведение здорового образа жизни;  - обеспечение охвата летним отдыхом 99% всех обучающихся общеобразовательных организаций округа, и 100% обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - организация летней трудовой занятости обучающихся общеобразовательных организаций округа |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях достижения показателей решения задач подпрограммы предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Выполнение данного мероприятия позволит охватить летним отдыхом все категории детей. Мероприятие, направлено на финансирование питания для обучающихся, посещающих летние пришкольные лагеря.

Ответственным исполнителем основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют образовательные организации.

При реализации основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

2. Организация трудовой занятости детей.

В рамках выполнения данного мероприятия планируется привлечение обучающимся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время.

В округе ежегодно трудовой занятостью в летний период охвачено более 50% учащихся общеобразовательных организаций. Наибольшее количество проходят пришкольную трудовую практику. Через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (далее- ГКУ «Центр занятости населения Петровского района») трудоустраиваются обучающиеся для работы по благоустройству территории школ и школьного двора. Оплата труда несовершеннолетних производится за счет средств ГКУ «Центра занятости населения Петровского района», отдела образования и отдела физической культуры и спорта. Продолжают свою работу ученические производственные бригады, трудовые объединения школьников, лучшие учащиеся работают вожатыми в пришкольных лагерях с дневным пребыванием.

Ответственным исполнителем основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют образовательные организации, отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа.

При реализации основного мероприятия Подпрограммы участником является ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» (по согласованию).

3. Организация загородного отдыха детей.

Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить деятельность (оказывать услуги) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - МБУ ДО ДООЦ «Родничок»), в рамках которого будет осуществляться выплата заработной платы работникам, а также оплата коммунальных услуг, расходы по вывозу опасных отходов, расходы по разработке экологической документации.

Ответственным исполнителем основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителя участвует МБУ ДО ДООЦ «Родничок».

При реализации основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

4. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Выполнение мероприятия направлено на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально - экономическую и культурную жизнь округа.

Отделом образования приняты меры по сохранению инфраструктуры учреждений детского отдыха: детского оздоровительно-образовательного центра, лагерей с дневным пребыванием детей.

Отдел образования и общеобразовательные организации осуществляют превентивную и профилактическую деятельность употребления психоактивных веществ среди детей и подростков.

В соответствии с запланированными мероприятиями в общеобразовательных организациях по сохранению и укреплению здоровья школьников планируется проведение соревнований, конкурсов, акций, конференции в полном объеме.

В округе активно ведется работа по популяризации здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

С целью формирования атмосферы всеобщего неприятия наркотиков в подростковой среде и пропаганды здорового образа жизни проводится ежегодная молодежная акция «Скажи наркотикам - нет!».

В целях укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных организаций проводится утренняя зарядка, физкультминутки во время уроков, динамические паузы на переменах.

Ежегодно в общеобразовательных организациях округа проходит спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания» и спартакиада школьников по различным видам спорта. Организовано распространение старшеклассниками буклетов, содержащих информацию о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее-ГТО), с целью консолидированной информационно-просветительской и пропагандистской работы по вооружению населения необходимыми знаниями в области ГТО. Проводятся спортивные мероприятия с элементами сдачи нормативов ГТО.

Ответственным исполнителем основного мероприятия Подпрограммы является отдел образования.

В реализации основного мероприятия Подпрограммы в качестве соисполнителей участвуют образовательные организации.

При реализации основного мероприятия Подпрограммы участники не предусмотрены.

В целом по округу численность детей и подростков, охваченных всеми формами летнего труда и отдыха составила 6110 человек. Процент охвата от общего количества обучающихся - 98 %. К 2023 году планируется охватить летних трудом и отдыхом 100% обучающихся, которые не имеют медицинских противопоказаний для занятий трудом.

Однако следует отметить, что с каждым годом сокращается число учащихся, которые отдыхают в лагерях с дневным пребыванием детей из-за недостатка финансирования.

Реализация данной Подпрограммы позволит обеспечить летним отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием, не снижая показателей 2017 года (1503 человека), а также достичь охвата обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации до 100%.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 5

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Подпрограмма) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы. Основной задачей Подпрограммы является совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования.

Ответственным исполнителем основных мероприятий Подпрограммы является отдел образования.

Соисполнителем при реализации основных мероприятий Подпрограммы является МКУ ЦР и ПСО.

При реализации основных мероприятий Подпрограммы участники не предусмотрены.

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2023 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1. Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа.

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельности МКУ ЦР и ПСО, пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования и МКУ ЦР И ПСО, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ, транспортные средства будут оборудованы аппаратурой спутниковой навигации, обеспечен вывоз отходов, капитальный ремонт кровли здания отдела образования.

2. Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

В ходе реализации данного основного мероприятия руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций будут пройдены курсы повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

3. Обеспечение реализации Программы.

В рамках реализации данного мероприятия будет обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования, а также освоены все средства, предусмотренные на реализацию Программы.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 114 198,78 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет –0,00 тыс. рублей в том числе по годам:

в 2018 году –0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году –0,00 тыс.рублей;

в 2021 году –0,00 тыс.рублей;

в 2022 году –0,00 тыс.рублей;

в 2023 году –0,00 тыс.рублей

бюджет округа- 114 198,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году- 14 543,02 тыс.рублей;

в 2019 году – 23 545,33 тыс.рублей;

в2020 году – 18 881,62 тыс.рублей;

в 2021 году – 18 963,63 тыс.рублей;

в 2022 году – 19 132,59 тыс.рублей;

в 2023 году – 19 132,59 тыс.рублей

налоговые расходы бюджета округа- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году –0,00 тыс.рублей;

в 2021 году –0,00 тыс.рублей;

в 2022 году –0,00 тыс.рублей;

в 2023 году –0,00 тыс.рублей

средства участников подпрограммы- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс.рублей.

Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края

**«**Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

**«**Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | % | 68 | 70 | 72 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 60 | 68 | 82,7 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях | % | 59,0 | 76,4 | 76,46 | 76,5 | 76,5 | 76,8 | 77 | 77,3 |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие дошкольного образования в Петровском городском округе Ставропольского края»  Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Петровском городском округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | % | 10,6 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| 5 | Количество детей посещающих дошкольные образовательные организации | Чел. | 3547 | 3354 | 3416 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Программы «Развитие общего образования»  Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в Петровском городском округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций. | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 90,1 | 90,1 | 94,7 | 94,7 | 100 |
| 7 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | Рублей на 1 рубль | - | - | - | 4,26 | 19,00 | - | - | - |
| 8 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Рублей на 1 рубль | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 9 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Рублей на 1 рубль | - | - | - | 16,67 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 10 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей на 1 рубль | - | - | - | 4,26 | 19,00 | - | - | - |
| 11 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, не менее | % | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 12 | Темп роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к уровню средней заработной платы в Ставропольском крае | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 13 | Количество детей, посещающих общеобразовательные организации | Чел. | 6370 | 6388 | 6566 | 6570 | 6575 | 6580 | 6585 | 6590 |
| 14 | Количество детей, посещающих центры образования цифрового и гуманитарного профилей | Чел. | - | - | - | 301 | 331 | 372 | 387 | 404 |
| Задача 2 Подпрограммы 2 «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля детей стоящих на всех видах профилактического учета от общей численности обучающихся в округе | % | 0,20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 93,0 | 93,1 | 93,1 | 93,2 | 93,2 |
| 17 | Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников | Чел. | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 3 Программы «Развитие дополнительного образования»  Задача1 Подпрограммы 3 «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в Петровском городском округе» | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | Чел. | 3800 | 3800 | 3850 | 3860 | 3870 | 3870 | 3880 | 3890 |
| Цель 2 Программы «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 74,7 | 75,17 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| Подпрограмма 4 Программы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»  Задача1 Подпрограммы 4 «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью | % | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 |
| Цель 3 Программы «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества». | | | | | | | | | | |
| 21 | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников | % | 93 | 95 | 98 | 98,5 | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 100 |
| 22 | Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»  Задача 1 Подпрограммы 5 «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | | | | | | |
| 23 | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства | % | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 41,5 |

Приложение 7

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала  реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования);  образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – образовательные организации); администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее-администрация). | 2018 г. | 2023 г. | |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Петровском городском округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации, администрация | 2018 г. | 2023 г. | | Доля детей в возрасте 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста.  Доля детей в возрасте 1-7 лет состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет |
| 2. | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности» | осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности округа | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | | Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  | отдел образования, образовательные организации, администрация | 2018 г. | 2023 г. | |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в Петровском городском округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций» | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации, администрация | 2018 г. | 2023 г. | | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций.  Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. |
|  |  |  |  |  |  | | Темп роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к уровню средней заработной платы в Ставропольском крае. |
|  |  |  |  |  |  | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 4. | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности» | осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности округа | отдел образования, образовательные организации | 2018 г. | 2023 г. | | Количество детей, посещающих общеобразовательные организации. |
|  |  |  |  |  |  | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 5. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации | 2019 г. | 2023 г. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей.  Количество детей, посещающих центры образования цифрового и гуманитарного профилей. |
| 6. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации | 2018 г. | 2023 г. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
| Задача 2 Подпрограммы 2 Программы «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского городского округа» | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие «Организация и проведение профилактической работы с несовершеннолетними» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации | 2018 г. | 2023 г. | | Доля детей, стоящих на всех видах профилактического учета от общей численности обучающихся в округе.  Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях. |
| 8. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, МКУ ЦР и ПСО образовательные организации | 2019 | 2023 | | Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  | отдел образования, организации дополнительного образования, администрация | 2018 г. | 2023 г. | |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в Петровском городском округе» | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, организации дополнительного образования, администрация | 2018 г. | 2023 г. | | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях. |
| 10. | Основное мероприятие «Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, организации дополнительного образования | 2018 г. | 2023г. | | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования детей. |
| Цель 2 Программы «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» |  | отдел образования, образовательные организации | 2018 г. | 2023 г. | |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 Программы «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации | 2018 г | 2023 г. | | Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью. |
| 12. | Основное мероприятие «Организация трудовой занятости детей» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации  отдел физической культуры и спорта,  ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» (по согласованию) | 2018 г | 2023 г. | | Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью. |
| 13 | Основное мероприятие «Организация загородного отдыха детей» | оказание муниципальных услуг | отдел образования, образовательные организации | 2018 г | 2023 г. | | Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятью. |
| 14 | Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации | 2018 г | 2023 г. | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| Цель 3 Программы «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества». | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | отдел образования, образовательные организации | 2018 г. | | 2023 г. |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 Программы «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | | | |
| 15. | Основное мероприятие «Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации | 2018 г | 2023 г. | | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства |
| 16. | Основное мероприятие «Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации | 2018 г | 2023 г. | | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников. |
| 17. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования, образовательные организации  » | 2018 г. | 2023 г. | | Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности. |

Приложение 8

к муниципальной программе Петровского

городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего |  | 716 177,47 | 854 044,35 | 832 615,37 | 846 405,76 | 853 636,77 | 853 636,77 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 716 177,47 | 854 044,35 | 832 615,37 | 846 405,76 | 853 636,77 | 853 636,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 341 778,45 | 394 600,31 | 400 560,00 | 410 172,80 | 415 664,70 | 415 664,70 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел образования) | 341 778,45 | 394 600,31 | 400 560,00 | 410 172,80 | 415 664,70 | 415 664,70 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел физической культуры и спорта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 374 399,02 | 459 444,04 | 432055,37 | 436 232,96 | 437 972,07 | 437 972,07 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел образования) | 374 399,02 | 459 444,04 | 431771,09 | 435948,68 | 437 687,79 | 437 687,79 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел физической культуры и спорта) | 0,00 | 0,00 | 284,28 | 284,28 | 284,28 | 284,28 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | 282 601,53 | 346235,50 | 350 468,78 | 359 232,67 | 362 640,77 | 362 640,77 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 282 601,53 | 346235,50 | 350 468,78 | 359 232,67 | 362 640,77 | 362 640,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 107 840,37 | 128659,24 | 141 370,60 | 149 601,78 | 152 403,29 | 152 403,29 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 107 840,37 | 128659,24 | 141 370,60 | 149 601,78 | 152 403,28 | 152 403,28 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 174 761,16 | 217 576,26 | 209 098,18 | 209 630,89 | 210 237,48 | 210 237,48 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 174 761,16 | 217 576,26 | 209 098,18 | 209 630,89 | 210 237,48 | 210 237,48 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 280 506,95 | 346235,50 | 350 468,78 | 359 232,67 | 362 640,77 | 362 640,77 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 280 506,95 | 346235,50 | 350 468,78 | 359 232,67 | 362 640,77 | 362 640,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 107 840,37 | 123829,44 | 141 370,60 | 149 601,78 | 152 403,29 | 152 403,29 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 107 840,37 | 123829,44 | 141 370,60 | 149 601,78 | 152 403,28 | 152 403,28 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 172 666,58 | 217 322,06 | 209 098,18 | 209 630,89 | 210 237,48 | 210 237,48 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 172 666,58 | 217 322,06 | 209 098,18 | 209 630,89 | 210 237,48 | 210 237,48 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 2 094,58 | 5 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2 094,58 | 5 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 4 829,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 4 829,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 2 094,58 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 2 094,58 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  | 378 347,10 | 437 400,18 | 418 599,48 | 420 145,40 | 423 786,52 | 423 786,52 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 378 347,10 | 437 400,18 | 418 599,48 | 420 145,40 | 423 786,52 | 423 786,52 |
|  |  | средства краевого бюджета | 233 819,18 | 265 797,38 | 259 067,43 | 260 449,05 | 263 139,44 | 263 139,44 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу образования | 233 819,18 | 265 797,38 | 259 067,43 | 260 449,05 | 263 139,44 | 263 139,44 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 144 527,92 | 171 602,80 | 159 532,05 | 159 696,35 | 160 647,08 | 160 647,08 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 144 527,92 | 171 602,80 | 159 532,05 | 159 696,35 | 160 647,08 | 160 647,08 |
|  |  | Администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 361 527,16 | 421 549,93 | 408 507,83 | 410998,02 | 411 320,57 | 411 320,57 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 361 527,16 | 421 549,93 | 408 507,83 | 410998,02 | 411 320,57 | 411 320,57 |
|  |  | средства краевого бюджета | 228 393,58 | 251 688,89 | 249 480,37 | 251 759,04 | 251 296,79 | 251 296,79 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 228 393,58 | 251 688,89 | 249 480,37 | 251 759,04 | 251 296,79 | 251 296,79 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 133 133,58 | 169 861,04 | 159 027,46 | 159 238,98 | 160 023,78 | 160 023,78 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 133 133,58 | 169 861,04 | 159 027,46 | 159 238,98 | 160 023,78 | 160 023,78 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | из них |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание муниципальных общеобразовательных организаций |  | 361 527,16 | 412 416,82 | 399 015,97 | 410998,02 | 411 320,57 | 411 320,57 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 361 527,16 | 412 416,82 | 399 015,97 | 410998,02 | 411 320,57 | 411 320,57 |
|  |  | средства краевого бюджета | 228 393,58 | 244 291,07 | 240 463,10 | 251 759,04 | 251 296,79 | 251 296,79 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 228 393,58 | 244 291,07 | 240 463,10 | 251 759,04 | 251 296,79 | 251 296,79 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 133 133,58 | 168 125,75 | 158 552,87 | 159 238,98 | 160 023,78 | 160 023,78 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 133 133,58 | 168 125,75 | 158 552,87 | 159 238,98 | 160 023,78 | 160 023,78 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций |  | 0,00 | 9 133,11 | 9 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 9 133,11 | 9 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 7 397,82 | 9 017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 7 397,82 | 9017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 1 735,29 | 474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 1 735,29 | 474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 16 819,94 | 11 433,59 | 4 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 16 819,94 | 11 433,59 | 4 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 5 425,60 | 9 855,12 | 4 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 5 425,60 | 9 855,12 | 4 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 11 394,34 | 1 578,47 | 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 11 394,34 | 1 578,47 | 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 16 819,94 | 4 920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 16 819,94 | 4 920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 5 425,60 | 4 579,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 5 425,60 | 4 579,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 11 394,34 | 340,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 11 394,34 | 340,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 0,00 | 6 513,49 | 4 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 6 513,49 | 4 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 5 275,93 | 4 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 5 275,93 | 4 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 1 237,56 | 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 1 237,56 | 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края |  | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | 0,00 | 741,54 | 3 954,85 | 7 415,34 | 10381,48 | 10381,48 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 741,54 | 3 954,85 | 7 415,34 | 10381,48 | 10381,48 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 704,46 | 3 757,10 | 7 044,57 | 9 862,40 | 9 862,40 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 704,46 | 3 757,10 | 7044,57 | 9 862,40 | 9 862,40 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 37,08 | 197,75 | 370,77 | 519,08 | 519,08 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 37,08 | 197,75 | 370,77 | 519,08 | 519,08 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  | 0,00 | 741,54 | 3 954,85 | 7 415,34 | 10381,48 | 10381,48 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 741,54 | 3 954,85 | 7 415,34 | 10381,48 | 10381,48 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 704,46 | 3 757,10 | 7 044,57 | 9 862,40 | 9 862,40 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 704,46 | 3 757,10 | 7 044,57 | 9 862,40 | 9 862,40 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 37,08 | 197,75 | 370,77 | 519,08 | 519,08 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 37,08 | 197,75 | 370,77 | 519,08 | 519,08 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 0,00 | 2 229,62 | 1 732,04 | 1 732,04 | 2 084,47 | 2 084,47 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 2 229,62 | 1 732,04 | 1 732,04 | 2 084,47 | 2 084,47 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2 103,41 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 980,25 | 1 980,25 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 2 103,41 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 980,25 | 1 980,25 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 126,21 | 86,60 | 86,60 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 126,21 | 86,60 | 86,60 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 0,00 | 2 229,62 | 1 732,04 | 1 732,04 | 2 084,47 | 2 084,47 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 2 229,62 | 1 732,04 | 1 732,04 | 2 084,47 | 2 084,47 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2 103,41 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 980,25 | 1 980,25 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 2 103,41 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 980,25 | 1 980,25 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 126,21 | 86,60 | 86,60 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 126,21 | 86,60 | 86,60 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Организация и проведение профилактической работы с несовершеннолетними | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  | 36 343,52 | 39 910,28 | 39 028,63 | 42 421,88 | 42 456,06 | 42 456,06 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 36 343,52 | 39910,28 | 39 028,63 | 42 421,88 | 42 456,06 | 42 456,06 |
|  |  | средства краевого бюджета | 118,90 | 143,69 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 118,90 | 143,69 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 36 224,62 | 39766,59 | 38 906,66 | 42 299,91 | 42 334,09 | 42 334,09 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 36 224,62 | 39766,59 | 38 906,66 | 42 299,91 | 42 334,09 | 42 334,09 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | 36 343,52 | 39910,28 | 39 028,63 | 42 421,88 | 42 456,06 | 42 456,06 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 36 343,52 | 39910,28 | 39 028,63 | 42 421,88 | 42 456,06 | 42 456,06 |
|  |  | средства краевого бюджета | 118,90 | 143,69 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 118,90 | 143,69 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 36 224,62 | 39766,59 | 38 906,66 | 42 299,91 | 42 334,09 | 42 334,09 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 36 224,62 | 39766,59 | 38 906,66 | 42 299,91 | 42 334,09 | 42 334,09 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» |  | 4 342,30 | 6 953,06 | 5 636,86 | 5 642,18 | 5 620,83 | 5 620,83 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 4 342,30 | 6 953,06 | 5 636,86 | 5 642,18 | 5 620,83 | 5 620,83 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 4 342,30 | 6 953,06 | 5 636,86 | 5 642,18 | 5 620,83 | 5 620,83 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 4 342,30 | 6 953,06 | 5352,58 | 5357,90 | 5336,55 | 5336,55 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 284,28 | 284,28 | 284,28 | 284,28 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | 2 414,58 | 3 050,81 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2 414,58 | 3 050,81 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 2 414,58 | 3 050,81 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 2 414,58 | 3 050,81 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 | 3 084,12 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Организация трудовой занятости детей |  | 525,06 | 587,46 | 962,08 | 962,08 | 962,08 | 962,08 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 525,06 | 587,46 | 962,08 | 962,08 | 962,08 | 962,08 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 525,06 | 587,46 | 962,08 | 962,08 | 962,08 | 962,08 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу образования | 525,06 | 587,46 | 677,80 | 677,80 | 677,80 | 677,80 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 284,28 | 284,28 | 284,28 | 284,28 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Организация загородного отдыха детей |  | 1 402,66 | 3 314,79 | 1 590,66 | 1 595,98 | 1 574,63 | 1 574,63 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 402,66 | 3 314,79 | 1 590,66 | 1 595,98 | 1 574,63 | 1 574,63 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1 402,66 | 3 314,79 | 1 590,66 | 1 595,98 | 1 574,63 | 1 574,63 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1 402,66 | 3 314,79 | 1 590,66 | 1 595,98 | 1 574,63 | 1 574,63 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | 14 543,02 | 23 545,33 | 18 881,62 | 18 963,63 | 19 132,59 | 19 132,59 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 14 543,02 | 23 545,33 | 18 881,62 | 18 963,63 | 19 132,59 | 19 132,59 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 14 543,02 | 23 545,32 | 18 881,62 | 18 963,63 | 19 132,59 | 19 132,59 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 14 543,02 | 23 545,32 | 18 881,62 | 18 963,63 | 19 132,59 | 19 132,59 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  | 8 500,72 | 17 015,04 | 11 810,92 | 11 879,00 | 12 036,52 | 12 036,52 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 8 500,72 | 17 015,04 | 11 810,92 | 11 879,00 | 12 036,52 | 12 036,52 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 8 500,72 | 17 015,04 | 11 810,92 | 11 879,00 | 12036,52 | 12 036,52 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 8 500,72 | 17 015,04 | 11 810,92 | 11 879,00 | 12 036,52 | 12 036,52 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение реализации Программы |  | 6 042,30 | 6 530,28 | 7 070,70 | 7 084,63 | 7 096,07 | 7 096,07 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6 042,30 | 6 530,28 | 7 070,70 | 7 084,63 | 7 096,07 | 7 096,07 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 6 042,30 | 6 530,28 | 7 070,70 | 7 084,63 | 7 096,07 | 7 096,07 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 6 042,30 | 6 530,28 | 7 070,70 | 7 084,63 | 7 096,07 | 7 096,07 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

к муниципальной программе Петровского

городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям  Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Цель 1 Программы - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы «Развитие дошкольного образования»- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Петровском городском округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Задача 1 подпрограммы «Развитие общего образования»- обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в Петровском городском округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.3. | Задача 2 подпрограммы «Развитие общего образования»-совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского городского округа | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4. | Задача 1 подпрограммы «Развитие дополнительного образования»-обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в Петровском городском округе» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Цель 2 Программы- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы «Организация отдыха и занятости несовершеннолетних» - формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Цель 3 Программы - создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» - совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |