**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 ноября 2020 г. | г. Светлоград | № 1574 |

Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 апреля 2020 г. № 253-р) администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Опубликовать настоящее постановление «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | постановлением администрации Петровского городского округаСтавропольского края |
|  | от 13 ноября 2020 г. № 1574 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) |
| Соисполнители Программы  | - управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - управление по делам территорий);- муниципальное казенное учреждение «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ «ПКБО»);- муниципальное бюджетное учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (далее - МБУ «КХ») |
| Участники Программы | жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Благоустройство Петровского городского округа»;- «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | - создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе;- развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа;- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах; - снижение объемов потребления энергетических ресурсов;- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 640288,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей;бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 589283,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 97 605,22 тысяч рублей;2022 год – 98335,65 тысяч рублей;2023 год – 98 335,65 тысяч рублей;2024 год – 98 335,65 тысяч рублей;2025 год – 98 335,65 тысяч рублей;2026 год – 98 335,65 тысяч рублей;налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей;средства участников программы– 51 005,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 16 149,52 тысяч рублей;2022 год – 34 855,79 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - поддержание санитарно-эпидемиологического состояния округа; - ежегодное снижение объемов потребления энергетических ресурсов на уровне 3 %;- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества достигнет 55,40 % в 2026 году. |

Приоритеты и цели реализуемой в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 196 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, прогнозами социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края:

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 627-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. №1645);

распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 2 июля 2020 года № 370-р).

Приоритетами реализуемой муниципальной программы в области развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округ) является:

- решение вопросов комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- повышение энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории;

- улучшение состояния зеленого фонда на территории округа.

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа;

- реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 1 - 4.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 5.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, направленных на достижение поставленных целей Программы и решение задач подпрограмм Программы приведен в приложении 6.

Объемы и источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в
приложении 7.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачамподпрограмм Программы, отражающих значимость (вес)цели Программы в достижении стратегических целейсоциально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского краяв сравнении с другими целями Программы, влияющимина достижение тех же стратегических целей социально-экономическогоразвития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программыв достижении цели Программы в сравнении с другими задачамиподпрограммы Программы в достижении той же цели Программы приведены
в приложении 8.

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Приложение 1

# к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | управление по делам территорий, МКУ «ПКБО», МБУ «КХ» |
| Участники программы | жители округа (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа |
| Показатели решения задач подпрограммы  | - доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов;- количество саженцев, высаженных на территории округа;- площадь территории скверов и парков, подлежащая благоустройству;- площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории;- доля безродных граждан, погребенных за счет средств местного бюджета;- доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных;- количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 89 691,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублейбюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 89 691,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 14 944,70 тысяч рублей;2022 год – 14 949,43 тысяч рублей;2023 год – 14 949,43 тысяч рублей;2024 год – 14 949,43 тысяч рублей;2025 год – 14 949,43 тысяч рублей;2026 год – 14 949,43 тысяч рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей.средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | - ежегодное обеспечение доли твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направление на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов на уровне 100%;- количество саженцев, высаженных на территории округа, достигнет 2500 единиц в год;- ежегодное обеспечение содержания территории скверов и парков, подлежащей благоустройству площадью 10,84 га;- ежегодное обеспечение содержания территории мест захоронения на площади 91,65 га;- ежегодное обеспечение погребения безродных граждан за счет средств бюджета округа на уровне 100 %;- отсутствие безнадзорных животных;- увеличение количества реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах до 23 единиц к 2026 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа.

Реализация мероприятия предполагает проведение работ по ручной и механизированной уборке территории, восстановление территории после загрязнения и другую аналогичную деятельность, сбор и вывоз мусора со стихийных свалок.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – МБУ «КХ». Участники – не предусмотрены.

2) Озеленение территории округа.

Реализация мероприятия предполагает посадку зеленых насаждений; обеспечение квалифицированного ухода за зелеными насаждениями; цветочное оформление округа; в летнее время и сухую погоду полив газонов, цветников, деревьев и кустарников.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – МБУ «КХ». Участники – не предусмотрены.

3) Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству.

Реализация мероприятия предполагает приобретение материалов, организацию и проведение работ, необходимых для улучшения санитарного состояния территории округа; спил и кронирование зеленых насаждений; акарицидную обработку территории парков и скверов; содержание мест массового отдыха в соответствии с требованиями государственных стандартов и санитарных правил:

- г. Светлоград, сквер Гайдара;

- г. Светлоград, сквер Гагарина;

- г. Светлоград, площадь 50 лет Октября;

- г. Светлоград, парк Победы;

- с. Высоцкое, парк по ул. Советская;

- с. Ореховка, парк по ул. Красная;

- с. Благодатное, парк по ул. Советская;

- с. Николина Балка, парк по ул. Шоссейная;

- с. Константиновское, парк по ул. Ледовского;

- с. Шведино, парк по ул. Ленина;

- п. Прикалаусский, парк.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – управление по делам территорий, МКУ «ПКБО», МБУ «КХ». Участники – не предусмотрены.

4) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем техническом состоянии территории кладбищ, расходы на захоронение безродных граждан.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – МКУ «ПКБО», МБУ «КХ». Участники – не предусмотрены.

5) Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Реализация мероприятия предполагает организацию и проведение комплекса мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных; защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

6) Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

В рамках мероприятия предполагается реализация проектов по благоустройству территории округа, основанных на инициативах жителей округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – управление по делам территорий. Участники – жители округа (по согласованию).

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- ежегодное обеспечение доли твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направление на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов на уровне 100%;

- количество саженцев, высаженных на территории округа, достигнет 2500 единиц в 2026 году;

- ежегодное обеспечение содержания площади территорий скверов и парков, подлежащей благоустройству в размере 10,84 га;

- ежегодное обеспечение содержания территории мест захоронения на площади 91,65 га;

- ежегодное обеспечение погребения безродных граждан за счет средств бюджета округа на уровне 100 %;

- отсутствие безнадзорных животных, поддержание санитарно-эпидемиологического состояния и исключение распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных;

- увеличение количества реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах до 23 единиц к 2026 году.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | управление по делам территорий |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Задачи подпрограммы | - реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Показатели решения задач подпрограммы  | - доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;- общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом);- сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение;- протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом);- информационное обеспечение жителей округа по вопросам энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы  | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 112 084,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублейбюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 112 084,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 18 515,87 тысяч рублей;2022 год – 18 713,74 тысяч рублей;2023 год – 18 713,74 тысяч рублей;2024 год – 18 713,74 тысяч рублей;2025 год – 18 713,74 тысяч рублей;2026 год – 18 713,74 тысяч рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей.средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | - ежегодное поддержание доли актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на уровне 100 %;- увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения до 467 единиц в 2026 году;- ежегодное сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение на 0,1%;- увеличение протяженности освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 448,30 км к 2026 году;- ежегодное информационное обеспечение жителей округа по вопросам энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры на уровне 100 % |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятия предусматривает определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа, комплексной оценки данной сферы, оценки размера средств, необходимых для решения проблем данной сферы, а также ее развития.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

2) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятия предполагает реализацию комплекса мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов:

- установка энергосберегающих фонарей;

- содержание и ремонт систем уличного освещения.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – управление по делам территорий. Участники не предусмотрены.

3) Реализация проекта «Школа грамотного потребителя».

Реализация мероприятия предполагает организацию проведения ежемесячных бесплатных занятий для повышения грамотности населения округа в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры (лекции предоставляются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края) в рамках краевой программы «Обеспечение защиты прав потребителей в Ставропольском крае на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 апреля 2018 года № 170-п.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства.

Соисполнители и участники – не предусмотрены.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- поддержание доли актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на уровне 100 %

- увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения до 467 единиц в 2026 году;

- ежегодное сокращение на 0,1 % потребления электроэнергии на уличное освещение;

- увеличение протяженности освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 448,3 км к 2026 году;

- ежегодное информационное обеспечение жителей округа по вопросам энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры на уровне 100 %.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение 3к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «ПКБО» |
| Участники программы | жители многоквартирных домов (далее – жители МКД) (по согласованию)  |
| Задачи подпрограммы | *-* эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |
| Показатели решения задач подпрограммы  | - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;- площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом); - доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 54 982,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублейбюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 3 977,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 662,91 тысяч рублей;2022 год – 662,91 тысяч рублей;2023 год – 662,91тысяч рублей;2024 год – 662,91 тысяч рублей;2025 год – 662,91 тысяч рублей;2026 год – 662,91тысяч рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей;2022 год – 0,00 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей.средства участников программы – 51 005,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 16 149,52 тысяч рублей;2022 год – 34 855,79 тысяч рублей;2023 год – 0,00 тысяч рублей;2024 год – 0,00 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | - ежегодное поддержание доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами на уровне 100 %;- площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт достигнет 164,30 кв. м. к 2026 году;- ежегодная доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, составит 100% |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 13 марта 2019 г. № 584. Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Участники – жители МКД (по согласованию).

2) Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Реализация мероприятия предполагает проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

3) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия предусматривает оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – МКУ «ПКБО». Участники не предусмотрены.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий подпрограммы станут:

- доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, ежегодно будет составлять 100%;

- площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт достигнет 164,3 кв. м к 2026 году;

- ежегодное поддержание доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами на уровне 100 %.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение 4к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением муниципального хозяйства в рамках функций, определенных Положением об управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления муниципального хозяйства.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 383 529,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2022 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,00 тысяч рублей.

бюджет округа – 383 529,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 63 481,74 тысяч рублей;

в 2022 году – 64 009,57 тысяч рублей;

в 2023 году – 64 009,57 тысяч рублей;

в 2024 году – 64 009,57 тысяч рублей;

в 2025 году – 64 009,57 тысяч рублей;

в 2026 году – 64 009,57 тысяч рублей.

налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2022 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,00 тысяч рублей.

средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2022 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,00 тысяч рублей.

Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

В рамках данного мероприятия предполагается:

- осуществление функций управления муниципального хозяйства во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами, органами администрации округа;

- обеспечение управленческой и организационной деятельности управления муниципального хозяйства, МКУ «ПКБО», МБУ «КХ», в т.ч:

- расходы на выплату персоналу;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- уплата налогов, сборов и иных платежей.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление муниципального хозяйства. Соисполнитель - МКУ «ПКБО», МБУ «КХ».

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

Приложение 5

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе** |
| 1. | Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | рублей на рубль | 1,24 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского городского округа»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа** |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество саженцев, высаженных на территории округа | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 5. | Площадь территории скверов и парков, подлежащая благоустройству | га | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 6. | Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории  | га | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 |
| 7. | Доля безродных граждан, погребенных за счет средств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| **Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** |
| 10. | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры** |
| 11. | Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима длякачественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) | ед. | 397 | 407 | 417 | 427 | 437 | 447 | 457 | 467 |
| 13 | Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение | % к пред шествую щему году | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 14. | Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 434,10 | 442,30 | 443,30 | 444,30 | 445,30 | 446,30 | 447,30 | 448,30 |
| 15. | Информационное обеспечение жителей округа по вопросам энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах** |
| 16. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества | % | 44,90 | 46,40 | 47,90 | 49,40 | 50,90 | 52,40 | 53,90 | 55,40 |
| **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** |
| 17. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | кв. м | 24,30 | 44,30 | 64,30 | 84,30 | 104,30 | 124,30 | 144,30 | 164,30 |
| 19. | Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия [<6>](#P515) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель 1 Программы. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе** |
| I | **Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского городского округа»** |  |  | 2021 | 2026 | пункты 1-2 приложения № 5 к Программе |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа** |
| 1 | Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МБУ «КХ» | 2021 | 2026 | пункт 3 приложения № 5 к Программе  |
| 2. | Озеленение территории округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МБУ «КХ» | 2021 | 2026 | пункт 4 приложения № 5 к Программе  |
| 3. | Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, управление по делам территорий, МБУ «КХ»МКУ «ПКБО» | 2021 | 2026 | пункт 5 приложения № 5 к Программе  |
| 4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ «ПКБО», МБУ «КХ» | 2021 | 2026 | пункты 6-7 приложения № 5 к Программе  |
| 5. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2021 | 2026 | пункт 8 приложения № 5 к Программе  |
| 6. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, управление по делам территорий, жители округа (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 9 приложения № 5 к Программе  |
|  | **Цель 2 Программы. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** |
| II | **Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 10 приложения № 5 к Программе  |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры** |
| 7. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2021 | 2026 | пункт 11 приложения № 5 к Программе  |
| 8. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, управление по делам территорий | 2021 | 2026 | пункты 12-14 приложения № 5 к Программе  |
| 9. | Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2021 | 2022 | пункт 15 приложения № 5 к Программе  |
| **Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах** |
| **III** | **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 16 приложения № 5 к Программе  |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** |
| 10. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства,жители МКД (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 17 приложения № 5 к Программе  |
| 11. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2021 | 2026 | пункт 18 приложения № 5 к Программе  |
| 12. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ «ПКБО» | 2021 | 2026 | пункт 19 приложения № 5 к Программе  |
| **IV** | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия** |  |  | 2021 | 2026 | Реализация подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей программы |
| 13. | Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ «ПКБО»,МБУ «КХ» | 2021 | 2026 | Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей программы |

Приложение 7

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно–коммунального хозяйства»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** |   | 113 754,74 | 133191,44 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|   |   | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 97 605,22 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 97 605,22 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 37 338,81 | 37 487,93 | 37 487,93 | 37 487,93 | 37 487,93 | 37 487,93 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 53 521,17 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 |
|   |  | МБУ «КХ» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 6 545,24 | 6 598,72 | 6 598,72 | 6 598,72 | 6 598,72 | 6 598,72 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа», всего** |   | 14 944,70 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 |
|   |  |  бюджет округа, в т.ч. | 14 944,70 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 |
|   |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | средства бюджета округа, | 14 944,70 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 | 14 949,43 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 13 964,56 | 13 969,29 | 13 969,29 | 13 969,29 | 13 969,29 | 13 969,29 |
|   |  | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | МБУ «КХ» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |  | управление по делам территорий | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.1.** | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** |   | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Озеленение территории округа** |   | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУ «КХ» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** |   | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 1 522,94 | 1 522,94 | 1 522,94 | 1 522,94 | 1 522,94 | 1 522,94 |
|   |   | управление по делам территорий | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 | 780,14 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |   | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.5.** | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.6.** | **Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** |   | 18 515,87 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 18 515,87 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 18 515,87 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 | 18 713,74 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 12 750,77 | 12 895,16 | 12 895,16 | 12 895,16 | 12 895,16 | 12 895,16 |
|   |   | управление по делам территорий | 5 765,10 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.1.** | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** |   | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|   |  | бюджет округа, в т.ч. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|   |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | средства бюджета округа | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |   | 18 215,87 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 18 215,87 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 18 215,87 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 | 18 413,74 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 12 450,77 | 12 595,16 | 12 595,16 | 12 595,16 | 12 595,16 | 12 595,16 |
|   |   | управление по делам территорий | 5 765,10 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 | 5 818,58 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.** | **Реализация проекта «Школа грамотного потребителя»** | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** |   | 16 812,43 | 35 518,70 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 | 662,91 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.1.** | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**  |   | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 16 149,52 | 34 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2.** | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** |   | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3.** | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** |   | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** |   | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 53 521,17 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1. | **Обеспечение реализации Программы**  |   | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |   |   |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 |
|   |   | МКУ «ПКБО» | 53 521,17 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 | 54 049,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 8

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачамподпрограмм Программы, отражающих значимость (вес)цели Программы в достижении стратегических целейсоциально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского краяв сравнении с другими целями Программы, влияющимина достижение тех же стратегических целей социально-экономическогоразвития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программыв достижении цели Программы в сравнении с другими задачамиподпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе» | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2. | Цель 2: «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа» | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Цель 3 «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Петровского городского округа» |
| 4. | Задача 1 Подпрограммы 1: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| 5. | Задача 1 Подпрограммы 2: «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры»  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»  |
| 6. | Задача 1 Подпрограммы 3: «Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |