Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 27 декабря 2019 г. | г. Светлоград | № 860-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г.    № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                     В.П.Сухомлинова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                       Л.В.Кириленко

Заместитель начальника отдела -

юрисконсульт правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                           Н.В.Лохвицкая

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края                                                              Н.В.Федорян

Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Л.А.Кабанова

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 27 декабря 2019 г. № 860-р |

# ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

# по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

# «Социальное развитие» на 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства бюджета округа бюджет | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Выпадающие доходы | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» |  |  | 45435,78 | 29940,58 | 15294,18 | 0,00 | 201,02 |
| I | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  | 26267,64 | 24066,62 | 2000,00 | 0,00 | 201,02 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела физической культуры и спорта) Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Участие в летнем и зимнем фестивалях ГТО Ставропольского края обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Спартакиада среди ветеранов войны, труда и спорта проведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | II квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Контрольное событие 4 Участие в краевой спартакиаде среди ветеранов войны, труда и спорта обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Контрольное событие 5 Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие 6 Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие 7 Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие 8 Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III, IV квартал | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Контрольное событие 9. Турниры и спартакиады среди инвалидов Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Контрольное событие 10. Участие в краевых спартакиадах ВОГ, ВОС, ВОИ обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | IV квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  |  | 20644,62 | 20644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 11. Деятельность спортивных учреждений обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Согласно утверж-дённому плану финансово-хозяйст-венной деятельности | 20644,62 | 20644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 12. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Контрольное событие 13. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | 3723,02 | 1522,00 | 2000,00 | 0,00 | 201,02 |
| 4.1. | Контрольное событие 16 Ремонт здания спортзала в селе Благодатное | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села Благодатного» Рыжевский Е.Н. | I квартал II квартал III квартал IVквартал | 3723,02 | 1522,00 | 2000,00 | 0,00 | 201,02 |
| II | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» |  |  | 2420,44 | 2420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи |  |  | 2420,44 | 2420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 21 Проведён районный этап краевой акции «Георгиевская ленточка», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела социального развития) Кабанова Л.А. | февраль-май | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Контрольное событие 22 Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | апрель-май | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Контрольное событие 23. Церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе (по итогам года) «Признание» проведена | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | декабрь | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Контрольное событие 24 Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Контрольное событие 25 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения обеспечен | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | IV квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Контрольное событие 26 Организация и проведение районных мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Петровского городского округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и.т.д.) | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А., директор МЦ «Импульс» Манько О.А. | Ежеквар-тально | 507,60 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Контрольное событие 27 Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | Директор МЦ «Импульс» Манько О.А. | Согласно утверждённому плану финансово-хозяйст-венной деятельности | 1662,84 | 1662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Пропаганда волонтёрского движения среди несовершеннолетних Петровского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 28 Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Контрольное событие 29 Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Проведение мероприятий для некоммерческих социально ориентированных организаций |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 32 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе для членов социально ориентированных некоммерческих организаций) обеспечено | Начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бут М.А. | Ежеквартально | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 33 Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежеквартально | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  | 10892,55 | 0,00 | 10892,55 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  | 10892,55 | 0,00 | 10892,55 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 34 Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Петровском городском округе обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края ( далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. | Ежеквартально | 10892,55 | 0,00 | 10892,55 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 35 Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | Ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 5715,15 | 3313,52 | 2401,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 5715,15 | 3313,52 | 2401,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 36 Выплата заработной платы сотрудникам отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | Ежеквартально | 2567,74 | 2567,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Контрольное событие 37 Закупка товаров, работ и услуг для отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | Ежеквартально | 745,78 | 745,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Контрольное событие 38 Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | Ежеквартально | 2401,63 | 0,00 | 2401,63 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края														         Е.И.Сергеева