Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| № 749-р 09 декабря 2020 г. | г. Светлоград |
| --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от               27 декабря 2019 г. № 860-р (в редакции от 28 мая 2020 г. № 289-р)

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г.                    № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2692, от 12 мая 2020 г. № 607)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от                 27 декабря 2019 г. № 860-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год» (в редакции от  28 мая 2020 г. № 289-р), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 мая 2020 г.                  № 289-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от               27 декабря 2019 г. № 860-р».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации-начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 27 декабря 2019 г. № 860-р |
|  | (в ред. от 09 декабря 2020 г. № 749-р) |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

- «Социальное развитие» на 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | - Муниципальная программа - Петровского городского округа Ставропольского края - «Социальное развитие» |  |  | 45535,79 | 29945,58 | 15389,19 | 0,00 | 0,00 | 201,02 |
| I | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  | 26367,64 | 24071,62 | 2095,00 | 0,00 | 0,00 | 201,02 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела физической культуры и спорта) Казанцев А.А. |  | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям, письмам) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 20644,62 | 20644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 4. Выплата заработной платы работникам спортивных учреждений произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 20.01.2020; 05.02.2020; 20.02.2020; 05.03.2020; 20.03.2020; 03.04.2020; 20.04.2020; 04.05.2020; 20.05.2020; 05.06.2020; 19.06.2020; 03.07.2020; 20.07.2020; 05.08.2020; 20.08.2020; 04.09.2020; 18.09.2020; 05.10.2020; 20.10.2020; 05.11.2020. 20.11.2020 04.12.2020 30.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 5. Уплата налогов, сборов и прочих платежей произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 14.01.2020; 14.04.2020; 14.07.2020; 14.10.2020. 21.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 6. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 7. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.03 2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 8. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 3723,02 | 1522,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 201,02 |
| 4.1. | Контрольное событие 9. Ремонт здания спортзала в селе Благодатное | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Оплата за работы по обустройству стадиона в селе Сухая Буйвола произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.03.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 100,00 | 5,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 11. Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в с. Донская Балка | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 12. Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в п. Рогатая Балка | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов) | Начальник управления коммунального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - начальник управления коммунального хозяйства) Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 13. Устройство детского спортивного комплекса по ул. Прохладная города Светлограда | Начальник управления коммунального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 14. Устройство детского спортивного комплекса по ул. Тутиновая города Светлограда | Начальник управления коммунального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| II | - Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» |  |  | 2420,44 | 2420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела социального развития) Кабанова Л.А. |  | 2420,44 | 2420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 15. Проведён окружной этап краевой акции «Георгиевская ленточка», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 09.05.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 16. Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Контрольное событие 17. Церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе (по итогам года) «Признание» проведена | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4. | Контрольное событие 18. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) обеспечена | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 (согласно утверж-дённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 7.5. | Контрольное событие 19. Выпуск брошюр, листовок, плакатов, баннеров, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения обеспечен | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | с 01.10.2020 по 31.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.6. | Контрольное событие 20. Организация и проведение окружных мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 (согласно утверж-дённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 7.7. | Контрольное событие 21. Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | Директор МЦ «Импульс» Манько О.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 22. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 23. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в газете «Петровские вести» | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| III | - Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Проведение мероприятий для некоммерческих социально ориентированных организаций | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 24. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе для членов социально ориентированных некоммерческих организаций) обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 25. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| IV | - Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  | 10892,55 | 0,00 | 10892,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края ( далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. |  | 10892,55 | 0,00 | 10892,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 26. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 11.2 | Контрольное событие 27. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей обеспечено | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Е.С., Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 11.3 | Контрольное событие 28. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 29. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 12.2 | Контрольное событие 30. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 5715,16 | 3313,52 | 2401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. |  | 5715,15 | 3313,52 | 2401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 31. Деятельность отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 32. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | 20.01.2020; 05.02.2020; 20.02.2020; 05.03.2020; 20.03.2020; 03.04.2020; 20.04.2020; 04.05.2020; 20.05.2020; 05.06.2020; 19.06.2020; 03.07.2020; 20.07.2020; 05.08.2020; 20.08.2020; 04.09.2020; 18.09.2020; 05.10.2020; 20.10.2020; 05.11.2020. 20.11.2020 04.12.2020 30.12.2020 | х | х | х | х | х | х |

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края														          Ю.В.Петрич