**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |
| --- | --- |
| 09 декабря 2020 г. | г. Светлоград |

№ 750-р

О внесении измененийв детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 861-р

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13.01.2020 № 6-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2019 – 2020 годах»,постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программПетровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р)и вцелях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 (в редакции от 29 декабря 2019 г. № 2677)

 1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2020 год, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 861-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2020 год», изложив его в прилагаемой редакции.

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации-начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСухомлинову В.П.первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее распоряжениевступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 27 декабря 2019 г. № 861-р |
|  | (в ред. от 09 декабря 2020 г. № 750-р) |
|  |  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства и архитектуры»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие градостроительства и архитектуры»** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2. Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4. Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6. Размещениесведений, документов и материалов в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования осуществлено | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7. Разработка и утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | **Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 8. Схема размещения рекламных конструкций актуализирована | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа**  | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 10. Принятие выполненных кадастровых работ по подготовкеградостроительных планов земельных участков осуществлено | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020(по мере выполнения работ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11. Оплата выполненных кадастровых работ по подготовкеградостроительных планов земельных участков осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края Русанова Г.П. | до 31.12.2020(по мере выполнения работ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич