**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 801-р |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1569

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2021 год» вступает в силу с 01 января 2021 г.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 801-р |
|  |  |
|  |  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |  |  | **1 260,00** | **410,00** | **0,00** | **0,00** | **835,00** | **15,00** |
| I | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | **850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **835,00** | **15,00** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела стратегического планирования) Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1* | *Контрольное событие 1.* *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31.03.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.2* | *Контрольное событие 2.**Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации, и ведение страницы социальной сети «Инстаграмм»* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В* |  | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 15,00 |
| *2.1* | *Контрольное событие 3.* *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 20.01.2021,**до 20.04.2021,**до 20.07.2021,**до 20.10.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *2.2* | *Контрольное событие 4.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края проведено* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1* | *Контрольное событие 5.* *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021 (при обращении инвестора)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *3.2* | *Контрольное событие 6.**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 01.02.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | *Контрольное событие 7.**Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» обеспечено* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **II.** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** |  |  | **410,00** | **410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) | начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела развития предпринимательства) Зубакина И.А. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1* | *Контрольное событие 8.**Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета проведен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 5.2 | *Контрольное событие 9.**Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *5.3* | *Контрольное событие 10.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 29.01.2021,**до 30.04.2021,**до 30.07.2021,**до 29.10.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6. | Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. |  | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1*. | *Контрольное событие 11.**Актуальная информации об особенностях режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей на официальном сайте администрации размещена* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.2* | *Контрольное событие 12.**Ежегодный окружной конкурс «Предприниматель года» в офлайн формате проведен*  | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А* | *до 31.03.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.3* | *Контрольное событие 13.**Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа «Дня российского предпринимательства», проведено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.05.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.4* | *Контрольное событие 14.**Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.10.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6.5 | *Контрольное событие 15.**Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки МСП обеспечено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.6* | *Контрольное событие 16.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1* | *Контрольное событие 17.**Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов проведены* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.2* | *Контрольное событие 18.**Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.06.2021, до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.3* | *Контрольное событие 19.**Консультационная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021 (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.4* | *Контрольное событие 20.**Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов проведены* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021 (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.5* | *Контрольное событие 21.**Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов, осуществлен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 29.01.2021* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *8.1* | *Контрольное событие 22.**График проведения ярмарочных мероприятий на 2022 год утвержден* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.2* | *Контрольное событие 23.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.04.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.3* | *Контрольное событие 24.**Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30.09.2021,**до 31.10.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.4* | *Контрольное событие 25.**Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.5* | *Контрольное событие 26.**Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены*  | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.12.20201* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.6* | *Контрольное событие 27.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **III** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1* | *Контрольное событие 28.**Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края* для утверждения | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *д**о 01.02.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.2* | *Контрольное событие 29.**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 15.11.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.3* | *Контрольное событие 30.**Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.4* | *Контрольное событие 31.* *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.5* | *Контрольное событие 32.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.6* | *Контрольное событие 33.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31.03.2021,**до 30.06.2021,**до 30.09.2021,**до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 10. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования  | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10.1* | *Контрольное событие 34.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 11. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11.1* | *Контрольное событие 35.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 15.04.2021,**до 16.08.2021,**до 15.11.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.2* | *Контрольное событие 36. Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2020 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.04.2021,**до 02.08.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.3* | *Контрольное событие 37.**Отчетность по документам стратегического планирования за 2020 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования*  | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 30.12.2021*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич