**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02 июля 2019 г. | г. Светлоград | № 342-р |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 745-р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (с изменениями от 30 августа 2018 г. № 1547, 11 января 2019 г. № 9), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 04 декабря 2018 г № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 16 (в редакции от 26 декабря 2018 г. № 2333, 24 июня 2019 г. № 1336)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 745-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2019 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Барыленко В.Д., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 А.И.Бабыкин

Визируют:

Заместитель начальника финансового

управления администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.С.Меркулова

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.Д.Барыленко

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник правового отдела

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин

Проект распоряжения подготовлен отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 И.А.Зубакина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 28 декабря 2018 № 745-р(в ред. от\_02 июля 2019 г. № 342-р) |
|  |  |
|  |  |

Изменения в детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»

на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | выпадающие доходы | Внебюд-жетные средства (средства физичес-ких и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |  |  | **963990,00** | **390,00** | **0** | **0** | **963600,00** |
| I. | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | **963600,00** | **0** | **0** | **0** | **963600,00** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | *Контрольное событие 1.* *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации)* | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела стратегического планирования) Кириленко Л.В. | *до 31 марта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | *Контрольное событие 2.**Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *постоянно* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | *Контрольное событие 3.**Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности, муниципально - частного партнерства и концессионных соглашений приняты* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *I полугодие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» |  |  | 963600,00 | 0 | 0 | 0 | 963600,00 |
| 2.1. | *Контрольное событие 4.* *Выполнен мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом* | 963600,00 | 0 | 0 | 0 | 963600,00 |
| 2.2. | *Контрольное событие 5.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края проведено* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *не реже 1 раза в квартал* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | *Контрольное событие 6.* *Инвестиционное соглашение между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и субъектом инвестиционной деятельности заключено* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *при обращении инвестора* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | *Контрольное событие 7.* *Муниципальная поддержка субъектам инвестиционной деятельности предоставлена* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *при заключении инвестиционного соглашения* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** |  |  | **300,00** | **300,00** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) |  |  | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | *Контрольное событие 8.**Заседание конкурсной комиссии проведено* | начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела развития предпринимательства) Зубакина И.А. | *В соответствии с Порядком предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | *Контрольное событие 9.**Соглашение с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора о предоставлении средств из бюджета округа в виде грантов, заключено* | начальник отдела развития предпринимательстваЗубакина И.А. | *в соответствии с Порядком* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | *Контрольное событие 10.**Протокол заседания конкурсной комиссии, соглашения, реестры на получение грантов, документы, подтверждающие расходы, связанные с исполнением соглашения, подлежащие частичной компенсации, переданы в МКУ «Централизованная бухгалтерия Петровского городского округа»* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *в соответствии с Порядком* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | *Контрольное событие 11.**Средства перечислены на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях* | и.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Петровского городского округа» Ромась Д.А. | *в соответствии с Порядком* | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | *Контрольное событие 12.**Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей муниципальной поддержки размещен на официальном сайте администрации* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *при предоставлении финансовой поддержки* |  |  |  |  |  |
| 4.6. | *Контрольное событие 13.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте администрации* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *ежеквартально* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | *Контрольное событие 14.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работников бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, проведено* | начальник отдела развития предпринимательстваЗубакина И.А. | *март* | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | *Контрольное событие 15.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работника торговли, проведено* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *июль* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | *Контрольное событие 16.**Ежегодный конкурс «Предприниматель года» проведен* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *май* | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | *Контрольное событие 17.**Мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, проведено* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *май* | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | *Контрольное событие 18.**Конкурс на лучшее оформление офисных зданий и прилегающих к ним территорий индивидуальных предпринимателей и организаций любой формы собственности элементами праздничной новогодней тематики проведен* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *декабрь* | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | *Контрольное событие 19.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *не реже 1 раза в квартал* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | *Контрольное событие 20.**Информационная поддержка субъектам* *предпринимательской деятельности (совещания, семинары, «круглые столы», конференции) оказана* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *не реже 1 раза в квартал* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»** |  |  | **90,00** | **90,00** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей |  |  | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | *Контрольное событие 21.**График проведения ярмарочных мероприятий на 2020 год утвержден* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *2-е полугодие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | *Контрольное событие 22.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *23 марта;**06 апреля;**20 апреля* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | *Контрольное событие 23.**Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *14 сентября;**28 сентября;**12 октября;**26 октября* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | *Контрольное событие 24.**Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *21 декабря* | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | *Контрольное событие 25.**Еженедельные ярмарки на территории сельских поселений округа проведены*  | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *еженедельно* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | *Контрольное событие 26.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *март;**апрель;**сентябрь;**октябрь;**декабрь* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка |  |  | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | *Контрольное событие 27.**Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *13 октября* | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | *Контрольное событие 28.**Информационная и консультационная поддержка товаропроизводителям и потребителям оказана* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *постоянно* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | *Контрольное событие 29.**Проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *при обращении заявителей в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения нестаацио-нарных торговых объектов* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | *Контрольное событие 30.**Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен* | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. | *2 полугодие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | *Контрольное событие 31.**План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа утвержден* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *2 квартал* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | *Контрольное событие 32.**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *до 15 ноября* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | *Контрольное событие 33.**Внесение изменений в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период утверждено* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *декабрь* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | *Контрольное событие 34.* *Муниципальные программы актуализированы* | начальник отдела стратегического планирования, начальники отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края Кириленко Л.В. | *в соответствии с методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | *Контрольное событие 35.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *при внесении изменений в нормативные правовые акты в области стратегического планирования Ставропольского края*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6. | *Контрольное событие 36.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *ежеквартально* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | *Контрольное событие 37.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в него изменений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | *Контрольное событие 38.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В | *до 15 мая,* *до 15 августа, до 15 ноября* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.2. | *Контрольное событие 39.**Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации, сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | *в строки, установленные нормативно правовыми актами администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Управляющий делами администрации

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин