**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02 июля 2019 г. | г. Светлоград | № 344-р |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 738-р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 года № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2018 г. № 2336, от 18 июня 2019 г. № 1309)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 738-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» на 2019 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Барыленко В.Д., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края В.Д.Барыленко

Визируют:

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края А.И.Бабыкин

Заместитель начальника финансового

управления администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно-

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин

Проект распоряжения подготовлен отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края В.Б.Ковтун

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края  от 28 декабря 2018 г. №738-р  (в ред. от 02 июля 2019 г. № 344-р) |
|  |  |
|  |  |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

**«**Охрана окружающей среды» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | | | |
| всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | выпадающие доходы | внебюд  жетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа «**Охрана окружающей среды**»** |  |  | 451,20 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | **Подпрограмма «**Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды**»** |  |  | 451,20 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Охрана атмосферного воздуха |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Контрольное событие 1.*  *План мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Петровского городского округа Ставропольского края разработан и утвержден* | Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - начальник отдела)  Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Контрольное событие 2.*  *Разъяснительная работа среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйствах по недопущению выжигания растительных остатков после уборки проведена* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | *Контрольное событие 3.*  *Административные протоколы на лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности составлены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 3,4 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Предотвращение негативного воздействия вод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | *Контрольное событие 4.*  *Сведения по инвентаризации гидротехнических сооружений в программном комплексе «Геоинформационной системы гидротехнических сооружений Ставропольского края» утверждены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б., отдел капитального строительства муниципального казенного учреждения «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» Щербаков В.В. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | *Контрольное событие 5.*  *Информационные таблички о запрете купания установлены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 2,3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | *Контрольное событие 6.*  *Информационные таблички о запрете выхода на лед установлены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 4 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Экологическое образование и информирование населения округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | *Контрольное событие 7.*  *Информация экологической направленности в районной газете «Петровские вести» опубликована* | Начальник отдела  Ковтун В.Б.,  отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края  Шевченко Н.А. | ежеквар-  тально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | *Контрольное событие 8.*  *Информация о проведенных мероприятиях по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края, водных объектов и озеленения на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 2,3 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа |  |  | 0 | 451,20 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | *Контрольное событие 9.*  *Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | ежеквар-  тально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | *Контрольное событие 10.*  *Информационные таблички о запрете вывоза мусора на территорию несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | *Контрольное событие 11.*  *Экологические субботники на территории Петровского городского округа проведены* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | апрель, май, сентябрь,  октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | *Контрольное событие 12.*  *Мероприятия по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края с участием хозяйствующих субъектов и населения выполнены* | Население и хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 2,3 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | *Контрольное событие 13.*  *Мониторинг по производственному экологическому контролю* | Начальник отдела  Ковтун В.Б. | 2,3,4  кварталы | 451,20 | 451,20 | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин