**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |
| --- | --- |
| 09 июля 2019 г. | г. Светлоград |

№ 372-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 749-р

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа № 1547, от 11 января 2019 года № 9), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 г. № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (в редакции от 28 декабря 2018г. № 2391, от 28 июня 2019 г. № 1376)

 1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 749-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2019 год», изложив его в прилагаемой редакции.

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации-начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П. на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 749-р» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 Е.И.Сергеева

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края В.П.Сухомлинова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник отдела физической

культуры и спорта администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края А.А.Казанцев

Начальник правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин

Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 Л.А.Кабанова

|  |
| --- |
| Утверждёнраспоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 29 декабря 2018 №749-р(в ред. от 09 июля 2019 г. № 372-р) |

Детальный план-график

По реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальное развитие» на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события [<13>](#P1604) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Средства бюджета округа бюджет | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Выпадающие доходы | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | **Муниципальная программа** **Петровского городского округа Ставропольского края** **«Социальное развитие»** |  |  | **61958,46** | **34552,78** | **27405,68** | **0,00** | **0,00** |
| I | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** |  |  | **42707,08** | **28883,26** | **13823,83** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | **1736,00** | **1736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Контрольное событие 1Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации петровского городского округа Ставропольского края (далееначальник отдела физической культуры и спорта)Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённымПоложениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие 2Участие в летнем и зимнем фестивалях ГТО Ставропольского края обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённымПоложениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Контрольное событие 3Спартакиада среди ветеранов войны, труда и спорта проведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | II квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Контрольное событие 4Участие в краевой спартакиаде среди ветеранов войны, труда и спорта обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённымПоложениям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Контрольное событие 5Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие 6Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям  | 532,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие 7Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах иучебных семинарах обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 824,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие 8Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском районе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III, IV квартал | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Контрольное событие 9.Турниры и спартакиады среди инвалидов Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Контрольное событие 10.Участие в краевых спартакиадах ВОГ, ВОС, ВОИ обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А.  | IV квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  |  | **19212,74** | **19212,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Контрольное событие 11.Деятельность спортивных учреждений обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Согласно утверж-дённому плану финансово-хозяйст-венной деятельности | 19212,74 | 19212,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Контрольное событие 12.Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Контрольное событие 13.Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах  |  |  | **13522,18** | **6113,75** | **7408,43** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Контрольное событие 14 Устройство комплексной спортивной площадки на территории села Высоцкое | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Начальник территориального отделауправления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края в селе Высоцкое Пичугин А.Н.. | I кварталII кварталIII кварталIVквартал | 3062,52 | 1066,52 | 1996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Контрольное событие 15Ремонт задания спортзала в селе Мартыновка | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села Мартыновка» Чернышева С.Ф. | I кварталII кварталIII кварталIVквартал | 4646,91 | 2646,91 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Контрольное событие 16Ремонт здания спортзала в селе Благодатное | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села Благодатного» Рыжевский Е.Н. | I кварталII кварталIII кварталIVквартал | 3475,83 | 1475,83 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Контрольное событие 17Обустройство стадиона в селе Сухая Буйвола | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., директор муниципального казенного учреждения «ФОЦ села Сухая Буйвола» Сотникова Л.Н. | I кварталII кварталIII кварталIVквартал | 2336,92 | 924,49 | 1412,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности |  |  | **1500,00** | **1500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Контрольное событие 18Реконструкцию беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., директор муниципального казенного учреждения «Городской стадион» Калашников Ю.М. | I кварталII кварталIII кварталIVквартал | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  |  | 6736,16 | 320,77 | 6415,39 | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | Контрольное событие 19Устройство комплексной спортивной площадки в пос. Прикалаусский Петровского района | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А | III кварталIVквартал | 3368,08 | 160,39 | 3207,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Контрольное событие 20Устройство комплексной спортивной площадки в с. Шангала Петровского района | Директор МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» Чернышев С.Ф. | III кварталIVквартал | 3368,08 | 160,38 | 3207,69 | 0,00 | 0,00 |
| II | **Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа»** |  |  | **3155,42** | **3155,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи |  |  | **2421,20** | **2421,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | Контрольное событие 21Проведён районный этап краевой акции «Георгиевская ленточка», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела социального развития)Кабанова Л.А. | февраль-май | 30,00  | 30,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Контрольное событие 22Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | апрель-май | 40,00  | 40,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Контрольное событие 23. Церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском районе (по итогам года) «Признание» проведена | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | декабрь | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Контрольное событие 24 Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | В течение года, согласно утверж-дённымПоложениям | 100,00 | 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Контрольное событие 25Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения обеспечен | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | IV квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Контрольное событие 26Организация и проведение районных мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Петровского муниципального района (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и.т.д.) | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А.,директор МЦ «Импульс» Манько О.А.  | Ежеквар-тально | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Контрольное событие 27Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского муниципального района Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | ДиректорМЦ «Импульс»Манько О.А. | Согласно утверждённому плану финансово-хозяйст-венной деятельности | 1714,20 | 1714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Пропаганда волонтёрского движения среди несовершеннолетних Петровского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 28Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации  | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Контрольное событие 29Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» |  |  | 734,22 | 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 30Определение участников целевой группы инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | I квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Контрольное событие 31 Организация и проведение мероприятий инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Директор МКОУ ДО «Дом детского творчества» Кущенко Н.Н. | III, IV квартал | 734,22 | 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |  |  | **140,00** | **140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10. | Проведение мероприятий для некоммерческих социально ориентированных организаций |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 32Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе для членов социально ориентированных некоммерческих организаций) обеспечено | Начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бут М.А. | Ежеквартально | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 33Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям обеспечено | Начальник отдела социального развития Кабанова Л.А. | Ежеквартально | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | **Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** |  |  | **11520,28** | **0,00** | **11520,28** | **0,00** | **0,00** |
| 12. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  | 11520,28 | 0,00 | 11520,28 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 34Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетнихвПетровском городском округеобеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края ( далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. | Ежеквартально | 11520,28 | 0,00 | 11520,28 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 35Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | Ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** |  |  | **4435,67** | **2374,10** | **2061,57** | **0,00** | **0,00** |
| 14. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 4435,67 | 2374,10 | 2061,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 36Выплата заработной платы сотрудникам отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | Ежеквартально | 2157,60 | 2157,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Контрольное событие 37Закупка товаров, работ и услуг для отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | Ежеквартально | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Контрольное событие 38Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | Ежеквартально | 2061,57 | 0.00 | 2061,57 | 0,00 | 0,00 |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин