**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 июля 2020 г. | г. Светлоград | № 403-р |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 848-р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 16 (в ред. от 26 декабря 2019 г., от 13 июля 2020г. № 925)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 848-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2020 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 В.П.Сухомлинова

Визируют:

Первый заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края А.И.Бабыкин

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Проект распоряжения подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 Л.В.Кириленко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 26 декабря 2019 г. № 848-р |
|  | (в ред. от 17 июля 2020 г. № 403-р) |
|  |  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |  |  | **1 408 410,00** | **410,00** | **0,00** | **0,00** | **1 372 000,00** | **36 000,00** |
| I | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | **1 408 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 372 000,00** | **36 000,00** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела стратегического планирования) Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1.* *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 марта* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.**Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации, и ведение страницы социальной сети «Инстаграмм»* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов реализуемых на территории округа | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.*; начальник отделасельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа (далее – отдел сельского хозяйства) В.В. Ковтун;начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа (далее – отдел имущественных отношений) Н.А. Мишура;начальник отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа (далее – отдел планирования территорий) Г.П. Русанова, субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского городского округа Ставропольского края (далее - субъекты МСП)(по согласованию) |  | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000,00 | 36 000,00 |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.* *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.****,*** *субъекты МСП (по согласованию)* | *до 10 января;**до 10 апреля;**до 10 июля;**до 10 октября* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края проведено* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В., субъекты МСП (по согласованию) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.* *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.****,*** *субъекты МСП (по согласованию)* | *до 31 декабря (при обращении инвестора)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.****,*** *субъекты МСП (по согласованию)* | *до 1 февраля* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В., средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (по согласованию) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | *Контрольное событие 7.**Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях»* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В., средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (по согласованию)* | *до 31 декабря (при обращении инвестора)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **II.** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** |  |  | **320,00** | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов МСП | начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела развития предпринимательства) Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию) |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1.* | *Контрольное событие 8.**Проведен конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *5.2.* | *Контрольное событие 9.**Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки размещен на официальном сайте администрации* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *5.3.* | *Контрольное событие 10.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию) |  | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1.* | *Контрольное событие 11.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работников бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, проведено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до З1 марта* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.2.* | *Контрольное событие 12.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работника торговли, проведено*  | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (посогласованию)* | *до 31июля* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.3.* | *Контрольное событие 13.**Ежегодный конкурс «Предприниматель года» проведен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до 31 мая* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.4.* | *Контрольное событие 14.**Мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, проведено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до 31 мая* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.5.* | *Контрольное событие 15.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.6.* | *Контрольное событие 16.**Информационная поддержка субъектам**предпринимательской деятельности (совещания, семинары, «круглые столы», конференции) оказана* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1.* | *Контрольное событие 17.**Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.2.* | *Контрольное событие 18.**Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., субъекты МСП (по согласованию)* | *до 30 июня,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.3.* | *Контрольное событие 19.**Консультационная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 8. | Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *8.1.* | *Контрольное событие 20.**Размещение на официальном сайте администрации актуальной информации об особенностях режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей* | *начальник отдела* *развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **III.** | **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»** |  |  | **90,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А.,начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее — управление по делам территорий) Е.И. Пунев, хозяйствующие субъекты округа, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли (по согласованию) |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1.* | *Контрольное событие 21.**График проведения ярмарочных мероприятий на 2021 год утвержден* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.2.* | *Контрольное событие 22.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев* | *до 30 апреля* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.3.* | *Контрольное событие 23.**Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев* | *до30 сентября;**до 31 октября* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.4.* | *Контрольное событие 24.**Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.5.* | *Контрольное событие 25.**Еженедельные ярмарки на территории сельских поселений округа проведены*  | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.6.* | *Контрольное событие 26.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 30 апреля;**до30 сентября;**до 31 октября;**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 10. | Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка | начальник отдела развития предпринимательства Зубакина И.А.,начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев, хозяйствующие субъекты округа, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли (по согласованию) |  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10.1.* | *Контрольное событие 27.**Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А., начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев, хозяйствующие субъекты округа, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли (по согласованию)* | *до 31 октября* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *10.2.* | *Контрольное событие 28.**Информационная и консультационная поддержка товаропроизводителям и потребителям оказана* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *10.3.* | *Контрольное событие 29.**Проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.****,*** *хозяйствующие субъекты округа, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли (по согласованию)* | *до 31 декабря (при обращении заявителей в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *10.4.* | *Контрольное событие 30.**Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен* | *начальник отдела развития предпринимательства* *Зубакина И.А.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **IV** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В., начальники отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11.1.* | *Контрольное событие 31.**Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.2.* | *Контрольное событие 32**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 15 ноября* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.3.* | *Контрольное событие 33.**Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.4.* | *Контрольное событие 34.* *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.,* *начальники отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края*  | *до 31 декабря*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.5.* | *Контрольное событие 35.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.6.* | *Контрольное событие 36.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до З1 марта,**до 30 июня,**до 30 сентября,**до 31 декабря* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 12. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования  | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *12.1.* | *Контрольное событие 37.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 13. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *13.1.* | *Контрольное событие 38.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 16 апреля,**до 17 августа,**до 16 ноября* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *13.2.* | *Контрольное событие 39. Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2019 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации.* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 1 мая,* *до 1 августа* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *13.3.* | *Контрольное событие 40.**Отчетность по документам стратегического планирования за 2019 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования*  | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 31 декабря (при внесении изменений в документы стратегического планирования)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева