Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 19 октября 2018 г. | г. Светлоград | № 569-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от             29 декабря 2017 г. № 13-р (в редакции от 17 мая 2018 г. № 260-р)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г.   № 528 (с изменениями от 30 августа 2018 г. № 1547), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 13-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2018 год» (в редакции от 23 апреля 2018 г. № 577), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г.             № 260-р «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 13-р».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Заместитель начальника финансового

управления администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     Е.С.Меркулова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                     Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края					                    Н.В.Федорян

Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Н.А.Гетманская

Утверждён распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 13-р

(в ред. от 19 октября 2018 г. № 569-р)

# Детальный план-график

# по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

# «Социальное развитие» на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства бюджета округа бюджет | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» |  |  | 59050,71 | 32552,50 | 26498,21 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  | 39091,09 | 26806,47 | 12284,62 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | 1412,00 | 1412,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положе-ниям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Участие в летнем и зимнем фестивалях ГТО Ставропольского края обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положе-ниям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Спартакиада среди ветеранов войны, труда и спорта проведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | II квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Участие в краевой спартакиаде среди ветеранов войны, труда и спорта обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положе-ниям, письмам | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском районе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | III, IV квартал | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9. Турниры и спартакиады среди инвалидов Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положениям | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10. Участие в краевых спартакиадах ВОГ, ВОС, ВОИ обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | IV квартал | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  |  | 20128,46 | 20128,46 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Деятельность спортивных учреждений обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Согласно утверж-дённому плану финансово-хозяйст-венной деятель-ности | 20128,46 | 20128,46 | 0,00 |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Еженеде-льно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., руководители спортивных учреждений | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | II квартал III квартал IVквартал | 11395,30 | 4958,25 | 6437,04 |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1. Устройство комплексной спортивной площадки на территории села Николина Балка | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Начальник территориального отдела управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края в селе Николина Балка Костянская В.И. | II квартал III квартал | 1464,05 | 506,16 | 957,89 |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2. Ремонт задания спортзала в селе Константиновское | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им. И.В.Смагина» Логвиненко А.И. | III квартал IVквартал | 1742,34 | 767,11 | 975,23 |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3. Ремонт здания спортзала в селе Благодатное | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села Благодатного» Рыжевский Е.Н. | III квартал IVквартал | 2290,50 | 889,31 | 1401,19 |
| 4.4. | Контрольное событие 4.4. Обустройство стадиона в селе Сухая Буйвола | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр села Сухая Буйвола» Сотникова Л.Н. | III квартал IVквартал | 2336,92 | 924,48 | 1412,44 |
| 4.5. | Контрольное событие 4.5 Устройство теннисного корта и воркаут площадки на территории стадиона в городе Светлограде | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Светлоградский городской стадион» Калашников Ю.М. | III квартал IVквартал | 3561,47 | 1871,17 | 1690,30 |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах |  |  | 6155,35 | 307,77 | 5847,58 |
| 5.1 | Контрольное событие 5.1. Строительство комплексной спортивной площадки в селе Сухая Буйвола | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А., Директор муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр села Сухая Буйвола» Сотникова Л.Н. | III квартал IVквартал | 3098,44 | 154,92 | 2943,52 |
| 5.2 | Контрольное событие 5.2. Строительство комплексной спортивной площадки в селе Шведино | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. Исполняющий обязанности начальника территориального отдела управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края в селе Шведино Чернобай Г.Ф. | III квартал IVквартал | 3056,91 | 152,85 | 2904,06 |
|  | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» |  |  | 3056,05 | 3056,05 | 0,00 |
| 1. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи |  |  | 2456,05 | 2456,05 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Проведён районный этап краевой акции «Георгиевская ленточка», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее-заместитель начальника отдела социального развития) Гетманская Н.А. | февраль-май | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | апрель-май | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском районе (по итогам года) «Признание» проведена | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | декабрь | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) обеспечено | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | В течение года, согласно утверж-дённым Положе-ниям | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения обеспечен | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | IV квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Организация и проведение районных мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Петровского муниципального района (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и.т.д.) | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А., директор МЦ «Импульс» Манько О.А. | Ежеквар-тально | 457,00 | 457,00 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского муниципального района Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | Директор МЦ «Импульс» Манько О.А. | Согласно утверждённому плану финансово-хозяйст-венной деятель-ности | 1596,48 | 1596,48 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Оформление Доски Почета Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | IV квартал | 152,57 | 152,57 | 0,00 |
| 2. | Пропаганда волонтёрского движения среди несовершеннолетних Петровского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | Ежеме-сячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | Ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1. Определение участников целевой группы инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | III квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с семьями-участниками целевой группы инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | III, IV квартал | 107, 7 | 107,7 | 0,00 |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3. Организация и проведение мероприятий инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Директор МКОУ ДО «Дом детского творчества» Кущенко Н.Н. | III, IV квартал | 492,3 | 492,3 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе для членов социально ориентированных некоммерческих организаций) обеспечено | Начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бут М.А. | В течение года | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям обеспечено | Заместитель начальника отдела социального развития Гетманская Н.А. | В течение года | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  | В течение года | 12122,34 | 0,00 | 12122,34 |
| 1. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  | 12122,34 | 0,00 | 12122,34 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Петровском городском округе обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края ( далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. | В течение года | 12122,34 | 0,00 | 12122,34 |
| 2. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | В течение года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 4641,23 | 2549,98 | 2091,25 |
| 1. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 4641,23 | 2549,98 | 2091,25 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Выплата заработной платы сотрудникам отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А | В течение года | 2263,28 | 2263,28 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для отдела физической культуры и спорта обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А | В течение года | 286,70 | 286,70 | 0,00 |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | В течение года | 2091,25 | 0,00 | 2091,25 |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.И.Сергеева