П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 сентября 2022 г. | г. Светлоград | № 90 |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2021 г. № 122 (в редакции от 25 мая 2022 г. № 61)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377, от 16 марта 2022 г. № 369, от 13 июля 2022 г. № 1114), принимая во внимание мониторинг хода реализации муниципальных программ за I полугодие 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 122 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год» (в редакции от 25 мая 2022 г. № 61), изложив его в прилагаемой редакции.

1. Признать утратившим силу приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 61 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 12 сентября 2022 г. № 90

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»

на 2022 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»** | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **359 789,72** | 176 171,03 | 183 400,59 | **0,00** | **0,00** | **218,10** |
| **I** | **Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **353 356,07** | 169 737,38 | 183 400,59 | **0,00** | **0,00** | **218,10** |
| ***1*** | ***Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе*** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **258 878,97** | 105 141,47 | 153 737,50 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Контрольное событие 1Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2022,20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 21.01.2022, до 22.02.2022,до 22.03.2022,до 22.04.2022,до 20.05.2022,до 22.06.2022,до 22.07.2022,до 19.08.2022,до 22.09.2022,до 21.10.2022,до 22.11.2022,до 22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2022, до 25.02.2022,до 25.03.2022,до 25.04.2022,до 25.05.2022,до 24.06.2022,до 22.07.2022,до 25.08.2022,до 23.09.2022,до 25.10.2022,до 25.11.2022,до 23.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Укреплена материально-техническая база МКУК «ЦДК г. Светлограда» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Разработана проектно-сметная документация на объект: «Капитальный ремонт Дома культуры № 1 муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9Осуществлено укрепление материально-технической базы МКУК «ДК с. Донская Балка»  | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15Проведены культурно-массовые мероприятия | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2022, (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 1.16 | Контрольное событие 16Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***2.*** | ***Кинообслуживание населения Петровского городского округа*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Контрольное событие 17Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2022 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 18Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 (согласно графику поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| ***3.*** | ***Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **3 988,80** | 3 988,80 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3.1 | Контрольное событие 19Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2022,20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 20Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 21.01.2022, до 22.02.2022,до 22.03.2022,до 22.04.2022,до 20.05.2022,до 22.06.2022,до 22.07.2022,до 19.08.2022,до 22.09.2022,до 21.10.2022,до 22.11.2022,до 22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 21Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждений | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2022, до 25.02.2022,до 25.03.2022,до 25.04.2022,до 25.05.2022,до 24.06.2022,до 22.07.2022,до 25.08.2022,до 23.09.2022,до 25.10.2022,до 25.11.2022,до 23.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 22Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 23Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 24Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.7 | Контрольное событие 25Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.8 | Контрольное событие 26Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.9 | Контрольное событие 27Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.10 | Контрольное событие 28Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.11 | Контрольное событие 29Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.12 | Контрольное событие 30Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.13 | Контрольное событие 31Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***4.*** | ***Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **33 191,55** | 32 774,29 | 417,26 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4.1 | Контрольное событие 32Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2022,20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 33Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 21.01.2022, до 22.02.2022,до 22.03.2022,до 22.04.2022,до 20.05.2022,до 22.06.2022,до 22.07.2022,до 19.08.2022,до 22.09.2022,до 21.10.2022,до 22.11.2022,до 22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 34Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2022, до 25.02.2022,до 25.03.2022,до 25.04.2022,до 25.05.2022,до 24.06.2022,до 22.07.2022,до 25.08.2022,до 23.09.2022,до 25.10.2022,до 25.11.2022,до 23.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 35Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 36Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 37Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 38Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 39Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 40Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Контрольное событие 41Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Контрольное событие 42Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.12 | Контрольное событие 43Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2022;до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.13 | Контрольное событие 44Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***5.*** | ***Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **18 101,54** | 17 931,54 | 170,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.1 | Контрольное событие 45Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2022,20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 46Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 21.01.2022, до 22.02.2022,до 22.03.2022,до 22.04.2022,до 20.05.2022,до 22.06.2022,до 22.07.2022,до 19.08.2022,до 22.09.2022,до 21.10.2022,до 22.11.2022,до 22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 47Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2022, до 25.02.2022,до 25.03.2022,до 25.04.2022,до 25.05.2022,до 24.06.2022,до 22.07.2022,до 25.08.2022,до 23.09.2022,до 25.10.2022,до 25.11.2022,до 23.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 48Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 49Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 50Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 51Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 52Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 53Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10 | Контрольное событие 54Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11 | Контрольное событие 55Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 15.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.12 | Контрольное событие 56Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 10.06.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.13 | Контрольное событие 57Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.14 | Контрольное событие 58Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***6.*** | ***Осуществление организационно-методической деятельности***  | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **5 709,30** | 5 709,30 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6.1 | Контрольное событие 59Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 60Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 21.01.2022, до 22.02.2022,до 22.03.2022,до 22.04.2022,до 20.05.2022,до 22.06.2022,до 22.07.2022,до 19.08.2022,до 22.09.2022,до 21.10.2022,до 22.11.2022,до 22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 61Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 62Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 63Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 64Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 65Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.8 | Контрольное событие 66Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.9 | Контрольное событие 67Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.10 | Контрольное событие 68Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2022 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| ***7.*** | ***Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **5 589,40** | 1 781,20 | 3 590,10 | ***0,00*** | ***0,00*** | 218,10 |
| 7.1 | Контрольное событие 69Осуществлено благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к МКУК "ДК п. Рогатая Балка" в п. Рогатая Балка | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 70Осуществлено обустройство детской площадки по ул. 60 лет Октября 31а в с. Шангала | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***8.*** | ***Реализация регионального проекта «Культурная среда»*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **26 561,26** | 1 328,06 | 25 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 71Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2 | Контрольное событие 72Осуществлено техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.3 | Контрольное событие 73Осуществлено техническое оснащение МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.4 | Контрольное событие 74Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.5 | Контрольное событие 75Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***9*** | ***Реализация регионального проекта «Творческие люди»*** |  |  | ***252,53*** | ***0,00*** | ***252,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 9.1 | Контрольное событие 76Направлены материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 77Улучшена материально-техническая база МКУК «ДК с. Шангала» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3 | Контрольное событие 78Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| ***10.*** | ***Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **1 082,72** | 1 082,72 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10.1 | Контрольное событие 79Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 80Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.05.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3 | Контрольное событие 81Оформлено право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | начальник отдела имущественных и земельных отношенийМишура Н.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Контрольное событие 82Оформлено право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | начальник отдела имущественных и земельных отношенийМишура Н.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| **II** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **6 433,65** | 6 433,65 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***11.*** | ***Обеспечение реализации Программы***  | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **6 433,65** | 6 433,65 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11.1 | Контрольное событие 83Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 21.01.2022, 22.02.2022,22.03.2022,22.04.2022,20.05.2022,22.06.2022,22.07.2022,22.08.2022,22.09.2022,21.10.2022,22.11.2022,22.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2 | Контрольное событие 84Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.3 | Контрольное событие 85Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2022,20.04.2022,20.07.2022,20.10.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.4 | Контрольное событие 86Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2022, до 28.02.2022,до 31.03.2022,до 29.04.2022,до 31.05.2022,до 30.06.2022,до 29.07.2022,до 31.08.2022,до 30.09.2022,до 31.10.2022,до 30.11.2022,до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.5 | Контрольное событие 87Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.6 | Контрольное событие 88Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2022 (согласно утвержденному плану мероприятий) | х | х | х | х | х | х |

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А. Бут