**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» в 2018 году

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (далее – Программа)

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Программа включает две подпрограммы:

- подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры».

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:

Цель 1 - регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель 2 - эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

На достижение целей Программы направлена задача реализации документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики.

За 2018 год, отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края рассмотрено более 3000 заявлений в области градостроительства и земельных отношений.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, принятие постановлений об утверждении градостроительного плана земельного участка, ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края, производится установление границ земельных участков и территориальных зон.

В 2018 году:

- выдано 80 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 6 заявлений принято решение об отказе;

- выдано 47 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;

- выдано 14 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- принято 119 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении градостроительного плана земельного участка;

В целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД), отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ИСОГД в 2018 год внесено 119 градостроительных плана земельных участков, 1191 документ в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков.

В целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступил 731 запрос от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД.

Установлены границы территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого назначения) города Светлограда Петровского района Ставропольского края. На данные цели из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края выделено 580,00 тыс. рублей.

Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. За 2018 года выдано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В 2018 году в рамках муниципальных контрактов подготовлено 32 градостроительных плана и 7 межевых планов.

Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется информационное взаимодействие с органами Росреестра. В рамках подготовки проектов постановлений в 2018 году, сотрудниками отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено более 10000 запросов, отправлено посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 40 технических планов в целях постановки на кадастровый учет построенных и реконструированных объектов капитального строительства, поданы 148 заявлений о регистрации договоров аренды и дополнительных соглашений, направлено более 60 межевых планов в целях постановки земельных участков на кадастровый учет.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программой запланировано выполнение 4 мероприятий и 8 контрольных событий.

Выполнено 3 мероприятия и 5 контрольных событий, 1 мероприятие и 1 контрольное событие выполнены не в полном объеме.

В полном объеме выполнены мероприятия:

- осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства;

- подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы.

Не выполнено 2 контрольных события мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа, в связи с переносом софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», а именно:

- не заключены контракты на проведение комплексных кадастровых работ:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направлены карты-планы территории, подготовленные по результатам проведенных комплексных кадастровых работ;

- не оплаченыработы по контракту после завершения загрузки сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) с учетом полученных результатов проведения комплексных кадастровых работ.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы Программы приведены в приложении 4.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

На выполнение Программы оказали влияние финансовые риски в виде не поступления ожидаемых средств по софинансированию в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ в 2018 году, что повлияло на неисполнение 3 контрольных событий.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено 400,00 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 1411,84 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 1228,09 тыс. рублей или 86,99 % к уточненным плановым показателям. Остались не использованы 100 тыс. руб. заложенные на софинансирование мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, а также 83,75 тыс. руб. полученных по результатам экономии средств в рамках заключения трех муниципальных контрактов на выполнение работ по межеванию земельных участков и подготовки градостроительных планов земельных участков.

Отчет за использованием средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 1.

**5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В ходе реализации Программы достигнуты следующие значения индикаторов достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограмм:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:

- количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края и федеральную государственную информационную систему территориального планирования;

- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки.

В ходе реализации Программы произошло отклонение по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты, а именно:

- незначительно уменьшилась площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (4,9 га вместо запланированных 5,1 га) в связи с уменьшение количества поданных заявлений на формирование и предоставление под строительство производственных и торговых объектов посредством проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков;

- уменьшилось количество подготовленных документов в целях реализации функций Петровского городского округа Ставропольского края в сфере рекламы, связанное с отсутствием поданных заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- не подготовлены карт-планы территории по результатам проведенных комплексных кадастровых работ, в связи с переносом софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ с 2018 годана 2019 - 2020 годы;

- не установлены границы населенных пунктов Петровского городского округа, в связи с отсутствием софинансирования из средств бюджета Ставропольского края на подготовку Генеральный план;

- степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы составила 86,99 %, так как остались не реализованы средства бюджета Петровского городского округа, предусмотренные в рамках софинансирования проведения комплексных кадастровых работ, в связи с переносом софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на 2019 - 2020 годы.

Сведения о достижении значений индикаторов о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм приведены в приложении 3.

**6. Результаты реализации мер правового регулирования**

Результатом реализации мер правового регулирования в сфере градостроительства и землеустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В течение 2018 года приняты следующие постановления и распоряжения по реализации Программы:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 370 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 2334 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (в редакции от 23 марта 2018 года № 370)»;

- детальный план-график реализации муниципальной программы на 2019 год, утвержденный распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 743-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2018 г. № 308-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 08-р».

В течение 2018 года осуществлено (в рамках правопреемственности) внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования села Гофицкое Петровского района Ставропольского края, и утверждено 6 следующих административных регламентов оказания муниципальных услуг в области градостроительства и землеустройства:

- «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1048 (в редакции постановления от 06 ноября 2018 г. № 1964);

- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1049 (в редакции постановления от 06 ноября 2018 г. № 1965);

- «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1050;

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от  06 ноября 2018 г. № 1966;

- «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 ноября 2018 г. № 1967;

- «Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 ноября 2018 г. № 1968.

**7. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

Учитывая положительную динамику реализации Программы необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы, направленную на выполнение 4 мероприятий и 8 контрольных событий.

Начальник отдела планирования

территорий и землеустройства –

главный архитектор администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Г.П. Русанова

Приложение 1

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие Градостроительства и архитектуры», всего |  | 11 | 0 | 00 | 00000 | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 0 | 00 | 00000 | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 |
| II. | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  | 11 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 |
| 1 | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 01 | 00000 | 0,00 | 1034,57 | 1034,57 |
| 2 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 02 | 00000 | 400,00 | 377,27 | 193,52 |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Развитие Градостроительства и архитектуры», всего |  | 400,00 | 1228,09 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 400,00 | 1228,09 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 431,84 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 431,84 |
| средства бюджета округа, | 400,00 | 1228,09 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 400,00 | 1228,09 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  |  |  |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 400,00 | 1228,09 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 431,84 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 431,84 |
| средства бюджета округа, | 400,00 | 796,25 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства |  |  |  |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 1034,57 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 431,84 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 431,84 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 602,73 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 602,73 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы |  |  |  |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа |  |  |  |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 400,00 | 193,52 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 400,00 | 193,52 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 400,00 | 193,52 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и показателей решения задач Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|  | **Цель 1 Программы: регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.** |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 24,35 | 24,4 | 24,4 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 5,0 | 5,1 | 4,9 | Уменьшение количества поданных заявлений на формирование и предоставление под строительство производственных и торговых объектов посредством проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков  |
|  | **Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры».** |
|  | **Задача подпрограммы «**Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики**».** |
| 3 | Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края и федеральную государственную информационную систему территориального планирования | единица | 900 | 1000 | 1191 | Увеличение количества принятыхдокументов, подлежащих внесению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края |
| 4. | Количество подготовленных документов в целях реализации функций Петровского городского округа Ставропольского края в сфере рекламы | единица | 40 | 43 | 5 | Отсутствиеподанных заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
| 5. | Количество карт-планов территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ | единица | 0 | 3 | 0 | Подготовка карта-планов территориипо результатам проведенных комплексных кадастровых работ не осуществлялась в связи с принятием распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах» и переносомсофинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 - 2020 годы. |
| 6. | Количество установленных границ населенных пунктов | единица | 1 | 1 | 0 | Границы населенных пунктов устанавливаются посредством утверждения Генерального плана Петровского городского округа, отсутствие средств в бюджете Петровского городского округа и отсутствие софинансирования из средств бюджета Ставропольского края не позволило подготовить Генеральный план |
| 7. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | 0 | 1 | 1 |  |
|  | **Цель 2 Программы: эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.** |
| 8. | Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы | % | 100,0 | 100,0 | 86,99 | Не реализованы средства бюджета Петровского городского округа, предусмотренные в рамках софинансирования проведения комплексных кадастровых работ, в связи с переносом софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на 2019 - 2020 годы. |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации [<15>](#P2513) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1 Программы: регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.** |
| **Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры».** |
| **Задача подпрограммы «**Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики**».** |
| 1. | **Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства** | х | В результате реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется выдача разрешений настроительство и реконструкцию объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, принятие постановлений об утверждении градостроительного плана земельного участка, ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края, производится установление границ территориальных зон. | Мероприятие выполнено.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 24,4 кв.м.;площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 4,9 га;количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края и федеральную государственную информационную систему территориального планирования составляет 1191 документ;- количество установленных границ населенных пунктов - 0;- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, составляет 1%. |
|  | Контрольное событие 1 Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена. | по мере выполнения работ/январь - декабрь | Контрольное событие выполненоАдминистрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год выдано 80 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 6 заявлений принято решение об отказе; выдано 47 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; | х |
|  | Контрольное событие 2 Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена. | в течение года по мере выполнения работ /январь - декабрь | Контрольное событие выполненоАдминистрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год выдано 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; выдано 14 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; | х |
|  | Контрольное событие 3 Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена. | в течение года по мере выполнения работ /январь - декабрь | Контрольное событие выполненоПринято 119 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении градостроительного плана земельного участка. | х |
|  | Контрольное событие 4. Внесение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа и Федеральную государственную информационную систему территориального планирования осуществлено. | в течение года по мере выполнения работ /январь - декабрь | Контрольное событие выполненоВ целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД), отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ИСОГД за 2018 год внесено 119 градостроительных плана земельных участков, 1191 документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков. За 2018 год поступил 731 запрос от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД.Установлены границы территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого назначения) города Светлограда Петровского района Ставропольского края. | х |
| 2 | **Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы** | х | Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.  | Мероприятие выполнено.Количество подготовленных документов в целях реализации функций Петровского городского округа Ставропольского края в сфере рекламы составляет 5 единиц. |
|  | Контрольное событие 1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена | до 28 декабря 2018 года/ январь - декабрь | Контрольное событие выполненоЗа 2018 года выдано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | х |
| 3 | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа** | Х | В ходе проведения мероприятия подготовлено 32 градостроительных и 7 межевых плана в рамках муниципальных контрактов. | Мероприятие выполнено не в полном объеме.Количество карт-планов территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ – 0;общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 24,4 кв.м.;площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 4,9 га. |
|  | Контрольное событие 1. Заключены контракты на проведение комплексных кадастровых работ | до 28 декабря 2019 года/не выполнено | Контрольное событие выполнено не в полном объеме, в связи с принятием распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах». В ходе проведения мероприятия подготовлено 32 градостроительных и 7 межевых плана в рамках муниципальных контрактов. | х |
|  | Контрольное событие 2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю направлены карты-планы территории, подготовленные по результатам проведенных комплексных кадастровых работ. | до 28 декабря 2018 года/не выполнено | Контрольное событие не выполнено в связи с принятием распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах». | х |
|  | Контрольное событие 3. Оплата по контракту после завершения загрузки сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) с учетом полученных результатов проведения комплексных кадастровых работ произведена | до 31 декабря 2018 года/не выполнено | Контрольное событие не выполнено в связи с принятием распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах». | х |
| **Цель 2 Программы: эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.** |
| **Подпрограмма** **«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»** |
| 2. | Обеспечение реализации Программы | В течение 2018 года/ январь - декабрь | В течение 2018 года подпрограмма была направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации Программы.Управление реализацией Подпрограммы осуществлялось отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в рамках функций, определенных Положением об отделе планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.В ходе реализации данного основного мероприятия осуществлялось: - установление границ территориальных зон;- подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков;- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов;- подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов;- подготовка документации по планировке территории;- принятие решений о сносе самовольных построек;- проведение мероприятий по формированию и оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли;- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.Результатом мероприятия явилось размещение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в установленный законом срок, в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края.Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы составила 86,99%, в связи с отсутствием возможности реализации средства бюджета Петровского городского округа, предусмотренных в рамках софинансирования проведения комплексных кадастровых работ, так как основное софинансирование в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления перенесено на 2019 - 2020 годы. | Мероприятие выполнено. Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы составляет 86,99%. |

--------------------------------

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.