**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» в 2019 году

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2677) (далее – Программа)

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Программа включает две подпрограммы:

- подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры».

Реализация Программы направлена на достижение следующей цели:

- регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

На достижение цели Программы направлена задача: «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики».

За 2019 год, отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края рассмотрено более 3000 заявлений в области градостроительства и земельных отношений.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялись: выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, принятие постановлений об утверждении градостроительного плана земельного участка, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края, а также установление границ земельных участков и территориальных зон.

В 2019 году:

- обеспечена подготовка и утверждение в установленном порядке изменений в правила землепользования и застройки поселения городского округа (с. Благодатное);

- обеспечено утверждение документации по планировке и межеванию 3 территорий с последующим направлением для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (территория, предназначенная для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод среднего давления от ул. Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского края»; территория, предназначенная для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое»; территория в составе элемента планировочной структуры (ОД – зона делового, общественного и коммерческого назначения) г. Светлоград, в районе ГБУЗ «Петровская ЦРБ» (пр. Генерала Воробьева – ул. Целинная) Петровского района Ставропольского края);

- принято участие в архитектурно-художественном оформлении и благоустройстве территорий населенных пунктов городского округа;

- выдано 28 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;

- выдано 122 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, по результатам рассмотрения заявлений, решение об отказе не принималось;

- выдано 92 уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- осуществлена подготовка и выдача 39 градостроительных планов земельных участков применительно к застроенным или предназначенным для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа;

В целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД), отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ИСОГД в 2019 году внесено 39 градостроительных планов земельных участков, 1541 документ в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков.

В целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступило 588 запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД.

Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечивалось: реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. За 2019 год выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Самовольно установленных рекламных конструкций на территории Петровского городского округа Ставропольского края не зафиксировано.

В 2019 году в рамках муниципальных контрактов подготовлено 7 градостроительных, 33 межевых плана, а также оказаны услуги по проведению оценки стоимости заключения договора на установку и эксплуатацию 13 рекламных конструкций и оценка стоимости права аренды земельного участка.

В связи с отсутствием софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», контракты на данные цели не заключались. Данное обстоятельство не оказало влияния на ход исполнения мероприятия.

Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечено информационное взаимодействие с органами Росреестра (в рамках подготовки проектов постановлений в 2018 году, сотрудниками отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено более 12000 запросов, отправлено посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 122 технических плана в целях постановки на кадастровый учет построенных и реконструированных объектов капитального строительства, поданы 193 заявления о регистрации договоров аренды и дополнительных соглашений, направлено более 70 межевых планов в целях постановки земельных участков на кадастровый учет; осуществлена подача заявлений о изменении уникальных характеристик таких объектов (148), о снятии с кадастрового учета объектов недвижимости (3)).

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программой запланировано выполнение 3 мероприятий и 12 контрольных событий.

Выполнено 3 мероприятия и 9 контрольных событий, 3 контрольных события не выполнены.

В связи с переносом софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах»:

- не заключены контракты на проведение комплексных кадастровых работ:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направлены карты-планы территории, подготовленные по результатам проведенных комплексных кадастровых работ;

- не оплачены работы по контракту после завершения загрузки сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) с учетом полученных результатов проведения комплексных кадастровых работ.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы Программы приведены в приложении 4.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

На выполнение Программы оказали влияние финансовые риски в виде не поступления ожидаемых средств по софинансированию в виде субсидии из краевого бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, что не позволило приступить к исполнению 3 контрольных событий.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 400,00 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 287,140 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 199,800 тыс. рублей или 69,58 % к уточненным плановым показателям.

100 тыс. руб. заложенные на софинансирование мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ не использовались по причине переноса софинансирования в виде субсидии из краевого бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах» и потребовали уточнения плановых показателей.

Кассовое исполнение по муниципальному контракту от 05.04.2019 № 0121600005619000035 на оказание услуг по подготовке градостроительных планов для обеспечения муниципальных нужд (по результатам оказания услуги подготовлены 7 градостроительных планов) на 31.12.2019 составило 48,52% (60,650 тыс. рублей) от общей суммы контракта (125,00 тыс. рублей) в связи с отсутствием необходимости подготовки градостроительных планов (отсутствие заявлений на выдачу градостроительного плана).

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 1, 2.

**5. Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемы привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Программой не предусмотрено участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2019 году привлечены не были.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

Программой в 2019 году предусмотрены 2 целевых индикатора и 5 показателей решения задач.

В отчетном периоде достигнуты все целевые индикаторы и показатели решения задач.

Сведения о достижении значений индикаторов о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм приведены в приложении 3.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

Результатом реализации мер правового регулирования в сфере градостроительства и землеустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В течение 2019 года приняты следующие постановления и распоряжения по реализации Программы:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2019 г. № 1379 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (в редакции от 26 декабря 2018 года № 2334)» (утратило силу с 26.12.2019);

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2019 г. № 1499 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (в редакции от 26 декабря 2018 года №2334, от 28 июня 2019 года №1379» (утратило силу с 26.12.2019);

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 2677 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (в ред. от 26 декабря 2018 г. №2334, от 28 июня 2019 г. №1379, от 18 июля 2019 г. №1499» (изменения в Программу внесены в объемы финансового обеспечения (уменьшены на 870 тыс. рублей) в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2019 года N 80 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года N 194 "О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года N 97 "О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов");

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 июля 2019 г. № 393-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 743-р»;

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 861-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2020 год».

В течение 2019 года осуществлено (в рамках правопреемственности) внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, и утверждено 10 следующих административных регламентов оказания муниципальных услуг в области градостроительства и землеустройства:

- «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 141;

- «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 142;

- «Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 143;

- «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 февраля 2019 г. № 223;

- «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 февраля 2019 г. № 224;

- «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2019 г. № 337;

- «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2019 г. № 338;

- «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 июня 2019 г. № 1334;

- «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 июня 2019 г. № 1360;

- «Принятие решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2019 г. № 1369.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

Учитывая положительную динамику реализации Программы необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы, направленную на выполнение 3 мероприятий и 13 контрольных событий.

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края А.И. Бабыкин

Приложение 1

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие Градостроительства и архитектуры», всего |  | 11 | 0 | 00 | 00000 | 400,00 | 287,14 | 199,80 |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 0 | 00 | 00000 | 400,00 | 287,14 | 199,80 |
| II. | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  | 11 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 287,14 | 199,80 |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 287,14 | 199,80 |
| 1 | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 01 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 02 | 00000 | 400,00 | 287,14 | 199,80 |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Развитие Градостроительства и архитектуры», всего |  | 330,00 | 199,80 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 330,00 | 199,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 330,00 | 199,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 330,00 | 199,80 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  | 330,00 | 199,80 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 330,00 | 199,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 330,00 | 199,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 330,00 | 199,80 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа |  | 330,00 | 199,80 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 330,00 | 199,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 330,00 | 199,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 330,00 | 199,80 |
| средства других источников [<1>](#P391) | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и показателей решения задач Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|  | **Цель 1 Программы: регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.** |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 24,40 | 24,51 | 24,80 | Увеличение значения индикатора обусловлено увеличением площади жилищного фонда и уменьшением численности населения Петровского городского округа Ставропольского края |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 4,9 | 5,01 | 7,74 | Увеличение значения индикатора обусловлено в большей степени увеличением площади земельных участков предоставленных для строительства и уменьшением численности населения Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | **Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры».** |
|  | **Задача подпрограммы «**Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики**».** |
| 3 | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования | единица | 1191 | 1050 | 1541 | Увеличение количества принятых документов, подлежащих размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования |
| 4. | Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Количество установленных границ населенных пунктов | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | процентов | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации [<15>](#P2513) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1 Программы: Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.** |
| **Подпрограмма 1. Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры.** |
| **Задача 1 подпрограммы 1.** Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики. |
| 1. | **Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства** | х | В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялись: выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, принятие постановлений об утверждении градостроительного плана земельного участка, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 24,8 кв.м.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 7,74 га;Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования составило 1541 единицу.Количество установленных границ населенных пунктов не изменилось и составляет 1 единицу.Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не изменилась и составляет 0,54%. |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена. | в течение года по мере обращения заявителей /январь - декабрь | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год выдано 28 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе.  | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2.Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | в течение года по мере обращения заявителей /январь - декабрь | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год выдано 122 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена. | в течение года по мере обращения заявителей /февраль - декабрь | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год выдано 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4.Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена. | в течение года по мере обращения заявителей /январь - декабрь | Контрольное событие выполнено.Выдано 92 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена. | в течение года по мере обращения заявителей /январь - декабрь | Контрольное событие выполнено.Принято 39 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении градостроительного плана земельного участка (от 31.01.2019 №176, от 06.02.2019 №229, от 14.02.2019 №310, от 14.02.2019 №311, от 20.02.2019 №374, от 21.02.2019 №400, от 21.02.2019 №401, от 28.02.2019 №476, от 14.03.2019 №585, от 26.03.2019 №727, от 26.03.2019 №728, от 18.04.2019 №914, от 18.04.2019 №915, от 18.04.2019 №916, от 29.04.2019 №1009, от 29.04.2019 №1010, от 29.04.2019 №1011, от 29.04.2019 №1012, от 22.05.2019 №1111, от 24.05.2019 №1174, от 22.05.2019 №1175, от 24.05.2019 №1176, от 05.06.2019 №1230, от 05.06.2019 №1231, от 05.06.2019 №1232, от 26.06.2019 №1354, от 28.06.2019 №1378, от 04.07.2019 №1412, от 02.08.2019 №1612, от 02.08.2019 №1613, от 22.08.2019 №1726, от 17.09.2019 №1909, от 26.09.2019 №1978, от 17.10.2019 №2082, от 01.11.2019 №2205, от 13.11.2019 №2306, от 20.11.2019 №2344, от 12.12.2019 №2518, от 12.12.2019 №2519). | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Внесение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа и Федеральную государственную информационную систему территориального планирования осуществлено | в течение года по мере выполнения работ /январь - декабрь | Контрольное событие выполнено.В целях ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД), отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ИСОГД за 2019 год внесено 40 градостроительных планов земельных участков, 1541 документ в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков. В целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступило 588 запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД. | х |
| 2 | **Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы** | х | Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.  | Мероприятие выполнено.Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края составляет 100%. |
| 2.1. | Контрольное событие 7. Проект схемы размещения рекламных конструкций разработан | до 28 декабря 2019 года / декабрь | Контрольное событие выполнено.Схема размещения рекламных конструкций актуализирована в соответствии с поданными заявлениями на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | х |
| 2.2. | Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена | в течение года по мере обращения заявителей /29 марта | Контрольное событие выполнено.За 2019 года выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (разрешение №12). | х |
| 3 | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа** | х | В ходе проведения мероприятия для муниципальных нужд подготовлено 7 градостроительных, 33 межевых плана в рамках муниципальных контрактов, а также оказаны услуги по проведению оценки стоимости заключения договора на установку и эксплуатацию 13 рекламных конструкций и оценки стоимости права аренды земельного участка. В связи с отсутствием софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», контракты на данные цели не заключались. Данное обстоятельство не оказало влияния на ход исполнения мероприятия. | Мероприятие выполнено. Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составляет 100%. |
| 3.1. | Контрольное событие 9. Кадастровые работы (подготовка межевых планов земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков, подготовка технических планов объектов капитального строительства, проведение топографической съемки земельных участков, проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций) выполнены. | в течение года по мере выполнения работ /июль - декабрь | Контрольное событие выполнено.В рамках выполнения контрольного события исполнены: - договор от 15.02.2019 № ПЗ-15/02 (по результатам выполнен комплекс кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд в отношении земельного участка на общую сумму 9,950 тыс. рублей); - муниципальный контракт от 01.04.2019 № 0121600005619000036 (по результатам выполнен комплекс кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд в отношении 22 земельных участков на общую сумму 72,600 тыс. рублей);- муниципальный контракт от 03.06.2019 № ПЗ-03/06 (по результатам выполнен комплекс кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд в отношении земельного участка на общую сумму 8,500 тыс. рублей);- муниципальный контракт от 04.12.2019 № ПЗ-380905 (по результатам выполнен комплекс кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд в отношении 9 земельных участков на общую сумму 29,700 тыс. рублей);- муниципальный контракт от 25.09.2019 № 0121600005619000172 на оказание услуг по проведению оценки стоимости заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций для обеспечения муниципальных нужд (по результатам оказания услуги составлены письменные отчеты в отношении 13 объектов оценки, при этом общая стоимость услуги составила 17,900 тыс. рублей);- муниципальный контракт от 20.12.2019 № ПЗ-20/12 на проведение оценки имущества для обеспечения муниципальных нужд (по результатам оказания услуги составлены письменные отчеты в отношении 1 объекта оценки (стоимость права аренды земельного участка в год), при этом общая стоимость услуги составила 0,500 тыс. рублей); - муниципальный контракт от 05.04.2019 № 0121600005619000035 на оказание услуг по подготовке градостроительных планов для обеспечения муниципальных нужд (по результатам оказания услуги подготовлены 7 градостроительных планов), на 31.12.2019 в связи с отсутствием необходимости подготовки градостроительных планов (отсутствие заявлений на выдачу градостроительного плана) кассовое исполнение по контракту составило 48,52% (60,650 тыс. рублей) от общей суммы контракта (125,00 тыс. рублей).  | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10. Заключены контракты на проведение комплексных кадастровых работ. | до 28 декабря 2019 года (при условии софинасирования)/ - | Контрольное событие не выполнено. В связи с отсутствием софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», контракты на данные цели не заключались.  | х |
| 3.3. | Контрольное событие 11. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю направлены карты-планы территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ. | до 28 декабря 2019 года (при условии софинасирования)/ - | Контрольное событие не выполнено. В связи с отсутствием софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», контракты на данные цели не заключались.  | х |
| 3.4. | Контрольное событие 12. Оплата по контракту после завершения загрузки сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) с учетом полученных результатов проведения комплексных кадастровых работ  | до 31 декабря 2019 года (при условии софинасирования)/ - | Контрольное событие не выполнено. В связи с отсутствием софинансирования в виде субсидии из федерального бюджета органам местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 - 2020 годы в рамках исполнения распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 № 195-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 103-рп «О проведении комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2018-2019 годах», контракты на данные цели не заключались.  | х |

--------------------------------

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.