**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2019 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 14 (в ред. от 26 декабря 2018 г. № 2335, от 24 июня 2019 г. № 1335, от 26 декабря 2019 г. № 2674)(далее – Программа).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Целью программы является: увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

На достижение цели направлена задача:Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий.

К основным направлениям реализации Программы относятся:

1. выполнение переданных полномочий в области сельского хозяйства.
2. повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории округа;
3. обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей округа.

На выполнение Программы было использовано 20860,54 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет - 12124,94 тыс. рублей;

местный бюджет - 4433,90 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 4301,70 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках переданных полномочий были выплачены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и ЛПХ в размере 10021,87 тыс. рублей, из них:

- на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам - 21,87 тыс. рублей;

- на закладку сада суперинтенсивного типа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства (25 человек) - 10000 тыс. рублей.

В рамках исполнения основной задачи «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий» Программы в 2019 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего были выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования 2 получателям;

утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур;

проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 30 работникам сельского хозяйства;

проведено агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и КХ на 34,2 тыс.га;

произведена закладка виноградников;

приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ в селах Шведино, Николина Балка и Константиновское. Установлена эффективность противоклещевой обработки;

проведено 6 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 17 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

произведены консультации и оказана помощь в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности, в результате чего 2 семьи в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия;

оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства, уплата прочих налогов и приобретение расходных материалов были выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2019 году включает в себя 6 взаимосвязанных мероприятий.

Мероприятие «Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий» не выполнено, в связи с низким уровнем комфортности проживания в сельской местности, медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением рабочих мест, оттоком трудоспособного населения (особенно молодежи) в 2019 году было подано 2 заявки от молодых семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Степень выполнения основных мероприятий отражают 24 контрольных события, 3 из которых не выполнены:

1) контрольное событие 1. «Документы на предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (В 2019 году заявления на предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства из краевого бюджета не принимались. В связи с изменениями в Законе Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Финансирование в 2019 году на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, а именно субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства не осуществлялось).

2) контрольное событие 9 «Приняты документы на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» и контрольное событие 10 «Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» (В 2019 году заявления на предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства из краевого бюджета не принимались, на основании закона №78-кз от 16.10.2019 г. «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Финансирование в 2019 году на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, а именно субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз не осуществлялось.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам реализации Программы относятся:

рост цен на энергоресурсы и другие материально - технические средства, потребляемые в производстве продукции сельского хозяйства, что ограничивает возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей Петровского городского округа осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен;

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий;

изменения в законодательстве;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

сокращение рабочих мест, снижение уровня жизни на селе.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – районный бюджет).

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2019 год 8119,14 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2019 года составил 16591,72 тыс. рублей. Были увеличены объемы финансирования по подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» по основному мероприятию «Развитие растениеводства».

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 16558,84 тыс. рублей или 99,8 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства, предусмотренные на закупку материалов из-за отсутствия необходимости.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

5. Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

Развитие агропромышленного комплекса округа с 2019 года осуществляется в рамках реализации Соглашения о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа) и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п заключенного между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края. Данным документом предусматривается прогноз развития сельского хозяйства Петровского городского округа, а также определены целевые индикаторы реализации мероприятий Соглашения.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в рамках переданных государственных полномочий из краевого бюджета в 2019 году составил 12124,94 тыс. рублей, из них:

на выполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства - 10186,67 тыс. рублей;

на выполнение функций отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды - 1938,28 тыс. рублей

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2019 году предусмотрен 1 индикатор достижения цели Программы и 7 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не достигнуты 2 показателя:

1. **Рентабельность сельскохозяйственных организаций**.  Факторов, оказывающих влияние на рентабельность сельскохозяйственного производства, очень много. Одни из них зависят от деятельности конкретных хозяйств, другие связаны с технологией и организацией производства, эффективности использования производственных ресурсов, внедрением достижений научно-технического прогресса

2. **Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** (В связи с низким уровнем комфортности проживания в сельской местности, медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением рабочих мест, оттоком трудоспособного населения (особенно молодежи) в 2019 году было подано 2 заявки от молодых семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»).

.)

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 июля 2019 г. № 346-р "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 739-р".

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 859-р "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2020 год".

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 июня 2019 г. № 1335 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 14 (в редакции от 26 декабря 2018г. № 2335)". (Утратил силу).

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 2674 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года №14 (в ред. от 26 декабря 2018 г. № 2335, от 24 июня 2019 г. № 1335)».

Были внесены следующие изменения в Программу:

1)увеличен объем финансового обеспечения по Программе;

2)изменен срок показателей решения задач, которые не применяются с 2019 года:

объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч. -зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, винограда;

посевная площадь озимого рапса и озимого рыжика;

площадь закладки виноградников;

производство молока в хозяйствах всех категорий;

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

3)добавлены показатели решения задач, которые применяются с 2019 года:

индекс производства продукции растениеводства;

увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий;

темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 сентября 2019 г. № 1948 "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа».

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 октября 2019 г. № 592-р «О проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет средств  бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в Петровском городском округе Ставропольского края».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2020 году продолжится реализация Программы, в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

повышение качества жизни сельского населения.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации  Петровского городского округа  Ставропольского края | В.Б. Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2019 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2018 | отчетный год 2019 | | |
| план | фактическое значение на конец года |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Программа «Развитие сельского хозяйства»  Цель Программы «Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» | | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,01 | 101,16 | 102,00 | Целевой индикатор достигнут.  Увеличение целевого индикатора связано с увеличение производства продукции растениеводства и животноводства, так же с увеличение закупочных цен на зерно по сравнению с 2018 годом. | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | | | | | | | |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | - | 101,80 | 103,40 | Показатель решения задач достигнут.  Увеличение целевого индикатора связано с увеличение производства продукции растениеводства, так же с увеличение закупочных цен на зерно по сравнению с 2018 годом. | |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 18,0 | 18,3 | 18,3 | Показатель решения задач достигнут. | |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | - | 100,13 | 101,00 | Показатель решения задач достигнут.  В связи с увеличением численности основного стада дойных коров на 132 головы. | |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 27,10 | 24,00 | 29,17 | Показатель решения задач достигнут.  Рост производства мяса связан с увеличением производства мяса птицефабрикой ЗАО «Ставропольский бройлер». | |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), не менее | % | 11,0 | 14,0 | 10,4 | Показатель решения задач не достигнут.   Факторов, оказывающих влияние на рентабельность сельскохозяйственного производства, очень много. Одни из них зависят от деятельности конкретных хозяйств, другие связаны с технологией и организацией производства, эффективности использования производственных ресурсов, внедрением достижений научно-технического прогресса. | |
| 7. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | - | 104,9 | 104,9 | Показатель решения задач достигнут. | |
| 8. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно | ед. | 5 | 5 | 2 | Показатель решения задач не достигнут.  В связи с низким уровнем комфортности проживания в сельской местности, медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением рабочих мест, оттоком трудоспособного населения (особенно молодежи) больше заявок не поступило. | |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2019 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»** | | | |
|  | ***Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий»*** | | | |
| **1.** | **Развитие растениеводства** | **х** | **Оказана поддержка 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям, проведено соревнование по организованному проведению уборки зерновых культур, награждены победители. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и КХ проведено на 34,2 тыс.га. Произведена закладка виноградников на площади 18,1 га, многолетних насаждений на площади15,4 га**. | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 102%;  индекс производства продукции растениеводства -103,4%;  удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 18,5% |
| 1.1. | Контрольное событие 1.  Документы на предоставление субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства | до 20 ноября/- | Контрольное событие не выполнено.  В 2019 году заявления на предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства из краевого бюджета не принимались. В связи с изменениями в Законе Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Финансирование в 2019 году на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, а именно субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства не осуществлялось. | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, выплачены | ежеквартально (по мере принятия документов на предоставление господдержки) / 22.04.2019 г.;  09.07.2019 г.;  13.09.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, выплачены 2 получателям. | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3.  Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа | 2 квартал / 30.05.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа от 30 мая 2019 года № 1192. | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4  Заседание комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | 3 квартал/  25.07.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено 25 июля 2019 года. | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5  Постановление администрации Петровского городского округа о подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур принято | август/  07.08.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Постановление администрации Петровского городского округа о подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур принято 07 августа 2019 года № 1643.. | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | II полугодие/ 12.10.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 12 октября 2019 года. | х |
| 1.7. | Контрольное событие 7.  Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий проведено | 4 квартал/ 4 квартал | Контрольное событие выполнено.  Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и КХ проведено на 34,2 тыс.га. | х |
| 1.8. | Контрольное событие 8.  Мероприятия по развитию плодоводства и виноградарства выполнены | II полугодие/ II полугодие | Контрольное событие выполнено.  В 2019 году была произведена закладка виноградников на площади 28,1 га ( Ахмедханов А.В., Агрофирма «Калаусская», Трегуб Г.И.), многолетних насаждений на площади15,4 га.(Ахмедханов А.В. и ЛПХ) | х |
| **2.** | **Развитие животноводства** |  | **Проведена аккарицидная обработка природных биотопов.** **Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 102%;  Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий - 101%;  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 29,17 тыс. тн. |
| 2.1. | Контрольное событие 9.  Приняты документы на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | II полугодие/- | Контрольное событие не выполнено.  В 2019 году документы на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз не принимались. В связи с изменениями в Законе Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»№ 78-кз от 16.10.2019 г. | х |
| 2.2. | Контрольное событие 10.  Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз выплачены | 4 квартал/- | Контрольное событие не выполнено.  Финансирование в 2019 году на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, а именно субвенции на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз не осуществлялось, в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | х |
| 2.3. | Контрольное событие 11.  Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена | 4 квартал/4 квартал | Контрольное событие выполнено.  Биологическая продукция для искусственного осеменения приобретена ООО «Хлебороб» и филиалом «Ставрополь-Кавказский» в количестве 4309 доз. | х |
| 2.4. | Контрольное событие 12.  Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории проведено | 2 квартал/ 30.05.2019;  30.05.2019;  31.05.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Энтомологическое обследование пастбищ с Шведино, с. Николина Балка и с. Константиновское проведено 30.05.2019 года, 30.05.2019 года и 31.05.2019 года соответственно. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг» и «на наблюдателя. По результатам энтомологического исследования рекомендовано провести аккарицидную обработку в местах обнаружения иксодовых клещей на площади 76,26 , 77,48 и 81,68 гектаров соответственно | х |
| 2.5. | Контрольное событие 13.  Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена | 2 квартал/  30.05.2019;  30.05.2019;  31.05.2019 г | Контрольное событие выполнено.  30.05.2019 года проведена аккарицидная обработка пастбищ с. Шведино площадь обработки 76,26 га, 30.05.2019 года с. Николина Балка площадь обработки 77,48 га и 31.05.2019 года с. Константиновское площадь обработки 81,68 га препаратом «Юракс 25%» | х |
| 2.6. | Контрольное событие 14.  Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют | 2 квартал/  11.06.2019 г. | Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 11.06.2019 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. | х |
| **3.** | **Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства** |  | **По результатам уборки награждены 30 человек.** | **мероприятие выполнено**  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 10,4%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям - 104,9% |
| 3.1. | Контрольное событие 15.  Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | 2 квартал/  15.05.2019;  17.06.2019 | Контрольное событие выполнено.  48 наградных документа для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | х |
| 3.2. | Контрольное событие 16.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | II полугодие/ 12.10.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены 30 человекам на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. | х |
| **4.** | **Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям** |  | **Специалисты хозяйств и фермеры приняли участие в 22 семинарах и совещаниях.** | **мероприятие выполнено**  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 10,4%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям -104,9% |
| 4.1. | Контрольное событие 17.  Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций | ежеквартально (по мере поступления информации)/  январь-декабрь 2019 года | Контрольное событие выполнено.  За 2019 год было направлено 840 информационных писем в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского городского округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 4.2. | Контрольное событие 18.  Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | ежеквартально (по мере необходимости)/  14.02.2019 г.;  12.03.2019 г.;  06.05.2019 г.;  14.06.2019 г.;  09.08.2019 г.;  12.1.0.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  14.02.2019 совещание с фермерскими хозяйствами перед весенними полевыми работами.  12.03.2019 года информационно-консультационный семинар « Реализация программы льготного кредитования для малых форм хозяйствования».  06.05.2019 зональное совещание с представителями финансово-экономических служб сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х.  14.06.2019 состоялся «День поля-2019»;  09.08.2019 г. семинар агроклуба «Авангард» пос. Маяк.  12.10.2019 совещания по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | х |
| 4.3. | Контрольное событие 19  Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях | ежеквартально (по мере необходимости)/  12.02.2019 г.;  15.02.2019 г.;  27.02.2019 г.;  21.03.2019 г.;  24-26 04.2019 г.;  29.04.2019 г.;  24.05.2019 г.;  31.05.2019 г.;  4.06.2019 г.;  07.06.2019 г.;  19.07.2019 г.;  06.09.2019 г.;  13.09.2019 г.;  19.09.2019 г.;  20.09.2019 г.;  26-27.11.2019 г. | Контрольное событие выполнено.  За 2019 год обеспечено участие в следующих мероприятиях:  12.02.2019 года кустовое совещание «О ходе ремонта в осенне-зимний период 2018-2019 годов сельскохозяйственной техники. Готовность машинно-тракторного парка хозяйств городских округов края к проведению весеннее-полевых работ».  15.02.2019 года совещание «Особенности формирования урожая озимых зерновых культур урожая 2019 года. Проведение первой азотной подкормки».  27.02.2019 года встреча с представителями Фонда «Сколково».  21.03.2019 краевая итоговая конференция «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2018 году и задачах на 2019 год»;  24-26 апреля 2019 I специализированная агропромышленная выставка «АгроТех Ставрополь 2019».  На выставке состоялись соревнования на мастерство управления трактором для механизаторов муниципальных районов (городских округов).  Первое место занял механизатор Петровского городского округа из СПК (колхоза) «Родина»;  29.04.2019 на базе ООО «Хлебороб» плановый семинар-совещание «Оценка соответствия тех.состояния машин по требованиям безопасности»;  24.05.2019 краевой семинар совещание «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2019-2019 годов и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2019 году»;  31.05.2019 семинар - совещание на тему «Современные сорта зерновых культур ведущих селекционеров юга России». с. Падинское;  4.06.2019 семинар экспресс-практикум, посвященный новейшим достижениям и технологиям защиты семян;  07.06.2019 региональный семинар - совещание (День поля) по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур с. Кугульта;  21 июня в с. Кочубеевское состоялось выездное заседание штаба по координации работ по подготовке и проведению уборки урожая сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и выполнения сопутствующих работ в 2019 году.  19.07.2019 в с. Преградное семинар на тему «Выращивание ранних овощей с использованием инновационных технологий в Ставропольском крае»;  06.09.2019 г. Всероссийский семинар «Производство бахчевых культур в Российской Федерации» - площадка бахчи «Пономарево» Грачевского района;  13.09.2019 г. в г. Изобильном состоялась 4-я ежегодная Спартакиада работников агропромышленного комплекса   19.09.2019 выставка «День поля-2019 прошла в Шпаковском муниципальном районе на базе Выставочного комплекса АПК;  20 сентября в г. Михайловске прошла ежегодная выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования «День урожая-2019», посвящённая завершению на Ставрополье уборки урожая зерновых культур 2019 года.  26-27 ноября выставка-конференция «PROЯБЛОКО 2019» | х |
| **5.** | **Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий** |  | **В рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий улучшили жилищные условия путём приобретения жилья в сельской местности 2 семьи, в т.ч. 1 семьи молодых специалистов.** | **мероприятие не выполнено**  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» - 2 человека |
| 5.1. | Контрольное событие 20.  Произведены консультации и осуществлен прием документов граждан, потенциальных участников Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»» | по сроку  до 01 апреля/13.02.2019 г.;  19.03.2019 г.  до 01 октября/- | Контрольное событие выполнено.  Оказана помощь в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности. Обратились 2 человек по улучшению жилищных условий Пека М.Г - молодой специалист с. Просянка и Зеленская Е.В. -с. Николина Балка. | х |
| 5.2. | Контрольное событие 21  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | 4 квартал | Контрольное событие выполнено.  В 2019 г. в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия 2 семьи. | х |
| **Подпрограмма «**Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства**»** и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»  х | | | | |
| **6.** | **Обеспечение деятельности по реализации программы** |  | **Оплата труда и приобретение расходных материалов выполнено в полном объеме и в установленные сроки.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 102%; |
| 6.1. | Контрольное событие 22.  Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена | 2 раза в месяц/  5 и 20 числа каждого месяца | Контрольное событие выполнено.  Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства выплачена в полном объеме, в установленные сроки. | х |
| 6.2. | Контрольное событие 23.  Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | по мере необходимости/  май, сентябрь, декабрь | Контрольное событие выполнено.  Приобретение расходных материалов и обновление программного обеспечения произведено. Муниципальный контракт № 01216000056180000250 от 24.12.2018 года. | х |
| 6.3. | Контрольное событие 24.  Уплата прочих налогов и сборов осуществлена | в установленные сроки/ 1,2,3 ,4 квартал | Контрольное событие выполнено.  Уплата прочих налогов и сборов осуществлена в полном объеме в установленные сроки. | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2019 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1 января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная Программа Петровского городского округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **0** | **00** | **0000** | **8119,14** | | **16591,72** | **16558,84** |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **1** | **00** | **0000** | **2301,36** | | **10526,67** | **10526,56** |
| 1.1. | Развитие растениеводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 2125,39 | | 10361,87 | 10361,76 |
| 1.2. | Развитие животноводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 02 | 00000 | 175,97 | | 164,80 | 164,80 |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 2 | 00 | 00000 | 5817,78 | | 6065,05 | 6032,28 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 5817,78 | | 6065,05 | 6032,28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  | к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Программа**  **«Развитие**  **сельского**  **хозяйства»** | всего: | **20893,42** | **20860,54** |
| бюджет округа, в т.ч. | **16591,72** | **16558,84** |
| средства краевого бюджета | 12124,94 | 12124,94 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 12124,94 | 12124,94 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета округа, | 4466,78 | 4433,90 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 4466,78 | 4433,90 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 4301,7 | 4301,7 |
| 2 | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **устойчивого**  **развития**  **сельскохозяйственного**  **производства»** | всего: | **14828,37** | **14828,26** |
| бюджет округа, в т.ч. | **10526,67** | **10526,56** |
| средства краевого бюджета | 10186,67 | 10186,67 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 10186,67 | 10186,67 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 339,89 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 340,00 | 339,89 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 4301,70 | 4301,70 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1 | Развитие растениеводства | всего: | **14103,57** | **14103,46** |
|  | бюджет округа, в т.ч. | **10361,87** | **10361,76** |
|  | средства краевого бюджета | 10021,87 | 10021,87 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 10021,87 | 10021,87 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета округа, | 340,00 | 339,89 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 340,00 | 339,89 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 3741,70 | 3741,70 |
| 2.2 | Развитие животноводства | всего: | **724,80** | **724,80** |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 164,80 | 164,80 |
|  | средства краевого бюджета | 164,80 | 164,80 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 164,80 | 164,80 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 560,00 | 560,00 |
| 2.3 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.4 | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.5 | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **реализации**  **программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | всего: | **6065,05** | **6032,28** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6065,05** | **6032,28** |
| средства краевого бюджета | 1938,27 | 1938,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 1938,27 | 1938,28 |
| средства бюджета округа, | 4126,78 | 4094,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4126,78 | 4094,00 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | **6065,05** | **6032,28** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6065,05** | **6032,28** |
| средства краевого бюджета | 1938,27 | 1938,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 1938,27 | 1938,28 |
| средства бюджета округа, | 4126,78 | 4094,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4126,78 | 4094,00 |