**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год**

 Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17 (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2694, от 06 июля 2020 № 878) (далее – Программа). Программа включает 6 подпрограмм.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее – муниципальная программа) была направлена в 2020 году на повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих; формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления; укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления; снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункционального центра; организацию и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа; внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа.

**Цель 1 Программы** «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих».

 Цель достигнута, доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих составила 100%.

На достижение цели направлены 2 задачи.

*Задача 1* «Развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы и создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы».

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2020 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенных задач в отчетном периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края разработаны и утверждены 6 правовых актов администрации Петровского городского округа, регулирующих вопросы муниципальной службы.

 Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации составила 100%.

Целенаправленно велась работа по формированию, подготовке и использованию кадрового резерва Петровского городского округа Ставропольского края.

 Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018 г. № 456-р (в редакции от 18 декабря 2018 г. № 715-р, от 06 февраля 2019 г. № 49-р, от 21 марта 2019 г. № 120-р, от 12 апреля 2019 г. № 184-р, от 13 сентября 2019 г. № 526-р, от 11 октября 2019 г. № 620-р, от 21 октября 2019 г. № 640-р, от 30 октября 2019 г. № 671-р, от 29 января 2020 г. № 57-р, от 28 мая 2020 г. № 292-р), а также списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, утвержденные ранее в:

 - управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы содержатся на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 В отчетном периоде актуализированы списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы на 2018-2021 годы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края и управлении по делам территории администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

 Актуализированный список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа, на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2020 году назначено 6 кандидатов.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.

В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие не получали дополнительного профессионального образования в 2020 году (число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (с выдачей документа государственного образца) составило 0 человек). Указанные обстоятельства не позволили достичь запланированного показателя.

Муниципальные служащие, в том числе лица, включенные в кадровый резерв, приняли участие в 27 мероприятиях (семинарах, конференциях и других мероприятиях) по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.

 Шесть муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, приняли участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.

*Задача 2* «Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих».

В целях удовлетворения потребности в молодых высококвалифицированных специалистах проводилась целенаправленная работа по привлечению на муниципальную службу молодых перспективных специалистов. В 2020 году 2 студента образовательных организаций прошли производственную практику в аппарате администрации и органе администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Усовершенствование системы профессионального развития позволит повысить профессиональный уровень муниципальных служащих администрации, обеспечивающий качественное выполнение задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления.

 Показатель выполнения задачи достигнут, доля студентов образовательных учреждений, прошедших практику в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа от общего числа студентов образовательных организаций, с которыми заключены договора составила 100%.

**Цель 2 Программы**: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа - 7.

На достижение данной цели направлена 1 задача - эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, в рамках реализации которой открытое информационное пространство на территории Петровского городского округа, удовлетворяющее требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления, формировалось путем освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://petrgosk.ru/> (далее – официальный сайт администрации), в печатных средствах массовой информации (газета «Петровские вести», газета «Вестник Петровского городского округа»).

Успешно осуществляется реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте».

Использование данных информационных ресурсов в сети «Интернет» позволило оперативно доводить достоверную информацию до населения и обеспечить максимальный охват жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт администрации), в частности:

- общая информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация);

- информация о нормотворческой деятельности администрации;

- статистическая информация о деятельности администрации;

- информация о кадровом обеспечении администрации;

- информация об антикоррупционной деятельности в администрации;

- информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;

- информация о деятельности администрации в форме открытых данных;

- информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 680 единицы.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации - учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Так, по итогам 2020 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 546 единиц:

в газете «Вестник Петровского ГО» - 465 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущено 61 номер);

в газете «Петровские вести» - 81 информационный материал (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).

Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ - 81 единица.

Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 13.

Использование данных информационных ресурсов позволило оперативно доносить достоверную информацию до населения, проживающего на территории Петровского района Ставропольского края.

**Цель 3** **Программы:** «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

 Цель достигнута. Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

На достижение цели направлены 2 задачи.

*Задача 1* «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления населению государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на территории Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде выполнялись установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» требования, предусматривающие соблюдение закрепленных за гражданами прав на получение государственных и муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом, получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и муниципальных услуг, получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре по принципу «одного окна».

 В отчетном периоде в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций) внесены сведения о 11 муниципальных услугах, в отношении которых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработаны и утверждены административные регламенты.

Отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края утверждено 58 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, сведения о которых внесены в Реестр государственных услуг (функций). По мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), сведения об услугах становятся доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края разрабатывались проекты в отношении 36 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. По мере утверждения данных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сведения о них будут внесены в Реестр государственных услуг (функций)

Определены приоритетные муниципальные услуги, которые необходимо перевести в электронный вид в первоочередном порядке.

Согласно плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 237-р (в редакции от 20 мая 2020 г. № 268-р) (далее план-график), общее число муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид составляет - 81 единица.

 Проведена работа с отделами и органами администрации округа в целях определения приоритетных муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид в первоочередном порядке.

 Общее количество муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа в электронном виде, составляет 22 единицы. В 2020 году планировалось перевести в электронный вид еще 8 муниципальных услуг, сведения о которых будут внесены в Реестр государственных услуг (функций). Организационные мероприятия в целях подготовки к проведению в 4 квартале 2020 года электронного аукциона на право заключения муниципального контракта с администрацией Петровского городского округа Ставропольского края на оказание услуг по переводу приоритетных муниципальных услуг в электронную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), для обеспечения муниципальных нужд, планировалось провести в 3 квартале 2020 г.

 Указанные организационные мероприятия в 3 и 4 кварталах 2020 года не проводились, в 2020 году запланированное количество муниципальных услуг не переведено в электронный вид в связи с сокращением расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и введением ограничений по финансированию расходов местного бюджета.

 Вышеуказанные обстоятельства не позволили достигнуть запланированных значений показателей решения задачи.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 27,1%. В прогнозируемом периоде планируется увеличение данного показателя.

 Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 61,7%

Конечными результатами реализации мероприятий в рамках достижения поставленной задачи стало следующее.

Администрацией совместно с МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» организовано информирование населения о возможности получения услуг с использованием ЕПГУ и РПГУ посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации.

Организован защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.

Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.

*Задача 2* «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг».

 Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» составило 17 единиц.

Оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», а также уплата налогов и сборов осуществлена в установленные сроки.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 98,42%, что говорит о выполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» согласно которому уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен быть не менее 90%.

В 2020 году проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:

- совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение

- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

 В 2020 году осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

 По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», предоставляющего услуги, специалистов МФЦ; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством; предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечена электронная запись на прием.

 В целях снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства

В целях реализации Федерального законодательства, регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг» в Петровском городском округе в 2021 – 2023 годах необходимо продолжить работу, направленную на создание современной, удобной для заявителей модели получения государственных и муниципальных услуг, а также практику административно-управленческой деятельности и нормативного правового регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе по наиболее значимым и востребованным сферам общественных отношений. В результате будут существенно уменьшены временные, организационные и финансовые издержки заявителя при взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней.

**Цель 4 Программы** «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа».

На достижение цели направлена 1 задача «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности», в рамках реализации которой в течение 2020 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

 В 2020 году на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не проведено запланированное количество официальных мероприятий, в том числе приёмов граждан главой Петровского городского округа Ставропольского края и его заместителями, а именно организовано и проведено 7 официальных мероприятий.

 В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» с 20 марта 2020 года по сентябрь 2020 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проведение официальные мероприятия не проводились. В связи с чем, не проведено 5 официальных мероприятий.

 Указанные обстоятельства стали причиной, по которой индикатор цели «Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее 12» не был достигнут.

 На территории Петровского городского округа за 12 месяцев 2020 года организовано и проведено 24 мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае.

 В течение 2020 года организовано участие в акции «#ПоступокВоИмяПобеды», во Всероссийском проекте «Судьба солдата», во Всероссийском проекте «Памяти Героев».

В администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработан и принят 21 правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края о награждении жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

 Показатель решения задачи достигнут. Число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 175 человек.

**Цель 5 Программы** «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа».

На достижение цели направлена 1 задача «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».

В рамках реализации задачи в 2020 году в администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет».

 Осуществлена модернизация и адаптация существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.

 Осуществлено:

 выполнение специальных работ в области защиты информации;

 оплата за поставку средства активной защиты информации от утечки;

 продление использования антивирусной программы «Касперский»;

 сопровождение системы электронного документооборота «Дело».

 В 2020 году проведено тестирование, профилактика автоматической телефонной станции Panasonic KXA TDA 200 RU.

 Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 47.

Обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения.

В течение 2020 года ежеквартально обновлялись базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Внедрение и использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа имеет решающее значение для повышения эффективности процессов муниципального управления в округе.

 Доля сотрудников, владеющих навыками работы в системе электронного документооборота (СЭД «Дело») от общего количества сотрудников администрации Петровского городского округа в отчетном периоде составила 100%.

Выполнение планируемых мероприятий позволило выполнить поставленную цель, повысить профессионализм и компетентность муниципальных служащих, сформировать открытое информационное пространство на территории Петровского городского округа, удовлетворяющее требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления, снизить административные барьеры и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе. Увеличилась доля межведомственного электронного документооборота между структурными подразделениями администрации Петровского городского округа; за счет увеличения числа сотрудников, владеющих навыками работы в системе электронного документооборота (СЭД «Дело»), повысилось качество электронного юридически значимого документооборота; появилась возможность для формирования благоприятной информационной среды путем обновления и совершенствования компьютерной техники.

**Цель 6 Программы** «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В отчетном периоде на достижения цели были направлены следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации программы.

В рамках данного мероприятия обеспечивалось:

- управленческая и организационная деятельность управления по делам территорий;

- осуществление функций управления по делам территорий во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами и органами администрации Петровского городского округа;

- оплата труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий.

2. Укрепление материально-технического оснащения.

В ходе данного мероприятия осуществлялось:

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Ответственными исполнителями данных основных мероприятий подпрограммы являются:

отдел муниципальных закупок;

управление по делам территорий;

Совет депутатов.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывалось на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников отдела муниципальных закупок, управления по делам территорий, Совета депутатов Петровского городского округа.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» включает в себя 17 взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности муниципального управления через усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, и формирование эффективной кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих в Петровском городском округе Ставропольского края, степень выполнения которых отражают 38 контрольных событий, из которых:

1 мероприятие «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими» не выполнено по причине сокращения финансирования мероприятия;

2 мероприятия выполнены частично:

- «Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края» (сокращение финансирования мероприятия);

 - «Организация и проведение официальных мероприятий на территории Петровского городского округа» (в соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» с 20 марта 2020 года по декабрь 2020 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проведение официальных мероприятий было прекращено);

 2 контрольных события в отчетном периоде не выполнены по причине сокращения финансирования мероприятий:

 - «Документы, подтверждающие получение дополнительного профессионального образования, получены муниципальными служащими»;

 - «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид»;

 1 контрольное событие «Официальные мероприятия на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены» выполнено частично (в соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» с 20 марта 2020 года по декабрь 2020 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проведение официальных мероприятий было прекращено).

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

В 2020 году на ход реализации Программы повлияло изменение экономической ситуации и наличие рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекцией.

Министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета.

На основании изложенных причин в 2020 году было сокращено финансирование: мероприятия «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими» подпрограммы «Развитие муниципальной службы» и основного мероприятия «Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», что повлекло их не выполнение.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств бюджета Петровского городского округа.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2020 год составлял 55 291, 61 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2020 года составил 54 203,33 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2020 года – 53 067,02 тыс. рублей.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Программой в 2019 - 2020 годах не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектовпо основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за период 2019 – 2020 годов привлечены не были.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» запланировано достижение значений 7 индикаторов достижения цели Программы и 13 показателей решения задач подпрограмм Программы.

 Из них не достигнут 1 индикатор достижения цели и 3 показателя решения задач:

 - «Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (с выдачей документа государственного образца)». Плановое значение показателя – 21, фактическое составило – 0.

 Плановый показатель не достигнут в связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие не получали дополнительного профессионального образования в 2020 году.

 - «Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края». Плановое значение показателя – 71,4, фактическое составило – 61,7.

 Плановый показатель не достигнут в силу того, что не все разрабатываемые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг приняты в отчетном периоде, это привело к снижению запланированного значения индикатора. В 2020 году по мере утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сведения о них были внесены в Реестр государственных услуг (функций) в полном объеме.

 - «Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг». Плановое значение показателя – 39, фактическое составило – 28.

 Значение планового показателя не достигнуто, так как в 2020 году перевод муниципальных услуг в электронный вид не осуществлялся в связи с сокращением финансирования мероприятия.

 - «Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее». Плановое значение показателя – 12, фактическое составило – 7.

 Плановый показатель значения индикатора достижения цели не достигнут ввиду того, что в соответствии с требованиями постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» проведение официальных мероприятий с конца марта 2020 года было приостановлено.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 878 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2694)».

В отчетном периоде в муниципальную программу внесены изменения в части корректировки наименования основного мероприятия «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа» и добавления отдела социального развития как соисполнителя указанного мероприятия подпрограммы «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа» Программы.

Паспорт подпрограммы «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа» позиция «соисполнители программы» дополнена абзацем следующего содержания: «отдел социального развития».

 Основание для внесения изменений в муниципальную программу – постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2020 года № 590 "Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год».

Пункт 1 раздела «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Программы изложен в новой редакции.

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты также:

 распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 июля 2020 г. № 389-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 858-р»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 744-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 858-р (в редакции от 10 июля 2020 г. № 389-р)»;

. - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2020 № 05 «О распределении обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.03.2020 № 330 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085 (в редакции от 14 августа 2019 г. № 1688)»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 617 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Петровского муниципального района Ставропольского края по вопросам оплаты труда»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от10.07.2020 № 385-р «О внесении изменений в Инструкцию по кадровому делопроизводству в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденную - распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 октября 2018 г. № 529-р»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.08.2020 № 1082 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 2657 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 18 декабря 2019 г. № 2574)»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2020 № 1127 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 24 декабря 2019 г. № 2657, от 17 августа 2020 г. № 1082)»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 мая 2020 г. Г 268-р «О внесении изменений в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 237-р (в ред. от 18 июня 2018 г. № 317-р, 26 ноября 2019 г. № 763-р)»

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 мая 2020 г. №641«О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 05 июня 2019 г. № 1244)».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565, будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений, на создание современной, удобной для заявителей модели получения государственных и муниципальных услуг; на формирование информационно-коммуникационной политики в Петровском городском округе в целях привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к власти, в том числе через социальные сети; на внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа; создание условий для организации и проведения мероприятий на территории Петровского городского округа; будет продолжена реализация идеи поощрения и мотивации личной деятельности граждан.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** |
| **I** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы и создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы»** |
| 1 | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы |  | В отчетном периоде проведена работа по усовершенствованию правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, и повышению эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих. В соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации разработано 6 правовых актов Петровского городского округа, регулирующих вопросы муниципальной службы | Мероприятие выполнено. Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации - 100% |
| 1.1 | *Контрольное событие 1.**Правовые акты Петровского городского округа и методические рекомендации по вопросам муниципальной службы приняты* | ежемесячно (по мере возникновения необходимости)/до 31.01.2020 / 14.01.2020,до 29.02.2020 / -,до 31.03.2020 / 10.03.2020,до 30.04.2020 / -,до 31.05.2020 / 14.05.2020,до 30.06.2020 / -,до 31.07.2020 / 10.07.2020,до 31.08.2020 / 17.08.202020.08.2020до 30.09.2020,до 31.10.2020 / -,до 30.11.2020 / -,до 31.12.2020 / - | Контрольное событие выполненоВ соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в 2020 году разработаны и утверждены 6 правовых актов Петровского городского округа, регулирующих вопросы муниципальной службы:1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2020 № 05 «О распределении обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.03.2020 № 330 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085 (в редакции от 14 августа 2019 г. № 1688)».3. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 617 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Петровского муниципального района Ставропольского края по вопросам оплаты труда»;4. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от10.07.2020 № 385-р «О внесении изменений в Инструкцию по кадровому делопроизводству в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденную - распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 октября 2018 г. № 529-р»;5. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.08.2020 № 1082 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 2657 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 18 декабря 2019 г. № 2574)»;6. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2020 № 1127 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 24 декабря 2019 г. № 2657, от 17 августа 2020 г. № 1082)» |  |
| 1.2 | *Контрольное событие 3.**Список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации)* | до 31.12.2020(поддерживается в актуальном состоянии) / 29.01.2020,28.05.2020,16.09.2020,28.09.2020,19.11.2020,02.12.2020 | Контрольное событие выполненоСписок кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018 г. № 456-р (в редакции от 18 декабря 2018 г. № 715-р, от 06 февраля 2019 г. № 49-р, от 21 марта 2019 г. № 120-р, от 12 апреля 2019 г. № 184-р, от 13 сентября 2019 г. № 526-р, от 11 октября 2019 г. № 620-р, от 21 октября 2019 г. № 640-р, от 30 октября 2019 г. № 671-р, от 29 января 2020 г. № 57-р, от 28 мая 2020 г. № 292-р), а также списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, утвержденные ранее в:- управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - отделе образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - отделе культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - отделе физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы содержатся на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отчетном периоде актуализированы список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы: - приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2020 № 69 «О внесении изменений в список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденный приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 октября 2018 года № 88»; - приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.09.2020 № 73 «Об исключении Сторчак О.А. из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на период 2018-2021 годы»; - приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.09.2020 № 74 «Об исключении Лотковой С.С. из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на период 2018-2021 годы»; - приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.09.2020 № 75 «Об исключении Сурневой М.А. из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на период 2018-2021 годы»; - приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2020 № 287 «по личному составу»; - распоряжение управления по делам территории администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02.12.2020 № 16-к «О приеме на работу Савченко С.В.» Актуализированный список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа размещен на официальном сайте администрации (http://petrgosk.ru/obshchestvo/kadrovoe-obespechenie/). |  |
| 2 | Эффективное использование кадрового резерва  |  | Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы назначено 6 кандидатов | Мероприятие выполненоДоля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих составила 100% |
| 2.1 | *Контрольное событие 4.**Лица, находящиеся в кадровом резерве, назначены на должности муниципальной службы* | до 31.12.2020(при возникновении необходимости) /17.02.2020,01.06.2020,16.06.2020,04.09.2020,19.11.2020,02.12.2020 | Контрольное событие выполненоНа вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы назначено 6 кандидатов:1. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.2.2020 г. № 07-р «О приеме на работу Амелиной А.А.»;2. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01.06.2020 № 118 по личному составу;3. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.06.2020 № 132 по личному составу;4. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2020 № 215 по личному составу;5. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2020 №287 по личному составу; 6. Распоряжение управления по делам территории администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02.12.2020 № 16-к «О приеме на работу Савченко С.В.» |  |
| 3 | Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими |  | В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие не получали дополнительного профессионального образования в 2020 году | Мероприятие не выполненоЧисло муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (с выдачей документа государственного образца) – 0 человек |
| 3.1 | Контрольное событие 5.*Документы, подтверждающие получение дополнительного профессионального образования, получены муниципальными служащими* | до 31.12.2020 / - | Контрольное событие не выполненоВ связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие не обучались по программам дополнительного профессионального образования и соответствующие документы не получали |  |
| 4 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Петровского городского округа |   | Муниципальные служащие и лица, включенные в кадровый резерв, приняли участие в 27 мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления | Мероприятие выполненоЧисло муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (с выдачей документа государственного образца) – 0 человек |
| 4.1 | *Контрольное событие 6.**Муниципальные служащие приняли участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления* | до 31.12.2020(в соответствии с графиками, утвержденными органами исполнительной власти Ставропольского края) / 05.02.2020,07.02.2020,11.02.2020,17.02.2020,20.02.2020,26.02.2020,04.03.2020,11.03.2020,12.03.2020,13.03.2020,18.03.2020,19.03.2020,26.03.2020,07.07.2020,09.10.2020,12.10.2020,13.10.2020,10.11.2020,26.11.2020,02.12.2020 | Контрольное событие выполненоМуниципальные служащие приняли участие в 27 мероприятиях, в частности:05.02.2020 - в градостроительном форуме и выставке строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования, строительной техники и архитектурных проектов «Строительная неделя на Северном Кавказе 2020»;07.02.2020 - в семинаре - совещании по вопросам профилактики коррупционных правонарушений;11.02.2020 - в совещании на тему «О взаимодействии министерства сельского хозяйства Ставропольского края с муниципальными районами (городскими округами) по вопросу дальнейшего развития агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2020 году».17.02.2020 - в XXVII краевом Фестиваль-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт - 2020»;17.02.2020- в совещании по теме «Переход Ставропольского края на механизм прямых выплат». 20.02.2020 - в совещании по вопросу приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и путем участия в долевом строительстве для предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;26.02.2020 - в семинаре-совещании по подготовке молодежных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне26.02.2020 - в заседании коллегии на тему «Об итогах работы министерства образования Ставропольского края в 2019 году и задачах на 2020 год»;26.02.2020 - в заседании коллегии на тему «Об итогах работы министерства образования Ставропольского края в 2019 году и задачах на 2020 год;04.03.2020 - в Кадровой школе руководящего состава местных организаций Союза молодежи Ставрополья;11.03.2020 - в совещании о ходе реализации требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности на территории Ставропольского края;11.03.2020 - в мероприятии министерства финансов Нижегородской области с 11 марта 2020 года по 14 марта 2020 года для изучения практики построения межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в Нижегородской области в целях обеспечения наиболее оптимальных результатов проведения подготовительных мероприятий по формированию изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;11.03.2020 - в семинаре - совещании на тему «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования»;11.03.2020 - в совещании по теме «Организация и проведение зонального этапа Спартакиады Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»;12.03.2020 - в семинаре - совещании на тему «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования»,13.03.2020 –в семинаре-совещании по вопросам организации работы по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка на территории муниципальных образований Ставропольского края;18.03.2020 - в заседании рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края.18.03.2020 - в совещании по вопросу мониторинга наличия продовольственных товаров первой необходимости в предприятиях торговли, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края;19.03.2020 - в обучении руководителей органов исполнительной власти и муниципальных образований (городских округов) Ставропольского края в рамках проекта «Умный город»;26.03.2020 - в заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ставропольского края;07.07.2020 – в заседании рабочей группы по разработке составов правонарушений в сфере соблюдения чистоты и порядка на территориях муниципальных образовании;09.10.2020 –во всероссийском семинаре-совещании на тему: «Инициативные проекты- инструмент организации местного самоуправления в Российской Федерации»;12.10.2020 – в заседании рабочей группы по разработке составов правонарушений в сфере соблюдения чистоты и порядка на территориях муниципальных образований»;13.10.2020 – в совещании с главными врачами районных (городских) больниц и работниками администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, отвечающими за взаимодействие со средствами массовой информации;10.11.2020 – в совещании по вопросу «О проекте закона Ставропольского края № 546-6 «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»;26.11.2020 –в семинаре – совещании с управляющими делами (заместителями глав) администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;02.12.2020 – в семинаре для заказчиков Ставропольского края на тему: «Вопросы соблюдения законодательства при осуществлении закупок продуктов питания и обеспечения антикоррупционных мероприятий при закупочных процедурах и исполнении контрактов» |  |
| 4.2 | *Контрольное событие 7.**Лица, включенные в кадровый резерв, приняли участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления* | до 31.12.2020(в соответствии с графиками, утвержденными органами исполнительной власти Ставропольского края) / 03.02.2020,05.02.2020,20.02.2020,13.03.2020,07.07.2020,09.10.2020,13.10.2020,10.11.2020,26.11.2020,02.12.2020 | Контрольное событие выполнено6 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, приняли участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления:03.02.2020 - в семинаре - совещании по вопросам профилактики коррупционных правонарушений;05.02.2020 - в градостроительном форуме и выставке строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования, строительной техники и архитектурных проектов «Строительная неделя на Северном Кавказе 2020»;20.02.2020 - в совещании по вопросу приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и путем участия в долевом строительстве для предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;13.03.2020 - в семинаре - совещании на тему «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования»;07.07.2020 - в заседании рабочей группы по разработке составов правонарушений в сфере соблюдения чистоты и порядка на территориях муниципальных образований;09.10.2020- в мероприятии посвященных дню рождения адмирала русского флота Ф.Ф.Ушакова;13.10.2020- в заседании рабочей группы по разработке составов правонарушений в сфере соблюдения чистоты и порядка на территориях муниципальных образований;10.11.2020- в совещании по вопросу «О проекте закона Ставропольского края № 546-6 «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»;26.11.2020 - в семинаре – совещании с управляющими делами (заместителями глав) администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;02.12.2020 - в семинаре для заказчиков Ставропольского края на тему: «Вопросы соблюдения законодательства при осуществлении закупок продуктов питания и обеспечения антикоррупционных мероприятий при закупочных процедурах и исполнения контрактов» |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих»** |
| 5 | Организация прохождения практики студентами образовательных организаций в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа |  | Ежегодно студенты образовательных организаций проходят производственную практику в администрации Петровского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде практику в администрации прошли 2 студента | Мероприятие выполненодоля студентов образовательных учреждений, прошедших практику в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа от общего числа студентов образовательных организаций с которыми заключены договоры составила 100 % |
| 5.1 | *Контрольное событие 8.**Студентами образовательных организаций практика в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа пройдена* | до 31.03.2020 / с 10.02.2020по 21.02.2020;с 15.12.2020 по 18.12.2020(по мере обращения студентов) | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде 2 студента прошли практику:1 студент в органе администрации Петровского городского округа Ставропольского края (распоряжение управления по делам территории администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07.02.2020 № 02-рп «О прохождении преддипломной практики Винниковой О.С.»);1 студент в администрации Петровского городского округа Ставропольского края (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2020 № 694-р «О прохождении производственной практики Андросовой Д.Д.»). Андросова Д.Д. обратилась в администрацию после наступления планового срока контрольного события, а именно в декабре 2020 год, и проходила практику в период с 15.12.2020 по 18.12.2020. |  |
|  | **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** |
| **II** | **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости** **органов местного самоуправления»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** |
| 6 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа, иные информационные ресурсы) |  | В отчетном периоде в Петровском городском округе деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2019 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования на официальном сайте администрации сведений, относящихся к информации открытого доступа, в частности:- общая информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация);- информация о нормотворческой деятельности администрации;- статистическая информация о деятельности администрации;- информация о кадровом обеспечении администрации;- информация об антикоррупционной деятельности в администрации;- информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;- информация о деятельности администрации в форме открытых данных;- информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019 году составило 603 единицы.Частично деятельность администрации отражена также на информационном ресурсе редакции газеты «Петровские Вести» -<http://www.petrvesti.ru/>, взаимодействующей с администрацией. Кроме того, в отчетном периоде в целях оперативного доведения информации до граждан администрацией активно использовались интернет-ресурсы: «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте» (официальные аккаунты администрации в соцсетях) | Мероприятие выполненоКоличество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 680 единицКоличество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 7 единиц |
| 6.1 | *Контрольное событие 9.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа*  | до 31.01.2020 /09.01.2020 -31.01.2020,до 29.02.2020 /01.02.2020 -29.02.2020,до 31.03.2020 /01.03.2020 – 31.03.2020,до 30.04.2020 /01.04.2020 – 30.04.2020,до 31.05.2020 /06.05.2020 – 29.05.2020,до 30.06.2020 /01.06.2020 – 30.06.2020,до 31.07.2020 /01.07.2020 – 31.07.2020,до 31.08.2020 /03.08.2020 – 31.08.2020,до 30.09.2020 /01.09.2020 – 30.09.2020,до 31.10.2020 /01.10.2020 – 31.10.2020,до 30.11.2020 /01.11.2020 – 30.11.2020,до 31.12.2020 /01.12.2020 – 30.12.2020(по мере поступления информации от отделов и органов администрации) | Контрольное событие выполненоОбщее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 680 единицКоличество информационных ресурсов (СМИ), в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 7 единиц |  |
| 6.2 | *Контрольное событие 10.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на портале органов государственной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) | до 31.12.2020 (по мере необходимости поддерживается в актуальном состоянии) / 28.12.2020 | Контрольное событие выполненоНа информационном ресурсе органов государственной власти Ставропольского края в сети «Интернет» *по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) в разделе «Петровский городской округ Ставропольского края» актуализирована информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 7 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.Активно использовалась для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.По итогам 2020 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 546единиц:в газете «Вестник Петровского ГО» - 465 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущено 61 номер); в газете «Петровские вести» - 81 информационный материал (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ, - не менее 72-х единиц.Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 13 | Мероприятие выполненоКоличество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы) – 81 единица |
| 7.1 | *Контрольное событие 11.**Взаимодействие с редакцией газеты «Петровские вести» по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа организовано* | до 31.01.2020 / 11.01.2020, 25.01.2020, 29.01.2020, до 29.02.2020 / 01.02.2020, 05.02.2020, 08.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020, 22.02.2020,до 31.03.2020 / 04.03.2020, 18.03.2020,до 30.04.2020 / 01.04.2020, 11.04.2020, 18.04.2020, 22.04.2020, 25.04.2020,до 31.05.2020 / 16.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020, 30.05.2020,до 30.06.2020 / 03.06.2020, 17.06.2020, 20.06.2020, 23.06.2020, 27.06.2020,до 31.07.2020 / 08.07.2020,15.07.2020,18.07.2020,22.07.2020,25.07.2020,29.07.2020,до 31.08.2020 / 01.08.2020,08.08.2020,12.08.2020,19.08.2020,22.08.2020,26.08.2020,29.08.2020,до 30.09.2020 / 02.09.2020,05.09.2020,09.09.2020,23.09.2020,30.09.2020;до 31.10.2020 / 03.10.2020,10.10.2020,17.10.2020,28.10.2020;до 30.11.2020 / 11.11.2020,14.11.2020,18.11.2020,21.11.202025.11.2020;до 31.12.2020 / 02.12.2020,05.12.2020,09.12.2020,12.12.2020,16.12.2020,19.12.2020,30.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ *газете «Петровские вести» опубликованы* материалы, отражающие деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, 81 наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа (издания: от 11.01.2020 № 1, от 25.01.2020 № 5, от 29.01.2020 № 6, от 01.02.2020 № 7, от 05.02.2020 № 8, от 08.02.2020 № 9, от 12.02.2020 № 10, от19.02.2020 № 12, от 22.02.2020 № 13, от 04.03.2020 № 16, от 18.03.2020 № 20, от 01.04.2020 № 24, от 11.04.2020 № 27, от 18.04.2020 № 29, от 22.04.2020 № 30, от 25.04.2020 № 31, от 16.05.2020 № 37, от 20.05.2020 № 38, от 27.05.2020 № 40, от 30.05.2020 № 41, от 03.06.2020 № 42, от 17.06.2020 № 45, от 20.06.2020 № 46, от 23.06.2020 №47, от 27.06.2020 № 48, 08.07.2020 № 51, 15.07.2020 № 53, 18.07.2020 № 54, 22.07.2020 № 55, 25.07.2020 № 56, 29.07.2020 № 57, 01.08.2020 № 58, 08.08.2020 № 60, 12.08.2020 № 61, 19.08.2020 № 63, 22.08.2020 № 64, 26.08.2020 № 65, 29.08.2020 № 66, 02.09.2020 № 67, 05.09.2020 № 68, 09.09.2020 № 69, 23.09.2020 № 73, 30.09.2020 № 75, 03.12.2020 № 76, 10.10.2020 № 78, 17.10.2020 № 80, 28.10.2020 № 83, 11.11.2020 № 87, 14.11.2020 № 88, 18.11.2020 № 89, 21.11.2020 № 90,25.11.2020 № 91,02.12.2020 № 93, 05.12.2020 № 94, 09.12.2020 № 95,12.12.2020 № 96, 16.12.2020 № 97, 19.12.2020 № 98, 30.12.2020 № 101) |  |
| 7.2 | *Контрольное событие 12.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в газете «Вестник Петровского городского округа» опубликована* | до 31.01.2020 / 10.01.2020, 17.01.2020, 21.01.2020, 24.01.2020, 31.01.2020;до 29.02.2020 / 07.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 26.02.2020, 28.02.2020;до 31.03.2020 / 06.03.2020, 13.03.2020, 20.03.2020, 24.03.2020, 27.03.2020;до 30.04.2020 / 10.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020;до 31.05.2020 / 08.05.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020;до 30.06.2020 / 05.06.2020, 11.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020;до 31.07.2020 / 03.07.2020, 10.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 24.07.2020, 30.07.2020;до 31.08.2020 / 07.08.2020,14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020;до 30.09.2020 / 04.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020, 18.09.2020, 25.09.2020, 28.09.2020;до 31.10.2020 / 02.10.2020,23.10.2020,30.10.2020,до 30.11.2020 /06.11.2020,13.11.2020,27.11.2020,до 31.12.2020 / 04.12.2020,09.12.2020,10.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ газете «Вестник Петровского городского округа» опубликованы нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация, отражающая деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в количестве 465 единиц (издания: от 10.01.2020 № 01, от 17.01.2020 № 02, от 21.01.2020 № 03, от 24.01.2020 № 04, от 31.01.2020 № 05, от 07.02.2020 № 06, от 14.02.2020 № 7, от 21.02.2020 № 8, от 26.02.2020 № 9, от 28.02.2020 № 10, от 06.03.2020 № 11, от 13.03.2020 № 12, от 20.03.2020 № 13, от 24.03.2020 № 14, от 27.03.2020 № 15, от 10.04.2020 № 16, от 17.04.2020 № 17, от 24.04.2020 № 18, от 30.04.2020 № 19, от 08.05.2020 № 20, от 15.05.2020 № 21, от 22.05.2020 № 22, от 29.05.2020 № 23, от 05.06.2020 № 24, от 11.06.2020 № 25, от 19.06.2020 № 26, от 26.06.2020 № 27, от 03.07.2020 № 29, от 10.07.2020 № 30, от 17.07.2020 № 31, от 20.07.2020№ 32, от 24.07.2020 № 33, от 30.07.2020 № 34, от 07.08.2020 № 35, от 14.08.2020 № 36, от 21.08.2020 № 37, от 28.08.2020 № 38, от 04.09.2020 № 39, от 11.09.2020 № 40, от 14.09.2020 № 41, от 18.09.2020 № 42, от 25.09.2020 № 43, от 28.09.2020 № 44, от 02.10.2020 № 45, от 23.10.2020 № 48, от 30.10.2020 № 49, от 06.11.2020 № 50, от 13.11.2020 № 51, от 27.11.2020 № 53, от 04.12.2020 № 54, от 09.12.2020 № 55, от 10.12.2020 № 56, от 11.12.2020 № 57, от 17.12.2020 № 58, от 18.12.2020 № 59, от 25.12.2020 № 60, от 26.12.2020 № 61) |  |
|  | **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| **III** | **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 8 | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» |  |  В отчетном периоде в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций) внесены сведения о 11 муниципальных услугах, в отношении которых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработаны и утверждены административные регламенты | Мероприятие выполненоДоля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 61,7% |
| 8.1 | *Контрольное событие 13.**Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края»* | до 31.12.2020(по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг) / 09.01.2020 – 31.12.2020 | Контрольное событие выполненоОтделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края утверждено 58 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, сведения о которых внесены в Реестр государственных услуг (функций). По мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), сведения об услугах становятся доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).Отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края разрабатывались проекты в отношении 36 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. По мере утверждения данных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сведения о них будут внесены в Реестр государственных услуг (функций) |  |
| 8.2 | *Контрольное событие 14.**Проведена актуализация сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края»* | до 31.12.2020 / (по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, предусматривающих внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг) / 31.01.2020,26.02.2020, 27.02.2020,27.07.2020, 18.08.2020 | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде в Реестре государственных услуг (функций) проведена актуализация сведений о 5 муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 9 | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | Согласно плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края (далее план-график), общее число муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид составляет - 81 единица (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 г. № 237-р (в редакции от 20.05.2020 № 268-р))*.*В 2020 году запланированное количество муниципальных услуг не переведено в электронный вид в связи с сокращением расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | Мероприятие выполнено частичнодоля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 27,1% |
| 9.1 | *Контрольное событие 15.**Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид* | до 31.12.2020(согласно утвержденному плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг) */ -* | Контрольное событие не выполненоПроведена работа с отделами и органами администрации округа в целях определения приоритетных муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид в первоочередном порядке.Общее количество муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа в электронном виде, составляет 22 единицы. В 2020 году планировалось перевести в электронный вид еще 8 муниципальных услуг, сведения о которых будут внесены в Реестр государственных услуг (функций). Организационные мероприятия в целях подготовки к проведению в 4 квартале 2020 года электронного аукциона на право заключения муниципального контракта с администрацией Петровского городского округа Ставропольского края на оказание услуг по переводу приоритетных муниципальных услуг в электронную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), для обеспечения муниципальных нужд, планировалось провести в 3 квартале 2020 г. Указанные организационные мероприятия в 3 и 4 кварталах 2020 года не проводились в связи с сокращением расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 9.2 | *Контрольное событие 16.**Защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечен* | до 31.12.2020 / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоЗащищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |
| 9.3 | *Контрольное событие 17.**Подключение органов администрации Петровского городского округа к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечено* | до 31.12.2020 / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоОрганы администрации Петровского городского округа, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
| 9.4 | *Контрольное событие 18.**Инвентаризация нормативных правовых актов органов местного самоуправления в целях выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия в администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведена* | до 31.12.2020 / 01.09.2020 – 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоИнвентаризация нормативных правовых актов органов местного самоуправления в целях выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия в администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведена.Ограничения для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия в администрации Петровского городского округа Ставропольского края отсутствуют |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** |
| 10 | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | В Петровском городском округе, на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.Проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»: - повышение качества и доступности предоставляемых услуг;  - повышение профессионального уровня специалистов; - сокращение времени ожидания заявителя в очереди;  - повышение уровня информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения услуг. - проводилась работа по распространению печатной продукции, включая информационные листовки, по популяризации предоставления государственных и муниципальных в электронной форме; - размещена и обновлена информация о получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде и преимуществах их получения на информационных стендах и Интернет-ресурсах. | Мероприятие выполненоколичество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» составило 17 единиц;доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа – 100% |
| 10.1 | *Контрольное событие 19.**Оплата труда персонала многофункционального центра в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлена (далее – МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»)* | до 18.01.2020 / 17.01.2020,до 05.02.2020 / 05.02.2020,до 18.02.2020 / 18.02.2020,до 05.03.2020 / 05.03.2020,до 18.03.2020 / 18.03.2020,до 03.04.2020 / 03.04.2020,до 17.04.2020 / 17.04.2020,до 30.04.2020 / 30.04.2020,до 18.05.2020 / 18.05.2020,до 05.06.2020 / 05.06.2020,до 18.06.2020 / 18.06.2020,до 03.07.2020 / 03.07.2020,до 17.07.2020 / 17.07.2020,до 05.08.2020 / 05.08.2020,до 18.08.2020 / 18.08.2020,до 04.09.2020 / 04.09.2020,до 18.09.2020 / 18.09.2020,до 05.10.2020 / 05.10.2020,до 16.10.2020 / 16.10.2020,до 05.11.2020 / 05.11.2020,до 18.11.2020 / 18.11.2020,до 04.12.2020 / 04.12.2020,до 18.12.2020 / 18.12.2020 | Контрольное событие выполненоОплата труда персонала МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена в установленные сроки |  |
| 10.2 | *Контрольное событие 20.**Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены* | до 18.01.2020 /17.01.2020,до 05.02.2020 / 05.02.2020,до 05.03.2020 / 18.02.2020, 05.03.2020,до 05.04.2020 / 18.03.2020, 27.03.2020,до 05.05.2020 / 16.04.2020,до 05.06.2020 / 30.04.2020, 18.05.2020,05.06.2020,до 03.07.2020 / 18.06.2020,до 05.08.2020 / 05.08.2020;до 04.09.2020 / 18.08.2020,04.09.2020;до 05.10.2020 / 18.09.2020,до 05.10.2020 /05.10.2020;до 05.11.2020 / 05.11.2020,04.12.2020,до 18.12.2020 / 18.12.2020 | Контрольное событие выполненоВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены в установленные сроки- обязательное медицинское страхование; - обязательное пенсионное страхование; - обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; - взносы в ФСС на несчастные случаи |  |
| 10.3 | *Контрольное событие 21.**Уплата налогов и сборов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2020 / 15.01.2020,15.02.2020,15.03.2020,до 30.06.2020 / 15.04.202015.05.202015.06.2020,до 30.09.2020 / 17.07.2020,18.08.2020,18.09.2020;до 31.12.2020 / 30.12.2020(в сроки, установленные действующим законодательством) | Контрольное событие выполненоУплата налогов и сборов произведена в установленные законодательством сроки: Налог на имущество, транспортный налог |  |
| 10.4 | *Контрольное событие 22.**Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2020 / 20.01.2020, 22.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020,11.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 26.02.2020, 05.03.2020, 06.03.2020,13.03.2020, 19.03.2020, 25.03.2020,27.03.2020, 31.03.2020,до 30.06.2020 / 07.04.2020, 10.04.2020, 14.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020,07.05.2020, 12.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 26.05.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 08.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 30.06.2020,до 30.09.2020 / 07.07.2020,10.07.2020, 16.07.2020,13.07.2020,17.07.2020,21.07.2020,22.07.2020,23.07.2020,24.07.2020,31.07.2020,06.08.2020,10.08.2020,12.08.2020,13.08.2020,17.08.2020,18.08.2020,24.08.2020,26.08.2020,02.09.2020,03.09.2020,11.09.2020,14.09.2020,15.09.2020,16.09.2020,17.09.2020,30.09.2020;до 31.12.2020 / 05.10.2020,06.10.2020,08.10.2020,12.10.2020,13.10.2020,19.10.2020,21.10.2020,22.10.2020,31.10.2020,03.11.2020,06.11.2020,11.11.2020,13.11.2020,17.11.2020,18.11.2020,20.11.2020,24.11.2020,25.11.2020,30.11.2020,03.12.2020,04.12.2020,10.12.2020,11.12.2020,14.12.2020,15.12.2020,16.12.2020,17.12.2020,23.12.2020,25.12.2020,26.12.2020,28.12.2020(при возникновении необходимости) /по факту поступления платежей, в течение 5 дней | Контрольное событие выполнено.Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» осуществлена в установленные сроки:Услуги связи (за 2020 г.):ООО «Таймер ЮГ» Договор СТЮ-0027 от 15.01.2020, ПАО «Вымпелком» Договор № 567343674 от 15.01.2020, ПАО «Вымпелком» Договор № 567343674 от 29,12,2018, ПАО «Вымпелком» Договор № 592952007 от 15.01.2020, ПАО «Ростелеком» Договор № 590-Б2 от 29.12.2018, ПАО «Ростелеком» Договор № 590-ИБ от 29.12.2018, ПАО «Ростелеком» Договор № 590 от 17.01.2020, ПАО «Ростелеком» Договор № 590-ИБ от 21.01.2020, ПАО «Ростелеком» Договор № 590 от 25.02.2019, УФПС Ставропольского края-филиал ФГУП «Почта России» Договор № 400/01 Петр. от 23.01.2019, Почта договор 683/01 Петр, от 13.02.2020, ПАО «Вымпелком» договор № 567343674 от 28.10.2020.Оплата произведена: 06.02.2020, 11.02.2020, 18.02.2020, 06.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020, 31.03.2020, 27.03.2020,07.04.2020,14.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 15.05.2020, 03.06.2020, 08.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 30.06.2020, 13.07.2020, 31.07.2020, 06.08.2020, 13.08.2020, 02.09.2020, 30.09.2020, 14.09.2020, 17.07.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 17.08.2020, 14.09.2020, 16.09.2020. 08.10.2020, 12.10.2020, 03.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020, 18.11.2020, 30.11.2020, 10.12.2020, 11.12.2020, 11.12.2020, 15.12.2020, 23.12.2020, 25.12.2020Коммунальные услуги (за 2020 г.):ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Договор № 706-м/20 от 03.02.2020, ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» Муниципальный контракт № 556 от 09.01.2020, ООО «Эко-Сити» Договор № 02\_08\_0429 от 28.01.2020, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Муниципальный контракт № 34-1-0768/20 от 09.01.2020.Оплата произведена: 20.01.2020, 22.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 18.02.2020, 26.02.2020, 05.03.2020, 19.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020, 17.04.2020, 12.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 04.06.2020, 17.06.2020, 07.07.2020, 21.07.2020, 06.08.2020, 18.08.2020, 24.08.2020, 26.08.2020, 03.09.2020, 11.09.2020, 17.09.2020, 30.09.2020. 19.10.2020, 22.10.2020, 06.10.2020, 06.11.2020, 12.10.2020, 11.11.2020, 25.11.2020, 11.12.2020, 14.12.2020, 17.12,2020Работы, услуги по содержанию имущества (за 2020 г.):АО «Светлоградрайгаз» Договор № 649/20 от 04.03.2020, ФГУП «Охрана» Договор № 3161003107 от 10.01.2020, ИП «Хропаль» Договор б/н от 20.01.2020, ИП «Левченко» Договор № 1 техосмотр от 02.03.2020ИП «Хропаль» Договор б/н от 11.06.2020 ИП «Хропаль» договор № 43 от 19.11.2020;ИП «Левченко» договор № 3 техосмотр от 23.11.2020 Оплата произведена: 30.01.2020, 05.03.2020, 06.03.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 15.05.2020, 04.06.2020, 17.06.2020, 30.06.2020, 30.11.2020, 15.12.2020.Прочие работы, услуги (за 2020 г.):ГБСУСОН «Светлоградский СДИ» Договор № 27 от 09.01.2020;ИП «Левченко» Договор № 2 путевые листы от 02.03.2020,ИП Ковалев Договор 1-А от 09.01.2020;ООО «Компания Тензор» Договор № 2632002073607 от 07.02.2020;ООО «Консультант плюс» Договор № 47482/60699-И от 13.01.2020;ООО «Экологический проводник» Договор № 263 от 11.02.2020;ООО «Удостоверяющий центр АСКОМ» договор № Л/ТМЦ15-12748 от 23.01.2020;ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК, контракт № 440 от 10.01.2020;ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК, контракт № 440/1 от 10.01.2020;ООО «Астра» Договор № 1 от 15.01.2020;Бумага С договор № 10/1 от 10.03.2020;ИП Гладких договор; 80 от 18.03.2020;ИП Черевко договор № 23 от 13.03.2020;Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» Договор РРР5041492003 от 19.04.2020;ИП Александров А.С. Договор № 29-2020 от 07.05.2020;ИП Жигалова Договор № 25 от 27.03.2020;ООО «Квадрант» договор №578 от 03.06.2020;ИП Солодовниченко договор № 29 от 15.07.2020; ИП Солодовниченко договор от 20.08.2020 № 35;ОАО «Петровская Типография» договор от 16.07.2020 № 1; ОАО «Петровская Типография» договор от 22.07.2020 № 2; ИП Савельева договор от 05.08.2020; ИП Савельева договор от 27.08.2020;ИП Александров А.С. договор от 04.08.2020 № 31-2020; ИП Александров А.С. договор от 03.09.2020 № 33-2020; ИП Александров А.С. договор от 03.09.2020 № 34-2020. ИП Осипян В.А. договор № УТ00001412 от 13.10.2020; ООО «Бумага С» договор № 27/1 от 27.10.2020, ИП Александров А.С договор № 37-2020 от. 30.10.2020; Индивидуальный предприниматель Деньдобренько А.Б. договор № 42 от 18.11.2020; ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края договор № 421 от 13.11.2020; ООО «Спец» договор № 01/12/20 от 01.12.2020; ООО «Тензор» договор № 26320110523665 от 02.12.2020 г; ООО «Бумага С» муниципальный контракт № 46 от 02.12.2020; ГБУСОН « Светлоградский СДИ» договор № 262 от 01.07.2020; ООО «Глобософт» договор № 48 от 10.12.2020; ИП Левченко договор № 4 от 23.11.2020; ИП Алейников А.И. договор № б/н от 01.03.2020г; ИП Алейников А.И договор № 29 от 22.12.2020, ООО Бумага С» договор № 21/1 от 21.12.2020, ООО Бумага С» договор № 23/1 от 23.12.2020, ООО Бумага С» договор № 15/1 от 15.12.2020, ООО Бумага С» договор № 17/1 от 17.12.2020, ООО Бумага С» договор № 18/1 от 18.12.2020, ООО» Глобонет» договор № 108-2020 от 24.12.2020гОплата произведена: 05.02.2020, 11.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 26.02.2020, 05.03.2020, 06.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020, 25.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020, 10.04.2020, 30.04.2020,12.05.2020, 26.05.2020, 03.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 30.06.2020, 07.07.2020, 10.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 06.08.2020, 10.08.2020, 13.08.2020, 17.08.2020, 24.08.2020, 02.09.2020, 03.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 30.09.2020, 05.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 03.11.2020, 11.11.2020, 20.11.2020, 24.11.2020, 30.11.2020, 04.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.202, 26.12.2020, 28.12.2020 |  |
| 11 | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» государственных и муниципальных услуг |  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 98,42%, что говорит о выполнении подпункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90% | Мероприятие выполненоДоля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей составляет 98,42% |
| 11.1 | *Контрольное событие 23.**Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» выполнены* | до 31.12.2020(по мере обращения граждан за получением услуги) / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено.МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.В 2020 году проводились следующие мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; - распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;- размещены баннеры ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме |  |
| 11.2 | *Контрольное событие 24.**Мониторинг результативности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен* | до 01.03.2020 / 17.02.2020 | Контрольное событие выполнено.Мониторинг результативности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен.Отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих;отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг, на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством;предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечена электронная запись на прием.В целях снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства |  |
|  | **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов****Петровского городского округа»** |
| **IV** | **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории** **Петровского городского округа»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** |
| 12 | Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа |  | На территории Петровского городского округа в отчетном периоде организовано и проведено 7 официальных мероприятий с участием руководства Петровского городского округа | Мероприятие выполнено частичноКоличество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа – 7. |
| 12.1 | *Контрольное событие 25.**Официальные мероприятия на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены* | до 31.03.2020(в соответствии с планом проведения мероприятий) / 31.01.2020,07.02.2020,14.02.2020,18.02.2020,28.02.2020,03.03.2020,13.03.2020 | Контрольное событие выполнено частичноВ отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организовано и проведено 7 официальных мероприятий, в том числе:31.01.2020 – встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Гофицкое;07.02.2020 - встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями сел Высоцкое, Ореховка, Козинка;14.02.2020 - встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Сухая Буйвола;18.02.2020 - встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Просянка;28.02.2020 – встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Донская Балка;03.03.2020 – встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями поселков Рогатая Балка, Пшеничный, Горный;13.03.2020 - встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями поселков Прикалаусский, Маяк, Цветочный, Полевой, хуторов Вознесенский и Сычевский. В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» с 20 марта 2020 года по сентябрь 2020 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проведение официальные мероприятия не проводились и не планировалось. В связи с чем, не проведено 5 официальных мероприятий, которые включали в себя:– встречу главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Николина Балка (плановая дата мероприятия 20.03.2020);- встречу главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Шведино (плановая дата мероприятия 27.03.2020);- встречу главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Константиновское, Кугуты (плановая дата мероприятия 03.04.2020);- встречу главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Шангала, Мартыновка (плановая дата мероприятия 10.04.2020);- встречу главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко и руководителей подведомственных организаций, структурных подразделений администрации Петровского городского округа Ставропольского края с жителями села Благодатное (плановая дата мероприятия 14.04.2020) |  |
| 12.2 | *Контрольное событие 26.**Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае проведены* | до 31.12.2020 / 19.01.202027.01.202015.02.202009.05.202012.06.202021.06.202022.06.202020.07.202003.09.202018.09.202030.09.202009.10.202030.10.202001.11.2020-04.11.202003.12.202009.12.202024.12.202030.12.2020 | Контрольное событие выполнено. На территории Петровского городского округа за 12 месяцев 2020 года организовано и проведено 24 мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае, в том числе:19.01.2020 года проведение мероприятий, посвященных освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;27.01.2020 года проведена Всероссийская акции памяти «Блокадный хлеб» на территории Петровского городского округа Ставропольского края;15.02.2020 года прошло торжественное мероприятие посвященное 31-летний годовщине вывода советских войск из Афганистана;21.02.2020 года проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию в Петровском городском округе Ставропольского края Года памяти и славы;09.05.2020 года возложение цветов к Вечному огню;12.06.2020 года торжественный подъем Российского флага;21.06.2020 года проведено мероприятие «Свеча Памяти»;22.06.2020 года проведено мероприятие «День памяти и скорби»;22.06.2020 года проведено мероприятие «Стена Памяти»;с 17.07.2020 по 20.07.2020 реализован проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны»;03.09.2020 проведена акция «Цветы памяти», посвященная празднованию Дня окончания Второй мировой войны;03.09.2020 проведена Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»;18.09.2020 проведена окружная акция «Долг и память»;30.09.2020 года участие в Патриотическом форуме Ставропольского края в онлайн-формате;09.10.2020 года проведено мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;30.10.2020 года проведено мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста;с 01.11.2020 по 04.11.2020 года проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня народного единства;03.12.2020 года проведены мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата;09.12.2020 года проведено мероприятие в рамках празднования Дня Героев Отечества «Время героев»;24.12.2020 года проведена церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края, по итогам года «Признание – 2020» в номинации «Год памяти и славы»;30.12.2020 года проведено мероприятие по подведению итогов Года памяти и славы.в течение 2020 года участие в акции «#ПоступокВоИмяПобеды»;в течение 2020 года участие во Всероссийском проекте «Судьба солдата»;в течение 2020 года участие во Всероссийском проекте «Памяти Героев» |  |
| 13 | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа |  | Правовые акты администрации Петровского городского округа Ставропольского края по награждению жителей Петровского городского округа Ставропольского края разработаны и приняты | Мероприятие выполненочисло граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 175 |
| 13.1 | *Контрольное событие 27.**Муниципальные правовые акты Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа разработаны* | до 31.12.2020 / 28.01.2020,04.02.2020,12.02.2020,13.02.2020,14.02.2020,18.02.2020,02.03.2020,17.03.2020,18.03.2020,09.04.2020,22.04.2020,05.06.2020,06.07.2020,10.07.2020,31.07.2020,25.09.2020,19.10.2020,10.12.2020 | Контрольное событие выполненоРазработан 21 муниципальный правовой акт о награждении жителей Петровского городского округа Почётной грамотой администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 13.2 | *Контрольное событие 28.**Муниципальные правовые акты Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 31.12.2020 / 28.01.2020,04.02.2020,12.02.2020,13.02.2020,14.02.2020,18.02.2020,02.03.2020,17.03.2020,18.03.2020,09.04.2020,22.04.2020,05.06.2020,06.07.2020,10.07.2020,31.07.2020,25.09.2020,19.10.2020,10.12.2020 | Контрольное событие выполненоУтверждены правовые акты администрации Петровского городского округа Ставропольского края по награждению жителей Петровского городского округа: постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О награждении Почетной грамотой администрации Петровского городского округа Ставропольского края» (от 28.01.2020 № 88, от 04.02.2020 № 133, от 12.02.2020 № 167, от 13.02.2020 № 178, от 13.02.2020 № 179 от 14.02.2020 № 184, от 18.02.2020 № 205,от 02.03.2020 № 287, от 17.03.2020 № 387, от 18.03.2020 № 392, от 18.03.2020 № 390, от 18.03.2020 № 391, от 09.04.2020 № 490, от 22.04.2020 № 543, 05.06.2020 № 719, от 06.07.2020 № 882, от 10.07.2020 № 905, от 31.07.2020 № 1035, от 25.09.2020 № 1276, от 19.10.2020 № 1426, от 10.12.2020 № 1763) |  |
| 13.3 | *Контрольное событие 29.**Почетные грамоты, благодарственные письма администрации Петровского городского округа вручены жителям Петровского городского округа* | до 31.12.2020 / 28.01.2020,04.02.2020,13.02.2020,14.02.2020,18.02.2020,02.03.2020,18.03.2020,09.04.2020,22.04.2020,05.06.2020,06.07.2020,10.07.2020,31.07.2020,25.09.2020,19.10.2020,10.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработан и принят 21 правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края о награждении жителей Петровского городского округа Ставропольского края (от 28.01.2020 № 88, от 04.02.2020 № 133, от 12.02.2020 № 167, от 13.02.2020 № 178, от 13.02.2020 № 179 от 14.02.2020 № 184, от 18.02.2020 № 205,от 02.03.2020 № 287, от 17.03.2020 № 387, от 18.03.2020 № 392, от 18.03.2020 № 390, от 18.03.2020 № 391, от 09.04.2020 № 490, от 22.04.2020 № 543, 05.06.2020 № 719, от 06.07.2020 № 882, от 10.07.2020 № 905, от 31.07.2020 № 1035, от 25.09.2020 № 1276, от 19.10.2020 № 1426, от 10.12.2020 № 1763).В отчетном периоде 175 жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма:98 жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены Почетные грамоты;6 жителей Петровского городского округа Ставропольского края отмечены Благодарственными письмами в рамках празднования Дня Российского Предпринимательства; 28 жителей Петровского городского округа Ставропольского края Благодарственные письма вручены в ходе мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности;10 жителей Петровского городского округа Ставропольского края отмечены Благодарственными письмами в связи с участием в мероприятии посвященному «Мы против террора», 12 человек в рамках мероприятий ко Дню флага РФ;17 жителей Петровского городского округа Ставропольского края отмечены Благодарственными письмами в рамках празднования Дня Ставропольского края;4 жителя Петровского городского округа Ставропольского края отмечены Благодарственными письмами администрации Петровского городского округа Ставропольского края в рамках Дня добровольца (волонтера) |  |
|  | **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» |
| **V** | **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** |
| 14 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий систем, и ресурсов муниципального управления |  | Обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения  | Мероприятие выполненоДоля сотрудников, владеющих навыками работы в системе электронного документооборота (СЭД «Дело») от общего количества сотрудников администрации Петровского городского округа - 100% |
| 14.1 | *Контрольное событие 30.**Контроль за качеством функционирования информационных систем, в том числе обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг, обеспечен* | до 31.12.2020 / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоКонтроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно в течение отчетного периода |  |
| 14.2 | *Контрольное событие 31.**Модернизация и адаптация существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры осуществлена* | до 31.12.2020(по мере необходимости) / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ 2020 году приобретено: Доменное имя для администрации Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 600 руб. 00 коп. Оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы «Консультант Плюс» для нужд администрации Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 321 902 руб. 40 коп. Права на использование СБИС для СМЭВ на сумму 4000 руб. 00 коп. Техническое сопровождение VipNet на сумму 4600 руб. 00 коп. Права на использование ПО «Dr.Web» на сумму 5356 руб. 00 коп. Моноблоки «AIO» на сумму 140000 руб. 00 коп. Запчасти для сервера на сумму 13 640 руб. 00 коп. Выполнение специальных работ в области защиты информации на сумму 113180 руб. 00 коп. Оказание услуги по предоставлению ресурса виртуального хостинга на сумму 1200 руб. 00 коп. Расходные материалы и комплектующие для заправки картриджей на сумму 156088 руб. 20 коп.  Оплата за поставку средства активной защиты информации от утечки на сумму 21600 руб. 00 коп. Продление использования антивирусной программы «Касперский» на сумму 154 975 руб. 87 коп. Сопровождение системы электронного документооборота «Дело» на сумму 288 670 руб. |  |
| 15 | Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии (обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования) |  | В 2020 году проведено тестирование, профилактика автоматической телефонной станции Panasonic KXA TDA 200 RU. Объем и источники финансового обеспечения на реализацию мероприятия по эксплуатации информационно-коммуникационных технологий (обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования) в муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2694 от 06 июля 2020 г. № 878) не предусмотрены. | Мероприятие выполнено Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 47 единиц.Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа – 49,5% |
| 15.1 | *Контрольное событие 32.**Функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения обеспечено* | до 31.12.2020 / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоОбеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения |  |
| 15.2 | *Контрольное событие 33.**Справочно-информационные базы данных обновлены* | до 31.12.2020 / 30.03.202030.06.202030.09.202030.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ течение 2020 года ежеквартально обновлялись базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс» |  |
|  | **Цель 6 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **VI** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** |
| 16 | Обеспечение реализации Программы |  | Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления по делам территорий, администрации Петровского городского округа, Совета депутатов. | Мероприятие выполненодоля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) управления по делам территорий в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0% |
| 16.1 | *Контрольное событие 34.**Осуществление функций управления по делам территорий во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами и органами администрации Петровского городского округа обеспечено* | до 31.12.2020(в соответствии с планом работы управления по делам территорий) / с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде управлением по делам территорий обеспечивалось осуществление на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края возложенных функций, в частности: 1. Выступление муниципальным заказчиков в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа за счет средств бюджета городского округа – 19 муниципальных заказов: поставка электрической энергии; поставка природного газа; транспортировка природного газа; ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; подача абоненту холодной питьевой воды, приобретение ГСМ.2. Ведение похозяйственных книг, учёт личных подсобных хозяйств в сельских поселениях: совершено по дворовых обходов - 11570 домовладений (личных подсобных хозяйств);3. Выдача необходимых справок гражданам, проживающим на подведомственной территории: территориальными отделами жителям сельских населенных пунктов выдано 2875 справок.4. Осуществление приема и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в количестве 149.5. Осуществление мониторинга общественного мнения о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на подведомственной территории: мониторинг осуществляется сотрудниками территориальных отделов УДТ через социальные сети «Инстаграм», «Одноклассники», «ВКонтакте». На негативные отзывы, критические замечания, конструктивные предложения участников социальных сетей в адрес действий органов местного самоуправления сотрудниками территориальных отделов даны комментарии и разъяснения.6. Обобщение практики применения законодательства в сфере общественных и государственно-конфессиональных отношений и подготовка предложений по его совершенствованию: территориальными отделами проводится мониторинг деятельности общественно-конфессиональных организаций на подведомственной территории с соблюдением принципов равно удалённости от власти, равноправия и соблюдения законности.По результатам мониторинга нарушения в сфере общественных и государственно-конфессиональных отношений не выявлены.7. Разработка информационно-разъяснительных и методических материалов по актуальным проблемам организации местного самоуправления в Петровском городском округе: разработаны и распространены среди жителей сельских поселений рекомендации антикоррупционной направленности в сфере образования, здравоохранения, безопасности дорожного движения, предпринимательства. Всего распространено 880 памяток.8. Участие в организации и проведении официальных мероприятий на подведомственной территории, в том числе с участием главы Петровского городского округа Ставропольского края: в отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организовано и проведено 7 официальных встреч главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко с жителями сёл. 9. Выступление в качестве разработчика проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления: разработаны и приняты на заседаниях Совета депутатов Петровского городского округа решения: - «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08 августа 2019 года № 52»;- «О внесении изменений в Положение об управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2017 года № 63» от 26 ноября 2020 года №96;- «Об установлении границы ТОС № 1 села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» от 09 июля 2020 года №59;- «Об установлении границы ТОС № 2 села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» от 09 июля 2020 года №60;- «Об установлении границы ТОС села Шангала Петровского района Ставропольского края» от 27 августа 2020 года №73;- «Об установлении границы ТОС № 1 села Высоцкое Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №107;- «Об установлении границы ТОС № 2 села Высоцкое Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №108;- «Об установлении границы ТОС № 3 села Высоцкое Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №109;- «Об установлении границы ТОС села Ореховка Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №110;- «Об установлении границы ТОС посёлка Маяк Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №111;- «Об установлении границы ТОС посёлка Полевой Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №112;- «Об установлении границы ТОС посёлка Прикалаусский Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №113;- «Об установлении границы ТОС посёлка Цветочный Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №114;- «Об установлении границы ТОС села Шведино Петровского района Ставропольского края» от 10 декабря 2020 года №115;10. Организация выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности Петровского городского округа и закрепленных на праве оперативного управления за Управлением: обеспечено соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в ходе проведенных праздничных мероприятий в 12 сельских населенных пунктах, привлечением на дежурство членов добровольных народных дружин, в целях охраны общественного порядка.11. Участие в организации информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения листовок и памяток среди жителей сёл, размещения на информационных досках агитационных плакатов. Территориальные отделы приняли участие в 39 мероприятиях, распространили 1250 листовок, разместили 60 плакатов.12. Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов: в связи с отсутствием контролёров ООО «Эко-Сити» в селах, сотрудники территориальных отделов управления по делам территорий вели приём заявлений от жителей сёл с последующей их передачей в ООО «Эко-Сити». В отчётном периоде принято более 1678 заявлений.13. Обеспечение контроля за санитарной очисткой и благоустройством подведомственной территории юридическими и физическими лицами: сотрудники территориальных отделов выписали 983 предупреждения жителям сёл за нарушения Правил благоустройства.14. Организация работы по уличному освещению: произведена замена 2300 ламп уличного освещения, установка указателей с наименованием улиц и номеров домов: сотрудники территориальных отделов выявили отсутствие на домах жителей сёл 486 номерных знаков и 97 угловых аншлагов.15. Обеспечение выполнения Порядка деятельности общественных муниципальных кладбищ - сотрудники территориальных отделов обеспечивают контроль за порядком и благоустройством на территории 11 сельских кладбищ, ведут учётные документы.16. Обеспечение выполнения Порядка предоставления торговых мест для проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них: сотрудники территориальных отделов провели за отчётный период 954 ярмарки, управлением по делам территорий заключено 44 договора по ярмаркам, собрано средств за предоставление мест на ярмарках – 306 051,00 руб.17. Обучение специалиста по охране труда по договору № С13-03-20 от 19.03.2020 г. ЧУ ДПО УКК СКАК. Оплата произведена 14.04.2020 г.Управление осуществляло свои полномочия через обособленные структурные подразделения в сельских населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края (территориальные отделы) |  |
| 16.2 | *Контрольное событие 35.**Выплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены* | до 18.01.2020 / 20.01.2020,до 05.02.2020 / 05.02.2020,до 20.02.2020 / 20.02.2020,до 05.03.2020 / 05.03.2020,до 20.03.2020 / 20.03.2020,до 03.04.2020 / 03.04.2020,до 20.04.2020 / 20.04.2020,до 30.04.2020 / 28.04.2020,до 20.05.2020 / 20.05.2020,до 05.06.2020 / 5.06.2020,до 19.06.2020 / 19.06.2020,до 03.07.2020 / 03.07.2020,до 20.07.2020 / 20.07.2020,до 05.08.2020 / 05.08.2020,до 20.08.2020 / 20.08.2020,до 04.09.2020 / 04.09.2020,до 18.09.2020 / 18.09.2020,до 05.10.2020 / 05.10.2020,до 20.10.2020 / 20.10.2020,до 05.11.2020 / 05.11.2020,до 20.11.2020 / 19.11.2020,до 04.12.2020 / 04.12.2020,до 18.12.2020 /17.12.2020,до 25.12.2020 /24.12.2020 | Контрольное событие выполненоВыплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены в установленные сроки: 20.01.2020, 05.02.2020, 20.02.2020, 05.03.2020, 20.03.2020, 03.04.2020, 20.04.2020, 28.04.2020, 20.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020, 03.07.2020, 20.07.2020, 05.08.2020, 20.08.2020, 04.09.2020, 18.09.2020, 05.10.2020, 20.10.2020, 05.11.2020, 19.11.2020, 04.12.2020, 17.12.2020, 24.12.2020 |  |
| 16.3 | *Контрольное событие 36.**Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в администрации обеспечена* | до 31.01.2020 /22.01.2020,до 29.02.2020/ 26.02.2020,до 31.03.2020/16.03.2020,27.03.2020,30.03.2020,до 30.04.2020/ 20.04.2020,до 31.05.2020/ 15.05.2020,до 30.06.2020/ 16.06.2020,до 31.07.2020/03.07.2020,15.07.2020,23.07.2020,24.07.2020,до 31.08.2020/03.08.2020,07.08.2020,до 30.09.2020/15.09.2020,до 31.10.2020/02.10.2020,08.10.2020,21.10.2020,до 30.11.2020/06.11.2020,13.11.2020,до 31.12.2020/01.12.2020,15.12.2020,17.12.2020,21.12.2020,25.12.2020,28.12.202029.12.2020(в соответствии с условиями муниципальных контрактов (договоров), на основании выставленных счетов (документов на оплату) | Контрольное событие выполнено.В рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование на оплату услуг, связанных с функциями органов местного самоуправления, таких как: оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров, оказание информационных (информационно-статистических услуг), оказание образовательных услуг и др., а также уплата членского взноса.Кассовое исполнение – 250,33591 тыс. рублей: 1. Оплата за оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств – 27,89082 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005619000234 от 10.01.2020, общество с ограниченной ответственностью «СыЧ»). Оплата произведена: 26.02.2020. 16.03.2020, 20.04.2020, 15.05.2020, 16.06.2020, 15.07.2020, 07.08.2020, 15.09.2020, 08.10.2020, 13.11.2020, 15.12.2020, 29.12.2020. 2. Оплата за оказание образовательных услуг – 9,990 тыс. руб. (Договор № ПЗ-02/03 от 02.03.2020, автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат»).Оплата произведена: 27.03.2020. 3. Оплата статистических услуг – 25,467 тыс. руб. (Договор № 1 от 21.02.2020 на сумму 10,933 тыс. руб., договор № 2 от 21.02.2020 на сумму 14,534 тыс. руб., управление Федеральной службы гос. статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу).Оплата произведена: 20.04.2020, 23.07.2020, 21.10.2020, 15.12.2020. 4. Оплата за услуги по оценке рыночной стоимости объектов, а также за проведение кадастровых работ – 24,5 тыс. руб. (Договор № ПЗ-25/05 от 25.05.2020 на сумму 6,0 тыс. руб., № ПЗ-22/05 от 26.05.2020 на сумму 8,0 тыс. руб.; №ПЗ-25/08 от 25.08.2020 на сумму 2,5 тыс. руб., №ПЗ-30/09 от 30.09.2020 на сумму 2,5 тыс. руб., № ПЗ-02/11 от 02.11.2020 на сумму 0,5 тыс. руб., № ПЗ-23/11 от 23.11.2020 на сумму 4,0 тыс. руб., № 184/11/2020 от 23.11.2020 на сумму 0,5 тыс. руб., № ПЗ-22/12 от 22.12.2020 на сумму 0,5 тыс. руб.).Оплата произведена: 03.07.2020, 02.10.2020, 06.11.2020, 01.12.2020, 25.12.2020, 17.12.2020, 28.12.2020. 5. Оплата за поставку периодических печатных изданий – 46,38809 тыс. руб. (Договор №85 от 30.06.2020 на сумму 23,47598 тыс. руб., договор №ПЗ -08/12 от 08.12.2020 на сумму 22,91211 тыс. руб., АО «Почта России»).Оплата произведена: 24.07.2020, 21.12.2020. 6. Оплата за поставку товара (поздравительный адрес)- 7,2 тыс. руб. (Договор № ПЗ-15/07 от 15.07.2020, ЗАО «Сан-Сан»).Оплата произведена: 03.08.2020. 7. Членский взнос – 107,9 тыс. руб. Оплата произведена: 22.01.2020 |  |
| 17 | Укрепление материально-технического оснащения |  | Осуществлено в отчетном периоде в ходе данного мероприятия осуществлялось:- оплата коммунальных услуг;- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений | Мероприятие выполнено.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг в общем объеме кредиторской задолженности составила 0% |
| 17.1 | *Контрольное событие 37.**Функции администрации по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 31.01.2020 /24.01.2020,30.01.2020,до 29.02.2020 /05.02.2020,13.02.2020,18.02.2020,27.02.2020,до 31.03.2020 /12.03.2020,16.03.2020,17.03.2020,23.03.2020,до 30.04.2020 /07.04.2020,08.04.2020,16.04.2020,20.04.2020,до 31.05.2020 /14.05.2020,15.05.2020,18.05.2020,21.05.2020,22.05.2020,26.05.2020,27.05.2020;до 30.06.2020 /02.06.2020,08.06.2020,19.06.2020,23.06.2020,25.06.2020,до 31.07.2020 /10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020,22.07.2020;до 31.08.2020 /07.08.2020,10.08.2020,11.08.2020,17.08.2020,21.08.2020,24.08.2020,26.08.2020;до 30.09.2020 /07.09.2020, 09.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020,21.09.2020;до 31.10.2020 /02.10.2020,06.10.2020,20.10.2020,21.10.2020,до 30.11.2020 /09.11.2020,19.11.2020,до 31.12.2020 /13.11.2020,16.11.2020,19.11.2020,30.11.2020до 28.12.2020 /02.12.2020,11.12.2020,14.12.2020,15.12.2020,16.12.2020,17.12.2020,21.12.2020,23.12.2020,24.12.2020,26.12.2020,28.12.2020,29.12.2020(в соответствии с условиями муниципальных контрактов (договоров), на основании выставленных счетов (документов на оплату) | Контрольное событие выполненоВ целях укрепления материально-технического оснащения и осуществления функций и полномочий администрации в рамках данного мероприятия в 2020 году осуществлена поставка компьютерной и офисной техники, запасных частей и комплектующих к ней, расходных материалов для заправки картриджей, программного обеспечения, канцелярских и других товаров, работ, услуг, связанных с осуществлением функций и полномочий администрации, в том числе:*1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы.* Кассовое исполнение: 23,64 тыс. руб.:- оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях социальной сферы – 23,64 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005620000122 от 22.09.2020, ООО ИЦ «НОВИ»)Оплата произведена: 09.11.2020.*2. Ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности*. Кассовое исполнение: 68,0 тыс. руб.:- закупка оборудования (плата расширения) для муниципальных нужд – 26,0 тыс. руб.Оплата произведена: 02.06.2020.- оказание услуг по обследованию технического состояния оборудования и его утилизации – 42,0 тыс. руб. (Договор №ПЗ -1/12 от 01.12.2020 на сумму 9,0 тыс. руб., №ПЗ-1/21/12 от 21.12.2020 на сумму 7,8 тыс. руб., №ПЗ-2/21/12 от 21.12.2020 на сумму 7,8 тыс. руб., №ПЗ-3/21/12 от 21.12.2020 на сумму 9,0 тыс. руб., №ПЗ-4/21/12 от 21.12.2020 на сумму 8,4 тыс. руб.).Оплата произведена: 28.12.2020.*3. Содержание административных зданий и иных имущественных объектов* (предусмотрено финансирование товаров, работ, услуг, обеспечивающих функционирование органа местного самоуправления. Кассовое исполнение – 2 520,01586 тыс. руб.:- оплата кредиторской задолженности по контрактам 2019 года – 48,13333 тыс. руб. (оплата услуг почтовой связи, мобильной связи, специальной связи, доступа к сети «Интернет»).- оплата горюче-смазочных материалов – 386,23045 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005619000233 от 30.12.2019 на сумму 239,2211 тыс. руб., общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЮг», муниципальный контракт № 0121600005620000094 от 29.06.2020 на сумму 147,00935 тыс. руб., ООО «Астра»).Оплата произведена: 12.03.2020, 20.04.2020, 18.05.2020, 19.06.2020, 10.07.2020, 11.08.2020, 14.09.2020, 20.10.2020, 13.11.2020, 15.12.2020, 29.12.2020.- оплата за предоставление доступа к сети «Интернет» - 41,706 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005619000238 от 30.12.2019, публичное акционерное общество «Ростелеком»).Оплата произведена: 27.02.2020, 23.03.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 19.06.2020, 17.07.2020, 26.08.2020, 15.09.2020, 21.10.2020, 19.11.2020, 17.12.2020, 28.12.2020.- оплата договора обязательного страхования – 16,72491 тыс. руб. (Договор гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 32608390 – 2617014342 – 220120 от 22.01.2020, № 32608390-2617014342-140520 от 14.05.2020, № 32608390-2617014342-190620 от 19.06.2020, № 32608390-2617014342-091220 от 09.12.2020, ПАО «Росгосстрах»).Оплата произведена: 30.01.2020, 15.05.2020, 23.06.2020, 16.12.2020.- оплата за поставку товара (карточки учета документов, картон) – 2,750 тыс. руб. (Договор № ПЗ-22/01 от 22.01.2020, индивидуальный предприниматель Ожередов Александр Александрович).Оплата произведена: 05.02.2020.- оплата за поставку товара (светильники) – 8,721 тыс. руб. (Муниципальный контракт № ПЗ-23/01 от 23.01.2020, индивидуальный предприниматель Сирота Николай Владимирович).Оплата произведена: 05.02.2020.- оплата услуг специальной связи – 33,2832 тыс. руб. (муниципальный контракт на оказание услуг специальной почтовой связи по доставке отправлений №1630-ДУ от 28.01.2020, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»);Оплата произведена: 16.03.2020, 20.04.2020, 14.05.2020, 15.07.2020, 26.08.2020, 14.09.2020, 29.10.2020, 02.12.2020, 18.12.2020, 29.12.2020.- оплата за поставку товара (флаги) – 42,0 тыс. руб. (Муниципальный контракт № ПЗ-412098 от 30.01.2020,Закрытое акционерное общество «Сан-Сан»).Оплата произведена: 18.03.2020.- оплата за услуги мобильной связи – 61,04914 тыс. руб. (Договор/Государственный контракт об оказании услуг связи «Билайн» № 682953233 от 31.01.2020.).Оплата произведена: 24.01.2020, 13.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 14.05.2020, 19.06.2020, 10.07.2020, 21.08.2020, 14.09.2020, 20.10.2020, 16.11.2020, 17.12.2020, 28.12.2020.- поставка товара (дырокол, ежедневник) – 1,196 тыс. руб. (Договор № ПЗ-04/02 от 04.02.2020,индивидуальный предприниматель Украинцева Алла Владимировна);Оплата произведена: 14.02.2020.- поставка товара (батарейки, степлер) – 1,212 тыс. руб. (Договор № ПЗ-03/02 от 03.02.2020,индивидуальный предприниматель Манько Сергей Иванович);Оплата произведена: 19.02.2020.- оплата за услуги почтовой связи – 318,91415 тыс. руб. (Муниципальный контракт на оказание услуг связи № 467 от 05.02.2020, ПАО «Ростелеком»);Оплата произведена: 27.02.2020, 17.03.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 19.06.2020, 17.07.2020, 07.09.2020, 09.09.2020, 15.09.2020, 21.10.2020, 19.11.2020, 17.12.2020.- поставка регистрационных журналов – 29,6 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005620000010 от 14.02.2020, индивидуальный предприниматель Ожередов Александр Александрович);Оплата произведена: 12.03.2020.- поставка государственных знаков почтовой оплаты – 272,9 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005620000016 от 27.02.2020 на сумму 159,3 тыс. руб., муниципальный контракт № 0121600005620000110 от 04.09.2020 на сумму 113,6 тыс. руб., Управление федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России»);Оплата произведена: 17.03.2020, 15.09.2020.- вывоз твердых коммунальных отходов – 34,37338 (Договор № 02\_08\_0431 от 19.02.2020, ООО «Эко-Сити»);Оплата произведена: 21.05.2020, 17.07.2020, 17.08.2020, 15.09.2020, 06.10.2020, 09.11.2020, 11.12.2020, 23.12.2020.- поставка канцелярских товаров – 168,97852 (Муниципальный контракт № 0121600005620000057 от 29.04.2020 на сумму 53,932 тыс. руб., ИП Вергелес И.Н., муниципальный контракт № 0121600005620000109 от 04.09.2020 на сумму 84,74 тыс. руб., ООО «СБС», договор № ПЗ-21/08 от 21.08.2020 на сумму 9,812 тыс. руб., ООО «Бумага-С», договор № ПЗ-03/08 от 03.08.2020 на сумму 9,92492 тыс. руб., ООО «Бумага-С», договор №ПЗ-06/10 от 06.10.2020 на сумму 0,6696 тыс. руб., ИП Украинцева А.В., договор №ПЗ-18/12 от 18.12.2020 на сумму 9,9 тыс. руб., ООО «Бумага-С» ).Оплата произведена: 08.06.2020, 15.09.2020, 09.09.2020, 07.08.2020, 20.10.2020, 28.12.2020.- оплата тепловой энергии – 18,51528 тыс. руб. (Договор №49 от 18.05.2020, ГУП СК «Крайтеплоэнерго»);Оплата произведена: 22.05.2020, 23.12.2020.- оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей, поставка запасных частей, расходных материалов, автомобильных шин – 85,818 тыс. руб. (Договор №ПЗ-17/03 от 17.03.2020 на сумму 15,328 тыс. руб., ИП Порублёв В. Н.; №ПЗ-01/07 от 01.07.2020 на сумму 14,29 тыс. руб., №ПЗ-07/12 от 07.12.2020 на сумму 22,030 тыс. руб., №ПЗ-17/11 от 17.11.2020 на сумму 3,370 тыс. руб., №ПЗ-23/11 от 23.11.2020 на сумму 6,51 тыс. руб., №ПЗ-14/12 от 14.12.2020 на сумму 1,6 тыс. руб., ИП Самойленко Н.А.; муниципальный контракт №ПЗ-657117 от 23.11.2020 на сумму 22,69 тыс. руб., ИП Алейников А.И.)Оплата произведена: 07.04.2020, 17.07.2020, 21.12.2020, 02.12.2020, 02.12.2020, 21.12.2020, 30.11.2020.- оказание услуг по техническому осмотру транспортных средств – 2,4 тыс. руб. (Договор №ПЗ-12/05 от 12.05.2020 на сумму 0,6 тыс. руб., №ПЗ-17/06 от 17.06.2020 на сумму 1,8 тыс. руб., ИП Савченко В. М.);Оплата произведена: 02.06.2020, 15.12.2020.- оплата за сплит-систему - 22,000 руб. (Муниципальный контракт № 616981 от 10.08.2020 ИП Вишняков И.С.)Оплата произведена: 26.08.2020.- поставка печати на автоматической оснастке - 0,9 тыс. руб. (Договор №ПЗ-14/07 от 14.07.2020, ИП Ожередов А.А.)Оплата произведена: 22.07.2020.- оказание услуг по поверке средства измерения (дальномера) – 2,5 тыс. руб. (Договор №198 от 09.09.2020, ООО «Пальмира-ГЕО»);Оплата произведена: 02.10.2020.- поставка патч-панели, гарнитур – 11,8 тыс. руб. (Муниципальный контракт №ПЗ-01/10 от 01.10.2020 на сумму 3,0 тыс. руб., муниципальный контракт №ПЗ-29/09 от 29.09.2020 на сумму 8,8 тыс. руб., ООО «ГЛОБОНЕТ»);Оплата произведена: 20.10.2020.- уплата налога – 855,62 тыс. руб.*3. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений округа (*осуществлена оплата офисной техники (телефонов), канцелярских и хозяйственных товаров, расходных материалов). Кассовое исполнение – 74,61383 тыс. руб.Оплата произведена: 18.02.2020, 08.04.2020, 27.05.2020, 24.08.2020, 21.09.2020, 14.12.2020, 26.12.2020, 28.12.2020.4. *Разработка экологической документации (*предусмотрено финансирование услуг по экологии, кассовое исполнение – 18,4 тыс. руб.)Оплата произведена: 22.05.2020, 17.08.2020, 24.12.2020 |  |
| 17.2 | *Контрольное событие 38.**Функции управления по делам территорий по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 31.01.2020 / 28.01.2020,30.01.2020до 29.02.2020 / 13.02.2020,14.02.2020,17.02.2020,20.02.2020,21.02.2020,25.02.2020,26.02.2020до 31.03.2020 / 04.03.2020, 05.03.2020,20.03.2020,18.03.2020,19.03.2020,20.03.2020,25.03.2020до 30.04.2020 / 06.04.2020, 08.04.2020, 13.04.2020,14.04.2020,16.04.2020,21.04.2020,29.04.2020,до 31.05.2020 / 08.05.2020,12.05.2020,15.05.2020,19.05.2020,21.05.2020,26.05.2020,27.05.2020до 30.06.2020 / 03.06.2020,05.06.2020,08.06.2020,15.06.2020,16.06.2020,18.06.2020,25.06.2020,до 31.07.2020 /03.07.2020,07.07.2020,08.07.2020,15.07.2020,21.07.2020,23.07.2020;до 31.08.2020 / 04.08.2020,07.08.2020,18.08.2020,25.08.2020,26.08.2020,27.08.2020,31.08.2020;до 30.09.2020 / 01.09.2020,04.09.2020,07.09.2020,08.09.2020,28.09.2020,30.09.2020;до 31.10.2020 / 05.10.2020,06.10.2020,07.10.2020,13.10.2020,20.10.2020,28.10.2020,29.10.2020до 30.11.2020 / 03.11.2020,05.11.2020, 06.11.2020,11.11.2020,12.11.2020,17.11.2020,23.11.2020до 31.12.2020 / 03.12.2020,02.12.2020,09.12.2020,10.12.2020,15.12.2020,18.12.2020,21.12.2020,24.12.2020,25.12.2020(на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполненоФункции управления по делам территорий по содержанию зданий и иных имущественных объектов осуществлены: - Поставка электрической энергии по муниципальному контракту № 572733 от 22.01.2020 г ПАО «Ставропольэнергосбыт»Оплата произведена: 28.01.2020, 25.02.2020, 21.02.2020, 20.03.2020, 05.03.2020, 21.04.2020, 08.04.2020, 26.05.2020, 12.05.2020, 25.06.2020, 05.06.2020, 21.07.2020, 26.08.2020, 28.09.2020. - Поставка и транспортировка природного газа по муниципальным контрактам:№ 34-1-0870/20 от 17.01.2020, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена:14.02.2020, 17.02.2020, 19.03.2020, 18.03.2020, 16.04.2020, 26.05.2020, 16.06.2020, 10.12.2020№ 34-1-0871/20 от 17.01.2020, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».Оплата произведена: 17.02.2020, 19.03.2020, 18.03.2020, 16.04.2020, 27.05.2020, 18.08.2020, 11.11.2020, 10.12.2020 - Услуги связи по муниципальным контрактам № 115 от 16.03.2020, ПАО «Ростелеком».Оплата произведена: 25.03.2020, 12.05.2020, 21.05.2020, 15.06.2020, 15.07.2020, 07.08.2020, 31.08.2020, 08.09.2020, 07.10.2020, 11.11.2020, 24.12.2020№ 115-ИБ от 17.03.2020.г. ПАО «Ростелеком»; Оплата произведена: 25.03.2020, 15.06.2020, 18.06.2020, 15.07.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 29.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 18.12.2020 - предоставление телематических услуг связи c предоставлением доступа к сети передачи данных по договору СТЮ-406472 от 23.01.2020 г. ООО «ТАЙМЕР ЮГ».Оплата произведена: 13.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 08.05.2020, 05.06.2020, 03.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 05.10.2020, 03.11.2020, 03.12.2020, 21.12.2020 - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 00133-4 от 10.01.2020 ГУП Ставропольского края «Водник».Оплата произведена:04.03.2020, 25.03.2020, 12.05.2020, 03.06.2020, 03.07.2020, 31.08.2020, 08.09.2020, 17.11.2020, 03.12.2020, 18.12.2020 - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 2/20 от 10.01.2020 ГУП «Сухобуйволинское».Оплата произведена:13.02.2020, 18.03.2020, 14.04.2020, 19.05.2020, 07.08.2020, 25.08.2020, 07.09.2020, 23.11.2020, 09.12.2020 - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 1 от 09.01.2020 ГУП «Просянское».Оплата произведена:04.03.2020,19.03.2020, 25.03.2020, 08.07.2020, 04.09.2020, 06.10.2020, 03.11.2020, 25.12.2020 - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 617-п/20 от 02.03.2020. Производственно техническое подразделение Светлоградское филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».  - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 2 от 10.01.2020 ГУП «Родник».Оплата произведена: 15.12.2020Оплата произведена:05.06.2020, 08.06.2020,07.07.2020, 08.07.2020, 07.08.2020,01.09.2020,30.09.2020,05.11.2020,03.12.2020 - Возмещение услуг по потреблению природного газа вс. Сухая Буйвола по договору № 1 от 09.01.2020 ЗАО СХП «Заря».Оплата произведена: 13.02.2020,04.03.2020,12.05.2020,15.06.2020 - Услуги по заполнению журналов учета отходов по договору №337 от 20.02.2020 г ООО «Экологический проводник».Оплата произведена: 20.03.2020. - Услуги по заполнению декларации, форм статистической отчетности по договору № 51 от 21.01.2020 ООО «Экологический проводник». Оплата произведена: 13.02.2020. - Оплата по договору ГПХ на выполнение работ по обеспечению сохранности документов архива в части их упорядочивания б/н от 01.10.2020 г. Яровая Л.А. Оплата произведена 20.10.2020, 12.11.2020, 04.12.2020 - Оплата за замену литиевых батарей по договору № 290-12 от 02.12.2020, ООО «Теплотехника». Оплата произведена 07.12.2020 г- Приобретение водосчетчиков в количестве 2 штук согласно договоров: № 07 от 07.02.2020 ИП Зимин Александр Валериевич. Оплата произведена: 26.02.2020;№ 16 от 20.02.2020 ИП Зимин Александр Валериевич. Оплата произведена: 20.03.2020. - Приобретение электросчетчика в количестве 2 штук согласно договоров: № 17 от 11.03.2020 ИП Зимин Александр Валериевич. Оплата произведена: 14.04.2020; № 18 от 07.05.2020 ИП Зимин Александр Валериевич. Оплата произведена: 08.06.2020. - Приобретение двери входной в количестве 1 штука по договору № 001 от 20.01.2020 ИП Зимин Александр Валериевич. Оплата произведена: 13.02.2020. - Приобретение электросчетчика в количестве 1 штука согласно договора б/н от 12.02.2020 ИП Манько Сергей Иванович Оплата произведена: 20.02.2020.- Приобретение канцелярских товаров по договору № 416027 от04.02.2020. ИП Шаповалова Светлана Викторовна. Оплата произведена: 13.02.2020. - Услуги по проведению технического обслуживания и ремонту оргтехники по контракту № 401708 от 14.01.2020 г. ИП Бойко Е.В. Оплата произведена: 08.06.2020 - Приобретение огнетушителей по договору № 44061 от 22.03.2020. Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО Оплата произведена: 06.04.2020. -Приобретение государственных знаков почтовой отправки (конверты) по договору № 1288/03 Петр от 21.09.2020 АО «Почта России». Оплата произведена 13.10.2020 г - Оплата налога на:земельный налог. Оплата произведена: 30.01.2020, 13.04.2020; 20.10.2020налог на имущество организаций. Оплата произведена:20.03.2020, 29.04.2020,12.05.2020,28.10.2020 - Оплата за услуги по государственной поверке средств измерений по договору 692/20/СИ от 02.07.2020. АО «Светлоградрайгаз». Оплата произведена 15.07.2020. - Оплата за газовое техобслуживание по договору 692/20 от 29.06.2020 АО «Светлоградрайгаз». Оплата произведена 23.07.2020, 06.11.2020 - Оплата за услуги по ремонту сплит-системы по договору № 9 от 20.07.2020 г. ИП Рыбалкин Александр Юрьевич. Оплата произведена 04.08.2020. - Оплата за проверку технического состояния дымоходов по договору б/н от 12.08.2020. Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО Оплата произведена: 27.08.2020. - Оплата за проверку технического состояния дымоходов по договору б/н от 24.08.2020 Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО.Оплата произведена: 27.08.2020. - Оплата за проверку технического состояния дымоходов по договору б/н от 01.09.2020 Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО. Оплата произведена: 07.09.2020 г. - Оплата за выезд мастера на проверку технического состояния дымоходов по договору б/н от 25.08.2020 Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО. Оплата произведена: 31.08.2020. - приобретение счетчика по договору № 23 от 23.06.2020 ИП Тарасова Валентина Юрьевна. Оплата произведена 07.07.2020. - приобретение счетчика по договору №25 от 10.07.2020 ИП Тарасова Валентина Юрьевна. Оплата произведена 12.08.2020 |  |
| 17.3 | *Контрольное событие 39.**Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 31.01.2020,до 29.02.2020,до 31.03.2020,до 30.04.2020,до 31.05.2020,до 30.06.2020,до 31.07.2020,до 31.08.2020,до 30.09.2020,до 31.10.2020,до 30.11.2020,до 31.12.2020(на основании выставленных счетов)с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено.  Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества за 12 месяцев 2020 года осуществлены:- приобретение услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля на сумму 64260 р. у ИП Апаназиди А.П.;- приобретение ГСМ на сумму 90772 р. у ИП Дробин Г.А.;- приобретение услуг связи на сумму 39985,4 р. у ПАО «Ростелеком» и ООО «Адопт»;- приобретение канцелярских товаров на сумму 23102,09 р. у ООО «Бумага-С»;- приобретение услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники), (далее - Справочник), содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, путем предоставления в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет на сумму 45416,63р. у ООО «Апрель»;- приобретение у ООО «Тензор» лицензии на использование программного продукта КриптоПро 2500 р.;- приобретение услуг по заправке картриджей на принтеры и ремонт принтеров у ИП Бойко Е.В. на сумму 9500 р.;- приобретение услуг по изготовлению штампа у ИП Оэередов А.А. на сумму 700 р.;- приобретение у ГАУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» услуг по публикации к газете «Петровские Вести» информации Совета депутатов ПГО СК на сумму 5134 р.;- приобретение у ФГУП «Почта России» услуг по доставке периодических печатных изданий на сумму 484,98 р.;- приобретение услуг у ООО «Экологический проводник» по составлению журналов учета отходов и услуг по заполнению форм и отчетности на сумму 4600 р.Итого израсходовано за 2020 год: 331296,63 тыс. руб. |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края** **«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** |
| **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** |
| 1 | Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих | процентов | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы и создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы»** |
| 2 | Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (с выдачей документа государственного образца) | человек | 20 | 21 | 0 | Показатель не достигнут.В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие не получали дополнительного профессионального образования в 2020 году |
| 4 | Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | процентов | 85 | 90 | 100 | Показатель достигнут |
| **Задача 2** **подпрограммы 1 Программы «Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих»** |
| 5 | Доля студентов образовательных учреждений, прошедших практику в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа от общего числа студентов образовательных организаций с которыми заключены договора | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** |
| 6 | Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа | единиц | 6 | 7 | 7 | Индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости** **органов местного самоуправления»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** |
| 7 | Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее | единиц | 603 | 606 | 680 | Показатель достигнут.Превышение значения показателя обусловлено ростом информационных поводов, которые были размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что говорит о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа |
| 8 | Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы), не менее | единиц | 71 | 72 | 81 | Показатель достигнут.Превышение значения показателя обусловлено ростом информационных поводов и соответственно информационных сообщений, которые были опубликованы в печатных СМИ, что говорит о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа и осуществляемом взаимодействии со СМИ |
| **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 9 | Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 10 | Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 56 | 71,4 | 61,7 | Показатель не достигнут.В 2020 году по мере утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сведения о них были внесены в Реестр государственных услуг (функций) в полном объеме. В силу того, что не все разрабатываемые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг приняты в отчетном периоде, это привело к снижению запланированного значения показателя |
| 11 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг | процентов | 28 | 39 | 27,1 | Показатель не достигнут.Значение показателя не достигнуто, по следующей причине.В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, перевод муниципальных услуг в электронный вид в 2020 году не осуществлялся.Снижение значения индикатора также произошло за счет того, что в2020 году увеличилось количество муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** |
| 12 | Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | единиц | 14 | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, не менее | процентов | 97,87 | 97,83 | 98,42 | Значение показателя улучшено благодаря:- совершенствованию профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;- наличию в учреждении современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;- сокращению времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;- обеспечению гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;- организации бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;- предоставлению сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).- соблюдению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;- предоставлению услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; - обеспечению доступа граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов****Петровского городского округа** |
| 14 | Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее | единиц | 12 | 12 | 7 | Индикатор не достигнут.Значение индикатора не достигнуто ввиду того, что в соответствии с требованиями постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» проведение официальных мероприятий с 20 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года было приостановлено |
| **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории** **Петровского городского округа»** |
| **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** |
| 15 | Число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа | человек | 173 | 174 | 175 | Показатель достигнут.Значение индикатора улучшено, что говорит о росте числа граждан, имеющих достижения, которые являются основанием для награждения их Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа |
| **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» |
| 16 | Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа | процентов | 32,6 | 49,5 | 49,5 | Индикатор достигнут  |
| **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** |
| **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** |
| 17 | Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа | единиц | 32 | 47 | 47 | Показатель достигнут |
| 18 | Доля сотрудников, владеющих навыками работы в системе электронного документооборота (СЭД «Дело») от общего количества сотрудников администрации Петровского городского округа | процентов | 90 | 92 | 100 | Показатель достигнут.Значение показателя улучшено благодаря планомерно проводимой работе  |
| **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»** |
| **Цель 6 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»** |
| 19 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) управления по делам территорий в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | 0 | Индикатор достигнут |
| 20 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг в общем объеме кредиторской задолженности | процентов | 0 | 0 | 0 | Индикатор достигнут  |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 14 | х | х | х | 55 291,61 | 54 203,33 | 53 067,02 |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | х | х | х | 280,00 | 708,34 | 708,17 |
| Совет депутатов | 14 | х | х | х | 442,99 | 365,74 | 331,30 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | х | х | х | 693.60 | 1 233,96 | 1 233,96 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | х | х | х | 13 506,94 | 13 128,09 | 12 956,68 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | х | х | х | 3 021,06 | 3 084,68 | 2 955,01 |
| управление по делам территорий | 14 | х | х | х | 37 347,02 | 35 632,52 | 34 831,92 |
|  | отдел социального развития | 14 | х | х | х | 0,00 | 50,00 | 49,98 |
| II. | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | х | х | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | 01 | 0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | **Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»** |  | 14 | 2 | х | х | 220,00 | 708,34 | 708,17 |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | х | х | 220,00 | 708,34 | 708,17 |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 14 | 2 | 01 | х | 220,00 | 708,34 | 708,17 |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | 01 | 0000 | 220,00 | 708,34 | 708,17 |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  | 14 | 3 | х | х | 13 666,94 | 13 128,09 | 12 956,68 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | х | х | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | 3 | х | х | 13 506,94 | 13 128,09 | 12 956,68 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | 01 | 0000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе | муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | 3 | 02 | 0000 | 13 506,94 | 13 128,09 | 12 956,68 |
| V. | **Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»** |  | 14 | 4 | х | х | 0,00 | 50,00 | 49,98 |
| отдел социального развития | 14 | 4 | х | х | 0,00 | 50,00 | 49,98 |
|  | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий на территории Петровского городского округа | отдел социального развития | 14 | 4 | 01 | 0000 | 0,00 | 50,00 | 49,98 |
| VI. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»** |  | 14 | 5 | х | х | 40 811,07 | 39 082,94 | 38 118,23 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | х | х | 3 021,06 | 3 084,68 | 2 955,01 |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | х | х | 37 347,02 | 35 632,52 | 34 831,92 |
| Совет депутатов | 14 | 5 | х | х | 442,99 | 365,74 | 331,30 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 14 | 5 | х | х | 34 182,79 | 32 070,73 | 31 778,45 |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | 01 | 0000 | 33 871,71 | 31 818,45 | 31 528,11 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | 01 | 0000 | 311,08 | 252,28 | 250,34 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  | 14. | 5 | 02 | х | 6 628,28 | 7 012,21 | 6 339,78 |
| отдел муниципальных закупок | 14. | 5 | 02 | 0000 | 2 709,98 | 2 832,40 | 2 704,67 |
| управление по делам территорий | 14. | 5 | 02 | 0000 | 3 475,31 | 3 814,07 | 3 303,81 |
| Совет депутатов  | 14 | 5 | 02 | 0000 | 442,99 | 365,74 | 331,30 |
| VII. | **Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»** |  | 14 | 6 | х | х | 533,60 | 1 233,96 | 1 233,96 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | х | х | 533,60 | 1 233,96 | 1 233,96 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | 01 | 0000 | 533,60 | 1 233,96 | 1 233,96 |

|  |
| --- |
| Приложение 4к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год |

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 55 291,61 | 53 067,02 |
| бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 55 291,61 | 53 067,02 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 55 291,61 | 53 067,02 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 280,00 | 708,18 |
| Совет депутатов | 442,99 | 331,30 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 693,60 | 1 233,96 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 506,94 | 12 956,68 |
| отдел муниципальных закупок | 3 021,06 | 2 955,01 |
| управление по делам территорий | 37 347,02 | 34 831,92 |
| отдел социального развития | - | 49,97 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы», всего |  | 60,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 60,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 60,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 60,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
|  | Эффективное использование кадрового резерва  | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими  |  | 60,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 60,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 60,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 60,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Петровского городского округа  | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Организация прохождения практики студентами образовательных организаций в администрации Петровского городского округа и органах администрации Петровского городского округа | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления» |  | 220,00 | 708,18 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 220,00 | 708,18 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 220,00 | 708,18 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 220,00 | 708,18 |
| Совет депутатов | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа) | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 220,00 | 708,18 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 220,00 | 708,18 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 220,00 | 708,18 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 220,00 | 708,18 |
| Совет депутатов | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  | 13 666,94 | 12 956,68 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 13 666,94 | 12 956,68 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 13 666,94 | 12 956,68 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 160,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 506,94 | 12 956,68 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | 160,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 160,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 160,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 160,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | 13 506,94 | 12 956,68 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 13 506,94 | 12 956,68 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 13 506,94 | 12 956,68 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 506,94 | 12 956,68 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа» |  | 0,00 | 49.97 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 49.97 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 49.97 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 49.97 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий на территории Петровского городского округа  |  | 0,00 | 49.97 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 49.97 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 49.97 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 49.97 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа | не требуется финансовое обеспечение | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» |  | 533,60 | 1 233,96 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 533,60 | 1 233,96 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 533,60 | 1 233,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 533,60 | 1 233,96 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления |  | 533,60 | 1 233,96 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 533,60 | 1 233,96 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 533,60 | 1 233,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 533,60 | 1 233,96 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии (обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования) |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» |  | 40 811,07 | 38 118,23 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 40 811,07 | 38 118,23 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 40 811,07 | 38 118,23 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 3 021,06 | 2 955,01 |
| управление по делам территорий | 37 347,02 | 34 831,92 |
| Совет депутатов | 442,99 | 331,30 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 34 182,74 | 31 778,45 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 34 182,74 | 31 778,45 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 34 182,74 | 31 778,45 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 33 871,71 | 31 528,11 |
| отдел муниципальных закупок | 311,08 | 250,34 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  | 6 628,28 | 6 339,78 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6 628,28 | 6 339,78 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 6 628,28 | 6 339,78 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 2 709,98 | 2 704,67 |
| управление по делам территорий | 3 475,31 | 3 303,81 |
| Совет депутатов | 442,99 | 331,30 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы