# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2020 год

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

# Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (в редакции от     26.12.2019 г. № 2691, от 12 мая 2020 от № 605) (далее – Программа). Программа включает 5 подпрограмм:

# подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа ставропольского края»;

# подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества»;

# подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»;

# подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления»;

# подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

Цель 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.

Цель достигнута. Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности опрошенных лиц, составила 45,3%.

На достижение цели направлены 2 задачи:

Задача 1. Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России, в рамках реализации которой в 2020 году учреждениями образования и культуры округа проведено 166 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактику проявлений этнического и религиозного экстремизма, в том числе:

Во всех образовательных учреждениях округа проведены классные часы на темы: «Профилактика и разрешение конфликтов», «Я в среде сверстников», «Терпимость к чужим мнениям», «Права и свободы человека – сходства и различия», «Разные и другие», «Доброта – качество, излишек которого не вредит» и др.;

Тренинги: «Жить в мире с собой и другими», «Коммуникативные качества личности, которые проявляются в процессе общения и взаимодействия с людьми»;

Выставка рисунков: «Любимый уголок моего города», «Мы разные, но мы вместе»;

Изданы стенгазеты: «Ребята, давайте жить дружно»;

Родительские собрания: «Роль общения в жизни школьника», «Стили семейного воспитания», «Конституция – основной Закон нашей жизни», «Культура межнациональных общений»;

Круглые столы: «Нация. Национальная принадлежность», «Проверь себя, проявляешь ли ты толерантность»;

Викторины: «Неконфликтность, толерантность, уважение», «Рыцарский турнир»;

Выставки книг: «Моя родина – Россия», «Хорошо, что мы такие разные!», «Дети и книги».

Отделом социального развития администрации Петровского городского округа проведен конкурс эссе «Ставрополье – край без вражды», в котором приняли участие обучающиеся школ и студенты. Победителями были признаны 6 участников. Работы победителей размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа; конкурс рисунков «Мы едины» для детей от 8 до 14 лет; конкурс плакатов «Мы едины» для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Проведен фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, а именно:

При поддержке Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества проведен дистанционный межрайонный фестиваль-конкурс национальных культур «Радуга», посвященный Дню народного единства. Всего в фестивале приняли участие около 2000 человек.

В рамках Фестиваля было размещено 105 публикаций, из них 89 видео конкурсных работ участников, которые набрали 11731 лайков, 20898 комментариев, 63480 охваченных аккаунтов, 75119 просмотров.

На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) было опубликовано 11 материалов, на официальном сайте Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества 5 материалов  о проведённых в округе мероприятиях.

В правовом информационном центре, созданном при МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека», оказывалась помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационная помощь правового характера в сфере миграции в 2020 году была оказана 29-ти гражданам.

На официальном сайте администрации округа в разделе «Координационные и совещательные органы» освещена деятельность Межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2020 году межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатуры в отношении 4-х соотечественников.

Задача 2. Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа, в рамках реализации которой в 2020 году на территории Петровского городского округа Ставропольского края организовано и проведено 112 мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма.

Издано 2 распоряжения, регламентирующие сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений:

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 106-р «Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год»;

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31августа 2020 г. № 520-р «О внесении изменений в План мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. №106-р».

Проведен анализ протоколов заседаний Советов мира и дружбы территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 и 2019 годы.

Всем специалистам территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края были направлены методические рекомендации по вопросу организации и осуществления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, подготовки документации о работе Советов мира и дружбы.

22 сентября 2020 года проведено заседание этнического совета Петровского городского округа, на котором были проанализированы итоги анкетного опроса для оценки состояния межнациональных отношений в Петровском городском округе.

Проведен анкетный опрос с целью оценки эффективности мероприятий, осуществленных в рамках реализации субсидии на информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике идеологии терроризма на территории Петровского городского округа.

В территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края направлены методические рекомендации по вопросу организации и осуществления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

В населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялась деятельность советов мира и дружбы.

Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

В Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества были направлены 53 еженедельных и 4 ежеквартальных отчета.

Проведено 5 заседаний этнического совета Петровского городского округа.

На территории Петровского городского округа Ставропольского края размещены 21 баннер, в населенных пунктах распространены 1880 листовок и 100 плакатов, в ходе проведенных массовых мероприятий распространены 650 карманных календарей, 260 линеек и 315 значков с профилактическими материалами.

Проведен мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности осуществляется специалистами отдела социального развития администрации ПГО и МКУ «Молодежный центр «Импульс». В 2020 году такие материалы не выявлены.

В сети интернет в группах МЦ «Импульс» были размещены социальные ролики и фильм «Терроризм за кадром».

Цель 2. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

Цель достигнута. Увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2018 годом, составляет 104%.

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача 1. Создание условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры, в рамках реализации которой в 2020 году проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры.

В средствах массовой информации освещена информация о проведённых в Петровском городском округе мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры. Информация размещалась 3 раза - в местной и краевой прессе, а также 7 раз - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Новости».

В 2020 г.  осуществлена муниципальная поддержка казачьих обществ. Оказана помощь в подготовке заявки на участие в конкурсе на получение Президентского гранта казачьему обществу «Хутор Покровский», произведена закупка туристического инвентаря для детского казачьего клуба «Есаулец» и комплекта наград для проведения соревнований по военному многоборью (АРБ).

В 2020 г. проведено 4 мероприятия с участием казачьих обществ, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры.

- 20 января 2020 года для казачьих обществ Петровского городского округа проведено рабочее совещание по вопросу привлечения финансовых средств для развития социально-ориентированных организаций и получения субсидии из краевого бюджета на компенсацию затрат по деятельности казачьих обществ.

- 25 мая 2020 МКУК «ЦДК г. Светлограда» на канале Ю-тюб размещен казачий обряд «Посвящения в казачата», в рамках мероприятия «Быт и традиции казаков».

https://www.youtube.com/channel/UCLRj1wr1Z0ETddXgG9kPt2A

- 21 июля 2020 г. размещен видеоролик позновательно-развлекательной программы для детей «Удалые казачата!».

- 04 ноября 2020 г. казачий ансамбль «Станичники»  принял участие в фестивале национальных культур «Радуга».

Для народной дружины из числа членов Светлоградского СКО СОКО ТВКО 4 раза оказывалась консультативная помощь по вопросам, возникающим при решении задач, стоящих перед народными казачьими дружинами, участвующими в охране общественного порядка в Петровском городском округе Ставропольского края.

Цель 3. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа.

Цель достигнута. В 2020 году увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2018 годом достигло  запланированного показателя 125%.

На достижение цели направлены 2 задачи:

Задача 1. Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка, в рамках реализации которой в 2020 году проведены следующие мероприятия:

Проведено 29 заседаний административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений». Было рассмотрено 172 протокола.

Проведено 21 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края.

Молодежным центром «Импульс» в 2020 году проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.

Издано 5 постановлений и 3 распоряжения, регламентирующие сопровождение профилактики правонарушений:

В 2020 году в период с 07 – по 25 сентября отделом МВД России по Петровскому городскому округу проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений в количестве - 111 человек. Обучение проводилось в соответствии с планом подготовки членов общественных объединений правоохранительной направленности по основным направлениям деятельности.

В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проведении конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» в Петровском городском округе Ставропольского края» от 02 декабря 2020 г. № 732-р, в период с 10 - по 21 декабря 2020 года на территории Петровского городского округа были проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» в Петровском городском округе Ставропольского края.

«Лучшей народной дружиной» признана добровольная народная дружина «Благодатненская»;

«Лучшим народным дружинником» признан Рыжевский Павел Владимирович, проживающий по адресу: с. Благодатное, ул. Красных Партизан, 4.

Победители конкурсов были награждены ценными подарками (наручные часы).

Задача 2. Организация агитационной работы, направленной на профилактику правонарушений, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения, в рамках реализации которой в 2020 году проведены следующие мероприятия:

На официальном сайте администрации ПГО СК размещена информация о комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Проведены мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни. Изготовлено 450 листовок, которые были распространены среди населения городского округа через молодежные организации, учреждения образования и среди лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества через филиал по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю.

- Проведены мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни.

В ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж» и ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» проведены классные часы: «Социальные нормы и асоциальное поведение», «Как не стать жертвой преступления».

МКУ Молодежный центр «Импульс» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» размещены социальные ролики антинаркотической направленности, проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». На центральных улицах города Светлограда и в сквере имени Гайдара проведена информационно-профилактическая акция «Выбор за тобой» с раздачей информационных буклетов.

Для воспитанников Светлоградского реабилитационного центра 06 марта 2020 года в рамках профилактических мероприятий была проведена встреча по девизом «Выбирайте жизнь без наркотиков».

Проведена операция «Штрихкод», в  рамках в социальных сетях в группах МКУ Молодежный центр «Импульс» было размещено обращение к  неравнодушным жителям округа с просьбой направлять фото и адреса зданий и сооружений на которых имеются надписи содержащие названия сайтов предлагающих наркотические и психотропные вещества или рекламирующие их.

В  мае 2020 года проведен интернет-конкурс листовок «Стоп наркотики».

С 25 мая по 25 июня  в социальных сетях проведен конкурс видеороликов по пропаганде  здорового образа жизни и отказа от наркотиков «Мы выбираем жизнь».

31 мая прошла агитационная акция «Курению нет - спорту привет!».

26 июня в рамках Международного дня борьбы с наркоманией проведен онлайн-фестиваль творческой молодежи «Свежий ветер» по девизом «Нет-наркотикам».

28 июля сотрудниками полиции и волонтерами отряда правоохранительной направленности «Ангел» на центральных улицах города Светлоград проведена совместная информационно-агитационная акция «СТОП сбыт!», с  раздачей прохожим и водителям общественного транспорта тематических информационных буклетов и плакатов, с указанием контактных данных правоохранительных органов и телефона доверия.

Проведен мониторинг социальных сетей на предмет выявления интернет – ресурсов предлагающих и торгующих наркотическими веществами. За отчетный период выявлено 28 ресурсов, направлено на рассмотрение в Роскомнадзор проверено и заблокировано Роскомнадзором 18.

В сети Интернет, в официальных  группах МКУ МЦ «Импульс» Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники  размещены  социальные ролики и публикации для подписчиков и молодежи Петровского городского округа, направленные на противодействие распространению наркотических средств.

Проводилась информационно-разъяснительная работа в местах массового пребывания граждан, в образовательных учреждениях  и других социальных объектах о вреде бестабачной никотиносодержащей продукции и последствиях, к которым приводит ее употребление. Также проводились мероприятия освещающие о вреде наркомании, пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека и агитацию здорового образа жизни.

Освещена деятельность по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации округа.

На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края освещалась деятельность по профилактике правонарушений:

В разделе «Координационные и совещательные органы» размещена информация о проведении совместного заседания межведомственной рабочей группой по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации, освободившихся из мест лишения свободы и комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В разделе «Новости» была размещена публикация «Остерегайтесь мошенников!», «Мошенничество в сфере кредитования», «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Проведены профилактические беседы с лицами, осужденными без лишения свободы.

Проведено 23 индивидуальных беседы с лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

Направлено 8 информационных писем по вопросу оказания содействия в помощи трудоустройства лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

Цель 4. Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления.

Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих – 100%.

На достижение цели направлены 3 задачи:

Задача 1. Реализация организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции в экономической и социальной сферах, в рамках реализации которой в 2020 году:

проведена антикоррупционная экспертиза 173 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

принят 172 нормативный правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

в том числе в администрации Петровского городского округа Ставропольского края в течение 2020 года принят 1 нормативный правовой акт, направленный на обеспечение противодействия коррупции, в девять нормативных правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции, внесены изменения.

Разработка нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции, осуществлялась не позднее трёх месяцев со дня принятия нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции на краевом уровне.

Задача 2. Организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе, в рамках реализации которой в 2020 году лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в аппарате администрации и органах администрации, осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края требований к служебному поведению, требований об урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе.

Всеми муниципальные служащими представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок до 1 апреля 2020 года.

Были приняты и проанализированы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные 264 муниципальными служащими аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетный 2019 год.

В отчетном периоде проведено 29 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за отчетный 2019 год (далее – проверка).

Материалы проверок в отношении 26-х муниципальных служащих рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации округа и органах администрации округа, и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). По результатам заседания комиссии сведения, представленные 26 муниципальными служащими, признаны неполными и недостоверными.

Проверки по соблюдению муниципальным служащим требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающегося предотвращения и урегулирования конфликта интересов, по факту несоблюдения муниципальным служащим части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» не проводились в связи с отсутствием оснований.

За не соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к ответственности привлечено 5 лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, при назначении лиц на должности муниципальной службы и при поступлении на такую службу, специалистами отдела по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края анализировались сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых вышеуказанными лицами об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

Фактов возможного возникновения конфликта интересов в отчетном периоде не выявлено.

Проведено 14 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов.

В результате работы «Телефона доверия» за 2020 г. принято 159 сообщений. Сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей на «Телефон доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» не поступало.

Проведен анализ поступивших в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края 916 письменных обращений граждан, и обращений, поступивших из краевых ведомств и иных организаций. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений в     2020 г. не поступало.

Повышение квалификации по образовательной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» прошли 15 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края прошли повышение квалификации по образовательной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции».

Задача 3. Организация антикоррупционной пропаганды, предупреждения коррупционных проявлений, минимизации и ликвидации их последствий в сферах деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации которой в 2020 году проведены следующие мероприятия.

Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды осуществлялось на учебных мероприятиях аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, проводимых в соответствии с квартальным Планом работы администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Проведено 10 мероприятий по обучению муниципальных служащих аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 2 заседания Координационного Совета.

В социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм в официальных группах МКУ «Молодежный центр «Импульс» размещено 3 информационных материала антикоррупционной направленности: социальный ролик «Коррупция», социальная реклама «Искореним коррупцию вместе». Информационный пост «Стоп коррупция».

В отделе образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края с муниципальными служащими отдела образования проведено методическое совещание по соблюдению норм профессиональной этики.

Отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края с участниками государственной итоговой аттестации 2020 года проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и недопущения поведения, которое может восприниматься как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку за оказание услуги во время проведения ЕГЭ.

Проведено 2 заседания Координационного Совета.

На официальном сайте администрации в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены материалы, освещающие вопросы противодействия коррупции и способствующие правовому просвещению населения Петровского городского округа, а также информация о реализуемых администрацией Петровского городского округа мерах, направленных на противодействие коррупции.

В муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на распространение позитивного опыта по вопросам противодействия коррупции и формирование антикоррупционного мировоззрения.

Во всех общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края проведено: круглых столов – 31; внеклассные мероприятия – 19; викторин - 30; конкурсов рисунков - 29; встречи обучающихся старших классов с представителями прокуратуры Петровского района - 5,  брифингов - 20, презентаций - 42, родительских собраний - 15, дискуссий, дебатов - 18, библиотечных уроков - 13, классных часов – 330, лекций – 15, тематических бесед – 34.

Всего в ходе 6596 мероприятий было задействовано 6573 обучающихся 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа.

В основные общеобразовательные программы в образовательных организациях, подведомственных отделу образования администрации Петровского городского округа, внесены изменения.

В содержание учебных предметов «Обществознание», «История», «Литература», «ОБЖ», «ОДНКНР» включены модули антикоррупционного просвещения. Изучение материалов антикоррупционной направленности проводилось в рамках изучения вышеуказанных предметов, а также на элективных, факультативных занятиях, классных часах, внеклассных мероприятиях гражданско-правовой направленности.

Цель 5. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель достигнута. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе составила 100%. В 2020 году:

Поступило 5270 вызовов по единому номеру системы-112;

Осуществлено 402 выезда на поисково-спасательные работы;

Спасено 184 человека.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 2020 году составил – 19,00 рублей.

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача 1. Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений, в рамках реализации которой в 2020 году:

Обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на все поступившие по единому номеру «112» вызовы (сообщения). Поступило 5270 вызовов, из них осуществлено реагирование на 5270 вызовов.

В 2020 году произведено обустройство 4-х образовательных организаций целостными периметральными ограждениями, а именно:

- средней общеобразовательной школы № 9 с. Высоцкое (28.05.2020);

- средней общеобразовательной школы № 11 с. Константиновское (31.07.2020);

- средней общеобразовательной школы № 13 с. Ореховка (27.08.2020);

- средней общеобразовательной школы № 16 п. Рогатая Балка (19.08.2020).

Обеспечено профессиональное обучение персонала системы-112. Общее количество дежурно-диспетчерского персонала системы-112 составляет - 8 человек, из них профессиональное обученных – 8 человек.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» включает в себя 29 основных мероприятий и 56 контрольных событий. В отчетном периоде не выполнены 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» и контрольное событие 39 «Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации» не выполнены. В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, не прошли повышение квалификации в 2020 году.

Контрольное событие 40 «Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации» выполнено не в полном объеме. Во втором полугодии 2020 года в связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, было сокращено финансирование основного мероприятия «Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции».

Контрольное событие 41 «Учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа проведена» выполнено не в полном объеме.

В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа в апреле, мае и ноябре 2020 г. не проводилась.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

На ход реализации Программы  в 2020 году оказали влияние следующие риски:

В связи с изменениями экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, были проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местного бюджета. Были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета.

В результате чего финансирование основного мероприятия «Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» и контрольное событие 39 «Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации» не осуществлялось.

По вышеуказанной причине финансирование контрольного события 40 «Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации» было сокращено, вследствие чего контрольное событие выполнено не в полном объеме.

В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа в апреле, мае и ноябре 2020 г. не проводилась. В результате чего контрольное событие 41 «Учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа проведена» выполнено не в полном объеме.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа).

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2020 год составлял 19414,63 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2020 года составил 16921,49 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 16633,52 тыс. рублей или 98,3 % к уточненным плановым назначениям.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Информация об использовании средств бюджета округа, средств юридических и физических лиц приведена в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов  (подпрограмм) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в 2020 году в сравнении с 2019 годом

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» в 2020 году было принято участие в реализации государственных программ Ставропольского каря, а именно:

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» государственной программы Ставропольского каря «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» от 29 декабря 2018 г. № 623-п, 27.01.2020 г. было заключено Соглашение № 30 «между Комитетом Ставропольского каря по делам национальностей и казачества и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований».

Для реализации основного мероприятия «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» Подпрограммы 1 «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» Программы из бюджета Ставропольского края в 2020 году было выделено 100,00 тыс. рублей, из них освоено 60,06 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в 2020 году составил 19,00 рублей на рубль.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в 2019 году составил 19,00 рублей на рубль.

В 2020 году была осуществлена закупка полиграфической продукции профилактической направленности межнациональных и этноконфессиональных отношений: 21 баннер, 1888 листовок, 100 плакатов, 650 карманных календарей, 260 линеек, 315 значков.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановлением Правительства «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» от 29 декабря 2018 г. № 623-п, 25.01.2020 г. было заключено Соглашение № 155 «между Министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях».

Для реализации основного мероприятия «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз» Подпрограммы 5 «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы из бюджета Ставропольского края в 2020 году было выделено 6389,92 тыс. рублей, из них освоено 6389,92 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 2020 году составил 19,00 рублей на рубль.

В 2020 году была осуществлено обустройство целостными периметральными ограждениями 4 образовательных организации:

- средней общеобразовательной школы № 9 с. Высоцкое;

- средней общеобразовательной школы № 11 с. Константиновское;

- средней общеобразовательной школы № 13 с. Ореховка;

- средней общеобразовательной школы № 16 п. Рогатая Балка.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» в 2020 году было запланировано достижение значений 7 индикаторов достижения цели Программы и 15 показателей решения задач подпрограммы. Из них не достигнуты 2 показателя решения задач подпрограммы:

- «Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получивших удостоверение о повышении квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции». Плановое значение показателя – 100%, фактическое составило – 0%;

- «Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности». Плановое значение показателя – 710, фактическое составило – 140.

Плановые показатели значения индикаторов не достигнуты в связи с изменениями экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2020 году в Программу изменения вносились 1 раз: постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 24 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2691)».

Изменения затронули объемы и источники финансирования Программы, была расширена характеристика основного мероприятия «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз», уточнены значения показателя «Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающейся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в случае их несоблюдения, по материалам проверки от общей численности муниципальных служащих».

Программа реализовывалась в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 862-р. В детальный план-график изменения вносились 1 раз: распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 296-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 862-р».

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты также:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.03.2020 № 413 «О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений на территории  Петровского городского округа Ставропольского края, образованной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 февраля 2018г. № 180»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.04.2020 № 572 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.05.2020 № 606 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2020 № 1641 «О внесении изменений в состав административной комиссий Петровского городского округа Ставропольского края, образованной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 января 2018 г.  № 56 (с изменениями)»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01.12.2020 № 1675 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)»;

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.07.2020 г. №  401-р «О внесении изменений в приложения к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г.   № 191-р «О должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (в редакции от 01 июня 2018 г. № 290-р, от 17 октября 2018 г. № 561-р, от 27 марта 2019 г. № 130-р, от 15 июля 2019 г. № 379-р, от 19 сентября 2019 г. № 550-р, от 14 января 2020 г. № 10-р)»;

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09.09.2020 г. №  535-р «О внесении изменений в приложения к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г.   № 191-р «О должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (с изменениями)».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1575, будет продолжена реализация мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в округе, муниципальную поддержку казачества, профилактику правонарушений, антитеррористическую защищенность и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

| Начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края | С.В.Усольцев |
| --- | --- |

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» |
| Цель 1 Программы. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе» |
| 1. | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности опрошенных лиц | % | 42,8 | 44 | 45,3 | Значение индикатора достигнуто. Превышение планового значения показателя произошло в результате увеличения количества участников мероприятий при переводе их в он-лайн формат |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | рублей на рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» |
| Задача 1 Подпрограммы 1. «Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России» |
| 3. | Увеличение участников мероприятий, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности, общероссийской гражданственности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в сравнении с 2018 годом | % | 118 | 120 | 120 | Значение показателя достигнуто |
| Задача 2 Подпрограммы 1. «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа» |
| 4. | Увеличение участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма в сравнении с 2018 годом | % | 115 | 120 | 120 | Значение показателя достигнуто |
| Цель 2 Программы. «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры» |
| 5. | Увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2018 годом | % | 102 | 104 | 104 | Значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка казачества» |
| Задача 1 Подпрограммы 2. «Создание условий для развития казачьи обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры» |
| 6. | Увеличение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности в сравнении с 2018 годом | % | 133,33 | 133,33 | 133,33 | Значение показателя достигнуто |
| Цель 3. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа» |
| 7. | Увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2018 годом | % | 100 | 125 | 125 | Значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков» |
| Задача 1 Подпрограммы 3. «Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка» |
| 8. | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов муниципальной власти, способствующей обеспечению безопасности граждан, в общей численности опрошенных лиц | % | 42 | 44 | 44 | Значение показателя достигнуто |
| 9. | Увеличение привлеченных граждан к мероприятиям по охране общественного порядка в сравнении с 2018 годом | % | 103,60 | 105,26 | 105,26 | Значение показателя достигнуто |
| Задача 2 Подпрограммы 3. «Организация агитационной работы, направленной на профилактику правонарушений, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения» |
| 10. | Увеличение изготовленных агитационных материалов (календарей, плакатов и т.д.), направленных на профилактику правонарушений, а также незаконного потребления и оборота наркотиков в сравнении с 2018 годом | % | 100 | 106,25 | 106,25 | Значение показателя достигнуто |
| Цель 4 Программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» |
| 11. | Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | Значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» |
| Задача 1 Подпрограммы 4. «Реализация организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции в экономической и социальной сферах» |
| 12. | Доля проектов нормативных правовых актов администрации округа, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде | % | 78,7 | 92,5 | 100 | Значение индикатора достигнуто. Все нормативные правовые акты прошедшие антикоррупционную экспертизу были приняты в отчетном периоде |
| 13. | Доля принятых нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| Задача 2 Подпрограммы 4. «Организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе» |
| 14. | Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих | % | 0,4 | 3 | 1,96 | Показатель достигнут. Снижение показателя свидетельствует об эффективности проведенной профилактической и просветительской работы в области законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции |
| 15. | Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получивших удостоверение о повышении квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 100 | 100 | 0 | Значение показателя не достигнуто. В связи с изменениями экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. В связи с чем, финансирование мероприятия сокращено |
| Задача 3 Подпрограммы 4. «Организация антикоррупционной пропаганды и предупреждения коррупционных проявлений, минимизации и ликвидации их последствий в сферах деятельности органов местного самоуправления» |
| 16. | Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности | единиц | 1109 | 710 | 140 | Значение показателя не достигнуто. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с изменениями экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. В связи с чем, финансирование мероприятия сокращено |
| 17. | Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа | % | 0 | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто |
| Цель 5 Программы. «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 18. | Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе | % | 100 | 100 | 100 | Значение индикатора достигнуто |
| 19. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях | рублей на рубль | 0,00 | 19,00 | 19,00 | Значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 5. «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
| Задача 1 Подпрограммы 5. «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений» |
| 20. | Реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру «112» | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 21. | Доля образовательных организаций, обустроенных целостными периметральными ограждениями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений округа | % | 21,05 | 36,84 | 36,84 | Значение показателя достигнуто |
| 22. | Доля дежурно-диспетчерского персонала системы-112, прошедшего профессиональное обучение, в общем количестве дежурно-диспетчерского персонала системы-112 в округе | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» |
| Цель 1 Программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе» |
| Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России» |
| 1. | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа |  | В 2020 году учреждениями образования и культуры округа проведено 166 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактику проявлений этнического и религиозного экстремизма | Мероприятие выполнено. Увеличение участников мероприятий, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности, общероссийской гражданственности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения в сравнении с 2018 годом, составило – 120% |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение уровня этнокультурной компетентности, общероссийской гражданственности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Во всех образовательных учреждениях округа прошли - выставка рисунков: «Любимый уголок моего города», «Мы разные, но мы вместе»; - родительские собрания: «Конституция – основной Закон нашей жизни», «Роль общения в жизни школьника», «Стили семейного воспитания», «Культура межнационального общения»; - круглые столы: «Нация. Национальная принадлежность», «Проверь себя, проявляешь ли ты толерантность»; - выставки книг: «Моя родина – Россия», «Хорошо, что мы такие разные!», - изданы стенгазеты: «Ребята, давайте жить дружно». С января по февраль 2020 года в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» проходила выставка – экскурсия «В семье единой». В МКУК «ДК с. Донская Балка» организована работа постоянно-действующего информационного стенда «Многоликое разноцветье Кавказа». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Петровского городского округа Ставропольского края во 2-м квартале культурно-массовые мероприятия переведены в онлайн режим: - мероприятие МКУК «ДК с. Благодатного» «Все мы разные, но счастливые» опубликовано 16 апреля 2020 г. https://www.instagram.com/tv/B_Ca9lwJXk/?utm_source=ig_web_copy_link https://ok.ru/video/2212380084941 - 30 апреля в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» прошел тематический урок «Отражение национального колорита в произведениях композиторов-классиков». http://ok.ru/video/2166540012109 - 24 мая 2020 г. сотрудники МКУК «ДК п. Рогатая Балка» разместили на аккаунте в социальных сетях познавательное мероприятие «Кирилла и Мефодий…». https://www.instagram.com/tv/CAjzcpTgA1a/?utm_source=ig_web_copy_link https://ok.ru/video/1564464253448 - в мае работники МКУК «ДК с. Шангала» подготовили онлайн-мероприятие «Наша истинная национальность – человек». https://ok.ru/profile/591504597279/statuses/151687270732575 - 12 июня 2020 г. работники МКУК «Дом культуры п. Прикалайсский» разместили на аккаунтах в социальных сетях онлайн-концерт «Родина моя». https://www.instagram.com/p/CBSPFuFAWbr/. - в августе 2020 г. в социальных сетях МКУК «ДК п. Прикалаусский» были размещены мероприятия: фоточеллендж «Цвета моей родины», информ-минутка «День Государственного флага России», акция «Российская лента». 16 октября 2020 г. работники ДК с. Шангала подготовили информационно-просветительский ролик «Дорога мира и добра». https://www.instagram.com/tv/CGZWLKfqGX2/?utm_source=ig_web_copy_link 20 октября 2020 г. для учащихся 8 классов проведен час общения «Мы разные - и это здорово!». 3 декабря в ДК с. Шангала прошло информационно - просветительское мероприятие «Нам надо лучше знать друг друга!». https://www.instagram.com/tv/CIVhL52qQ7B/?utm_source=ig_web_copy_link 11декабря 2020 г. сотрудники ДК п. Прикалаусский разместили с соц.сетях видео обзор «День Конституции». https://ok.ru/video/2155202349785 https://vk.com/video484254072_456239343 https://www.instagram.com/tv/CIqdJ4fhbfp/?igshid=1t346riye32l6 https://video.wixstatic.com/video/49fb1f_7cfed0090ec64a36be896c054659ea70/480p/mp4/file.mp4 |  |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, проведен | 4 квартал/ 04 ноября | Контрольное событие выполнено. При поддержке Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества проведен дистанционный межрайонный фестиваль-конкурс национальных культур «Радуга», посвященный Дню народного единства. В рамках Фестиваля было размещено 105 публикаций, из них 89 видео конкурсных работ участников, которые набрали 11731 лайков, 20898 комментариев, 63480 охваченных аккаунтов, 75119 просмотров |  |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Размещение информации о проведённых мероприятиях, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности, общероссийской гражданственности, в средства массовой информации и на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт администрации округа) обеспечено | ежеквартально/ 15.02.2020; 25.03.2020; 17.06.2020; 24.06.2020; 04.09.2020; 07.09.2020; 22.09.2020; 16.10.2020; 16.10.2020; 23.10.2020; 29.10.2020; 04.11.2020; 17.11.2020 | Контрольное событие выполнено. В газете «Петровские вести» от 15 февраля 2020 г. опубликована информация о памятном мероприятии, посвященном воинам, исполнявшим интернациональных долг в «горячих точках». На сайте администрации округа в разделе «Новости» 25 марта 2020 г. размещена информация о заседании этнического совета Петровского городского округа. В газете «Петровские вести» от 17 июня 2020 г. опубликована информация о цыганской семье Жуковских из села Константиновское. На сайте администрации округа в разделе «Новости» 24 июня 2020 г. размещена информация о заседании этнического совета Петровского городского округа. На сайте администрации округа в разделе «Новости» 04 сентября 2020 г. размещена информация об акции «Дерево мира», организованной в парке культуры и отдыха города Светлограда. На сайте Комитета Ставропольского края по делам национальностей и сайте администрации округа в разделе «Новости» 07 сентября 2020 г. размещена информация мероприятии, посвященном памяти жертв террористических актов «Голубь мира». На сайте Комитета Ставропольского края по делам национальностей и сайте администрации округа в разделе «Новости» 22 сентября 2020 г. размещена информация о заседании этнического совета Петровского городского округа. 16.10 2020 г. на сайте администрации округа размещена информация об условиях участия в фестивале национальных культур «Радуга». 16.10.2020 г. на сайте администрации размещена информация о победителях конкурса рисунков и плакатов «!Мы едины». 23.10.2020 г. на сайте администрации размещена информация о победителях конкурса эссе «Ставрополье – край без вражды» и работы победителей. 29.10.2020 г. на сайте администрации размещена информация о мероприятии «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 04.11.2020 г. на сайтах администрации округа и Комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества размещена информация о победителях фестиваля Радуга». 17.11.2020 г. на сайте администрации округа размещена информация о мероприятии «Позволим другим быть другими». |  |
| 2. | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа |  | В 2020 г. организованы и проведены мероприятия, направленные на социально-культурную адаптацию мигрантов в округе, в том числе им оказана правовая поддержка, межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатур в отношении 4-х соотечественников | Мероприятие выполнено. Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности опрошенных лиц, составила - 45,3% |
| 2.1. | Контрольное событие 4. Организованы и проведены мероприятия, направленные на социально-культурную адаптацию мигрантов в округе | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ с 09.01.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Правовое просвещение мигрантов осуществляется в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система», при которой организован правовой информационный центр. В указанном Центре оказывается помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационная помощь правового характера в сфере миграции оказана в 2020 году 29 гражданам |  |
| 2.2. | Контрольное событие 5. Информационная и правовая поддержка мигрантов, прибывших на территорию округа, осуществлена | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. На официальном сайте администрации округа в разделе «Координационные и совещательные органы» освещается деятельность Межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом. С прибывшими для проживания в Петровский городской округ проведено 13 заседаний советов мира и дружбы, в которых приняло участие 18 человек. За 2020 год межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатур в отношении 4-х соотечественников |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа» |
| 3. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Издано распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 106-р «Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год» (в редакции от 31августа 2020 г. № 520-р). Проведен анализ протоколов заседаний Советов мира и дружбы территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 и 2019 годы. Проведен анкетный опрос для оценки состояния межнациональных отношений в округе и оценки эффективности мероприятий, осуществленных в рамках реализации субсидии на информационно-пропагандистсие мероприятия по профилактике идеологии терроризма на территории Петровского городского округа | Мероприятие выполнено. Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности опрошенных лиц, составила - 45,3%. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в 2020 году составил - 19,00 рублей на рубль |
| 3.1. | Контрольное событие 6. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе осуществлен | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2020 году еженедельно и ежеквартально направлялись отчеты в Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества. Квартальные отчеты направлены: за 1-й квартал 2020 года (исх.16/1270 от 01.07.2020), за 2-й квартал 2020 года ( исх. 16/2605 от 03.07.2020), за третий квартал 05.10.2020 исх. № 16/4043, за четвертый квартал 28.12.2020 исх. № 16/5330. Еженедельных отчетов направлено - 53 |  |
| 3.2. | Контрольное событие 7. Проведены заседания этнического совета Петровского городского округа | ежеквартально/ 24.03.2020; 23.06.2020; 22.09.2020; 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заседания этнического совета Петровского городского округа Ставропольского края проводятся ежеквартально. Заседания состоялись 24 марта 2020 года, 23 июня 2020 года, 22 сентября 2020 года, 22 декабря 2020 года. |  |
| 3.3. | Контрольное событие 8. Проведены заседания, встречи, «круглые столы» по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | ежеквартально/ 26.03.2020; 29.05.2020; 30.09.2020; 01.10.2020 | Контрольное событие выполнено. 26 марта 2020 года заместитель главы администрации Петровского городского округа Сергеева Е.И. выступила на семинаре, организованном Комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества, с обобщением опыта о работе по обеспечению мониторинга межнациональных отношений в условиях городского округа. 29 мая 2020 года состоялось рабочее совещание администрации Петровского городского округа по вопросу урегулирования земельного спора между представителями разных национальностей на х. Носачев. 30 сентября состоялась рабочая встреча заместителя главы администрации Петровского городского округа Сергеевой Е.И. с сотрудником Управления по противодействию экстремизму Ставропольского края Эоповым Х.А. 01 октября 2020 года, в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта, состоялась встреча Богомолова С.С. – главного специалиста Управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края с участниками мониторинга состояния межнациональных отношений в Петровском городском округе |  |
| 3.4. | Контрольное событие 9. Создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в округе обеспечено | 3, 4 квартал/ с 01.07.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году изготовлены и размещены на территории Петровского городского округа Ставропольского края 21 баннер. Изготовлено и распространено во всех населенных пунктах округа 1880 листовок, 100 плакатов, 650 карманных календарей, 260 линеек, 315 значков с профилактическими материалами |  |
| 3.5. | Контрольное событие 10. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения организованы и проведены | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В феврале в школах городского округа проходили мероприятия с просмотрами фильмов и презентаций «Холокост – прошлое, настоящее и будущее», в марте проводились пятиминутки «Крым в истории России», во втором полугодии в онлайн формате проведены классные часы «В слове «мы» какие «я»? (4 класс), «Возьмемся за руки, друзья!» (5 класс), «Без друзей меня чуть-чуть (6 класс), «Виды толерантности» (7, 8 классы). На курсах МХК, истории, литературы, обществознания и географии были проведены уроки РК по знакомству с этническими особенностями Ставропольского края, обычаями и традициями народов Кавказа. Час толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!» состоялся в детском клубе «Гаврош» МКУК «ЦДК г.Светлограда» 27 февраля. 01 февраля в МКУК «ДК с.Донская Балка» прошла игротека «Народные игры – объединяющая сила». В МБУК «ПОМЦ» 13.03.2020 г. проведено заседание подросткового клуба по интересам «Экватор». 03 сентября 2020 акции в парке культуры и отдыха города Светлограда состоялась акция «Дерево мира». 21 сентября 2020 в социальных сетях МКУК «ДК п. Прикалаусский» был размещен мастер-класс «День традиций и обычаев». 04 ноября 2020 г. проведен творческий конкурс «Игрушка народов Северного Кавказа». https://www.instagram.com/tv/CHKk16rKLsv/?igshid=12vbv5xjtl31a https://ok.ru/group/55927149560043/topic/152433000446955 18 ноября 2020 г. сотрудниками Дон-Балковской библиотеки и ДК было организовано мероприятие – круглый стол «Позволим другим быть другими». 03 декабря 2020 г. в ДК с. Шангала прошло информационно - просветительское мероприятие «Нам надо лучше знать друг друга!». https://www.instagram.com/tv/CIVhL52qQ7B/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| 4. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа |  | В 2020 году на территории Петровского городского округа Ставропольского края было организовано и проведено 112 мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма, во 2-4 кварталах большинство мероприятий проведены в онлайн формате | Мероприятие выполнено. Увеличение участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического и религиозного экстремизма в сравнении с 2018 годом составляет - 120% |
| 4.1. | Контрольное событие 11. Мероприятия по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма для различных групп населения округа организованы и проведены | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ 18.02.2020; 19.03.2020; с 13.05.2020 по 15.05.2020; 29.05.2020; 03.09.2020; 04.09.2020; 23.10.2020; 29.10.2020; 14.11.2020; 17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Проведены встречи учащихся школ Петровского городского округа с инспекторами ОДН, учащиеся были ознакомлены с наказаниями, предусмотренными за участие в экстремистских организациях. На уроках ОБЖ рассмотрены вопросы: «Как вести себя при угрозе теракта», «Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов», «Обеспечение безопасности при возникновении общественных беспорядков вблизи учреждения и угрозе захвата заложников» и т.д. 18 февраля 2020 г. в Центральном Доме культуры проведена беседа «Терроризм - угроза будущему». 19 марта 2020 г. в Доме культуры с.Благодатного состоялся информационный час о действиях при угрозе теракта. 21 января 2020 г. проведено совместное заседание антитеррористической комиссии Петровского городского округа и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в округе, в ходе которого заслушана информация и о ходе реализации в округе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. С 13 по 15 мая 2020 г. МКУК «ДК с. Донская Балка» с использованием материалов Национального центра противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/) были разработаны агитматериалы "Противодействие экстремизму в Интернете", "Кибербуллинг: что делать родителям?". Печатная продукция была распространены через места массового посещения (магазины, Сбербанк, почта, маршрутное такси). Всего было распространено 100 агитматериалов. 29 мая 2020 г. на уроках истории и обществознания в 5-11 классах проведены онлайн-беседы о недопущении решения социальных конфликтов путём насилия, о неприятии национальной и иной социальной дифференциации в обществе. 03 сентября 2020 г. на центральной площади города Светлограда завершилась окружная акция «Голубь мира», посвященная памяти жертв террористических актов. 04 сентября 2020 г. в социальных сетях учреждений культуры размещены мероприятия, направленные на формирование идеологии неприятия терроризма, профилактику проявлений этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде https://www.instagram.com/tv/CEll7ibAiPS/?utm_source=ig_web_copy_link, https://ok.ru/video/1726075832840 https://www.instagram.com/tv/CEqzK97lfzA/?utm_source=ig_web_copy_link, https://ok.ru/video/1729789299208. 23 октября 2020 г. сотрудники ДК с. Высоцкого проведен познавательный час «Терроризм и экстремизм». В МКОУ СОШ № 7 29 октября 2020 года проведена встреча с сотрудниками правоохранительных органов на тему: «Ловушки Интернета: экстремизм в социальных сетях». В МКОУ СОШ № 14 в ноябре проведены встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по юридической ответственности за экстремистскую деятельность. 17 декабря 2020 г. выставлен видеоролик «Современная молодежь и вызовы экстремизма и терроризма» https://ok.ru/video/1992629226149 |  |
| 4.2. | Контрольное событие 12. Проведение мониторинга информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, обеспечено | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Специалистами отдела социального развития администрации ПГО и МКУ «Молодежный центр «Импульс» проведен мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. В 2020 году материалы не выявлены |  |
| Цель 2 Программы «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры» |
| Подпрограмма 2 «Муниципальная поддержка казачества» |
| Задача 1 Подпрограммы 2 «Создание условий для развития казачьих обществ, сохранение обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры» |
| 5. | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа |  | Проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе концерты казачьих коллективов, конкурсы народных творческих коллективов, которые освещались в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петровского городского округа | Мероприятие выполнено. Увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении в 2018 годом составило - 104% |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в средствах массовой информации, обеспечено | ежеквартально/ 15.01.2020; 23.06.2020; 08.07.2020; 30.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В районной газете «Петровские вести» размещалась информация о проведённых мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры. В 2020 году опубликовано 4 статьи. - от 15 января 2020 года освещена победа народного ансамбля «Казачья вольница» в конкурсе на государственную поддержку творческих коллективов, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края; - от 23 июня 2020 года освещено участие казачьих творческих коллективов в онлайн-конкурсе «Играй, гармонь!» В газете «Ставропольские ведомости»: - от 08 июля 2020 года освещено участие казаков в популяризации искусства фланкировки. 30 октября 2020 года освещено участие народного ансамбля «Казачья вольница» во Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг» |  |
| 5.2. | Контрольное событие 14. Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, на сайте администрации округа, обеспечено | ежеквартально/ 16.01.2020; 27.03.2020; 25.06.2020; 05.06.2020; 21.07.2020; 15.09.2020; 23.11.2020 | Контрольное событие выполнено. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Новости» размещалась информация о проведённых мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры. В 2020 году опубликовано 7 статей (публикации от: 16 января, 27 марта, 25 мая, 05 июня, 21 июля, 15 сентября, 23 ноября) |  |
| 6. | Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа |  | В 2020 г. осуществлялась муниципальная поддержка казачьих обществ. Оказана помощь в подготовке заявки на участие в конкурсе на получение Президентского гранта казачьему обществу «Хутор Покровский», произведена закупка туристического инвентаря для детского казачьего клуба «Есаулец» и комплекта наград для проведения соревнований по военному многоборью (АРБ) | Мероприятие выполнено. Увеличение мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности в сравнении с 2018 годом, составило - 133,33% |
| 6.1. | Контрольное событие 15. Мероприятия с участием казачьих обществ, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятия военно-патриотической направленности подготовлены и проведены | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ 20.01.2020; 25.01.2020; 21.07.2020; 04.11.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г. проведено 4 мероприятия с участием казачьих обществ, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятия военно-патриотической направленности: 20 января 2020 года для казачьих обществ Петровского городского округа проведено рабочее совещание по вопросу привлечения финансовых средств для развития социально-ориентированных организаций и получения субсидии из краевого бюджета на компенсацию затрат по деятельности казачьих обществ. 25 мая 2020 г. МКУК «ЦДК г. Светлограда» размещен на канале Ю-тюб казачий обряд «Посвящения в казачата», в рамках мероприятия «Быт и традиции казаков». https://www.youtube.com/channel/UCLRj1wr1Z0ETddXgG9kPt2A 21 июля 2020 г. с целью популяризации казачьей культуры в социальных сетях размещен видеоролик позновательно-развлекательной программы для детей «Удалые казачата!» 04 ноября 2020 г. на сайте отдела культуры размещено выступление казачьего ансамбля «Станичники» |  |
| 6.2. | Контрольное событие 16. Поддержка казачьим обществам, принимающим участие в охране общественного порядка на территории округа оказана | 1, 2 полугодия/ 27.03.2020; 10.04.2020; 30.08.2020; 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Оказана консультативная помощь по вопросам, возникающим при решении задач, стоящих перед народными казачьими дружинами, участвующими в охране общественного порядка в Петровском городском округе Ставропольского края – консультации для народной дружины из числа членов Светлоградского СКО СОКО ТВКО в 1 квартале проведена 27 марта 2020 года, во 2-м квартале 10 апреля 2020 г, в 3-м квартале 30 августа 2020 г., в 4 квартале 22 декабря 2020 г. Оказана помощь в подготовке заявки на участие в конкурсе на получение Президентского гранта казачьему обществу «Хутор Покровский», произведена закупка туристического инвентаря для детского казачьего клуба «Есаулец», комплект наград для проведения соревнований по военному многоборью (АРБ). Выпущены и распространены методические рекомендации по участию в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| Цель 3 Программы «Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа» |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков» |
| Задача 1 Подпрограммы 3 «Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка» |
| 7. | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа |  | Издано 5 постановлений и 3 распоряжения, регламентирующие сопровождение профилактики правонарушений. Проведено 50 заседаний административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» | Мероприятие выполнено. Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов муниципальной власти, способствующей обеспечению безопасности граждан, в общей численности опрошенных лиц составляет - 44 %. Увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни составило - 125% |
| 7.1. | Контрольное событие 17. Обеспечена деятельность административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | ежеквартально/ 15.01.2020; 22.01.2020; 05.02.2020; 12.02.2020; 19.02.2020; 26.02.2020; 04.03.2020; 10.03.2020; 02.04.2020; 09.04.2020; 16.04.2020; 13.05.2020; 27.05.2020; 18.06.2020; 26.06.2020; 10.07.2020; 17.07.2020; 29.07.2020; 07.08.2020; 14.08.2020; 15.09.2020; 07.10.2020; 15.10.2020; 11.11.2020; 18.11.2020; 20.11.2020; 02.12.2020; 09.12.2020; 16.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В рамках реализации Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», подпрограммы «Профилактика правонарушений»: В отчетном периоде проведено 29 заседаний административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края, на которых было рассмотрено 172 протокола (по ст. 9.4 ч. 1 – 20; по ст. 9.6 ч. 1 – 2; по ст. 2.5 ч. 1 – 39; по ст. 2.2. ч. 1 – 100; по ст. 2.2 ч.2 – 1, по ст. 7.1 ч. 1 – 4, по ст. 101.1 ч. 1 – 4, по ст. 20.25 – 18, по ст. 8.1 – 2) |  |
| 7.2. | Контрольное событие 18. Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края | ежеквартально/ 17.01.2020; 31.01.2020; 14.02.2020; 28.02.2020; 13.03.2020; 27.03.2020; 15.05.2020; 29.05.2020; 16.06.2020; 10.07.2020; 24.07.2020; 14.08.2020; 28.08.2020; 11.09.2020; 15.09.2020; 09.10.2020; 23.10.2020; 13.10.2020; 27.11.2020; 18.12.2020; 29.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведено 21 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» |  |
| 7.3. | Контрольное событие 19. Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних, с участием субъектов профилактики правонарушений (круглые столы, беседы, акции) | 3, 4 квартал/ с 01.07.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г. в рамках работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи уделялось внимание предупреждению правонарушений среди подростков «группы риска». Проводилась работа по вовлечению несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, состоящих на всех видах профилактического учета, в молодежные мероприятия. Работа выстраивалась в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних, ОМВД России по Петровскому городскому округу, образовательными организациями, учреждением культуры, Светлоградским социально-реабеллитационным центром, а так же общественными объединениями. Проведены профилактические мероприятия непосредственно для подростков группы риска: - профилактическая акция «Выбирайте жизнь без наркотиков»; - заседание дискуссионного клуба «Моя жизнь - моя ответственность»; - круглый стол «Мы в ответе за свои поступки». Проведены массовые мероприятия: - «Дискотека в стиле 80-х»; - памятное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана; - цикл мероприятий посвященных 75 годовщине Победы в ВОВ; - Дню России. Проводилось вовлечение несовершеннолетних данной категории в занятия добровольческой деятельностью. В составе сводного волонтерского отряда «Импульс» вошло 5 несовершеннолетних из группы риска (Купаев Никита, Мария Сяйлева, София Белая, Оксана Наумец), которые активно проявляли себя в волонтерской деятельности. Сводным волонтерским отрядом «Импульс» проведены акции и мероприятия: - «Скажи спасибо лично»; - «Письмо Победы»; - «Теплым словом, добрым делом»; - трудовой десант в рамках краевой акции «Успей сказать Спасибо!»; - «Спешим поздравить Вас!»; - волонтерская акция в рамках международного дня - 8 марта; - «А память сердце бережет»; - «Готовность-01». МКУ МЦ «Импульс» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассниках» в группах МКУ МЦ «Импульс» размещалась информация: - о проведении мероприятий, посвященных здоровому образу жизни», пропаганде традиционных семейных ценностей, профилактике наркомании, алкоголизма, асоциального поведения среди несовершеннолетних; - публиковались фото и видеоматериалы по результатам прошедших мероприятий и проведенных онлайн-мероприятий и конкурсов - в рамках Всемирного дня без табака в прямом эфире проведена тренировка с фитнес-тренером под девизом: «Курению-нет! Спорту-привет!»; - в режиме онлайн проведена викторина «Что я знаю о наркотиках»; - проведен интернет-конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»; - в рамках месячника борьбы с наркоманией проведен онлайн-конкурс видеороликов «Мы выбираем жизнь». В течение 2020 г. ежемесячно размещались посты с видеороликами на тему вреда алкоголя: «Алкоголь и семья - несовместимые вещи»; «Билет в один конец»; «Адская белочка»; «Алкоголь Незримый враг»; «Как бросить пить? Почему в России пьют». Социальная реклама против алкоголизма: Socialadvertisingagainstalcoholism; Социальная реклама против табакокурения: Сигарета: Почему вы никогда не должны курить даже 1 сигарету?; Вся правда о Табаке и Курении. Как бросить курить?; Профилактические видеоролики против наркомании: Скажи «нет» наркотикам; «5 из 100»; «Выбор». В рамках пропаганды семейных ценностей, в социальных сетях проведен онлайн-конкурс рисунков «Мы это Россия, семейные традиции». К международному дню 8 марта, проведена волонтерская акция «Спешим поздравить Вас!». В рамках Дня защиты детей в социальных сетях проведен Челендж поздравлений с Днем защиты детей от молодежи Петровского городского округа. Видеоролик из всех поздравлений был размещен в социальных сетях в группах МКУ МЦ «Импульс». В рамках профилактической работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения проведен цикл акций и мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД. В рамках мероприятий по предупреждения правонарушений среди подростков и молодежи, совместно с Государственной автоинспекцией Петровского городского округа и членов общественной организацией правоохранительной направленности «Ангел» были проведены следующие мероприятия: 08.07.2020 - «На защиту детей от ДТП»; 24.09.2020 - «Неделя безопасности дородного движения». В ходе мероприятий подросткам вручены информационные листовки и проведена разъяснительная работа по профилактике нарушений правил дорожного движения. Совместно с Инспектором по делам несовершеннолетних и членами общественной организации правоохранительной направленности проведены мероприятия: 28.07.2020 – акция «Стоп сбыт». (В рамках данной работы 01 сентября 2020 года члены ООПН «Ангел» совместно с представителями отдела МВД России по Петровскому городскому округу провели профилактическую акцию по выявлению мест незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним). 12.08.2020 - профилактическая акция «Мы выбираем жизнь» (В рамках комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение случаев употребления несовершеннолетними не курительной никотиносодержащей продукции, в целях защиты жизни и здоровья детей, профилактики их противоправного поведения в период с 10 по 14 августа отделом ОМВД России по Петровскому городскому округу объявлена профилактическая акция «Мы выбираем жизнь». Молодежный центр «Импульс» и члены общественного объединения правоохранительной направленности «Ангел» поддержали данную акцию). 01.09.2020 - акция «Патруль здоровья». (В рамках данной работы 01 сентября 2020 года члены ООПН «Ангел» совместно с представителями отдела МВД России по Петровскому городскому округу провели профилактическую акцию по выявлению мест незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним). 10.09.2020 – Проведено заседание дискуссионного клуба «Трезвые умы» (В ходе мероприятия ребятам рассказали о вреде употребления алкоголя, провели профилактическую беседу рассказ, как преследуется законом продажа и употребление алкогольной продукции лицам не достигшим возраста 18+). В 2020 году в рамках профилактики правонарушений совершаемых несовершеннолетними и в их отношении проведен ряд профилактических мероприятий для воспитанников Светлоградского реабилитационного центра, для трудных подростков Петровского городского округа: - круглый стол «Твой выбор»» - окружной фестиваль молодежного творчества «Свежий ветер» - профилактическая акция «Стоп сбыт» - профилактическая акция «Мы выбираем жизнь» - заседание дискуссионного клуба - «Моя жизнь моя ответственность» - заседание дискуссионного клуба «Трезвые умы». В проведении мероприятий участвовали студенты - волонтеры Светлоградского педагогического колледжа, Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа, Кооперативного техникума и многопрофильного колледжа, члены сводного волонтерского отряда «Импульс». В рамках обучения волонтеров по мониторингу сайтов с целью выявления противоправных контентов и социальных сетей участниками общественного объединения правоохранительной направленности «Ангел», в состав которого входят и студенты профессиональных образовательных организаций руководителем ООПН «Ангел» Подопригора Д.С. разработан видеоурок по мониторингу интернет сайтов. Он был размещен в открытом доступе в социальных сетях, в группах МКУ МЦ «Импульс». В рамках профилактики правонарушений совершаемых несовершеннолетними и в их отношении членами отряда правоохранительной направленности «Ангел» совместно с сотрудниками ОМВД России по Петровскому городскому округу было в октябре – декабре было проведено 3 профилактических рейда. В рамках профилактики правонарушений правил дорожного движения совместно с сотрудниками ОГИБДД по Петровскому городскому округу были проведены следующие акции: - «Осторожно – пешеход»; - «Пристегни самое дорогое»; - акция «Мы за безопасность на дорогах» в рамках «Недели безопасности» совместно с представителями администрации Петровского городского округа. Совместная профилактическая проведена акция по ПДД сотрудниками ГИБДД Петровского городского округа, членами отряда ООПН «Ангел» и волонтерами МКУ МЦ «Импульс» - «Юный Пешеход». В рамках профилактики правонарушений, связанных с курением и употреблением алкогольной продукции несовершеннолетними, членами ООПН «Ангел» и специалистами молодежного центра «Импульс» по магазинам и торговым площадкам центральной части города Светлограда проведены профилактические рейды: - «Это не просьба это закон» - «Патруль здоровья». В ходе проведенных рейдов члены ООПН «Ангел» напомнили продавцам и вручили памятки об ответственности за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В рамках профилактики правонарушений в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» на регулярной основе размещалась социальная реклама. Также членами ООПН «Ангел» осуществлялся регулярный мониторинг сети «Интернет» на наличие сайтов и групп, содержащих противоправные контенты. В рамках профилактики распространения в сети «Интернет» и социальных сетях идеологии терроризма и экстремизма, а также суицида несовершеннолетних, в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» на регулярной основе публиковалась социальная реклама |  |
| 7.4. | Контрольное событие 20. Муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений утверждены | 1 квартал/ 14.01.2020; 23.03.2020; 23.04.2020; 12.05.2020; 16.07.2020; 09.09.2020; 24.11.2020; 01.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Издано 5 постановлений и 3 распоряжения, регламентирующие сопровождение профилактики правонарушений: - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2020 г. № 10-р «О внесении изменений в приложения к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г. № 191-р «О должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (в редакции от 01 июня 2018 г. № 290-р, от 17 октября 2018 г. № 561-р, от 27 марта 2019 г. № 130-р, от 15 июля 2019 г. № 379-р, от 19 сентября 2019 г. № 550-р)»; - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.03.2020 г. № 413 «О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края, образованной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 180»; - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.04.2020 № 572 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)»; - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.05.2020 г. № 606 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)»; - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.07.2020 г. № 401-р «О внесении изменений в приложения к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г. № 191-р «О должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (в редакции от 01 июня 2018 г. № 290-р, от 17 октября 2018 г. № 561-р, от 27 марта 2019 г. № 130-р, от 15 июля 2019 г. № 379-р, от 19 сентября 2019 г. № 550-р, от 14 января 2020 г. № 10-р)»; - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09.09.2020 г. № 535-р «О внесении изменений в приложения к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г. № 191-р «О должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (с изменениями)»; - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2020 г. № 1641 «О внесении изменений в состав административной комиссий Петровского городского округа Ставропольского края, образованной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 56 (с изменениями)»; - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01.12.2020 г. № 1675 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 февраля 2018 года № 139 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края»(с изменениями)». В связи с вызванной необходимостью внесения изменений в определение видов обязательных работ и объектов, на которых они отрабатываются, мест отбывания осужденными исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края и внесения изменений о должностных лицах администрации Петровского городского округа Ставропольского края уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях и в состав административной комиссий Петровского городского округа Ставропольского края, 4 постановления и 2 распоряжения были изданы с нарушениями установленных сроков |  |
| 8. | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | В 2020 году администрацией Петровского городского округа Ставропольского края были организовано обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений и привлечение их к мероприятиям по охране общественного порядка | Мероприятие выполнено. Увеличение привлеченных граждан к мероприятиям по охране общественного порядка в сравнении с 2018 годом достигло показателя -105,26% |
| 8.1. | Контрольное событие 21. Организовано и проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений | 3 квартал/ с 07.09.2020 по 25.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году в период с 07 – по 25 сентября отделом МВД России по Петровскому городскому округу проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений в количестве - 111 человек. Обучение проводилось в соответствии с планом подготовки членов общественных объединений правоохранительной направленности по основным направлениям деятельности |  |
| 8.2. | Контрольное событие 22. Осуществлено поощрение народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка | 4 квартал/ 29.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проведении конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» в Петровском городском округе Ставропольского края» от 02 декабря 2020 г. № 732-р, в период с 10 - по 21 декабря 2020 года на территории Петровского городского округа были проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» в Петровском городском округе Ставропольского края. Решением жюри конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» в Петровском городском округе Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 1 по итогам проведения конкурсов победителем в номинации: «Лучшая народная дружина» признана добровольная народная дружина «Благодатненская»; «Лучший народный дружинник» признан Рыжевский Павел Владимирович, проживающий по адресу: с. Благодатное, ул. Красных Партизан, 4. В здании администрации Петровского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2020 года в торжественной обстановке, с учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, проведено мероприятие по награждению победителей конкурсов ценными подарками (наручные часы) |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3 «Организация агитационной работы, направленной на профилактику правонарушений, повышение уровня правосознания и правовой культуры населения» |
| 9. | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений |  | На официальном сайте администрации ПГО СК размещалась информация о заседаниях комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Проведено 40 мероприятий, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Мероприятие выполнено. Увеличение изготовленных агитационных материалов (календарей, плакатов и т.д.), направленных на профилактику правонарушений, а также незаконного потребления и оборота наркотиков в сравнении с 2018 годом достигло показателя -106,25% |
| 9.1. | Контрольное событие 23. Обеспечена подготовка и публикация агитационных материалов, листовок, плакатов, направленных на: профилактику бытового насилия и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пропаганду здорового образа жизни и массового спорта, профилактику алкоголизма, наркомании, антисоциального противоправного поведения, повышение уровня правосознания и правовой культуры населения | 4 квартал/ с 01.10.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края было осуществлено изготовление печатной продукции, без привлечения финансовых средств, направленной на профилактику правонарушений и агитацию здорового образа жизни, а именно: листовки (450 штук). Данная печатная продукция распространена среди населения Петровского городского округа Ставропольского края через молодежные организации, учреждения образования и среди лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества через филиал по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю |  |
| 9.2. | Контрольное событие 24. Мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведены пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведены | до 31 декабря (согласно утвержденному плану)/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж» и ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» проведены классные часы: - 13.02.2020 - Классный час: «Социальные нормы и асоциальное поведение»; - 20.02.2020 – Классный час: «Как не стать жертвой преступления». В период с 01 - по 06 марта 2020 года МЦ «Импульс» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» размещена информация: - социальный ролик «Наркотики. Секреты манипуляции!»; - социальный ролик «Нет вредным привычкам // Мы против наркотиков»; - социальный ролик: «Леденец – Реанимация (3 сезон ¦ 12 серия)»; - социальный ролик: «Попадалово – Реанимация (2 сезон ¦ серия 6)»; - памятка «10 Фактов о наркотиках». С 16 по 27 марта 2020 года в социальных сетях в группах Молодежного центра «Импульс» прошла Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 01 марта 2020 г. в рамках Дня борьбы с наркобизнесом проведена на центральных улицах города Светлограда и в сквере имени Гайдара информационно-профилактическая акция «Выбор за тобой» с раздачей информационных буклетов. 06 марта 2020 года в рамках профилактических мероприятий была проведена встреча по девизом «Выбирайте жизнь без наркотиков» для воспитанников Светлоградского реабилитационного центра. В период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. прошел первый этап операции «Штрихкод». 29 июня проходил второй этап операции Штрих код по выявлению и закрашиванию надписей на домах и сооружениях содержащих информацию о сайтах предлагающих или торгующих наркотическими веществами. 06 августа прошел третий этап операции Штрих-код. С 25 мая по 25 июня в социальных сетях был проведен конкурс видеороликов по пропаганде здорового образа жизни и отказа от наркотиков «Мы выбираем жизнь», его участниками стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, первое место в котором заняла команда учащихся МКОУ СОШ № 8. 31 мая прошла агитационная акция «Курению нет - спорту привет!» В рамках которой был организован прямой эфир с дипломированным фитнес-тренером. 26 июня в рамках Международного дня борьбы с наркоманией был проведен онлайн-фестиваль творческой молодежи «Свежий ветер» под девизом «Нет-наркотикам». 28 июля сотрудниками полиции и волонтерами отряда правоохранительной направленности «Ангел» на центральных улицах города Светлоград была проведена совместная информационно-агитационная акция «СТОП сбыт!», с раздачей прохожим и водителям общественного транспорта тематических информационных буклетов и плакатов, с указанием контактных данных правоохранительных органов и телефона доверия. На регулярной основе членами ООПН осуществляется мониторинг социальных сетей на предмет выявления интернет – ресурсов предлагающих и торгующих наркотическими веществами. За отчетный период выявлено 28 ресурсов, направлено на рассмотрение в Роскомнадзор проверено и заблокировано Роскомнадзором 18. В августе 2020 года сотрудниками Домов культуры Петровского городского округа проведена социально-значимая акция, в ходе которой демонстрировались информационно-просветительские ролики «Береги себя для жизни», посвященный борьбе с наркоманией и «Забей гвоздь на вредную привычку». Целью данной акции являлось привлечение внимания жителей сел Петровского городского округа к проблеме табакокурения, мотивировали курильщиков к отказу от никотиновой зависимости. В 4 квартале 2020 года в сети Интернет, в официальных группах МКУ МЦ «Импульс» Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники были размещены следующие социальные ролики и публикации для подписчиков и молодежи Петровского городского округа, направленные на противодействие распространению наркотических средств: видеоролик против наркотиков, социальный ролик «Секреты манипуляции», социальная реклама «Общее дело», видеоролик «Скажи нет наркотикам», социальная реклама «Билет в один конец», социальная реклама против наркомании «5 из 100», видеоролик «Скажи нет!». МКУ МЦ «Импульс» членами волонтерского отряда «Импульс» и общественного объединения правоохранительной направленности «Ангел» регулярно проводилась информационно-разъяснительная работа в местах массового пребывания граждан, в образовательных учреждениях и других социальных объектов о вреде бестабачной никотиносодержащей продукции и последствиях, к которым приводит ее употребление. Членами ООПН «Ангел» в октябре 2020 года был подготовлен и снят круглый стол «Мы выбираем жизнь без наркотиков» и направлен для просмотра во все образовательные учреждения Петровского городского округа. Также видеоролик был размещен на всех официальных группах МЦ «Импульса» Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники. Члены ООПН приняли участие в совместных рейдах по охране общественного порядка и пресечения правонарушений, в том числе в части, касающейся правонарушений связанных с наркоманией и распространением наркотиков. Среди населения в возрасте от 18 до 55 лет было распространено 143 буклета «Не ломай жизнь», родителям вручены 718 памяток «Признаки вовлечения в наркотизацию» (МКУК «ДК с. Донская Балка»). Сотрудниками Прикалаусского филиала №18 МКУК «ПЦБС» был разработан буклет «Беда по имени Наркотики». Флаер – акция «Всё в твоих руках. Думай!», которая должна была пройти 31 мая, в связи с эпидимиологической ситуацией перенесена на 17 сентября (Центральная библиотека). На центральных улицах и в парке города Светограда были розданы закладки о вреде наркомании, и о том, как пагубно влияют наркотики на здоровье человека. Флаер акция прошла с целью профилактики употребления наркотических средств. https://www.instagram.com/p/CFOvO0tqKsA/?igshid=1imw0128j8cyl (просмотры – 179). В целях пропаганды здорового образа жизни в детско-подростковой среде, а также формирования у детей активной жизненной позиции, правовой грамотности педагогический коллектив МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» выпустил тематическую онлайн-газету «Здоровым быть модно». Главная тематика газеты - это популяризация занятий творчеством и спортом, искоренение вредных привычек, негативном воздействии наркотиков на организм человека. Газета размещена на официальном аккаунте учреждения в сети Instagram https://instagram.com/hudozhnik_sv?igshid=17nwqwqcrs3ie. А в сентябре разместили на официальном аккаунте тематическую онлайн газету «Всем миром против наркотиков». Основное внимание было уделено профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и подростков, формированию у подрастающего поколения неприятия наркотиков, созданию устойчивого тренда, который направлен на здоровый образ жизни. Газета размещена на официальном аккаунте учреждения в сети Instagram https://instagram.com/hudozhnik_sv?igshid=ur154418woql. Работниками культуры созданы 3 видеоролика антинаркотической направленности. Они размещены на аккаунте учреждения в сети Инстаграм https://www.instagram.com/domkultury_donskayabalka/ и Одноклассники https://ok.ru/group/55927149560043. В видеорообзоре «Шантарам – философия обмана» посетители познакомились с историей героя-наркомана одноименного романа. Он описывает в деталях разные ситуации, которые с ним происходили, в том числе «ломку» после употребления наркотика и приводит всех к выводу, что «враг» сидит внутри самого человека и только в его руках выбор пути жизни. В онлайн-презентации фотоколлажей «Хобби - альтернатива пагубным привычкам» участники - подростки поделились тем, как проводят свое время за полезными занятиями - спорт, шопинг, танцы и т.д. Видеорообзор «Экстези - клубный наркотик» продемонстрировал истории «клубных» наркоманов, которые выжили после употребления «таблеток любви». За отчетный период проведен показ документального фильма "Секреты манипуляции", а также на странице учреждения в сети Инстаграм и Одноклассники размещен 1 информационно-пропагандистский ролик "Два пути". 19 ноября 2020 г. библиотекари провели флешмоб «Хочешь жить – бросай курить» (Центральная библиотека). В рамках Международного дня отказа от курения сотрудники Петровской модельной библиотеки в сквере им. А. Гайдара и на центральной площади города Светлограда проведен флешмоб «Хочешь жить – бросай курить» |  |
| 9.3. | Контрольное событие 25. Освещение деятельности по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации округа обеспечено | ежеквартально/ 17.02.2020; 20.04.2020; 04.09.2020; 20.10.2020; 29.10.2020 | Контрольное событие выполнено. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края освещалась деятельность по профилактике правонарушений: 17.02.2020 на официальном сайте администрации ПГО СК в разделе «Координационные и совещательные органы» размещена информация о проведении совместного заседания межведомственной рабочей группой по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации, освободившихся из мест лишения свободы и комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края.; 20.04.2020 на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Новости» была размещена публикация «Остерегайтесь мошенников!»; 04.09.2020 на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края была размещена публикация «Мошенничество в сфере кредитования», «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»; 20.10.2020 на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края была размещена информация «Сообщи, где торгуют смертью»; 29.10.2020 на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края была размещена информация «Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения» |  |
| 10. | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества |  | Проведены профилактические беседы с лицами, осужденными без лишения свободы. Направлены информационные письма по вопросу оказания содействия в помощи трудоустройства лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Мероприятие выполнено. Увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в равнении с 2018 годом составило - 125% |
| 10.1. | Контрольное событие 26. Проведение профилактической работы с осужденными без лишения свободы в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечено | ежеквартально/ 26.03.2020; 27.04.2020; 26.05.2020; 29.06.2020; 26.07.2020; 28.08.2020; 23.10.2020; 28.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Решением комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края (протокол от 20.03.2018 г. № 1) создана межведомственная рабочая группа по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории Петровского городского округа Ставропольского края и утвержден ее состав. В отчетном периоде проведены индивидуальные беседы с 23 лицами, освободившихся из мест лишения свободы, в ходе которых: 21 лицу - даны разъяснения по постановке на учет в ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» (4 человека - 26.03.2020 г., 2 человека - 27.04.2020 г., 2 человека – 26.05.2020 г., 3 человека – 29.06.2020 г., 2 человека - 26.07.2020 г., 4 человека - 28.08.2020 г., 2 человека - 23.10.2020 г., 3 человека - 28.11.2020 г.); 1 лицу - даны разъяснения о порядке обращения в ГБУ СО «Петровский центр социального обслуживания» за получением продуктовой и вещевой помощью (1 человек – 26.05.2020 г.); 1 лицо - от беседы, помощи отказался (25.03.2020) |  |
| 10.2. | Контрольное событие 27. Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о возможностях и путях ресоциализации, трудоустройства, социальной адаптации, осуществлено | до 31 декабря (по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан)/ 17.02.2020; 12.03.2020; 10.04.2020; 28.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде было направлено 8 информационных письма лицам, освободившимся из мест лишения свободы по вопросу оказания содействия в помощи трудоустройства (17.02.2020 – направлено 2 письма; 12.03.2020 – направлено 1 письмо; 10.04.2020 – направлено 1 письмо; 28.09.2020 – направлено 4 письма) |  |
| Цель 4 Программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Реализация организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции в экономической и социальной сферах» |
| 11. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации округа и органов администрации округа |  | В отчетном периоде антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводилась по мере обращения разработчиков проектов нормативно-правовых актов в правовой отдел администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Мероприятие выполнено с отклонением плановых показателей значения индикаторов достижения цели и решения задач Подпрограммы, так как в 2020 году, в том числе, были приняты нормативные правовые акты администрации, прошедшие антикоррупционную экспертизу в конце 2019 года | Мероприятие выполнено. Доля проектов нормативных правовых актов администрации округа, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в 2020 году составила - 100% |
| 11.1. | Контрольное событие 28. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации округа и органов администрации округа проведена | до 31 декабря (при обращении разработчиков проектов нормативно правовых актов)/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 173 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Принято 172 нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Контрольное событие выполнено без отклонения сроков исполнения |  |
| 12. | Приведение в соответствие с Федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в сфере противодействия коррупции правовых актов администрации округа и органов администрации округа |  | Девять нормативных правовых акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края, приведены в соответствие с федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции | Мероприятие выполнено. Доля принятых нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции составляет - 100%. Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих составляет - 100% |
| 12.1. | Контрольное событие 29. Правовые акты администрации округа в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с Федеральным и краевым законодательством | до 31 декабря (при принятии правовых актов в сфере противодействия коррупции на федеральном и краевом уровнях)/ 04.02.2020; 10.03.2020; 14.05.2020; 23.05.2020; 13.07.2020; 13.07.2020; 28.07.2020; 30.07.2020; 17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году в администрации Петровского городского округа Ставропольского края принят 1 нормативный правовой акт, направленный на обеспечение противодействия коррупции: постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 616 «О признании утратившим силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2018 № 1177 «О порядке получения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (в редакции от 08 февраля 2019 № 266)». Разработка нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции, осуществляется не позднее трёх месяцев со дня принятия нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции на краевом уровне. В следующие девять нормативных правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции, в течение 2020 года вносились изменения: 1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 февраля 2020 г. № 132 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края и соблюдения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края требований к служебному поведению, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 377». 2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2020 г. № 329 «О внесении изменений в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 г. № 1833». 3. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 616 «О признании утратившим силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2018 № 1177 «О порядке получения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (в редакции от 08 февраля 2019 № 266)». 4. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2020 № 928 «О признании утратившим силу постановления администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края от 14 июля 2017 г. № 569 «Об утверждении Положения о порядке получения разрешения муниципальными служащими администрации города Светлограда на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполненного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления». 5. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.05.2020 № 570 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29». 6. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2020 № 929 «О внесении изменений в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084 (в ред. от 07 ноября 2018 г. № 1978, от 21 декабря 2018 г. № 2301, от 27 июня 2019 г. № 1367, от 19 декабря 2019 г. № 2580). 7. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.07.2020 № 1002 «О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. № 570». 8. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2020 г. № 1019 «О внесении изменений в Положение о порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 365». 9. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 года № 1802 внесены изменения в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084 (в редакции от 07 ноября 2018 г. № 1978, от 21 декабря 2018 г. № 2301, от 27 июня 2019 г. № 1367, от 19.12.2019 № 2580, от 13 июля 2020 г. № 929) |  |
| Задача 2 Подпрограммы 4 Программы «Организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе» |
| 13. | Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе |  | В отчетный период лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в аппарате администрации и органах администрации осуществлялось: получение и проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; контроль за соблюдением муниципальными служащими аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих составляет - 100% |
| 13.1. | Контрольное событие 30. Муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | до 30 апреля/ 31.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Все муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок до 01 апреля 2020 г. (далее – сведения о доходах). Были приняты и проанализированы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные 264 муниципальными служащими аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетный 2019 год |  |
| 13.2. | Контрольное событие 31. Проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлена | 2, 3 квартал/ с 03.08.2020 по 30.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведено 29 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за отчетный 2019 год (далее – проверка). Материалы проверок в отношении 26-х муниципальных служащих рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации округа и органах администрации округа, и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). По результатам заседания комиссии сведения, представленные 26 муниципальными служащими, признаны неполными и недостоверными |  |
| 14. | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения |  | Осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений Петровского городского округа запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов осуществлялся лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ходе анализа сведений, содержащихся в анкетах, представляемых вышеуказанными лицами об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 14.1. | Контрольное событие 32. Проверки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов проведены | до 31 декабря (в случае поступления (выявления) информации)/- | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2020 г. не проводились проверки соблюдения муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с отсутствием оснований |  |
| 14.2. | Контрольное событие 33. Лица, замещающие должности муниципальной службы, в случае не соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к ответственности привлечены | до 31 декабря (в случае установления факта)/ 03.09.2020; 06.10.2020; 10.12.2020 | Контрольное событие выполнено. За не соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к ответственности привлечено 5 лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 15. | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, при назначении лиц на должности муниципальной службы и при поступлении на такую службу, специалистами отдела по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края анализировались сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых вышеуказанными лицами об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Фактов возможного возникновения конфликта интересов в отчетном периоде не выявлено | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 15.1. | Контрольное событие 34. Сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при назначении на муниципальные должности и должности муниципальной службы, и поступлении на такую службу, о родственниках и свойственниках актуализированы | до 01 ноября/ с 03.09.2020 по 30.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В сентябре 2020 года в аппарате и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведены мероприятия по актуализации сведений, содержащихся в анкетах 252 муниципальных служащих администрации Петровского городского округа Ставропольского края, представляемых гражданами Российской Федерации, поступающими на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации. Актуализация сведений проходила путем заполнения муниципальными служащими формы анкеты, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с указанием в ней актуальных данных |  |
| 15.2. | Контрольное событие 35. Работа по выявлению случаев возможного конфликта интересов в ходе проведения анализа сведений содержащихся в анкетах лиц, замещающих должности муниципальной службы проведена | ежемесячно/ с 09.01.2020 по 31.01.2020; с 03.02.2020 по 28.02.2020; с 02.03.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.04.2020; с 06.05.2020 по 29.05.2020; с 01.06.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 31.07.2020; с 03.08.2020 по 31.08.2020; с 01.09.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 31.10.2020; с 01.11.2020 по 30.11.2020; с 01.12.2020 по 31.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Анализ сведений, содержащихся в анкетах, представленных лицами, поступившими на муниципальную службу в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, и замещающими должности муниципальной службы в администрации, проведен. Замещения должностей муниципальной службы служащими, находящимися в отношениях родства или свойства, не связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Все служащие работают в разных отделах или органах. Близкого родства или свойства лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, с главой Петровского городского округа Ставропольского края не установлено. Муниципальные служащие, имеющие родственников и свойственников, которые занимают должности в организациях, подведомственных администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края, не осуществляют в них функции муниципального (административного) управления. Возможного возникновения конфликта интересов, при осуществлении организациями, в которых работают родственники и свойственники муниципальных служащих администрации Петровского городского округа Ставропольского края, поставок товаров, работ, услуг выполнения работ указанными организациями для нужд администрации Петровского городского округа Ставропольского края, на момент анализа сведений не имелось |  |
| 16. | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации округа и органах администрации округа и урегулированию конфликта интересов |  | Деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов обеспечена по мере необходимости. Своевременность проведения заседаний комиссии позволило рассмотреть поступившие материалы в полном объеме | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 16.1. | Контрольное событие 36. Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов проведено | ежеквартально (по мере необходимости)/ 29.05.2020; 04.06.2020; 08.07.2020; 17.07.2020; 11.08.2020; 27.08.2020; 31.08.2020; 25.09.2020; 01.10.2020; 16.10.2020; 06.11.2020; 26.11.2020; 11.12.2020; 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2020 г. проведено 14 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены: уведомления работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края; уведомления муниципальных служащих аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; уведомления муниципальных служащих администрации Петровского городского округа Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; перечень коррупционно-опасных функций в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при выполнении которых наиболее высока вероятность возникновения коррупционных правонарушений или конфликта интересов (далее – Перечень функций); проект новой редакции Перечня должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204 (в редакции от 21 декабря 2018 г. № 2302, от 08 февраля 2019 г. № 267); проект новой редакции Перечня должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 203 (в редакции от 21 декабря 2018 г. № 2298, от 08 февраля 2019 г. № 268, от 29 июля 2019 г. № 1560); материалы проведенных проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетный 2018 год. В 1 квартале 2020 г. заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов не проводилось в связи с отсутствием поступления вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих аппарата администрации и органов администрации, руководителей муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 17. | Организация работы «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей |  | Работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей, организована в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 апреля 2018 г. № 477 «Об организации работы «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края». Телефон доверия работает ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней с 8.00 до 17.00 часов | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 17.1. | Контрольное событие 37. Работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» обеспечена | ежедневно/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней с 8:00 до 17:00) | Контрольное событие выполнено. Обеспечена работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края». В результате работы «Телефона доверия» за отчетный период принято 159 сообщений. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей на «Телефон доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» не поступало |  |
| 18. | Проведение мониторинга коррупциогенных проявлений посредством анализа жалоб и обращений населения округа и организаций округа для обобщения поступающей информации |  | Мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа поступающей информации проводился регулярно при поступлении жалоб и обращений населения Петровского района и организаций Петровского городского округа | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 18.1. | Контрольное событие 38. Обращения граждан, поступивших в администрацию Петровского округа, проанализированы | ежеквартально (по мере поступления обращений)/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Проанализированы и отработаны, поступившие в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, 916 письменных обращений граждан, и обращений, поступивших из краевых ведомств и иных организаций, 212 обращений граждан, поступивших в ходе личного приема граждан главой Петровского городского округа Ставропольского края и его заместителями. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений за 2020 г. не поступало |  |
| 19. | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | Основное мероприятие не выполнено в связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов. В итоге произведено сокращение расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производится с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия сокращено, в связи с чем, муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, не прошли повышение квалификации в 2020 году | Мероприятие не выполнено. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получивших удостоверение о повышении квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции – 0% |
| 19.1. | Контрольное событие 39. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации | 4 квартал/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, не проходили повышение квалификации в 2020 году в связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции |  |
| 20. | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | В отчетном периоде муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции, проходили обучение по дополнительной профессиональной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» | Мероприятие выполнено. Доля муниципальных служащих привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих – 1,96% |
| 20.1. | Контрольное событие 40. Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации | 1, 2 полугодия/ 1 полугодие/ 09.04.2020; 27.04.2020; 2 полугодие/- | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В первом полугодии 2020 года обучение по дополнительной профессиональной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» прошли 15 муниципальных служащих, которые впервые поступили на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Во втором полугодии 2020 года было сокращено финансирование данного события в связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции |  |
| Задача 3 подпрограммы 4 Программы «Организация антикоррупционной пропаганды и предупреждения коррупционных проявлений, минимизации и ликвидации их последствий в сферах деятельности органов местного самоуправления» |
| 21. | Рассмотрение вопросов антикоррупционного просвещения и пропаганды на совещаниях, советах, учебах аппарата и органов администрации |  | Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды осуществлялось на учебных мероприятиях аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, проводимых в соответствии с квартальным Планом работы администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Проведено 10 мероприятий по обучению муниципальных служащих аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 2 заседания Координационного Совета | Мероприятие выполнено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации -0% |
| 21.1. | Контрольное событие 41. Учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа проведена | ежемесячно/ 20.02.2020; 17.03.2020; 17.06.2020; 15.07.2020; 19.08.2020; 16.09.2020; 28.10.2020; 16.12.2020 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Проведено 10 мероприятий по обучению муниципальных служащих аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, на которых рассмотрены следующие вопросы: - О новеллах и рекомендациях, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (22.01.2019 г.); - О порядке организации приема справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и анализа указанных в них сведений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края (20.02.2020 г.); - О запрете дарить и получать подарки для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ставропольском крае (20.02.2020 г.); - Об обязанности муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (17.03.2020 г.); В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения COVID-2019 на территории Ставропольского края, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа в апреле, мае и ноябре 2020 г. не проводилась. - О Порядке уведомления работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы (17.06.2020 г.); - Об изменении сроков подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году за отчетный 2019 год (17.06.2020 г.); - О возможности и порядке получения сведений через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», которые могут быть использованы муниципальными служащими при подаче сведений о доходах (15.07.2020); - О внесении отдельных изменений в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (19.08.2020); - Об ограничениях, налагаемых на граждан, замещающих должности муниципальной службы, в том числе после увольнения с муниципальной службы (16.09.2020); - Об установленных законодательных запретах и ограничениях на получение подарков муниципальными служащими (28.10.2020 г.); - О результатах проведенного анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в 2020 году за отчетный 2019 год, выявленные проблемы и возможные пути их решения (16.12.2020 г.) |  |
| 21.2. | Контрольное событие 42. Заседание Координационного Совета проведено | 1, 2 полугодия/ 26.06.2020; 23.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Проведено 2 заседания Координационного Совета, на которых рассмотрены вопросы: - о реализации антикоррупционных мер в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - о реализации антикоррупционных мер в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края; - о деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Петровскому городскому округу Ставропольского края в сфере противодействия бытовой коррупции; - о работе по антикоррупционному просвещению и профилактике правонарушений среди молодежи Петровского городского округа Ставропольского края; - о реализации отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края мероприятий по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования; - об итогах реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 в Петровском городском округе; - об итогах реализации в 2020 году Плана мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества». - Результаты работы Петровского межрайонного следственного отдела по выявлению и расследованию преступлений экономической, коррупционной направленности, в том числе совершенных при использовании бюджетных средств, выделенных на осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также взяточничества. - О проведении органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. - О работе, проводимой учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петровского городского округа Ставропольского края, направленной на правовое просвещение в сфере противодействия коррупции и повышение уровня правосознания граждан. - О реализации в отделе имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края антикоррупционных мер в сфере земельно-имущественных отношений, а также при осуществлении контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольной деятельности. - О реализации в отделе жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края антикоррупционных мер в сфере земельно-имущественных отношений, а также при осуществлении контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольной деятельности. - О реализации в отделе планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края антикоррупционных мер в сфере земельно-имущественных отношений, а также при осуществлении контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольной деятельности |  |
| 22. | Размещение на официальном сайте администрации информации, освещающей вопросы противодействия коррупции |  | На официальном сайте администрации (www.petrgosk.ru) в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены материалы, освещающие вопросы противодействия коррупции и способствующие правовому просвещению населения Петровского городского округа, а также сообщений о реализуемых администрацией Петровского городского округа мерах, направленных на противодействие коррупции. В данном разделе в обязательном порядке размещаются: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции; материалы проводимой антикоррупционной экспертизы; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; методические рекомендации, перечни типовых ситуаций конфликта интересов, памятки к служебному поведению и другие материалы, разработанные с учетом требований антикоррупционного законодательства и специфики деятельности конкретного органа исполнительной власти края; формы справок и уведомлений, заполняемые в соответствии с антикоррупционным законодательством; информация о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов; номера телефонов доверия, иные формы «обратной связи» | Мероприятие выполнено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0%. Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих составляет - 100% |
| 22.1. | Контрольное событие 43. Информация, освещающая вопросы противодействия коррупции, на официальном сайте администрации размещена | до 31 декабря/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В течение отчетного периода на официальном сайте администрации (www.petrgosk.ru) в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены следующие материалы, освещающие вопросы противодействия коррупции и способствующие правовому просвещению населения Петровского городского округа, а также информация о реализуемых администрацией Петровского городского округа мерах, направленных на противодействие коррупции: проекты нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с целью обеспечения возможности публичного обсуждения и сбора предложений при проведении независимой антикоррупционной экспертизы; нормативные правовые акты, приведенные в соответствие с федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции; информация о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.01.2019 г. № 15-р (в редакции от 17.10.2019 № 631-р); информация о выполнении комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2020-2023 гг.; отчет о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2019 год; информационные материалы (буклет прокуратуры Ставропольского края); информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции |  |
| 22.2. | Контрольное событие 44. Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» размещена на официальном сайте администрации | до 20 марта/ 28.02.2020 | Контрольное событие выполнено. Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» размещена на официальном сайте администрации в подразделе «О реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» раздела «Антикоррупционная деятельность» (http://petrgosk.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/o-realizatsii-podprogrammy-protivodeystvie-korruptsii-v-sfere-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupra/index.php) |  |
| 23. | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности |  | Печатная продукция антикоррупционной направленности разработана и изготовлена. Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности – 140 экземпляров. Печатная продукция изготовлена без привлечения финансовых средств | Мероприятие выполнено. Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности -140 экземпляров |
| 23.1. | Контрольное событие 45. Печатная продукция антикоррупционной направленности изготовлена и распространена | 1, 2 полугодия/ с 09.01.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проводились мероприятия по разработке и изготовлению макетов печатной продукции антикоррупционной направленности. В рамках реализации мероприятия изготовлены и распространены среди населения Петровского городского округа Ставропольского края чрез молодежные организации листовки антикоррупционной направленности формата А5 - 140 штук |  |
| 24. | Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа |  | В соответствии с разработанным и утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740, в 2020 г. проводился комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0 | Мероприятие выполнено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0% |
| 24.1. | Контрольное событие 46. Мероприятия в сфере образования, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Были организованы и проведены совещания с руководителями, заместителями руководителей и педагогическим составом образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края по вопросу соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе по вопросу ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации (14.01.2020 г., 19.03.2020 г.). Отделом образования в рамках разъяснительной работы с муниципальными служащими и руководителями муниципальных образовательных организаций Петровского городского округа проведено совещание на тему «Меры противодействия коррупции в образовательных учреждениях», на котором рассмотрен вопрос о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку (январь 2020 г.). Родители и обучающиеся проинформированы и обеспечены памятками «Это важно знать!» о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи. Данные памятки размещены на стендах всех образовательных организаций и в отделе образования. В отчетном периоде отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края с участниками государственной итоговой аттестации 2020 года проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и недопущения поведения, которое может восприниматься как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку за оказание услуги во время проведения ЕГЭ (июнь 2020 г.). Проведены онлайн совещания руководителей и заместителей директоров, на которых рассмотрен вопрос соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе вопрос ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации. Среди обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, их родителей (законных представителей) в течение отчетного периода 2020 года проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности: классные часы по темам: «Права и обязанности человека и гражданина в РФ», «Причины коррупции», «Что такое взятка?», «Закон и коррупция» (5-7 классы), «Открытый диалог» (8-11 классы); классные часы и другие мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов (участковый, сотрудник ОДН, ДПС) по темам: «Скажем коррупции твердое «Нет»!», «Вместе против коррупции», «Коррупция. Хорошо или плохо»; обзор презентации в начальных классах на тему: «Без коррупции с детства», «Тайна слова коррупции»; дебаты «Встреча с коррупцией», в ходе уроков обществознания, с участием обучающихся 11 классов; викторина «Коррупция и закон» (8 классы). В январе проведен социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции». В дошкольных образовательных учреждениях Петровского городского округа проведены: театрализованные представления «Коррупция в мире сказок» (для детей старших групп); тематические занятия с воспитанниками подготовительных групп, направленные на ознакомление их с личными правами и обязанностями; групповые родительские собрания, которых родителям (законным представителям) были даны разъяснения о политике дошкольных образовательных учреждений по борьбе с коррупцией в сфере образования; антикоррупционные заседания представителей совета родителей, совместно с руководящим составом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края. На официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещена информация, касающейся профилактики «бытовой» коррупции, памятки для родителей и обучающихся. Во всех общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края проведено: круглых столов – 31; внеклассные мероприятия – 19; викторин - 30; конкурсов рисунков - 29; встречи обучающихся старших классов с представителями прокуратуры Петровского района - 5, брифингов - 20, презентаций - 42, родительских собраний - 15, дискуссий, дебатов - 18, библиотечных уроков - 13, классных часов – 330, лекций – 15, тематических бесед – 34. Всего в ходе 6596 мероприятий было задействовано 6573 обучающихся 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа |  |
| 24.2. | Контрольное событие 47. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В рамках регламента утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740 проделана следующая работа. Ответственными лицами управления муниципального хозяйства проводился: анализ поступивших обращений, жалоб в целях выявления фактов коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей. В отчетном периоде фактов коррупционных правонарушений и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не установлено; мониторинг состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края. Данный вид муниципального контроля осуществлялся в рамках исполнения положений административного регламента исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22.04.2019 № 918. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами управления муниципального хозяйства положений административного регламента осуществлялся начальником управления муниципального хозяйства в форме проверок соблюдения и исполнения должностным лицом управления муниципального хозяйства, участвующим в исполнении муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края», положений нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок исполнения административных процедур, выявления и устранения нарушения прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностного лица Управления. По результатам проверок нарушений указанного регламента не выявлено |  |
| 24.3. | Контрольное событие 48. Мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году были проведены плановые проверки в соответствии с распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края: от 18.10.2019 № 636-р утвержден План проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2020 год; от 28.10.2019 № 664-р утвержден План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год; от 07.10.2019 № 594-р утвержден План проведения плановых проверок граждан в рамках муниципального жилищного контроля на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год. В отчетном периоде отделом жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведены: 26 плановых проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации; 9 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на III квартал 2020 года, утвержденными распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.06.2020 № 332-р; 4 плановые проверки в отношении физических лиц, занимающих муниципальные жилые помещения и 4 внеплановая проверка в отношении физических лиц - нанимателей муниципального жилищного фонда, с целью осуществления контроля за ранее выданными Предписаниями об устранении выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок нарушений коррупционного характера не выявлено. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами структурных подразделений администрации положений регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальных функций, а также за принятием ими решений осуществляется заместителями главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края и руководителями соответствующих отделов, посредством проведения проверок соблюдения и исполнения положений административных регламентов, иных нормативных правовых актов, а также за принятием решений. По результатам проверок нарушений указанных регламентов не выявлено |  |
| 25. | Разработка и реализация мер, направленных на минимизацию возможного проявления коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Меры, направленные на минимизацию возможного проявления коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд разработаны, включены в комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0 | Мероприятие выполнено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0% |
| 25.1. | Контрольное событие 49. Мероприятия в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Мероприятия в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проводились отделом муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел муниципальных закупок) в соответствии с комплексом мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. В рамках данных мероприятий проделана следующая работа. Ответственными лицами отдела муниципальных закупок осуществлялся контроль за соблюдением требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При заключении контрактов между участниками закупки и заказчиком случаев конфликта интересов установлено не было. Контроль (условий, процедур) реализации организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялся посредством постоянного и своевременного: внесения изменений в нормативные правовые акты в сфере закупок; осуществления закупок у единственного поставщика на сумму свыше десяти тысяч рублей посредством электронного магазина; разъяснения законодательства в сфере закупок (проведение учеб, рабочих встреч). В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности, отдел муниципальных закупок организует и осуществляет общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок. В связи с отсутствием в администрации случаев, требующих организации и проведения обязательных общественных обсуждений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, такие обсуждения в отчетном периоде 2020 года не проводились. При расходовании средств бюджета соблюдались принципы эффективности использования бюджетных средств, а именно, достижение заданного результата с использованием наименьшего объема бюджетных средств |  |
| 26. | Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях |  | Проведение мероприятий в образовательных организациях, подведомственных отделу образования, с целью распространения позитивного опыта по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционного мировоззрения обеспечено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа - 0 | Мероприятие выполнено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа – 0% |
| 26.1. | Контрольное событие 50. «Круглые столы», конференции, совещания, викторины, конкурсы, мероприятия разъяснительного, просветительского характера и т.д. антикоррупционной направленности в образовательных организациях, подведомственных отделу образования проведены | ежеквартально/ с 09.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности: классные часы по темам: «Права и обязанности человека и гражданина в РФ», «Причины коррупции», «Что такое взятка?», «Закон и коррупция» (5-7 классы); серии классных часов «Открытый диалог» антикоррупционной направленности с обучающимися 8-11 классов: «Мои права», «Я гражданин», «Гражданское общество и борьба с коррупцией» дебаты «Встреча с коррупцией» в ходе уроков обществознания с участием обучающихся 11 классов; классные часы и другие мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов (участковый, сотрудник ОДН, ДПС) по темам: «Скажем коррупции твердое «Нет»!», «Вместе против коррупции», «Коррупция. Хорошо или плохо»; обзор презентации в начальных классах на тему: «Без коррупции с детства», «Тайна слова коррупции»; викторина «Коррупция и закон» (8 классы). В январе среди обучающихся общеобразовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края проведен социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции». Разъяснительная и просветительская работа с обучающимися проходила и в рамках изучения предмета «История России» (10 класс). В течение уроков истории рассматривались темы: «Политическое развитие в начале ХХ века и его реформы», «Внутренняя политика ССР в 1960 – начале 1980 г.г.», в рамках которых обучающиеся познакомились с понятиями «коррупция», «теневая экономика», коррупция периода «застоя». В дошкольных образовательных учреждениях Петровского городского округа проведены: театрализованные представления «Коррупция в мире сказок» для детей старших групп; занятия с воспитанниками подготовительных групп с целью ознакомления их с личными правами и обязанностями «Права человека»; групповые родительские собрания, которых родителям (законным представителям) были даны разъяснения о политике дошкольных образовательных учреждений по борьбе с коррупцией в сфере образования; антикоррупционные заседания представителей совета родителей, совместно с руководящим составом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Организованы и проведены совещания с руководителями, заместителями руководителей и педагогическим составом образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края по вопросу соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе по вопросу ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации (14.01.2020 г., 19.03.2020 г.). Отделом образования в рамках разъяснительной работы с муниципальными служащими и руководителями муниципальных образовательных организаций Петровского городского округа проведено совещание на тему «Меры противодействия коррупции в образовательных учреждениях», на котором рассмотрен вопрос о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку (январь 2020 г.). С участниками государственной итоговой аттестации 2020 года проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и недопущения поведения, которое может восприниматься как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку за оказание услуги во время проведения ЕГЭ (июнь 2020 г.). Проведены онлайн совещания руководителей и заместителей директоров, на которых рассмотрен вопрос соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе вопрос ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации. Во втором и третьем квартале викторины, круглые столы, мероприятия разъяснительного, просветительного характера не проводились в связи с реализацией на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края, в период с 01 мая 2020 г. по 01 октября 2020 г., принимали участие в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции», организованном Генеральной прокуратурой Российской Федерации |  |
| Цель 5 Программы «Создание условий по обеспечению защиты населения на территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений» |
| 27. | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» |  | Осуществлена разработка и актуализация правовых актов по внедрению АПК «Безопасный город». Обеспечен прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа | Мероприятие выполнено. Реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру «112» составило - 100% |
| 27.1. | Контрольное событие 51. Разработка (актуализация) правовых актов по внедрению АПК «Безопасный город» обеспечена | 4 квартал/ 25.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Принято распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2019 года № 771-р» от 25.11.2020 № 721-р, которым внесены изменения в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 27.2. | Контрольное событие 52. Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены | ежесуточно/ с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Осуществлялся прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В отчетном периоде принято вызовов, поступивших по единому номеру «системы-112» - 5270. В отчетном периоде обработано вызовов, поступивших по единому номеру «системы-112» - 5270. Общее количество дежурно-диспетчерского персонала системы-112 составляет - 8 человек, из них профессиональное обученных – 8 человек |  |
| 28. | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз |  | В отчетном периоде охранными предприятиями была обеспечена охрана 3-х муниципальных объектов, а также в установленном законодательством порядке было оказано содействие в поддержании общественного порядка и соблюдении пропускного режима на охраняемых муниципальных объектах. Осуществлено обустройство целостными периметральными ограждениями 4-х образовательных организаций | Мероприятие выполнено. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образованиях составил – 19,00 рублей на рубль. Доля образовательных организаций, обустроенных целостными периметральными ограждениями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений округа составила - 36,84% |
| 28.2. | Контрольное событие 53. Обустройство образовательных организаций целостными периметральными ограждениями произведено | 4 квартал/ 28.05.2020; 31.07.2020; 27.08.2020; 19.08.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году целостными периметральными ограждениями были обустроены 4 образовательных организации: - средней общеобразовательной школы № 9 с. Высоцкое; - средней общеобразовательной школы № 11 с. Константиновское; - средней общеобразовательной школы № 13 с. Ореховка; - средней общеобразовательной школы № 16 п. Рогатая Балка |  |
|  | Контрольное событие 54. Обеспечение охраны муниципальных объектов охранными предприятиями осуществлено | 4 квартал/ с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде охранными предприятиями была обеспечена охрана муниципальных объектов, а также в установленном законодательством порядке было оказано содействие в поддержании общественного порядка и соблюдении пропускного режима на муниципальных объектах: - МБОУ «Гимназия № 1»; - МБОУ «Лицей № 3»; - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» |  |
| 29. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края». Осуществлено 402 выезда на поисково-спасательные работы. Спасено 184 человека | Мероприятие выполнено. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе – 100%. Доля дежурно-диспетчерского персонала системы-112, прошедшего профессиональное обучение, в общем количестве дежурно-диспетчерского персонала системы-112 в округе составляет - 100% |
| 29.1. | Контрольное событие 55. Деятельность (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений обеспечена | ежемесячно/ с 01.01.2020 по 31.01.2020; с 01.02.2020 по 29.02.2020; с 01.03.2020 по 31.03.2020; с 01.04.2020 по 30.04.2020; с 01.05.2020 по 31.05.2020; с 01.06.2020 по 30.06.2020; с 01.07.2020 по 31.07.2020; с 01.08.2020 по 31.08.2020; с 01.09.2020 по 30.09.2020; с 01.10.2020 по 31.10.2020; с 01.11.2020 по 30.11.2020; с 01.12.2020 по 31.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края». Произведена выплата заработной платы сотрудникам 2 раза в месяц. Осуществлена уплата налогов в сроки установленные законодательством, коммунальных услуг и услуг связи. Поступило 5270 вызова по единому номеру системы-112. Осуществлено 402 выезда на поисково-спасательные работы. Спасено 184 человека |  |
| 29.2. | Контрольное событие 56. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера осуществлена | 4 квартал/ 28.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В целях обеспечения своевременного оповещения и предупреждения населения о возможных чрезвычайных ситуациях, 28.10.2020 администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 28.10.2020 была приобретена «Электросирена С-40», в количестве – 1 единица |  |

Приложение 3 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2020 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Всего | 13 | 0 | 00 | 00000 | 19414,63 | 16921,49 | 16633,52 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел по общественной безопасности). | 13 | 0 | 00 | 00000 | 437,40 | 182,00 | 29,00 |
|  |  | Соисполнители – |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития); | 13 | 0 | 00 | 00000 | 300,76 | 195,96 | 153,92 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел по организационно-кадровым вопросам); | 13 | 0 | 00 | 00000 | 110,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее - АСФ) | 13 | 0 | 00 | 00000 | 7086,47 | 7546,26 | 7453,33 |
|  |  | отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) | 13 | 0 | 00 | 00000 | 11480,01 | 8982,27 | 8982,27 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» | Всего | 13 | 1 | 00 | 00000 | 161,27 | 138,85 | 96,81 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел социального развития | 13 | 1 | 00 | 00000 | 161,27 | 138,85 | 96,81 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» | Всего | 13 | 1 | 01 | 00000 | 121,27 | 105,26 | 63,22 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел социального развития | 13 | 1 | 01 | 00000 | 121,27 | 105,26 | 63,22 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа» | Всего | 13 | 1 | 02 | 00000 | 40,00 | 33,59 | 33,59 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел социального развития | 13 | 1 | 02 | 00000 | 40,00 | 33,59 | 33,59 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Муниципальная поддержка казачества» | Всего | 13 | 2 | 00 | 00000 | 100,00 | 17,62 | 17,62 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел социального развития | 13 | 2 | 00 | 00000 | 100,00 | 17,62 | 17,62 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа» | Всего | 13 | 2 | 01 | 00000 | 100,00 | 17,62 | 17,62 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел социального развития | 13 | 2 | 01 | 00000 | 100,00 | 17,62 | 17,62 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» | Всего | 13 | 3 | 00 | 00000 | 131,88 | 42,49 | 42,49 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по общественной безопасности. | 13 | 3 | 00 | 00000 | 92,40 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | Соисполнитель-отдел социального развития | 13 | 3 | 00 | 00000 | 39,48 | 39,49 | 39,49 |
| 33.1 | Основное мероприятие «Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края» | Всего | 13 | 3 | 01 | 00000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по общественной безопасности | 13 | 3 | 01 | 00000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2 | Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений неосвершеннолетних на территории округа» | Всего | 13 | 3 | 02 | 00000 | 66,88 | 42,49 | 42,49 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по общественной безопасности. | 13 | 3 | 02 | 00000 | 27,40 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | Соисполнитель-отдел социального развития | 13 | 3 | 02 | 00000 | 39,48 | 39,49 | 39,49 |
| 33.3 | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений» | Всего | 13 | 3 | 03 | 00000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по общественной безопасности | 13 | 3 | 03 | 00000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» | Всего: | 13 | 4 | 00 | 00000 | 110,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по организационно-кадровым вопросам | 13 | 4 | 00 | 00000 | 110,00 | 15,00 | 15,00 |
| 44.1 | Основное мероприятие «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности» | Всего: | 13 | 4 | 01 | 00000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по организационно-кадровым вопросам | 13 | 4 | 01 | 00000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 | Основное мероприятие «Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» | Всего: | 13 | 4 | 02 | 00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по организационно-кадровым вопросам | 13 | 4 | 02 | 00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: отдел муниципальных закупок | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.3 | Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия коррупции» | Всего: | 13 | 4 | 03 | 00000 | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел по организационно-кадровым вопросам | 13 | 4 | 03 | 00000 | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
| 55 | Подпрограмма 5 «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 13 | 5 | 00 | 00000 | 18911,48 | 16707,53 | 16461,61 |
|  |  | Ответственный исполнитель –- отдел по общественной безопасности | 13 | 5 | 00 | 00000 | 345,00 | 179,00 | 26,00 |
|  |  | Соисполнитель -АСФ | 13 | 5 | 00 | 00000 | 7086,47 | 7546,26 | 7453,33 |
|  |  | Соисполнитель –отдел образования | 13 | 5 | 00 | 0000 | 11480,01 | 8982,27 | 8982,27 |
| 55.1 | Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | Всего | 13 | 5 | 01 | 00000 | 7431,47 | 7725,26 | 7479,33 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел по общественной безопасности | 13 | 5 | 01 | 00000 | 345,00 | 179,00 | 26,00 |
|  |  | Соисполнитель -АСФ | 13 | 5 | 01 | 00000 | 7086,47 | 7546,26 | 7453,33 |
| 5.2 | Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз» | Всего | 13 | 5 | 02 | 00000 | 11480,01 | 8982,27 | 8982,27 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел по общественной безопасности | 13 | 5 | 02 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель –отдел образования | 13 | 5 | 02 | 00000 | 11480,01 | 8982,27 | 8982,27 |

|  | Приложение 4 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2020 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», всего | Всего | 19414,64 | 16633,52 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 19414,64 | 16633,52 |
|  |  | средства краевого бюджета | 8996,51 | 6492,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 3,00 | 3,00 |
|  |  | отдел социального развития | 139,49 | 99,55 |
|  |  | отдел образования | 8854,02 | 6389,92 |
|  |  | средства бюджета округа, | 10418,13 | 10141,05 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 434,40 | 26,00 |
|  |  | отдел социального развития | 161,26 | 54,37 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 110,00 | 15,00 |
|  |  | АСФ | 7086,47 | 7453,33 |
|  |  | отдел образования | 2626,00 | 2592,35 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и эноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края», всего | всего | 161,26 | 96,81 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 161,26 | 96,81 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 60,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 60,06 |
|  |  | средства бюджета округа, | 61,26 | 36,75 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 61,26 | 36,75 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа | всего | 40,00 | 33,59 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 33,59 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 40,00 | 33,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 40,00 | 33,59 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | всего | 121,26 | 63,22 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 121,26 | 63,22 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 100,00 | 60,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 60,06 |
|  |  | средства бюджета округа, | 21,26 | 3,16 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел социального развития | 21,26 | 3,16 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества», всего | всего | 100,00 | 17,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 17,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 100,00 | 17,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 17,62 |
|  |  | казачьи общества Петровского городского округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | всего | 100,00 | 17,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 17,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 100,00 | 17,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 17,62 |
|  |  | казачьи общества Петровского городского округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков», всего | Всего | 131,89 | 42,49 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 131,89 | 42,49 |
|  |  | средства краевого бюджета | 42,49 | 42,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 3,00 | 3,00 |
|  |  | отдел социального развития | 39,49 | 39,49 |
|  |  | средства бюджета округа, | 89,40 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 89,40 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений неосвершеннолетних на территории округа | Всего | 66,89 | 42,49 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 66,89 | 42,49 |
|  |  | средства краевого бюджета | 42,49 | 42,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 3,00 | 3,00 |
|  |  | отдел социального развития | 39,49 | 39,49 |
|  |  | средства бюджета округа, | 24,40 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 24,40 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Всего | 50,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 50,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений | Всего | 15,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 15,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 15,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 15,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления», всего | Всего | 110,00 | 15,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 110,00 | 15,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 110,00 | 15,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 110,00 | 15,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации округа и органов администрации округа | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Приведение в соответствие с Федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в сфере противодействия коррупции правовых актов администрации округа и органов администрации округа | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации округа, и урегулированию конфликта интересов | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Организация работы «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Проведение мониторинга коррупциогенных проявлений посредством анализа жалоб и обращений населения округа и организаций округа для обобщения поступающей информации | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Всего | 40,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 40,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 40,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | 20,00 | 15,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 20,00 | 15,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 20,00 | 15,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 20,00 | 15,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды на учебах аппарата и органов администрации | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Размещение на официальном сайте администрации информации Освещаемой вопросы противодействия коррупции | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности | Всего | 50,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 50,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 0,00 |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Разработка и реализация мер, направленных на минимизацию возможного проявления коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по организационно-кадровым вопросам | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего | всего | 18911,49 | 16461,61 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 18911,49 | 16461,61 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 8854,02 | 6389,92 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 8854,02 | 6389,92 |
|  |  | средства бюджета округа, | 10057,47 | 10071,68 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 345,00 | 26,00 |
|  |  | АСФ | 7086,47 | 7453,33 |
|  |  | отдел образования | 2626,00 | 2592,35 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз | всего | 11480,02 | 8982,27 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11480,02 | 8982,27 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 8854,02 | 6389,92 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 8854,02 | 6389,92 |
|  |  | средства бюджета округа, | 2626,00 | 2592,35 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 2626,00 | 2592,35 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | всего | 7431,47 | 7479,33 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 7431,47 | 7479,33 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 7431,47 | 7479,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | АСФ | 7086,47 | 7453,33 |
|  |  | отдел по общественной безопасности | 345,00 | 26,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы