Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2020 году.

**1. Информация о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» за 2020 год.**

 Муниципальная Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 25 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2692, от 12 мая 2020 г. № 607).

 Программа включает 5 подпрограмм:

 - «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Молодежь – будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

**Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.**

|  |
| --- |
|  Цель достигнута. В 2020 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом- 48,89 %. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 1,31 рублей на рубль, объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности -19 рублей на рубль. |

На достижение цели направлена

**Задача 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского городского округа»** в рамках реализации которой численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросла до 32754 человек,

Для достижения этого результата осуществлялось:

1. Проведение 23 массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

2. Была обеспечена деятельность шести спортивных учреждений.

3. На официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма в Петровском городском округе.

4. В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, был завершен ремонт здания спортзала в селе Благодатное.

5. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» были разработаны 2 проектно-сметные документации на строительство комплексных спортивных площадок в селе Донская Балка и поселке Рогатая Балка.

Итогом исполнения данных мероприятий численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 48,89%.

**Цель 2. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.**

Цель достигнута. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи, составила 82,76%. Всего в отчетном году проведено140 мероприятий, 98 из которых проведено в онлайн формате, что в сравнении с 2018 годом составляет 106,06 %. Число волонтеров в Петровском городском округе за 2020 год возросло до 9605 человек, что в сравнении с 2019 годом составляет 113%.

**Задача 1. Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания,** в рамках реализации которой осуществлялась работа по следующим основным направлениям деятельности:

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации (в честь празднования 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне, открыт Год памяти и славы, в рамках которого проведен цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности (45 единиц, в т.ч. большая часть в онлайн формате);

- проведены мероприятия направленные на поддержку деятельности молодежных общественных объединений, в т.ч. патриотической направленности. (12 единиц);

- оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности. В 2020 году в сравнении с 2019 годом, число членов волонтёрского движения в Петровском городском округе составило 113 % (9605 человек). Организована помощь и поддержка пожилым и маломобильным гражданам в рамках проекта #МЫВместе, в период действия ограничений, веденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края», волонтеры доставляли нуждающимся лекарства, продукты, оплачивали коммунальные услуги и оказывали информационную и психологическую поддержку. В число волонтеров данной акции вошла не только молодежь, но и предприниматели, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане. Волонтерами округа осуществлены мероприятия направленные на поддержку молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (27 единиц);

- в результате межведомственного взаимодействия МКУ Молодежного центра «Импульс» с Отделом МВД России по Петровскому городскому округу проведено ряд мероприятий направленных на предупреждение правонарушений и антиобщественных действий в молодежной среде (22 единицы);

- организованы мероприятия по выявлению, сопровождению молодых граждан, проявивших одаренность, а также поддержка инициатив в проектной деятельности, направленных на решение социально значимых проблем округа в т.ч. оказана поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи округа, посредством участия в окружных и краевых конкурсах (17 единиц);

- проведены мероприятия по распространению, в.т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» произведений искусства, науки, литературы и др., с целью укрепления гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.

**Цель 3. Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.**

Цель достигнута. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 8единиц, увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) в сравнении с 2018 годом составило 126,31 % .

На достижение цели направлена 1 задача:

**Задача 1.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.**

В 2020 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 24 мероприятия. Имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили:

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

- Петровское хуторское казачье общество «Хутор Покровский»;

- Общественная организация байкерский клуб «Белый волк»;

-Светлоградский многопрофильный колледж.

**Цель 4. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.**

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе составляет 100%.

На достижение цели направлена 1 задача:

**Задача 1.Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа.**

 Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100 %. За 2020 год было принято 156 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетних, 3 - об освобождении от обязанностей опекуна (попечителя), 7 - о снятии с учета в Петровском городском округе в связи с переменой постоянного места жительства, 9 о постановке на учет, 16 – об учреждении опеки/попечительства, 20- об учреждении предварительной опеки/попечительства, продлении предварительной опеки/попечительства. За 2020 год выявлено и поставлено на первичный учет 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей были устроены в замещающие семьи. В МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 52 правовых акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 6 пакетов иных документов для осуществления выплаты денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники отдела приняли участие в 140 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» составляет 100%.

За 2020 год было принято 13 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 5 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о замене опекуна в отношении лиц признанных судом недееспособными, 1 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края об отстранении от обязанностей опекуна в отношении лиц признанных судом недееспособными, 21 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 1 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о направлении в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, 2 личных дела недееспособных передано в другой район в связи с изменением постоянного места жительства, 1 личных дела недееспособных поставлены на учет, в связи с переменой места жительства 6 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью.

**Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия.**

Цель достигнута. Была обеспечена деятельность отделов физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа и отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа, в том числе выплата заработной платы сотрудникам вышеуказанных отделов, произведена оплата услуг связи, налоговые платежи, приобретены канцелярские товары и МФУ. Доля участия в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также совершеннолетних недееспособных граждан, в которых приняли участие сотрудники отдела опеки и попечительства от общего количества указанных судебных заседаний составила 100%.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Всего на 2020 год было запланировано выполнение 13-ти мероприятий Программы, из них выполнено – 13.

Контрольных событий запланировано - 32, реализовано - 32.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2020 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

 Основной фактор, имеющий влияние на реализацию мероприятий Программы – сохранение ограничений на проведение мероприятий, введенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края».

Также сохраняется риск неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. С целью их минимизации конкурсные процедуры по установлению подрядчиков на работы, предусмотренные программой, запланированы на 1 квартал 2021. Средства на реализацию программы поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки. По каждому направлению проводился анализ поступления и расходования денежных средств, а также анализ причин образования остатков. В целях наиболее эффективного расхода средств вносились изменения в бюджетную роспись.

**4. Использование средств бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

На реализацию основных мероприятий в 2020 году Программой было предусмотрено 45535,79 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 48366,01 тыс. руб., освоено 46490,70 тыс. руб., в том числе: 14326,03 тыс. руб. - краевой бюджет, 31963,65 тыс. руб. – бюджет Петровского городского округа, 201,02 тыс.руб. – средства участников Программы. Не использовано 2076,33 тыс. руб., из них в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы, сложилась экономия финансовых средств в размере 1864,99 тыс. руб., в связи с уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, на содержание которых выплачиваются денежные средства – 211,32 тыс. руб.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 и 3 к годовому отчету.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (подпрограмм) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2020 году Петровский городской округ участвовал в реализации национального проекта «Демография», в частности при реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни». Также осуществлялось участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: в 2020 году были разработаны 2 комплекта проектно-сметных документов на строительство комплексных спортивных площадок в селе Донская Балка и поселке Рогатая Балка. Финансовые затраты на реализацию этого мероприятия составили 98,0 тыс. рублей, из них из средств бюджета Ставропольского края 93,10 тыс. руб., из средств бюджета Петровского городского округа – 4,90 тыс. рублей. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» - 19,00 рублей на 1 рубль. В 2019 году участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» не осуществлялось.

В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, был завершен ремонт здания спортзала в селе Благодатное. Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили 3 504,39 тыс. рублей, из них из средств бюджета Ставропольского края 1 986,81 тыс. руб., из средств бюджета Петровского городского округа – 1 517,58 тыс. рублей. Объем привлеченных из краевого бюджета, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах - 1,31 рублей на рубль, что на 0,06 рублей выше, чем в 2019 году.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В 2020 году Программой предусмотрено 7 целевых индикаторов достижения целей Программы и 8 показателей решения задач подпрограмм. Все значений индикаторов достижения целей Программы достигнуты, из показателей решения задач подпрограмм программы не достигнут один -- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом, причина отклонения от планового значения - введенные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края» ограничения.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2020 году в целях реализации Программы применялись нормативные акты, разработанные и утвержденные в 2018 -2019 годах.

Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2692)»:

1) дополнены соисполнители – управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, муниципальное казенное учреждение «Петровский комбинат благоустройства и озеленения»;

2) добавлен индикатором достижения цели « - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности»;

3) изменены объемы и источники финансового обеспечения Программы;

4) подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» дополнена основным мероприятием «Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов)».

В течение 2020 года внесены изменения в детальный план-график:

- распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 мая 2020 г. № 289-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 860-р» перечень контрольных событий дополнен событиями «Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в с. Донская Балка» и «Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в п. Рогатая Балка» , финансовые показатели программы приведены в соответствие с бюджетом Петровского городского округа на текущий момент;

- распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 декабря 2020 г. № 749-р "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от  27 декабря 2019 г. № 860-р (в редакции от 28 мая 2020 г. № 289-р)» детальный план-график утвержден в соответствие с бюджетом Петровского городского округа.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

 Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2020 году ожидаемых результатов.

 В 2021 году будет продолжена реализация муниципальной программы «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года №1566.

Заместитель начальника отдела

социального развития

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края Н.А. Гетманская

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятиямуниципальной программы | Плано-вый/факт. срок насту-пленияконтро-льного события | Сведения о ходереализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходереализации основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом** |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** |  |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского городского округа»** |  |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  | В течение года проведены спартакиады и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняло участие более 1700 человек. Количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий – 23. | Мероприятие выполнено:- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом составило 61,67 %;- численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 32754 чел |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям, письмам)/05.03.2020;06.03.2020;19.03.2020;26.03.2020; 27.03.2020; 26.10.2020; 27.10.2020; 28.10.2020; 29.10.2020;05.11.2020; 06.11.2020; 07.11.2020; 11.11.2020;25.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 189 человек. |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям)/19.01.2020;19.01.2020;02.02.2020 - 23.02.2020; 04.03.2020-05.03.2020;07.03.2020;08.03.2020;09.03.2020;03.08.2020 - 08.08.2020;20.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Проведено 23 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие более 1700 человек, в том числе: 19.01.2020 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков (65чел.); 19.01.2020 в г.Светлограде проведен турнир по мини-футболу, в честь освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков «Кубок освобождения» (90чел.); 02.02.2020 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р., посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (70чел.); 04.02.-20.02.2020 проведено открытое первенство округа по мини-футболу (300чел.); 08.02.2020 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди женщин 2003 г.р. и старше (60чел.); 12.02.2020 в с.Николина Балка проведен турнир Петровского городского округа по стрит-воркауту среди молодежи, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (35чел.); 15.02.2020 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу, посвященный 31-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана (80чел.); 16.02.2020 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу, посвященный 89-й годовщине основания газеты «Петровские вести» (75чел.); 20.02.2020 в г.Светлограде проведен турнир по шахматам среди общеобразовательных учебных заведений округа, посвященный Дню защитника Отечества (30чел); 22.02.2019 в г.Светлограде проведен турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества (25чел.); 23.02.2020 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества (55чел.); 21.02.2020 в с.Николина Балка проведено физкультурно-спортивное мероприятие среди юношей села, посвященное Дню защитника Отечества (45чел.); 22.02.2020 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужчин, посвященный Дню защитника Отечества (60чел.); 04.03.-05.03.2020 в с.Сухая Буйвола проведена спартакиада, посвященная Международному женскому дню 8-е марта (70чел.); 07.03.2020 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., посвященный Международному женскому дню (60чел.); 08.03.2020 в с.Шведино проведен турнир по волейболу, посвященный Международному женскому дню 8-е марта (45чел.); 09.03.2020 в г.Светлограде проведен турнир округа по бадминтону, посвященный Международному женскому дню 8-е марта (10чел.); 03.08 – 08.08.2020 в Петровском городском округе учреждениями спорта, подведомственными отделу физической культуры и спорта, проведены спортивные онлайн мероприятия, посвященные Дню физкультурника (200чел.); 20.12.2020 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу, посвященный открытию спортивного зала с.Благодатного (36чел.). |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие 3Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах иучебных семинарах обеспечено | до 31.12.2020 (согласно утверждённым Положениям)/20.01.2020 - 25.01.2020;10.02.2020 - 15.02.2020;20.02.202;21.02.2020;22.02.202023.02.2020; 27.02.2020 - 01.03.2020; 07.03.2020;12.03.2020 - 15.03.2020;14.09.2020 - 18.09.2020;12.09.2020 - 28.11.2020;18.12.2020 - 19.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Обеспечено участие в 5 межрайонных соревнованиях, в 5 региональных соревнованиях, в 4 межрегиональных соревнованиях и в 2 всероссийских соревнованиях, в том числе: с 20.01. по 25.01.2020 обеспечено участие в чемпионате СКФО России по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, девочек 13-14 лет; 17.01.2020 обеспечено участие в соревнованиях «Рождественские встречи» по спортивной акробатике Благодарненского ГО; 18.01.2020 обеспечено участие в соревнованиях «Рождественские встречи» по прыжкам на акробатической дорожке Благодарненского ГО; с 10.02. по 15.02.2020 обеспечено участие в первенстве Ставропольского края по боксу среди юношей (13-14 лет, 15-16 лет); с 20.02. по 22.02.2020 обеспечено участие в первенстве г.Ставрополя по спортивной акробатике; с 20.02. по 23.02.2020 обеспечено участие в открытом первенстве г.Пятигорска по прыжкам на двойном минитрампе и акробатической дорожке; с 27.02. по 01.03.2020 обеспечено участие в XXX чемпионате среди мужчин и женщин, XXVII первенства России среди юниоров и юниорок 17-17, 14-15 и 16-17 лет, XXII первенства России среди юношей и девушек 11-13 лет, чемпионата России среди ветеранов по тхэквондо ИТФ; с 27.02. по 01.03.2020 обеспечено участие в открытом городском турнире по волейболу в г.Кисловодске среди команд девочек 2006-2007 г.р. и девушек 2004-2005 г.р., посвященном Дню защитника отечества; 07.03.2020 обеспечено участие в весеннем кубке по гиревому спорту «Вызов ЛЕГИОНА»; с 12.03. по 15.03.2020 обеспечено участие в первенстве СКФО по настольному теннису среди юношей, девушек (до 16 лет) (СМ № 5673 в ЕКП,; с 14.09. по 18.09.2020 обеспечено участие в 17-ом Открытом Всероссийском турнире по настольному теннису, «Кубок вызова РФСО «Локомотив», посвященном Международному Дню борьбы с наркотиками; с 14.09 по 18.09.2020 обеспечено участие в 17 открытом всероссийском турнире по настольному теннису, «Кубок вызова РФСО «Локомотив», посвященном Международному Дню борьбы с наркотиками; с 12.09 по 28.11.2020 обеспечено участие в открытом первенстве Ставропольского края по футболу среди ветеранов (40 лет и старше) в 2020 году; с 08.12. по 13.12.2020 обеспечено участие в первенстве СКФО России по боксу среди юниорок 17-18 лет; с 18.12. по 19.12.2020 обеспечено участие в первенстве Ставропольского края по настольному теннису среди юниорок и юниоров 2003 г/р и младше, юношей и девушек 2006 г/р и младше, мальчиков и девочек 2009 г/р и младше в г.Невинномыске; 19.12.2020 обеспечено участие в чемпионате Ставропольского края по прыжкам на батуте. |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  | Деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «»Спортивный зал села Мартыновка» (далее – спортивные учреждения Петровского городского округа Ставропольского края), обеспечена согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. | Мероприятие выполнено:увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом составило 61,67 %;- доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – 48,89 % |  |
| 2.1 | Контрольное событие 4Выплата заработной платы работникам спортивных учреждений произведена | 20.01.2020/20.01.2020;05.02.2020/05.02.2020;20.02.2020/20.02.2020;05.03.2020/05.03.2020;20.03.2020/20.03.2020;03.04.2020/03.04.2020;20.04.2020/20.04.2020;04.05.2020/04.05.2020;20.05.2020/20.05.2020;05.06.2020/05.06.2020;19.06.2020/19.06.2020;03.07.2020/03.07.2020;20.07.2020/20.07.2020;05.08.2020/05.08.2020;20.08.2020/20.08.2020;04.09.2020/04.09.2020;18.09.2020/18.09.2020;05.10.2020/05.10.2020;20.10.2020/20.10.2020;05.11.2020/05.11.2020;20.11.2020/20.11.2020;04.12.2020/04.12.2020;30.12.2020/30.12.2020. | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы сотрудникам учреждения обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 5.Уплата налогов, сборов и прочих платежей произведена | 14.01.2020/14.01.2020;14.04.2020/14.04.2020;14.07.2020/14.07.2020;14.10.2020/14.10.2020;21.12.2020/21.12.2020. | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата имущественного, земельного и транспортного налогов. |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 6.Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений | до 31.12.2020 (по мере необходимости)/с 09.01.2020 – 30.09.2020. | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет, прохождения медицинского осмотра. |  |  |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  | Информация о проведенных спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа, опубликована в газете «Петровские вести». | Мероприятие выполнено:- доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – 48,89% |  |
| 3.1 | Контрольное событие 7Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | до 31.03.2020 г./09.01.2020;20.01.2020;22.01.2020;27.01.2020;10.02.2020;14.02.2020;17.02.2020;17.02.2020;17.02.2020;21.02.2020;21.02.2020;27.02.2020;27.02.2020;05.03.2020;05.03.2020;10.03.2020. | Контрольное событие выполнено. Информация о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа в разделе «Новости спорта». |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 8Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | до 31.12.2020 г./22.01.202019.02.202022.02.2020 | Контрольное событие выполнено. Информация о спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести»: № 4 от 22.01.2020г. «Мини-футбол «Кубок освобождения», №12 от 19.02.2020г. «Турнир по стрит-воркауту»; №13 от 22.02.2020г. «Волейбол ко Дню интернационалиста». |  |  |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах  |  | Оплата за работы по обустройству стадиона в селе Сухая Буйвола произведена в полном объеме в марте 2020 г. Произведён ремонт здания спортивного зала в селе Благодатное (контракт от 25.02.2020 г. № 009/20).  | Мероприятие выполнено: - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах 1,31 рублей на рубль;-увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом – 61,67 %;- численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 32754 чел. |  |
| 4.1 | Контрольное событие 9Ремонт здания спортзала в селе Благодатное | до 30.09.2020 г./ 04.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В III квартале завершен ремонт здания спортивного зала в селе Благодатное (контракт от 25.02.2020 г. № 009/20). Контракт оплачен в полном объеме. |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 10.Оплата за работы по обустройству стадиона в селе Сухая Буйвола произведена | до 31.03.2020 г. /13.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Оплата по контракту произведена 13.03.2020 г. |  |  |
| 5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах |  | Инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в с. Донская Балка и п. Рогатая балка выполнены. Оплата произведена в полном объеме. | Мероприятие выполнено:- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом – 61,67 %;- численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 32754 чел.;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности – 19 рублей на 1 рубль. |  |
| 5.1 | Контрольное событие 11.Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в с. Донская Балка | до 30.09.2020 г. /11.09.2020 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата произведена в полном объеме по договору 407964/ПД от 24.01.2020 в 11 сентября 2020 г. |  |  |
| 5.2 | Контрольное событие 12.Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в п. Рогатая Балка | до 30.09.2020 г. /11.09.2020 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата произведена в полном объеме по договору 407953/ПД от 24.01.2020 в в 11 сентября 2020 г. |  |  |
| 6. | Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов) |  | Обустройство детских спортивных комплексов по ул. Прохладная города Светлограда и по ул. Тутиновая города Светлограда завершено. | Мероприятие выполнено:- численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 32754 чел. |  |
| 6.1. | Контрольное событие 13. Устройство детского спортивного комплекса по ул. Прохладная города Светлограда | до 30.06.2020 г. /11.06.2020 г. | Контрольное событие выполнено, обустройство детского спортивного комплекса по ул. Прохладная города Светлограда завершено в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию 11.06.2020. |  |
| 6.2 | Контрольное событие 14.Устройство детского спортивного комплекса по ул. Тутиновая города Светлограда | до 30.09.2020 г./28.07.2020 г. | Контрольное событие выполнено, обустройство детского спортивного комплекса по ул. Тутиновая города Светлограда завершено в полном объеме.Объект сдан в эксплуатацию 28.07.2020. |  |
| **Цель Программы. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей»** |  |
| **Подпрограмма «Молодежь -будущее Петровского городского округа»** |  |
| **Задача 1подпрограммы2: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»** |  |
| 7. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи | до 31.12.2020 | В течение года проведены все запланированные мероприятия, в которых приняло участие более 12000 чел. | Мероприятие выполнено. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 82,76% (12000 человек), - увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2018 годом – 102,27% |  |
| 7.1. | Контрольное событие 15.Проведен районный этап краевой акции «Георгиевская ленточка», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | до 09.05.2020 / с 25.04-09.05 2020 г. | Контрольное событие выполнено. На территории округа прошла акция «Георгиевская ленточка», посвященная 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Было роздано более 4500 георгиевских ленточек, в онлайнформате в акции приняло участие более 7000 чел. |  |  |
| 7.2. | Контрольное событие 16.Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | до 31.12.2020/ с 15.04.2020 по 09.05.2020с 15.04.2020 по 22.06.2020с 17.07.2020 по 20.07.202003.09.202018.09.202009.10.202003.12.202009.12.2020 | Контрольное событие выполнено. На территории Петровского городского округа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли участие более 1000 человек, из которых 80% человек в формате онлайн. В рамках работы Штаба Победы были организованы и проведены следующие общекраевые и молодежные мероприятия и акции посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, в.ч. в формате онлайн:Проведена Всероссийская акции памяти «Блокадный хлеб» на территории Петровского городского округа Ставропольского края - 27 января 2020 года; Проведен Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» - 03 февраля 2020 года.Проведено торжественное мероприятие, посвященное открытию в Петровском городском округе Ставропольского края Года памяти и славы - 21 февраля 2020 года.Акция «Внуки Победы» - март-апрель 2020 года;Флешмоб «Вальс 45-го» - 9 мая 2020 года;Акция «Ветеран моей семьи» - февраль – июнь 2020 года;Акция «Кинопоказ под открытым небом» - март – май 2020 года;Интернет-эстафета «Голос Победы» - февраль – май 2020 года;Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!», Всероссийские акции «#ПоступокВоИмяПобеды», «Судьба солдата», «Памяти Героев» февраль-декабрь 2020 года;Благотворительная акция «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» в рамках благотворительной программы «Адресная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, июнь-июль 2020 года;Всероссийская акция «Дальневосточная Победа», сентябрь 2020 года;Проведено мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ - 09 октября 2020 года;Проведено в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата - 03 декабря 2020 года;Проведено мероприятие, посвященное подведению итогов Года памяти и славы в Петровском городском округе Ставропольского края - 30 декабря 2020 года. |  |  |
| 7.3. | Контрольное событие 17.Церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе (по итогам года) «Признание» проведена | До 31.12.2020 /24.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено. 24.12.2020 года проведена церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе «Признание» в которой приняло участие более 60 человек.. |  |  |
| 7.4. | Контрольное событие 18.Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) обеспечена | до 31.12.2020 (согласно утверждённымПоложениям)/16.01.202031.05.202026.06.2020с 15.09.2020 по 20.09.2020 | Контрольное событие выполнено. Обеспеченно участие молодежных делегаций в 4 мероприятиях следующих уровней: краевых-4, федеральных-0.16 января 2020 года участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в ХХVII краевом вокально – патриотическом фестивале - конкурсе «Солдатский конверт 2020».31 мая 2020 года онлайн-участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в праздновании 30-летия Российского Союза Молодёжи в Ставропольском крае. 26 июня 2020 года онлайн-участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в молодежном образовательном форуме «Поиск»,с 15 по 20 сентября 2020 года участии делегации Петровского городского округа Ставропольского края в Северо – Кавказском молодежном форуме «Машук – 2020» в городе Пятигорске |  |  |
| 7.5. | Контрольное событие 19.Выпуск брошюр, листовок, плакатов, баннеров, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения обеспечен | с 01.10.2020 по 31.12.2020 г./05.10.202019.10.20202.11.202023.11.202007.12.202014.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Были изготовлены самостоятельно и розданы в ходе проведения молодежных мероприятий листовки, плакаты, направленные на пропаганду молодёжной политики, волонтёрского движения и здорового образа жизни, профилактику мошенничества в количестве более 8500 шт. |  |  |
| 7.6. | Контрольное событие 20.Организация и проведение окружных мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Петровского городского округа | до 31.12.2020 (согласно утверждённымПоложениям)/24.01.202015.02.202018.02.202027.02.202002.03.202005.03.202006.03.202012.03.202001.04.202015.05.202031.05.202001.06.202005.06.202008.06.202012.06.202015.06.202021.06.202022.06.202026.06.202027.06.202001.07.2020 08.07.202025.07.202005.08.202006.08.202007.08.202010.08.202022.08.202026.08.202007.09.202014.09.202026.09.202028.09.202030.09.202001.10.202010.10.202030.10.202013.10.202026.10.202027.11.202003.12.202004.12.202009.12.202010.12.202025.12.202030.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В течение 2020 г. в Петровском городском округе проводились районные мероприятия среди молодежи, трудовых коллективов Петровского городского округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и.т.д.)24 января 2020 года проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества, в Петровском городском округе Ставропольского края.15 февраля 2020 года прошло торжественное мероприятие посвященное 31-летний годовщине вывода советских войск из Афганистана.18 февраля 2020 года проведена деловая игра «Читай, думай, выбирай» (интеллектуально-командная игра на знание основ избирательного права)21 февраля 2020 года проведение интеллектуального квиза «Служу Отечеству!» в Петровском городском округе Ставропольского края.27 февраля 2020 года проведение муниципального этапа краевого конкурса «Лидер – 2020» в Петровском городском округе Ставропольского края02 марта 2020 года проведен окружной этап краевой молодёжной научно-познавательной игры «НАУКА 0+».05 марта 2020 года проведена волонтерская акция «Спешим поздравить Вас», посвященная Международному женскому дню в Петровском городском округе Ставропольского края 06 марта 2020 года проведение мероприятия посвященного международному женскому дню в Петровском городском округе Ставропольского края.12 марта 2020 года проведение фестиваля художественного творчества среди молодежи с ограниченными возможностями здоровьяс 01 апреля до конца 2020 года участие в акции взаимопомощи «#МыВместе».с 15 по 31 мая 2020 года проведение цикла мероприятий, посвященных празднованию 30-летия Российского Союза Молодёжи в Ставропольском крае 1 июня 2020 года проведение интернет-челленджа для поздравления детей с Международным днем защиты детей в социальных сетях.с 01 июня 2020 года участие в проведении Всероссийской и краевой волонтерской акции «Добровольцы – детям!» на территории Петровского городского округа Ставропольского края.с 01 июня 2020 года участие в краевом соревновании среди молодежи АПК, участвующей в проведении зимовки скота 2019/2020 года.с 01 по 30 июня 2020 года проведен конкурс видеороликов антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!» в социальной сети Instagram;с 05 по 12 июня 2020 года распространение ленточек триколор и маленьких флажков.с 08 по 12 июня 2020 года проведение акции «Испеки пирог и скажи СПАСИБО».с 08 по 12 июня 2020 года проведение Флешмоба #ОКНАРОССИИ.с 08 по 12 июня 2020 года проведение онлайн мероприятий, флешмобов и акций в соцсетях под хэштегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ\_ТЕБЯ\_ЖИЗНЬ.12 июня 2020 года торжественный подъем Российского флага.12 июня 2020 года проведение акции «Флаги России. 12 июня».с 15 июня по 1 июля 2020 года участие в акции «Волонтеры Конституции».21 июня 2020 года проведено мероприятие «Свеча Памяти».22 июня 2020 года проведено мероприятие «День памяти и скорби».26 июня 2020 года участие в образовательном форуме «Поиск» онлайн.27 июня 2020 года проведен районный фестиваль «Свежий ветер», для представителей молодежных субкультур онлайн.с 01 по 08 июля 2020 года проведен районный фестиваль «Я+Я=молодая семья» онлайн;08 июля 2020 года проведен в Петровском городском округе Ставропольского края онлайн-конкурс видеороликов, посвященный Дню семьи, любви и верности;25 июля 2020 года проведено в Петровском городском округе Ставропольского края памятное мероприятие, посвященное 100 – летию со дня образования Ставропольской краевой организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи;5 августа 2020 года проведена благотворительная акция «ИМПУЛЬС ДОБРА»;с 06 по 07 августа 2020 года проведено в Петровском городском округе Ставропольского края молодежное мероприятие в поддержку краевой акции «Чистая планета»;с 06 августа по 15 сентября 2020 года проведена краевая благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!» и «Палатка добра»;07 августа 2020 проведено молодежное мероприятие, посвященное «Дню физкультурника» онлайн;с 10 по 26 августа 2020 года участие делегации Петровского городского округа СК в молодежном онлайн-форуме «Машук 2020»;22 августа 2020 года проведен в Петровском городском округе Ставропольского края онлайн-конкурс фотографий «Под флагом России», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации;26 августа 2020 года проведены в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края;с 07 по 14 сентября 2020 года проведен конкурс бизнес-идей «Будущее совсем рядом»;14 сентября 2020 года проведен в Петровском городском округе Ставропольского края онлайн-конкурс на лучшую бизнес-идею «Будущее совсем рядом»;с 26 по 27 сентября 2020 года организовано участие в Окружном форуме добровольцев «Добро на Северном Кавказе» в онлайн-формате;28 сентября 2020 года проведен квест «На пути к прибыли», в рамках краевого конкурса «Портрет идеального предпринимателя»;30 сентября 2020 года организовано участие в Патриотическом форуме Ставропольского края в онлайн-формате;01 октября 2020 года в Петровском городском округе Ставропольского края проведено мероприятие, посвященное Дню пожилого человека;10 октября 2020 года проведены мероприятия, посвященные Дню Петровского городского округа;30 октября 2020 года проведено мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста в Петровском городском округе Ставропольского края;13 ноября 2020 года организована поездка волонтеров Петровского городского округа Ставропольского края в поселок Извещательный Шпаковского района Ставропольского края (экологическая тропа заказника «Стрижамент»);26 ноября 2020 года проведена Школа актива лидеров ученического самоуправления, детских организаций и объединений образовательных организаций Петровского городского округа в онлайн-формате;27 ноября 2020 года в Петровском городском округе Ставропольского края проведен конкурс видеопоздравлений, посвященный празднованию Дня матери;04 декабря 2020 года проведено мероприятие, посвященное Дню добровольца (волонтера);09 декабря 2020 года проведен конкурс «Герои Отечества - наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества, в онлайн-формате;10 декабря 2020 года проведено в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятие «Мы – граждане России!», посвященное Дню Конституции Российской Федерации;с 25 декабря 2020 года по 04 января 2021 года проведена в Петровском городском округе Ставропольского края благотворительная новогодняя акция «Праздник в каждый дом» по поздравлению детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно. |  |  |
| 7.7. | Контрольное событие 21Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского муниципального района Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | до 31.12.2020/20.01.2020;29.01.2021;05.02.2020;20.02.2020;05.03.2020;19.03.2020;20.03.2020;23.03.2020;03.04.2020;20.04.2020;04.05.2020;20.05.2020;05.06.2020;19.06.2020;03.07.2020;20.07.2020;05.08.2020;20.08.2020;04.09.2020;18.09.2020;05.10.2020;20.10.2020;03.11.2020;05.11.2020.20.11.202004.12.202030.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе обеспечена выплата заработной платы молодежного центра «Импульс», оплата услуг связи (договор №243 от 29.01.2020 г.), оплата медицинского осмотра (договор №196 от 23.03.2020 г.), приобретены канцтовары (Договор №20-06 от 03.11.2020 г.), приобретен ноутбук (договор 436291 от 19.03.2020 г.).   |  |  |
| 8 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа |  | В течение года более половины мероприятий для молодежи (98 единиц) проведены с участием волонтеров. | Мероприятие выполнено:- увеличение членов волонтёрского движения в Петровском городском округе по сравнению с 2019 годом – 106,06 % (9605 человек) |  |
| 8.1. | Контрольное событие 22.Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации  | до 31.12.2020/19.01.202027.01.202001.02.2020 15.02.202021.02.202005.03.202006.03.2020 12.03.202001.04.202009.05.2020с 01.09.2020 по 30.09.2020с 01.06.2020 по 30.06.202005.06.2020 по 01.07.202021.06.2020 22.06.2020 25.07.202005.08.202006.08.202007.08.202010.09.2020 26.09.202027.09.202030.09.202001.10.202009.10.202010.10.202030.10.202013.11.2020 27.11.202003.12.2020 04.12.2020 10.12.2020 25.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Информация о проведенных мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общество – Социальная сфера – Молодежная политика». В отчетный период в мероприятиях приняло участие 611 волонтёров. |  |  |
| 8.2. | Контрольное событие 23.Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в газете «Петровские вести» | до 31.12.2020/22.01.202029.01.202001.02.202005.02.202019.02.202029.02.202004.03.202011.03.2020 14.03.202025.03.202022.04.202025.04.202030.04.202013.05.202006.06.2020 17.06.2020 20.06.2020 27.06.202011.07.202015.07.202001.08.202008.08.202019.08.2020 26.08.2020, 05.09.202019.09.202017.10.202007.11.2020 11.11.2020 02.12.202009.12.202012.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Информация размещена:Газета «Петровские вести» №4 от 22.01.2020 г статья «Петровчане приняли участие в Солдатском конверте».Газета «Петровские вести» №4 от 22.01.2020 г статья «Не забыть! Не простить! (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №6 от 29.01.2020 г статья «Дискотека 80-х».Газета «Петровские вести» №7 от 01.02.2020 г статья «125 граммов хлеба» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №8 от 05.02.2020 г статья «ИЛЮША, ЖИВИ!» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №12 от 19.02.2020 г статья «Прошел митинг памяти воинов-афганцев» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №12 от 19.02.2020 г статья «Здесь будут деревца» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №15 от 29.02.2020 г. статья «К вершине в память о подвиге».Газета «Петровские вести» №16 от 04.03.2020 г. статья «Посадили ясень, сажаем крымскою сосну» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №18 от 11.03.2020 г. статья «Ай да София!».Газета «Петровские вести» №18 от 11.03.2020 г. статья «Посадка деревьев продолжается» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №19 от 14.03.2020 г. статья «Умницы, отличницы, активистки, стипендиатки».Газета «Петровские вести» №22 от 25.03.2020 г. статья «Разноцветье талантов».Газета «Петровские вести» №30 от 22.04.2020 г. статья «От доброго сердца» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №31 от 25.04.2020 г. статья «Помнить ради будущего» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №32-33 от 30.04.2020 статья «Неожиданно и приятно» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №36 от 13.05.2020 г. статья «И годы не дают покоя…» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №43 от 06.06.2020 года статья «Про цифры и доброту» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №45 от 17.06.2020 г. статья «Стоп, наркотик! Кукловод» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №46 от 20.06.2020г. статья «Конституция – вопрос номер один».Газета «Петровские вести» №48 от 27.06.2020 г. статья «Делай как Я!».Газета «Петровские вести» №52 от 11.07.2020 г. статья «Все друг для друга».Газета «Петровские вести» №53 от 15.07.2020 г. статья «Поможем вместе!».Газета «Петровские вести» №58 от 01.08.2020 г. статья «Новые «жемчужные победы».Газета «Петровские вести» №58 от 01.08.2020 г. статья «ВИА «5+» снова отличник!».Газета «Петровские вести» №60 от 08.08.2020 г. статья «Начни с себя – побери мусор!».Газета «Петровские вести» №63 от 19.08.2020 г. статья «Онлайн-смена и офлайн-активность».Газета «Петровские вести» №65 от 26.08.2020 г. статья «Их ждет «Артек».Газета «Петровские вести» №68 от 05.09.2020 г. статья «Голубь мира».Газета «Петровские вести» №72 от 19.09.2020 г. статья «Турник – это сила и красота».Газета «Петровские вести» №80 от 17.10.2020 г. статья «Вспоминая военные годы».Газета «Петровские вести» №86 от 07.11.2020 г. статья «Во имя добра» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №87 от 11.11.2020 г. статья «40 кубометров мусора» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №93 от 02.12.2020 г. статья «Воспитать патриотов» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №95 от 09.12.2020 г. статья «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (мероприятие организовано с участием волонтеров).Газета «Петровские вести» №96 от 12.12.2020 г. статья «Первый шаг во взрослую жизнь». |  |  |
| **Цель 3. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |  |
| **Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»** |  |
| 9. | Проведение мероприятий для некоммерческих социально ориентированных организаций |  | В 2020 году для социально ориентированных некоммерческих организаций проведено 24 мероприятия, заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5-ю социально ориентированными некоммерческими организациями, имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций  | Мероприятие выполнено.-количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления -8 единиц;- увеличение проведенных в Петровском в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2018 годом составило 126,31 %  |  |
| 9.1 | Контрольное событие 24.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе для членов социально ориентированных некоммерческих организаций) обеспечено | до 31.12.2020/19.01.202027.01.202015.02.202021.02.202009.05.202012.06.202021.06.202022.06.202002.09.202003.09.202003.09.202018.09.202025.09.202029.09.202009.10.202010.10.202019.10.202002.11202015.11.202021.11.202029.11.202003.12.202009.12.202010.12.2020  | Контрольное событие выполнено. В 2020 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций проведено 24 мероприятия:19 января 2020 года проведение мероприятий, посвященных освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков.27 января 2020 года проведена Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» на территории Петровского городского округа Ставропольского края15 февраля 2020 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-летний годовщине вывода советских войск из Афганистана.21 февраля 2020 года проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию в Петровском городском округе Ставропольского края Года памяти и славы.09 мая 2020 года проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.12 июня 2020 года проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России.21 июня 2020 года проведено мероприятие «Свеча Памяти».22 июня 2020 года проведено мероприятие «День памяти и скорби».02 сентября 2020 года проведены «Уроки мужества», посвященные началу Второй мировой войны.03 сентября проведено мероприятие «Цветы памяти».03 сентября 2020 года проведена акция памяти жертв терактов «Голубь мира».18 сентября 2020 года проведена акция «Долг и память».25 сентября 2020 года проведен шахматно-шашечный турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Да здравствует пламя жизни!»29 сентября 2020 года проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.09.10.2020 года проведено мероприятие, посвященное Дню воинской славы, приуроченному к Битве за Кавказ.10.10.2020 года проведены мероприятия, посвященные Дню Петровского городского округа.19.10.2020 года принято участие в мероприятие, приуроченном к 100-летию организации Ставропольской организации ВЛКСМ.02.11.2020 года принято участие в мероприятие, посвященному Дню народного единства.15.11.2020 года принято участие в мероприятии, посвященному Дню памяти жертв ДТП.21.11.2020 года проведен Международный исторический квест «За пределами, посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу29.11.2020 года, проведены мероприятия, посвященные Дню Матери.03.12.2020 года проведено мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата.09.12.2020 года проведено мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества10.12.2020 года проведена Всероссийская акция «Мы граждане России». |  |  |
| 10 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | В текущем году заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5-ю социально ориентированными некоммерческими организациями, выделена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,0 тыс рублей Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Совету ветеранов Петровского городского округа, имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку – 8 единиц |  |
| 10.1 | Контрольное событие 25Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям обеспечено | до 31.12.2020/ с 17 августа 2020 года по 15 сентября 2020 | Контрольное событие выполнено. Оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальных помещений на безвозмездной основе:Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. со Ставропольской краевой общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых»;Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. с Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 47,2 кв.м. с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих»;Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 44,6 кв.м. с Петровской районной организацией Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;Действует срочный договор от 17.08.2018 г. (на 5 лет до 2022 года) безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 206,7кв.м. с Светлоградским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.С 17 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года состоялся конкурс по отбору программ мероприятий, социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Победителем конкурса признана социально ориентированная некоммерческая организация - Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа. В соответствии с подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» выделена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,0 тыс. руб.Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества:- Петровскому Хуторскому Казачьему Обществу «Хутор Покровский»;- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;- Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;- Петровского городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих»;- Светлоградской местной организации Всероссийского общества слепых;- Общественной организации байкерскому клубу «Белый волк»- Светлоградскому многопрофильному колледжу. |  |  |
| **Цель 4 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** |  |
| **Подпрограмма 4 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** |  |
| **Задача 1 Подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа»** |  |
| 11. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | За 2020 год было принято 156 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетних, 3 - об освобождении от обязанностей опекуна (попечителя), 7 - о снятии с учета в Петровском городском округе в связи с переменой постоянного места жительства, 9 о постановке на учет, 16 – об учреждении опеки/попечительства, 20- об учреждении предварительной опеки/попечительства, продлении предварительной опеки/попечительства. За 2020 год выявлено и поставлено на первичный учет 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей были устроены в замещающие семьи. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено.Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100% ;- доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе составляет 100 % |  |
| 11.1 | Контрольное событие 26.Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей обеспечено | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений)/с 10.02.2020 – 25.12.2020(по мере возникновения оснований и поступления заявлений) | Контрольное событие выполнено. За 2020 год были приняты распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении выплаты денежных средств на содержание опекаемых детей – 11, о приостановлении/возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных – 24, подписаны 4 договора о приемных семьях в отношении – 8 детей, приняты 17 распоряжений о назначении выплаты денежных средств за оплату коммунальных услуг на приемных детей, 2 – о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю |  |  |
| 11.2 | Контрольное событие 27.Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей обеспечено | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений)/с 10.02.2020 – 25.12.2020 (по мере принятия правовых актов о назначении выплат) | Контрольное событие выполнено. За 2020 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 52 правовых акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 6 пакетов иных документов для осуществления выплаты денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 11.3 | Контрольное событие 28.Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан обеспечено | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений)/ с 09.01.2020 – 30.12.2020 (по факту назначения судебных заседаний) | Контрольное событие выполнено. За 2020 год принято участие в 140 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан. |  |  |
| 12. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  | В 2020 году осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отклонений от сроков выполнения не имеется. Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено.Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 100%; доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе 100 % |  |
| 12.1 | Контрольное событие 29.Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства обеспечено | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений)/с 15.01.2020 – 21.12.2020 (по мере возникновения оснований и поступления заявлений) | Контрольное событие выполнено. За 2020 год было принято 13 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 5 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о замене опекуна в отношении лиц признанных судом недееспособными, 1 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края об отстранении от обязанностей опекуна в отношении лиц признанных судом недееспособными, 21 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 1 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о направлении в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, 2 личных дела недееспособных передано в другой район в связи с изменением постоянного места жительства, 1 личных дела недееспособных поставлены на учет, в связи с переменой места жительства 6 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью. |  |  |
| 12.2 | Контрольное событие 30.Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан обеспечено | до 31.12.2020 (по мере поступления обращений)/с 09.01.2020 – 30.12.2020 (по факту назначения судебных заседаний)  | Контрольное событие выполнено. За 2020 год принято участие в 37 судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан. |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** |  |
| **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** |  |
| 13. | Обеспечение реализации Программы |  | В 2020 году мероприятия по обеспечению программы осуществлены. Обеспечена деятельность отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края и отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.-доля участия в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также совершеннолетних недееспособных граждан, в которых приняли участие сотрудники отдела опеки и попечительства от общего количества указанных судебных заседаний 100%  |  |
| 13.1 | Контрольное событие 31.Деятельность отдела физической культуры и спорта обеспечена | до 31.12.2020/20.01.2020;05.02.2020;20.02.2020;05.03.2020;20.03.2020;03.04.2020;20.04.2020;04.05.2020;20.05.2020;05.06.2020;19.06.2020;03.07.2020;20.07.2020;05.08.2020;20.08.2020;04.09.2020;18.09.2020;05.10.2020;20.10.2020;05.11.2020.20.11.202004.12.202021.12.202025.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Приобретены: МФУ Kyocera M 2235dn (договор №11-2020 от 19.03.2020 ООО «Глобонет»), канц.товары (договор №19/1 от 19.05.2020 ООО «Бумага-С»), экопроводник (договор №431409 от 03.03.2020 ООО «Экологический проводник»), оплата услуг связи (договор 763 от 01.01.2020), Приобретение товара бумага, папка, календарь) договор №20/1 от 20.10.2020г., Приобретение товара (папки, ручка, флеш-память) договор №15/1 от 15.12.2020г., Приобретение товара (бумага офисная) договор №49 от 23.12.2020г.Налог на землю, на имущество за 4 квартал 2019г – 20.01.2020 г.Налог на землю и имущество организаций за 1 квартал 2020г – 22.04.2020 г.Налог на землю и имущество организаций за 2 квартал 2020г – 14.07.2020 г.Налог на землю и имущество организаций за 3 квартал 2020г – 15.10.2020 г.Налог на землю и имущество организаций за 4 квартал 2020г – 28.12.2020 г. |  |  |
| 13.2. | Контрольное событие 32.Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | до 31.12.2020/20.01.2020;05.02.2020;20.02.2020;05.03.2020;20.03.2020;03.04.2020;20.04.2020;04.05.2020;20.05.2020;05.06.2020;19.06.2020;03.07.2020;20.07.2020;05.08.2020;20.08.2020;04.09.2020;18.09.2020;05.10.2020;20.10.2020;05.11.2020.20.11.202004.12.202021.12.202025.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Всего | 02 | х | х | х | 45234,76 | 48366,01 | 46289,68 |
| Отдел социального развития | 02 | 02 | х | х | 897,60 | 609,84 | 609,80 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 0105 | х | х | 5458,19 | 4219,91 | 3646,26 |
| Спортивные учреждения | 02 | 01 | х | х | 23921,95 | 26187,54 | 25080,15 |
|  МЦ «Импульс»;  | 02 | 02 | х | х | 1662,84 | 1640,41 | 1637,49 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | 0405 | х | х | 13294,18 | 12457,45 | 12246,12 |
| МКУ «ПКБО» | 02 | 1 | 06 | х | 0,00 | 1740,36 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 02 | 1 | 06 | х | 0,00 | 1510,50 | 1331,59 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 02 | 1 | 00 | 0000 | 20066,62 | 30465,98 | 28690,10 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 00 | 0000 | 2144,67 | 1027,58 | 540,08 |
| Спортивные учреждения | 02 | 1 | 00 | 0000 | 23921,95 | 26187,54 | 25080,15 |
| МКУ «ПКБО» | 02 | 1 | 06 | х | 0,00 | 1740,36 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 02 | 1 | 06 | х | 0,00 | 1510,50 | 1331,59 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | Всего | 02 | 1 | 01 | 0000 | 20644,62 | 22139,57 | 20955,81 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 01 | 0210100000 | 244,67 | 185,58 | 109,09 |
| Спортивные учреждения | 02 | 1 | 01 | 0210100000 | 20399,95 | 21953,99 | 20846,72 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 02 | 1 | 02 | 0210200000 | 1900,00 | 744,00 | 332,99 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 02 | 0210200000 | 1900,00 | 744,00 | 332,99 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий МО, основанных на местных инициативах» | Всего | 02 | 1 | 03 | 0210300000 | 3522,00 | 4233,55 | 4233,43 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 03 | 0210300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спортивные учреждения | 02 | 1 | 03 | 0210300000 | 3522,00 | 4233,55 | 4233,43 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | Всего | 02 | 1 | 04 | 0210400000 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 04 | 0210400000 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| Спортивные учреждения | 02 | 1 | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов) на территории Петровского городского округа  | Всего | 02 | 1 | 06 | 0210600000 | 0,00 | 3250,86 | 3069,87 |
| МКУ «ПКБО» | 02 | 1 | 06 | 0210600000 | 0,00 | 1740,36 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 02 | 1 | 06 | 0210600000 | 0,00 | 1510,50 | 1331,59 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Всего | 02 | 2 | х | х | 2420,44 | 2150,25 | 2147,28 |
| отдел социального развития | 02 | 2 | 00 | х | 757,60 | 509,84 | 509,79 |
| - МЦ «Импульс»  | 02 | 2 | х | 00000 | 1662,84 | 1640,41 | 1637,49 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1 Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Всего | 02 | 2 | 00 | 00000 | 2420,44 | 2150,25 | 2147,28 |
| отдел социального развития | 02 | 2 | 01 | 00000 | 757,60 | 509,84 | 509,79 |
| - МЦ «Импульс» | 02 | 2 | 01 | 00000 | 1662,84 | 1640,41 | 1637,49 |
| 3 | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | Всего | 02 | 3 | х | х | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| - отдел социального развития,  | 02 | 3 | х | х | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие :Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) | Всего | 02 | 3 | 01 | 00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отдел социального развития,  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие :Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 02 | 3 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - отдел социального развития,  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | **Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | Всего | 02 | 4 | х | х | 10892,55 | 10035,70 | 9824,38 |
| - отдел опеки и попечительства | 02 | 4 | х | х | 10892,55 | 10035,70 | 9824,38 |
| 4.1 | Основное мероприятие :Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 02 | 4 | 01 | 00000 | 10892,55 | 10035,70 | 9824,38 |
| - отдел опеки и попечительства | 02 | 4 | 01 | 00000 | 10892,55 | 10035,70 | 9824,38 |
| 5 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | Всего | 02 | 5 | х | х | 5715,15 | 5614,07 | 5527,92 |
| - отдел опеки и попечительства | 02 | 5 | 01 | 00000 | 2401,63 | 2421,74 | 2421,74 |
| - отдел физической культуры и спорта | 02 | 5 | 01 | 00000 | 3313,52 | 3192,33 | 3106,18 |
| 5.1 | Основное мероприятиеОбеспечение деятельности по реализации Программы в сфере установленных функций отдела опеки и попечительства и отдела физической культуры и спорта | Всего | 02 | 5 | х | х | 5715,15 | 5614,07 | 5527,92 |
| - отдел опеки и попечительства | 02 | 5 | 01 | 00000 | 2401,63 | 2421,74 | 2421,74 |
| - отдел физической культуры и спорта | 02 | 5 | 01 | 00000 | 3313,52 | 3192,33 | 3106,18 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Программа «Социальное развитие»** | Всего | 45535,79 | 46490,70 |
| бюджет округа, в т.ч. | 45334,77 | 46289,68 |
| средства краевого бюджета | 15389,19 | 14326,03 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| отдел физической культуры и спорта | 95,00 | 93,10 |
| спортивные учреждения | 2000,00 | 1986,81 |
| отдел опеки и попечительства | 13294,19 | 12246,12 |
| средства бюджета округа, | 29945,58 | 31963,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 897,60 | 609,79 |
| отдел физической культуры и спорта | 5463,19 | 3553,16 |
| спортивные учреждения | 21921,95 | 23093,34 |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1662,84 | 1637,49 |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ПКБО» | 0,00 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 0,00 | 1331,59 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 201,02 | 201,02 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 201,02 | 201,02 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | Всего | 26367,64 | 28891,12 |
| бюджет округа, в т.ч. | 26166,62 | 28690,10 |
| средства краевого бюджета | 2095,00 | 2079,91 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 95,00 | 93,10 |
| спортивные учреждения | 2000,00 | 1986,81 |
| средства бюджета округа, | 24071,62 | 26610,19 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2149,67 | 446,98 |
| спортивные учреждения | 21921,95 | 23093,34 |
| МКУ «ПКБО» | 0,00 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 0,00 | 1331,59 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 201,02 | 201,02 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 201,02 | 201,02 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | бюджет округа, в т.ч. | 20644,62 | 20955,81 |
| средства краевого бюджета |  - |  - |
| средства бюджета округа, | 20644,62 | 20955,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 244,67 | 109,09 |
| спортивные учреждения | 20399,95 | 20846,72 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | бюджет округа, в т.ч. | 1900,00 | 332,99 |
| средства краевого бюджета | - | - |
| средства бюджета округа, | 1900,00 | 332,99 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 1900,00 | 332,99 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий МО, основанных на местных инициативах» | бюджет округа, в т.ч. | 3723,02 | 4434,45 |
| средства краевого бюджета | 2000,00 | 1986,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | - | - |
| спортивные учреждения | 2000,00 | 1986,81 |
| средства бюджета округа, | 1522,00 | 2246,62 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | -  | -  |
| спортивные учреждения | 1522,00 | 2246,62 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 201,02 | 201,02 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 201,02 | 201,02 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 98,00 |
| средства краевого бюджета | 95,00 | 93,10 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 95,00 | 93,10 |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 5,00 | 4,90 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 5,00 | 4,90 |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов) на территории Петровского городского округа  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 3069,87 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, |  | 3069,87 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «ПКБО» | 0,00 | 1738,28 |
| Управление по делам территорий | 0,00 | 1331,59 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь – будущее Петровского городского округа»** | всего | 2420,44 | 2147,28 |
| бюджет округа, в т.ч. | 2420,44 | 2147,28 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 2420,44 | 2147,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 757,60 | 509,79 |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1662,84 | 1637,49 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | всего | 2420,44 | 2147,28 |
| бюджет округа, в т.ч. | 2420,44 | 2147,28 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 2420,44 | 2147,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 757,60 | 509,79 |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1662,84 | 1637,49 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | всего | 140,00 | 100,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 140,00 | 100,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 140,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 140,00 | 100,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятиеПроведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций(в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 40,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 40,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 40,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятиеОказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | всего | 100,00 | 100,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 100,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 100,00 | 100,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | всего | 10892,55 | 9824,38 |
| бюджет округа, в т.ч. | 10892,55 | 9824,38 |
| средства краевого бюджета | 10892,55 | 9824,38 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 10892,55 | 9824,38 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | всего | 10892,55 | 9824,38 |
| бюджет округа, в т.ч. | 10892,55 | 9824,38 |
| средства краевого бюджета | 10892,55 | 9824,38 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 10892,55 | 9824,38 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | всего | 5715,16 | 5527,92 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5715,16 | 5527,92 |
| средства краевого бюджета | 2401,64 | 2421,74 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 2401,64 | 2421,74 |
| средства бюджета округа, | 3313,52 | 3106,18 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3313,52 | 3106,18 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятиеОбеспечение деятельности по реализации Программы в сфере установленных функций отдела опеки и попечительства и отдела физической культуры и спорта | Всего | 5715,16 | 5527,92 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5715,16 | 5527,92 |
| средства краевого бюджета | 2401,64 | 2421,74 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 2401,64 | 2421,74 |
| средства бюджета округа, | 3313,52 | 3106,18 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3313,52 | 3106,18 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1Программы «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой,спортом и туризмом»** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | Процент | 47,1 | 41 | 48,89 | Индикатор достигнут.Увеличение значения произошло за счет обустройства стадиона в селе Сухая Буйвола и ремонта здания спортзал в селе Благодатное |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | Рублей на 1 рубль | 1,25 | 1,31 | 1,31 |  |
| 3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности | Рублей на 1 рубль | - | 19,00 | 19,00 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта,пропаганда здорового образа жизни»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского городского округа»** |
| 4 | Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 31579 | 21254 | 32754 | Показатель достигнут.Увеличение значения произошло за счет обустройства стадиона в селе Сухая Буйвола и ремонта здания спортзал в селе Благодатное |
| 5 | Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом | процентов | 109,09 | 111,11 | 61,67 | Показатель не достигнут.Уменьшение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом произошло в связи с введением ограничений постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края». |
| **Цель 2 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей»** |
| 6 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи | Процент | 80 | 80 | 82,76 | Индикатор достигнут.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи, возросла в связи с переходом большинства мероприятий в он-лайн формат |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь -будущее Петровского округа»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 2 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»** |
| 7 | Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2018 годом | процент | 119,7 | 102,27 | 102,27 |  |
| 8 | Увеличение членов волонтерского движения в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом | процент | - | 105,88 | 106,06 | Показатель достигнут.В 2020 году с целью вовлечения граждан в том числе молодежи, в добровольческую (волонтерскую) деятельность сформирована сеть образовательных пространств на базе которых проводилась активная работа. Увеличилось число совершеннолетних волонтеров, которые осуществляли помощь возрастным жителям округа в период пандемии. |
| **Цель 3 Программы «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** |
| 9 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления | Единиц  | 7 | 7 | 8 | Индикатор достигнут.Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления, связано с организацией взаимодействия с некоммерческой организацией «Светлоградский многопрофильный колледж» |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержкисоциально ориентированным некоммерческим организациям»** |
| 10 | Увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2018 годом | Процент | 147,37 | 126,31 | 126,31 |  |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку | Единиц | 7 | 7 | 8 | Показатель достигнут.Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления, связано с организацией взаимодействия с некоммерческой организацией «Светлоградский многопрофильный колледж» |
| **Цель 4 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** |
| 12 | Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 4 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа»** |
| 13 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»  | Процент  | 100 | 100 | 100 | - |
| 14 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Цель 5 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** |
| 15 | Доля участия в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также совершеннолетних недееспособных граждан, в которых приняли участие сотрудники отдела опеки и попечительства от общего количества указанных судебных заседаний | Процент | 100 | 100 | 100 | - |