**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 ( в редакции от 26 декабря 2019 года № 2676), (далее-Программа).

Ответственным исполнителем Программы является отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей** **Программы.**

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

совершенствование механизмов управления имущественными объектами муниципальной собственности округа;

рационализация и оптимизация состава и структуры имущественных объектов муниципальной собственности округа;

регистрация права муниципальной собственности округа на имущественные объекты;

повышение экономического потенциала имущественных объектов муниципальной собственности округа;

обеспечение поступления в бюджет округа доходов от продажи и использования имущественных объектов муниципальной собственности округа.

Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей сфере социально-экономического развития является: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Петровском городском округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития округа».

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

На достижение цели программы «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Петровском городском округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития округа» предусмотрена задача: «Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена».

В 2020 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью:

- арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 1886 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 450 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками;

- поставлено на кадастровый учет 17 объектов имущества; 8 земельных участков находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края и 16 земельных участков государственная собственность на которые не разграничена;

- заключено 72 договора аренды на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, в том числе: с юридическими лицами в количестве 4 договоров, с физическими лицами в количестве 36 договоров, с индивидуальными предпринимателями в количестве 32 договора;

- проведено 39 (рейдовых) осмотров земельных участков на предмет надлежащего их использования.

 За отчетный период было проведено межевание 18 земельных участков, а по 10 объектам недвижимости проведена оценочная экспертиза определения рыночной стоимости.

Специалистами отдела производился непрерывный контроль за использованием имущества, за поступлением арендной платы, а также выявлением арендаторов просрочивших платежи по договорам аренды муниципального имущества и договорам аренды земельных участков. С арендаторами проводилась разъяснительная, а также претензионно-исковая работа, по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды. За 2020 год направлено 182 претензионных письма задолжникам по арендной плате на сумму 32 560,1 тыс. рублей. В результате проделанной работы в бюджет поступило 10 605,7 тыс. рублей задолженности по арендной плате и

110,8 тыс. рублей пени. Составлено 77 исковых заявления на сумму 17 221,5 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в результате работы по исковым заявлениям взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в сумме 5 182,1 тыс. рублей. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю направлено 26 исполнительных листов по взысканию задолженности по арендной плате на общую сумму 4 653,6 тыс. рублей, из которых в бюджет поступило 3 696,7 тыс. рублей.

За 2020 год отделом имущественных и земельных отношений проадминистрировано поступлений в консолидированный бюджет Петровского городского округа в сумме 84 940,2 тыс. рублей, в том числе арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности на сумму 8 613,8 тыс. рублей.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Программой запланировано 4 основных мероприятий и 10 контрольных событий, все мероприятия и контрольные события выполнены.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы представлены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм) .**

Управление рисками реализации Программы осуществлялось путем:

более широкого вовлечения муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края в процессы планирования и реализации мероприятий Программы;

мониторинга планируемых изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, внесения изменений в нормативные правовые акты администрации Петровского городского округа Ставропольского края, связанные с реализацией мероприятий Программы;

определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы;

подготовки предложений по корректировке Программы;

ведения разъяснительной и претензионно – исковой работы (за 2020 год было подготовлено и направлено 77 исковых заявления в суд на общую сумму 17 221,5 тыс. рублей).

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Финансирование программы в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета Петровского городского округа.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 6 000,55 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 6 382,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 6 326,55 тыс. рублей или 99,12 процентов. Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Управление имуществом» за 2020 год представлен в Приложении 3; 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края ( далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.**

Финансирование программы в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета Петровского городского округа. Программой Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» не предусмотрено участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ. Денежные средства на реализацию Программы из Федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за период 2018-2020 год не привлекались.

**6. Достижении значений индикаторов достижения целей**

**Программы и показателей решения задач подпрограмм.**

Программой предусмотрен 1 целевой индикатор достижения цели Программы и 1 показатель решения задачи подпрограммы. Значение целевого индикатора достижения цели Программы «Управление имуществом» перевыполнено, в связи с увеличением численности арендаторов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также в связи с проделанной претензионно-исковой работой и составило 146,87%.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей представлены в приложении 2.

**7. Результаты реализации правового регулирования**

В 2020 году изменения в программу не вносились. Программа реализовывалась в соответствии с детальным планом графиком утвержденным распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 6 «Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2020 год. В рамках реализации Программы решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 99 от 26.12.2020 года утвержден план (программа) приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм).**

Учитывая положительную динамику реализации Программы в 2021 году будет продолжена реализация Программы «Управление имуществом», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом». Реализация программы будет направлена на постановку на кадастровый учет имущества округа, в том числе земельных участков. Заключение договоров по предоставлению имущества, в том числе земельных участков в аренду, в соответствии с нормами действующего законодательства, обеспечением прозрачности в сфере управления имуществом.

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края Н.А.Мишура

 Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации [<15>](#P2513) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Петровском городском округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития округа» |
|  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» |
| Задача «Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» |
| 1. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование.  | Х | В рамках мероприятия проводилась постоянная работа с арендаторами муниципального имущества в том числе претензионно- исковая:- было разослано 1886 уведомлений о размере арендной платы- проведено 450 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками. Для более полного поступления доходов в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (направлено 182 претензионных письма задолжникам по арендной плате на сумму 32 560,1 тыс. рублей. В результате в бюджет поступило 10 605,7 тыс. рублей задолженности по арендной плате и 110,8 тыс. рублей пени. Составлено 77 исковых заявления на сумму 17 221,5 тыс. руб. На отчетную дату в результате работы по исковым заявлениям взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению на сумму 5 182,1 тыс. рублей. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю направлено 26 исполнительных листов по взысканию задолженности по арендной плате на общую сумму 4 653,6 тыс. рублей, из которых поступило в бюджет 3 653,6 тыс. рублей. | Мероприятие выполнено. Уровень просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена составил 9,74%;выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность не разграничена составило 146,87% |
| 1.1 | Контрольное событие 1.Договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена заключены | в течении года (в установленные сроки)с 09.01.2020г. по 30.12.2020г.  | Контрольное событие выполнено.Заключены договора на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена в количестве 72 договора, а именно: -с юридическими лицами в количестве 4 договоров,- с физическими лицами в количестве 36 договоров,-с индивидуальными предпринимателями в количестве 32 договоров | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 2.Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, поступила в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края | ежеквартально/ 15.03.2020г.,15.06.2020г.,15.09.2020г.,15.11.2020г. | Контрольное событие выполнено. Арендная плата поступила в бюджет Петровского городского округа в сумме 70 550,5 тыс. рублей, в том числе по 33 земельным участкам находящимся в муниципальной собственности округа на сумму 8 613,8 тыс. рублей и по 1958 земельным участкам государственная собственность на которые не разграничена в сумме 61 936,7 тыс. рублей | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 3.Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая | в течении года (в установленные сроки) с 09.01.2020г. по 30.12.2020г | Контрольное событие выполнено. Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества всего по 450 договорам, в том числе за пользование земельными участками – по 450 договорам. За 2020 год арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было направлено 1886 уведомлений по расчету арендной платы. Задолжникам по арендной плате за пользование земельными участками было направлено 182 претензионных письма на сумму 32 560,1 тыс. рублей, оформлено 77 исковых заявления на общую сумму 17 221,5 тыс. рублей. В результате проделанной претензионной работы в бюджет поступило 5182,1 тыс. рублей задолженности по арендной плате и 321,6 тыс. рублей пени. По исковым заявлениям взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению на сумму 5 182,1 тыс. рублей. | Х |
| 2. | Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Х | В ходе реализации данного мероприятия в 2020 году было поставлено на кадастровый учет 17 объекта имущества, 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 16 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Мероприятие выполнено. Уровень просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена составил 9,74%;выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность не разграничена составило 146,87% |
| 2.1 | Контрольное событие 4.Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено | в течении года (по мере необходимости)с 14.05.2020г. по 16.11.2020г. | Контрольное событие выполнено. Проведено межевание 18 земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 85,0 тыс. рублей согласно заключенных договоров на межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края с индивидуальным предпринимателем Барыленко И.В. (муниципальные контракты: №41 от 14.05.2020; № 42 от 14.05.2020; № 43 от 01.06.2020; № 44 от 02.06.2020; № 45 от 03.06.2020;№ 46 от 04.06.2020; № 269 от 11.11.2020; № 270 от 12.11.2020; № 272 от 13.11.2020; № 273 от 16.11.2020г. )-индивидуальным предпринимателем Савченко Л.Ю. (муниципальный контракт № 111 от 17.12.2020г.)  | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 5.Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет | в течении года (по мере необходимости)с 09.01.2020г. по 30.12.2020г. | Контрольное событие выполнено. Поставлено на кадастровый учет 17 объекта имущества, 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 16 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 6.Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено | в течении года (по мере необходимости)с 16.04.2020г. по 21. 05.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Произведена оценочная экспертиза определения рыночной стоимости 10 объектов недвижимости на сумму 45,0 тыс. рублей | Х |
| 3. | Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)  | Х | В 4 квартале 2020 года был разработан план (программа) приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, который был утвержден решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 99 от 26.12.2020 | Мероприятие выполнено.Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность не разграничена составило 146,87% |
| 3.1 | Контрольное событие 7.Утвержден План(программа) приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края | 4 квартал/ 26.12.2020г. | Контрольное событие выполнено. План (программа) приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа на 2021 годутвержден решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2020 №99 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год»  | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» |
| 4. | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы | Х | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.Заработная плата сотрудникам отдела выплачена в полном объеме на сумму 4 146,3 тыс. рублей. За 2020 год было оплачено транспортного налога на сумму 0,57 тыс. рублей, приобретено товаров, работ и услуг на сумму 636,1 тыс. рублей | Мероприятие выполнено. Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность не разграничена составило 146,87% |
| 4.1 | Контрольное событие 8.Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений произведена. | ежемесячно 2 раза в месяц / 03 и 17 числа каждого месяца | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы произведена в установленные сроки | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 9.Уплата налогов и сборов произведена | ежеквартально(в установленные сроки) 08.04.2020; 03.06.2020; 08.07.2020; 13.10.2020; 19.10.2020; 14.12.2020. | Контрольное событие выполнено. Уплата платежей по транспортному налогу в сумме 571,00 рубль и НДС с продажи имущества в сумме 240689,00 произведена согласно установленных сроков. | Х |
| 4.3 | Контрольное событие 10.Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела имущественных отношений произведена: | Ежеквартально (по мере необходимости) с 09.01.2020г. по 25.12.2020г.  | Контрольное событие выполнено. - согласно договору № 465 от 26.02.2020 г. приобретены услуги связи;- согласно договору № 3 от 09.01.2020 г. приобретены услуги по предрейсовому осмотру водителя;- согласно договора № 27/2020 от 25.12.2020г. произведено техническое осмотру автомобиля;- согласно договора № 43 от 23.11.2020г. произведено техническое обслуживание автомобиля; - согласно муниципальному контракту № б/н от 17.01.2020 г. приобретен абонемент на лицензионное обслуживание программного продукта«БАРС-Имущество;- согласно договоров № 14 от 16.06.2020 г.; № 2 от 21.01.2020г.; № 28 от 08.09.2020г.; № 42 от 12.11.2020г. произведена услуга по ремонту автомобиля;- согласно муниципальным контрактам № ПЗ-605843 от 30.06.2020 и № ПЗ-400793 от 10.01.2020 приобретен бензин;- согласно лицензионному договору № 26320040921326 от 15.05.2020 г. приобретены неисключительные права на использование программы СБИС для ЭВМ в течение года;- согласно договору № 704 от 25.05.2020 г. приобретены услуги по комплексному экологическому сопровождению;- согласно договорам № б/н от 24.03.2020г.; № 08/1 от 08.12.2020г.; № 10/1 от 10.12.2020г. ; № 18/1 от 18.08.2020г.; № 18/1 от 18.12.2020г.; № 22/1 от 22.12.2020г.; № 24/1 от 24.09.2020г.; 24/1 от 24.11.2020г.; 26/1 от 26.11.2020г. приобретена бумага и канцелярские товары;-согласно договору № 5 от 23.01.2020г.; № 51 от 14.12.2020г. приобретены запасные части на автомобиль;- согласно договору № 49 от 11.12.2020г. приобретены автомобильные шины;- согласно муниципального контракта № ПЗ-671194 от 18.12.2020г. приобретена орг. техника.- согласно договора № 08/05/20 от 12.05.2020г.; № 16/05/20 от 20.05.2020г.; № 17/05/20 от 21.05.2020г.; № 20/04/20 от 21.04.20г.; № 21/04/20 от 19.04.2020г.; № 22/04/20 от 19.04.2020г.; 23/04/20 от 16.04.2020г.; № 24/04/20 от 17.04.2020г.; № 25/04/20 от 20.04.2020г. произведена оценка рыночной стоимости имущества.  | Х |

 Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Петровском городском округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально - экономического развития округа»
 |
| 1 | Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | процент | 140,14 | 100 | 146,87 | Индикатор перевыполнен: Отклонение фактического значения от планового объясняется:1. Увеличением численности арендаторов земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.2. В результате проведенной претензионно - исковой работы в бюджет поступило 5 182,1 тыс. рублей задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению. |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» |
| Задача«Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» |
| 2 | Уровень просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | процент | 10,83 | 0,00 | 9,74 | Показатель не достигнут:1. Снижение уровня просроченной дебиторской задолженности объясняется результатом проведенной претензионно - исковой работы.  |

 Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию программы «Управление имуществом» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края "Управление имуществом", всего |  | 07 | 0 | 00 | 00000 | 6 000,55 | 6 382,59 | 6 326,55 |
|  |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края; | 07 | 0 | 00 | 00000 | 6 000,55 | 6 382,59 | 6 326,55 |
| II | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений», всего |  | 07 | 1 | 00 | 00000 | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края; | 07 | 1 | 00 | 00000 | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков» всего: |  | 07 | 1 | 01 | 00000 | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края; | 07 | 1 | 01 | 00000 | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
| III | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограмные мероприятия", всего |  | 07 | 2 | 00 | 00000 | 5 900,55 | 6 252,59 | 6 196,55 |
|  |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 07 | 2 | 00 | 00000 | 5 900,55 | 6 252,59 | 6 196,55 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации Программы», всего |  | 07 | 2 | 01 | 00000 | 5 900,55 | 6 252,59 | 6 196,55 |
|  |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского | 07 | 2 | 01 | 00000 | 5 900,55 | 6 252,59 | 6 196,55 |

|  |
| --- |
| Приложение 4к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» |

ИНФОМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств

физических и юридических лиц на реализацию Программы за 2020 год

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»** | всего | **6 000,55** | **6 326,55** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6 000,55** | **6 326,55** |
| средства краевого бюджета | **0,00** | **0,00** |
| средства бюджета округа в т.ч. предусмотренные : | 6 000,55 | 0,00 |
| отделу имущественных и земельных отношений |  |  |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| I | **Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»** | **всего** | **100,00** | **130,00** |
| **бюджет округа, в т.ч.**  | **100,00** | **130,00** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные** отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа,*** | **100,00** | **130,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений  | 100,00 | 130,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование» | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет округа, в т.ч.**  | **0,00** | **0,00** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные** отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа,*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений  | 0,00 | 0,00 |
| **средства других источников** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» | **всего** | **100,00** | **130,00** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **100,00** | **130,00** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **100,00** | **130,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений | 100,00 | 130,00 |
| 1.3. | «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)» | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **0,00** | **0,00** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| отделу муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. предусмотренные**отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма «**Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»  | **всего** | **5 900,55** | **6 196,55** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **5 900,55** | **6 196,55** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| ***т.ч. предусмотренные*** отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| отделу муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа,*** | **5900,55** | **6 196,55** |
| ***в т.ч. предусмотренные*** отделу имущественных и земельных отношений  | 5 900,55 | 6 196,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы» | **всего** | **5 900,55** | **6 196,55** |
|  |  | **бюджет округа, в т.ч.** | **5 900,55** | **6 196,55** |
| ***средства краевого бюджета,*** | **0,00** | **0,00** |
| ***в т.ч. предусмотренные*** отделу имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| отделу муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа,*** | **5 900,55** | **6 196,55** |
| ***в т.ч. предусмотренные*** отделу имущественных и земельных отношений | 5 900,55 | 6 196,55 |