ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2020 год

1. Информация

о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2020 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 15 (в ред. от 26 декабря 2019 года № 2695, от 13 мая 2020 года № 608).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, соисполнителями подпрограмм - подведомственные ему учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры, администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее МКУ ПКБО). Участниками программы являются организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, участвующие в реализации проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах, индивидуальные предприниматели, физические лица Петровского городского округа Ставропольского края.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2020 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 01.01.2020 года фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 28,06 тыс. рублей;

- работники культуры – 26,08 тыс. рублей.

**Целью Программы является сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края.** Достижение цели Программы осуществляется путем решения 7 задач:

***Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2020 году сохранена. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID», работа учреждений культурно-досугового типа была приостановлена с 27.0.2020 по 31.12.2020,но при этомактивизировалась работа культурно-досуговых учреждений в онлайн пространстве, что позволило провести большее количество мероприятий – 4783, это на 103 мероприятия больше по сравнению с 2019 годом (4680 мероприятий). Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры Петровского городского округа, составило 114701 человек, в 2019 г. – 313544 человек.

В учреждениях культуры Петровского городского округа Ставропольского края действуют 324 клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания, досуговые. в 2019 году количество клубных формирований – 322. Посещают клубные формирования 4 899 человек.

В 2020 году состоялось 556 киносеансов (в 2019 г. – 20 877 киносеансов), из них российских фильмов –386, зарубежных фильмов – 170. Посетили киносеансы 6 897 чел. (в 2019 г. - 20 877 чел.). Показатели по сравнению с 2019 годом значительно снизились в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019).

В 2020 г. была разработана проектно-сметной документации по капитальному ремонту муниципальных казенных учреждений культуры: ДК с. Гофицкого, ДК с. Константиновского, ДК с. Шангала. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности составила 5 рублей на рубль.

***Задача 2 Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края***

Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края осуществляется двумя муниципальными музеями Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола».

Муниципальными музеями в 2020 году проведено выставок и выставочных проектов, в том числе в онлайн формате в количестве 67 шт. (в 2019 г. - 67 шт.), посещение муниципальных музеев составило 3393 человек (в 2019 г. - 6073 человек). Показатель по сравнению с 2019 годом значительно снизились в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019). Вместе с тем роизошло увеличение доли музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог с 33,6% в 2019 г. до 37,5% в 2020 г.

В 2020 г. была разработана проектно-сметной документации по капитальному ремонту муниципального казенного учреждения культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности составила 5 рублей на рубль.

***Задача 3. Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих библиотек в 2020 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, фактическая обеспеченность населения библиотеками составляет 100 %.

Всего в 2020 году в библиотеках округа проведено 573 мероприятия (952 – в 2019 году) по различным направлениям деятельности. В сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), работа библиотек перешла на просторы интернета. За отчетный период проведено 73 онлайн мероприятия, и в 24 онлайн мероприятиях краевого и всероссийского масштаба библиотеки приняли участие. Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа составила 49,33 % (в 2019 г. - 49,32 %).

Объем электронного каталога составляет 391525 (373525 – в 2019 году) новых и ретроспективных изданий. За 2020 год внесено 18 000 экз. (24 050 экз.).

В 2020 году поступило 7295 экземпляра книг (8172 – в 2019 году). Основной проблемой в формировании фондов на протяжении последних трех лет остается уменьшение финансирования комплектования. Из-за этого и постоянного увеличения цен на издания уменьшается количество, а при этом страдает и качество приобретаемых документов (приобретается только художественная литература, литература прошлых лет издания). В данных условиях книжный фонд пополняется за счет книг, подаренных читателями и взамен утерянных. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края в 2020 г. составил 19 рублей на рубль (в 2019 г. – 1 рубль на рубль), т. к. в соответствии с соглашением от 30.01.2020 № 2-26, заключенным с Министерством культуры Ставропольского края, изменился процент софинансирования за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

***Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края.***

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры Петровского городского округа Ставропольского края входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

где проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В 2020 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 652 человека, из них в МБУДО «СДХШ» - 191 чел. в МКУДО «СРДМШ» – 461 чел. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления – 275 человек, прирост количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования по сравнению с предыдущим годом составил 12,14 %. Также произошло увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Петровского городского округа с 5,79% в 2019 г. до 5,80 % в 2020 г.

***Задача 5. Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края***

Организационно-методическую деятельность на территории Петровского городского округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр».

В 2020 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей в онлайн режиме, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей учреждений культурно-досугового типа, обеспечение деятельности МБУК «ПОМЦ». Было проведено 3 совещания, 5 фестивалей, 12 семинаров, 5 мастер-классов, созданы 10 методических пособий. Свой профессиональный уровень повысили 292 работника культуры. Благодаря проведенным семинарам, мастер-классам 2020 г. произошло увеличение количества работников культуры Петровского городского округа повысивших профессиональный уровень с 288 человек в 2019 году до 292 человек в 2020 году.

На 01.01.2021 года кадровый состав отрасли культуры Петровского городского округа Ставропольского края составил 288 работающих, из них:

20 человек - руководители (6,95 % от общего количества), 234 человека - специалисты (81,25 %), 34 человека - технические специалисты (11,81 %). В 2020 г. 45 (15,4 %) работников культуры прошли курсы повышения квалификации и переподготовку.

***Задача 6. Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края.***

В рамках реализации программы развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2020 г. осуществлены мероприятия:

- приобретение аттракциона для сквера имени А.П. Гайдара в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;

- благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края;

- обустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;

- ремонт здания МКУК «Дом культуры села Шангала» в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края;

- благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и Великой Отечественной войн».

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 1,57 рублей на рубль (в 2019 г. – 1,77 рублей на рубль).

Благодаря реализации данной программы на территории Петровского городского округа Ставропольского края качество проектов, творческих задумок, несомненно, возросло, а жизнь в селе стала более яркой и насыщенной, талантливые и преданные своей профессии работники Домов культуры смогли в лучшем качестве воплотить в жизнь интереснейшие идеи.

***Задача 7. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края.***

На территории Петровского городского округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2020 г. проведены ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) 11-ти памятников, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны на сумму 34 612,815 тыс. руб., благодаря чему доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации составила 0% (в 2019 г. – 15,8 %). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны составил 19 рублей на рубль.

В 2020 году проводилась работа по оформлению прав собственности на объекты культурного наследия. 1 памятник истории и культуры оформлен в муниципальную собственность, доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности составляет 52,9% (в 2019 г. – 51,3 %).

Достижение цели и решение задач подпрограммы Программы осуществлялось путём выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, соисполнителями подпрограмм - подведомственные ему учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры, администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее МКУ ПКБО).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Всего на 2020 год было запланировано выполнение 11-ти мероприятий Программы, из них выполнено - 11. Контрольных событий запланировано - 74, реализовано – 69. Пять контрольных событий не выполнено, три контрольных события выполнены с нарушением сроков.

Контрольные события:

8. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Благодатного»;

11. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский»;

12. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка»;

13 «Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Клуб поселка Горного» муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка»;

38. «Капитальный ремонт Благодатненского филиала № 17 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система»

- не выполнены по одной причине, подрядчик ООО «СветСтройТехЭкспертиза» не выполнил условия муниципального контракта, и разработанная подрядчиком проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации.

Контрольное событие 45 «Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен» выполнено с нарушением сроков в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), выпуск обучающихся произведен позже запланированного срока.

Контрольное событие 59 «Приобретен аттракцион для сквера А.П. Гайдара в г. Светлограде» выполнено с нарушением сроков, т. к. подрядчиком ООО «ДОН МЬЮЗИК» в связи с ошибкой логиста был поставлен аттракцион, не соответствующий условиям муниципального контракта, на основании выставленной заказчиком претензии аттракцион был возвращен, взамен был поставлен аттракцион, соответствующий условиям контракта.

Контрольное событие 62 «Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» выполнено с нарушением сроков, т. к. заключенное соглашение № 1-15 от 23.04.2020 между министерством культуры Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту здания МКУК "ЦДК г. Светлограда" было расторгнуто 04.06.2020.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2020 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского городского округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Основным фактором, имеющим влияние на реализацию мероприятий Программы в 2020 году стала сложившейся эпидемиологическая ситуация в связи угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 учреждения культуры были закрыты для посещений, приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий, что повлекло за собой не выполнение плановых значений по 1 индикатору достижения цели программы и невыполнение 4 показателей решения задач подпрограммы.

На ход реализации Программы в 2020 году оказало влияние невыполнение условий муниципальных контрактов по вине подрядчиков.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 187 295,71 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 193 635,51 тыс. руб., освоено 185 616,35 тыс. руб., в том числе: 41 466,12 тыс. руб. - краевой бюджет, 143 243,83 тыс. руб. – бюджет Петровского городского округа, 906,40 руб. – средства других источников, не исполнено 8 019,16 тыс. руб. Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2020 год составляет 95,87% к уточненным плановым назначениям.

Основные причины не исполнения:

кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2020 г. была осуществлена в январе 2021 г. на сумму 1 731,63 тыс. руб.;

оплата кредиторской задолженности услуг связи за декабрь 2020 г. была осуществлена в январе 2021г. на сумму 80,54 тыс. руб.;

экономия в размере 2 210,17 тыс. руб. сложилась при заключении муниципального контракта на проведение капитального ремонта «Монумента воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. с Вечным огнем и памятником неизвестному солдату», с. Гофицкое, ул. Ленина, 95а;

не были израсходованы средства на поставку и транспортировку природного газа к Вечным Огням в размере 572,63 тыс. руб. в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ 5 мемориалов «Огонь Вечной славы» в г. Светлоград, Парк культуры и отдыха, с. Гофицкое Петровского района, ул. Ленина, 95, с. Донская Балка Петровского района, ул. Ленина,100 «А», с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н, с. Шведино, ул. Советская, 22;

неисполнение муниципальных контрактов на сумму 1 069,82 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации (проектно-сметная документации не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации) по объектам:

"Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Благодатного";

"Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Прикалаусский";

"Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка";

"Капитальный ремонт филиала "Клуб поселка Горного" муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка";

"Капитальный ремонт Благодатненского филиала № 17 муниципального казенного учреждения культуры "Петровская централизованная библиотечная система".

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Данные о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы изложены в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в 2020 году

В 2020 рамках **регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»** **федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»** 23 апреля 2020 года было заключено соглашение с министерством культуры Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда». Однако 4 июня 2020 года в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Ставропольского края от 01.2020 года № 67-кз) вышеуказанное соглашение было расторгнуто.

В 2020 г. в рамках **подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»** на комплектованиекнижных фондов муниципальных библиотек Петровского городского округа израсходованы 117,46 тыс. руб. (краевой бюджет - и 111,59 тыс. руб. и местный бюджет -5,87 тыс. руб.). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль, в 2019 г. – 1 рублей на рубль (в соответствии с соглашением от 30.01.2020 № 2-26, заключенным с Министерством культуры Ставропольского края, изменился процент софинансирования за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края).

В рамках **подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»** осуществлена реализацияосновного мероприятия программы «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» израсходованы 15 196,53 тыс. руб. (краевой бюджет – 9 285,34 тыс. руб. и местный бюджет – 4 082,83 тыс. руб. средства других источников – 1 828,36 тыс. руб.):

1. «Приобретение аттракциона для сквера имени А.П. Гайдара в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 4 145,50 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 2 000,00 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 1 640,00 тыс. руб.;

средства безвозмездных поступлений – 505,50 тыс. руб.

2. «Благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»- сумма 2 222,39 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 1 368,56 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 458,47 тыс. руб.;

средства безвозмездных поступлений – 395,36 тыс. руб.

3. «Обустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края», сумма 2 885,50 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 1 939,15 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 651,85 тыс. руб.;

средства безвозмездных поступлений – 294,50 тыс. руб.

4. «Ремонт здания МКУК «Дом культуры села Шангала» в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», сумма 2 958, 14 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 1 988,87 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 666,3 тыс. рублей;

средства безвозмездных поступлений – 303,00 тыс. рублей.

5. «Благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и Великой Отечественной войн» в селе Шведино», сумма 2 985,00 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 1 988,76 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 666,24 тыс. руб.;

средства безвозмездных поступлений – 330,00 тыс. руб.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 1,57 рублей на рубль, в 2019 году - 1,77 рублей на рубль.

В 2020 г. за счет средств целевых субсидий, предоставляемых **в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»**, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 592-п проведены ремонтно-реставрационные работы 6 памятников. Между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края подписано Соглашение от 01.01.2020 г. о предоставлении субсидии на восстановление (ремонт, реставрацию) объектов культурного наследия в размере 25 477,5 тыс. руб. за счет средств целевых субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (краевой бюджет - и 24203,63 тыс. руб. и местный бюджет – 1273,88 тыс. руб.). Проведены ремонтно-реставрационные работы следующих памятников:

«Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг.», Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, 67 метров на северо-запад от нежилого здания 40 по ул. Ленина (парк культуры и отдыха) на сумму 6 906,41 тыс. руб. (местный бюджет – 345,32 тыс. руб., краевой бюджет – 6 561,09 тыс. руб.;

«Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг.» Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, 170 м на юго-восток от нежилого здания № 28 (Б) по пер. Садовый (сквер к-за «Победа») на сумму 2 175,254 тыс. руб. (местный бюджет – 108,763 тыс. руб., краевой бюджет – 2 066,491 тыс. руб.;

«Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», Ставропольский край, Петровский городской округ, п. Прикалаусский на сумму 646,4 тыс. руб. (местный бюджет – 32,3 тыс. руб., краевой бюджет – 614,1 тыс. руб.);

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Сухая Буйвола на сумму 5 187,01 тыс. руб. (местный бюджет – 259,35 тыс. руб., краевой бюджет – 4 927,66 тыс. руб.);

«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях 1942 - 1943 гг.», Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка на сумму 7 744,54 тыс. руб. (местный бюджет – 387,23 тыс. руб., краевой бюджет – 7 357,31 тыс. руб.);

«Обелиск воинам-односельчанам участникам гражданской и Великой Отечественной войн» Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Шведино на сумму 2 817,89 тыс. руб. (местный бюджет – 140,89 тыс. руб., краевой бюджет – 2677,0 тыс. руб.).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны составил 19 рублей на рубль.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.

В 2020 году было запланировано достижение 8 индикаторов достижения цели Программы, по 7 были достигнуты плановые значения, 1 индикатор:

- количество посетителей муниципальных музеев не был достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27 марта 2020 г. муниципальные музеи были закрыты для посетителей.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение 11 показателей решения задач подпрограммы, по 7 из которых достигнуты плановые значения. Не были достигнуты значения 4-х показателей: «количество посещений киновидеопоказов» и «доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек» не достигнуты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27 марта 2020 г. учреждения культуры были закрыты для посетителей.

Показатель «доля муниципальных зданий учреждений культуры, являющихся аварийными или требующими капитального ремонта увеличился» увеличился т.к. в 2020 г. были проведены технические осмотры зданий и в соответствии с актами технического состояния 5 объектов культуры были признаны требующими капитального ремонта. Также была подготовлена проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, расположенных в сельской местности для участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. Таким образом, доля муниципальных зданий учреждений культуры, являющихся аварийными или требующими капитального ремонта увеличилась с 18,9% в 2019 г. до 32,43% в 2020 г.

Показатель «объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах» не достигнут, т.к. значение показателя решения задач подпрограммы Программы не были приведены в соответствие с соглашениями от 25.01.2020, заключенными с Министерством финансов Ставропольского края.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2020 году в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края изменения вносились один раз, 13 мая 2020 г. № 608. Изменения затронули структуру программы были дополнены индикаторы достижения целей программы, расширена характеристика трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», внесены изменения в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

Программа реализовывалась в соответствии Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – план-график) на 2019 год., утвержденным приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 138, в который в течение 2020 года дважды вносились изменения приказами отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2020 г. № 32 и 04 декабря 2020 г. № 100.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

Реализация Программы способствует созданию условия для развития единого культурного пространства на территории Петровского городского округа Ставропольского края, созданию условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, созданию благоприятных условий для коммуникации представителей разных народностей, пропаганды толерантного отношения и культуры добрососедства в социокультурном обществе района через диалог культур, проведения культурной политики по разнообразию культурных ценностей района, исторического и культурного наследия, в связи с чем в 2021 году будет реализовываться новая муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 № 1564.

В 2021 году будет продолжена работа, направленная на достижение цели Программы - сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А.Бут

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» Программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» |
|  | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» |
|  | Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 1. | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | В рамках данного основного мероприятия осуществлена деятельность 14-ти муниципальных Домов культуры Петровского городского округа Ставропольского края:Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Благодатного»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Высоцкого»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Гофицкого»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Донская Балка»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Николина Балка»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Ореховка»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Просянка»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка» Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шангала»Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шведино»(далее Дома культуры).Выполнены 10 контрольных событий. 4 контрольных события не выполнены.Увеличилось количество культурно-досуговых формирований с 322 в 2019 г. до 324 в 2020 году. | мероприятие выполнено:- количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа Петровского городского округа – 324 ед.;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности - 5 рублей на 1 рубль |
| 1.1 | Контрольное событие 1Уплата налогов произведена | до 20.04.2020/ с 01.04.2020 по 15.04.2020,до 20.07.2020/ с 01.07.2020 по 15.07.2020,до 20.10.2020/с 01.10.2020 15.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки. Уплачены:Налог на имущество;Земельный налог;Транспортный налог |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 22.01.2020/ с 15.01.2020 по 22.01 2020;до 22.02.2020/ с 01.02.2020 по 07.02 2020;с 15.02.2020 по 22.02 2020;до 22.03.2020/ с 01.03.2020 по 07.03 2020;с 15.03.2020 по 22.03 2020;до 22.04.2020/ с 01.04.2020 по 07.04 2020;с 15.04.2020 по 22.04. 2020;до 22.05.2020/ с 01.05.2020 по 07.05. 2020;с 15.05.2020 по 22.05. 2020;до 22.06.2020/ с 01.06.2020 по 07.06. 2020;с 15.06.2020 по 22.06.2020;до 22.07.2020/с 01.07.2020 по 07.07.2020;с 15.07.2020 по 22.07.2020;до 22.08.2020/ с 01.08.2020 по 07.08.2020;с 15.08.2020 по 22.08.2020;до 22.09.2020/ с 01.09.2020 по 07.09.2020;с 15.09.2020 по 22.09.2020;до 22.10.2020/ с 01.10.2020 по 07.10.2020;с 15.10.2020 по 22.10.2020;до 22.11.2020/с 01.11.2020 по 07.11.2020;с 15.11.2020 по 22.11.2020;до 22.12.2020/ с 01.12.2020 по 07.12. 2020;с 15.12.2020 по 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата составила 25 979,66 рублей |  |
| 1.3 | Контрольное событие 3Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | до 10.01.2020/10.01.2020,до 10.02.2020/ с 01.02.2020 по 07.02.2020,до 10.03.2020/ с 01.03.2020 по 07.03.2020,до 10.04.2020/ с 01.04.2020 по 07.04.2020,до 10.05.2020/ с 01.05.2020 по 07.05.2020,до 10.06.2020/ с 01.06.2020 по 07.06.2020,до 10.07.2020/ с 01.07.2020 по 07.07.2020,до 10.08.2020/ с 01.08.2020 по 07.08.2020,до 10.09.2020/ с 01.09.2020 по 07.09.2020,до 10.10.2020/ с 01.10.2020 по 07.10.2020,до 10.11.2020/ с 01.11.2020 по 07.11.2020,до 10.12.2020/ с 01.12.2020 по 07.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 87 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности». |  |
| 1.4 | Контрольное событие 4Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2020/ с 10.01.2020 по 31.01.2020;до 29.02.2020/ с 03.02.2020 по 28.02.2020;до 31.03.2020/ с 02.03.2020 по 31.03.2020,до 30.04.2020/ с 01.04.2020 по 30.04.2020,до 31.05.2020/ с 06.05.2020 по 31.05.2020,до 30.06.2020/ с 01.06.2020 по 30.06.2020,до 31.07.2020/ с 01.07.2020 по 31.07.2020,до 31.08.2020/ с 03.08.2020 по 31.08.2020,до 30.09.2020/ с 01.09.2020 по 30.09.2020,до 31.10.2020/ с 01.10.2020 по 31.10.2020,до 30.11.2020/ с 02.11.2020 по 30.11.2020,до 31.12.2020/ с 01.12.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений:- услуги связи и интернета;- коммунальные услуги;- оплата услуг по составлению технического отчета по экологии;- оплата предрейсового медицинского осмотра водителя, и технического осмотра автомобиля;- техобслуживание газового оборудования;- приобретение канцелярских принадлежностей;- оплата ГСМ;- обслуживание средств охраны;- оплата за реагирование на тревожную кнопку;- оплата за реагирование на тревожную кнопку;- оплата за использование фонограмм;- оплата за право использования обнародованных произведений;- ремонт оргтехники. |  |
| 1.5 | Контрольное событие 5Обеспечена работа клубных формирований, клубов по интересам | до 31.03.2020/ с 10.01.2020 по 27.03.2020 согласно утвержденным планам работы учреждений | Контрольное событие выполнено. В учреждениях культуры Петровского городского округа Ставропольского края обеспечивают работу 324 клубных формирований, согласно утвержденным планам работы учреждений. |  |
| 1.6 | Контрольное событие 6Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | до 15.11.2020/20.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 5 муниципальных казенных учреждениях культуры:«Дом культуры села Просянка»;«Дом культуры поселка Рогатая Балка»;«Дом культуры села Сухая Буйвола»;«Дом культуры села Шангала»;«Дом культуры села Шведино».По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило:«Дом культуры села Просянка» - 85,83%;«Дом культуры поселка Рогатая Балка» - 85,81%;«Дом культуры села Сухая Буйвола» - 85,33%;«Дом культуры села Шангала» - 84,27%;«Дом культуры села Шведино» - 85,63%. |  |
| 1.7 | Контрольное событие 7Сотрудники учреждений повысили квалификацию и прошли переподготовку | до 31.12.2020/ 13.01.202021.01.202022.01.202023.01.202029.01.202010.02.202011.02.202013.02.202024.02.202028.02.2020 01.03.202016.03.202020.03.202026.05.202017.04.202011.06.202029.06.202030.06.202014.07.202029.07.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г 34 сотрудника Домов культуры прошли курсы повышения квалификации и переподготовку:МКУК «ЦДК г. Светлограда»- Звонарев В.А. – директор Управление государственными и муниципальными закупками в качестве контрактного управляющего 13.01.2020 г.- Беспалова А.В. Организация методической работы и методического обеспечения деятельности в учреждениях культуры и искусства г. - Чмырь О.М. – зам. директора по хозяйственной части, прошла профессиональную переподготовку в ООО «РЕЗУЛЬТАТ» 03.12.2019г. по 10.02.2020 г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».- Черниговская М.Н. Специалист по кадровому делопроизводству 28.02.2020 г.- Звонарева А.А., прошла повышение квалификации, в Ставропольском краевом Доме народного творчества, по теме «Организация и проведение мероприятий к памятным датам истории», 1 март 2020.-Писаренко О.С., прошла профессиональную переподготовку в ГБУДПОСК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», по квалификации «Художественный руководитель, организатор социально- культурной деятельности», 17 апреля 2020 г.- Рокотянская О.Л.- режиссер театрализованных представлений праздников. Культорганизатор 26.05.2020 г. - Бурденков С.С.- Бухгалтерский учет и налогооблажение в организации: 1С: Бухгалтерия 8.3 17.07.2020 г. МКУК «ДК с. Высоцкого»:- Никульникова Ольга Николаевна – заведующий хозяйством, прошла профессиональную переподготовку в ООО «РЕЗУЛЬТАТ» 03.12.2019г. по10.02.2020 г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».МКУК «ДК с.Гофицкого»:- Синельникова О. А. – директор прошла профессиональную переподготовку в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки Общества с ограниченной ответственностью «Развитие плюс» - программа «Управление в сфере культуры и искусства» (диплом 080000012652 от 03.03.2020). Срок обучения 19.11.2019 - 24.02.2020.- Заманова Е.Н. - руководитель кружка декоративно-прикладного искусства прошла профессиональную переподготовку в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки Общества с ограниченной ответственностью «Развитие плюс» - программа «руководитель кружка/студии декоративно-прикладного искусства» (диплом 080000012657 от 03.03.2020). Срок обучения 19.11.2019 - 24.02.2020.- Турчак С.И.- руководитель музыкального кружка, окончил Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» Квалификация – организатор социально-культурной деятельности Диплом № 112605 0008688 дата выдачи 30.06.2020 г.-Афанасьева Т.С.- режиссер- постановщик окончила Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» г.Ставрополь по специальности - руководитель этнокультурного центра (диплом 112618 1076774 от 20 марта 2020 года).- Афанасьев А.В. - звукорежиссер, окончил ЧУ ВО «Южно-Российский гуманитарный институт» г. Ростов- на- Дону по программе бакалавриатта по направлению подготовки «Менеджмент»( диплом 136124 4901061 14 июля 2020 года)МКУК «ДК с.Донская Балка»:- Петрич Марина Владимировна - директор, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -11.06.2020 (дистанционно);- Ледовская Ирина Алексеевна - заведующий детским сектором, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -11.06.2020 (дистанционно);- Гайденко Ирина Владимировна - руководитель народного ансамбля, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -11.06.2020 (дистанционно);- Гайденко Виктор Васильевич - руководитель народного ансамбля, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -11.06.2020 (дистанционно);- Ледовской Дмитрий Алексеевич - звукорежиссер, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -29.06.2020 (дистанционно);- Шаповалова Алина Александровна - заведующий детским сектором, ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" г. Балаково, 29.05.2020 -29.07.2020 (дистанционно);МКУК "ДК с. Николина Балка":- Дубовской Евгений Александрович – директор прошел повышение квалификации в ООО «Результат» с 09 декабря 2019 года по 22 января 2020г. по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг». Диплом № 130600005850 от 23.01.2020г.;- Коваленко Екатерина Сергеевна – специалист в сфере закупок прошла профессиональную переподготовку в ООО «Результат» с 09 декабря 2019 года по 22 января 2020г. по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд»; - Матяш Наталья Александровна - заведущая культурно-досуговым отделом 17.04.2020г. прошла профессиональную переподготовку в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования Ставропольского края "Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры" с присвоением квалификации: Художественный руководитель. Организатор социально-культурной деятельности.МКУК «ДК с.Ореховка»:- Панков С.А. – директор прошел профессиональную переподготовку в ООО «РЕЗУЛЬТАТ» 03.12.2019г. по10.02.2020 г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».МКУК «ДК п. Прикалаусский»:- Евсик Инна Валерьевна – директор прошла профессиональную переподготовку в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки Общества с ограниченной ответственностью «Развитие плюс» - программа «Управление в сфере культуры и искусства» (диплом 080000012776 от 24.03.2020г.). Срок обучения 09.12.2019г.-16.03.2020г.- Черниговская Наталья Анатольевна – специалист в сфере закупок, прошла профессиональную переподготовку в Обществе с ограниченной ответственностью «Результат» - программа «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (диплом 130600005210 от 11.02.2020г.). Срок обучения 03.12.2019-10.02.2020.- Евсик Инна Валерьевна – директор, прошла повышение квалификации в Обществе с ограниченной ответственностью «Результат» - программа «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг» (удостоверение 130600005846).Срок обучения 09.12.2019г.-22.01.2020г.МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»:- Пальцева Маргарита Ивановна – директор прошла обучение в Обществе с ограниченной ответственностью «Результат»- специалист, занятый в сфере закупок. Диплом 130600005217 от 11.02.2020г.- Бондаренко Елена Ивановна – культорганизатор прошла профессиональную переподготовку в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Ресурс» по дополнительной профессиональной программе «Культорганизатор» (диплом о профессиональной переподготовке 642410259920 от 21.01.2020г.). Срок обучения 27.09.2019- 21.01.2020;- Маслиев Александр Николаевич - аккомпаниатор прошел курсы повышения квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Ресурс» по дополнительной профессиональной программе «Аккомпаниатор КДУ» (Удостоверение о повышении квалификации 642410915234 от 13.02.2020г.). Срок обучения 14.01.2020 – 13.02.2020;- Пальцева Маргарита Ивановна – директор прошла профессиональную переподготовку в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки Общества с ограниченной ответственностью «Развитие плюс» по программе «Управление в сфере культуры и искусства» (диплом 080000012823 от 24.03.2020г.). Срок обучения 09.12.2019-16.03.2020.- Пальцева Екатерина Викторовна - руководитель танцевального кружка прошла профессиональную переподготовку в ЧОУДПО «Учебный центр «Ресурс» «Руководитель художественного творческого коллектива (Хореография)» в марте 2020г.МКУК «ДК с. Шведино»- Товкань Ирина Николаевна – директор, прошла профессиональную переподготовку в ООО «РЕЗУЛЬТАТ» 03.12.2019г. по10.02.2020 г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| 1.8 | Контрольное событие 8Разработка проектно-сметной документации по объекту:"Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Благодатного" | до 31.12.2020/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальный контракт с ООО «СветСтройТехЭкспертиза», от 28.01.2020 на разработку проектно-сметной документации не выполнен. В связи с ошибками, допущенными подрядчиком, разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации. |  |
| 1.9 | Контрольное событие 9Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Гофицкого" | до 31.12.2020/ 09.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» № 0121600005619000242, от 28.01.2020 на разработку проектно-сметной документации выполнен. Проектно-сметная документация разработана и прошла проверку достоверности определения сметной стоимости. |  |
| 1.10 | Контрольное событие 10Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Константиновского" | до 31.12.2020/30.09.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт от 28.01.2020 г. с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» выполнен. Проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Константиновского» разработана и прошла проверку достоверности определения сметной стоимости. |  |
| 1.11 | Контрольное событие 11Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Прикалаусский" | до 31.12.2020/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальный контракт № 0121600005619000244 с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» от 28.01.2020 на разработку проектно-сметной документации не выполнен. В связи с ошибками, допущенными подрядчиком, разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации. |  |
| 1.12 | Контрольное событие 12Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка" | до 31.12.2020/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальный контракт № 0121600005619000245 от 28.01.2020 г. с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» на разработку проектно-сметной документации не выполнен. В связи с ошибками, допущенными подрядчиком, разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации. |  |
| 1.13 | Контрольное событие 13Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт филиала "Клуб поселка Горного" муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка" | до 31.12.2020/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальный контракт № 0121600005619000246 от 28.01.2020 г. с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» на разработку проектно-сметной документации не выполнен. В связи с ошибками, допущенными подрядчиком, разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации. |  |
| 1.14 | Контрольное событие 14Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Шангала" | до 31.12.2020/ 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» № 0121600005619000247 от 28.01.2020 года на разработку проектно-сметной документации выполнен. Проектно-сметная документация разработана и прошла проверку достоверности определения сметной стоимости. |  |
| 2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа |  | В рамках данного основного мероприятия состоялись кинопоказы для населения Петровского городского округа. Количество посещений киновидеопоказов уменьшилось по сравнению с 2019 годом по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 по 24.12.2020 работа кинозала была приостановлена, кинопоказы не проводились. В 2020 году состоялось 565 кинопоказов (в 2019 г. – 2498 кинопоказов). Соответственно уменьшилось количество зрителей киносеансов с 20877 зрителей в 2019 году до 7462 зрителей в 2020 году, что выше плановых показателей решения задачи. | мероприятие выполнено:- количество посещений киновидеопоказов – 7462 ед. |
| 2.1 | Контрольное событие 15Киновидеопоказы проведены | до 31.03.2020/ с 01.01.2020 по 31.03.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году осуществлено 565 кинопоказов: из них российских фильмов 395 (69,9 %), зарубежных фильмов 170 (30,1 %). Посещение кинопоказов – 7462 чел.  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 16Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | до 31.03.2020/ с 01.01.2020 по 31.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Осуществлено распространение 2050 шт. рекламных материалов: афиш, флаеров |  |
|  | Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»подпрограммы 1 Программы |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | В рамках данного мероприятия осуществлена деятельность 2-х муниципальных музеев Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» (далее - Музеи). Проведены все запланированные контрольные события. В 2020 г. организовано 62 выставки и выставочного проекта. Количество посетителей муниципальных музеев уменьшилось с 6073 человек в 2019 г. до 3393 человек в 2020 г. по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 по 01.07.2020 работа музеев была приостановлена, соответственно уменьшилось количество посетителей музеев. Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог составила 37,5 %, в 2019 г. - 33,6%. | мероприятие выполнено:- доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог – 37,5%;- количество посетителей муниципальных музеев 3393 чел.;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности – 5 рублей на рубль |
| 3.1 | Контрольное событие 17Уплата налогов произведена | до 20.04.2020/16.04.2020;до 20.07.2020/07.07.2020;08.07.2020;до 20.10.2020/02.10.2020;05.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки.Налог на имущество;Земельный налог. |  |
| 3.2 | Контрольное событие 18Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 21.01.2020/ с 16.01.2020 по 22.01 2020;до 21.02.2020/ с 05.02.2020 по 06.02 2020;с 16.02.2020 по 20.02 2020; до 21.03.2020/ с 05.03.2020 по 06.03 2020;с 16.03.2020 по 20.03 2020;до 21.04.2020/ с 03.04.2020 по 06.04 2020;с 16.04.2020 по 20.04. 2020;до 21.05.2020/ с 05.05.2020 по 06.05. 2020;с 16.05.2020 по 20.05. 2020;до 21.06.2020/05.06. 2020;с 16.06.2020 по 20.06.2020;до 21.07.2020/ с 03.07.2020 по 06.07.2020;с 16.07.2020 по 20.07.2020;до 21.08.2020/ с 05.08.2020 по 06.08.2020;с 16.08.2020 по 20.08.2020;до 21.09.2021/04.09.2020;с 16.09.2020 по 20.09.2020;до 21.10.2021/ с 05.10.2020 по 06.10.2020;с 16.10.2020 по 20.10.2020;до 21.11.2021/ с 05.11.2020 по 06.11.2020;с 16.11.2020 по 20.11.2020;до 21.12.2021/04.12. 2020;с 16.12.2020 по 20.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата в 2020 году составила 26 294,18 рублей. |  |
| 3.3 | Контрольное событие 19Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | до 10.01.2020/ 10.01.2020до 10.02.2020/ с 05.02.2020 по 06.02 2020;до 10.03.2020/ с 05.03.2020 по 06.03 2020;до 10.04.2020/ с 03.04.2020 по 06.04 2020;до 10.05.2020/ с 05.05.2020 по 06.05. 2020;до 10.06.2020/05.06. 2020;до 10.07.2020/ с 03.07.2020 по 06.07.2020;до 10.08.2020/ с 05.08.2020 по 06.08.2020;до 10.09.2020/04.09.2020;до 10.10.2020/ с 05.10.2020 по 06.10.2020;до 10.11.2020/ с 05.11.2020 по 06.11.2020;до 10.12.2020/04.12. 2020;21.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности». |  |
| 3.4 | Контрольное событие 20Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2020/ с 10.01.2020 по 31.01.2020;до 29.02.2020/ с 03.02.2020 по 28.02.2020;до 31.03.2020/ с 02.03.2020 по 31.03.2020,до 30.04.2020/ с 01.04.2020 по 30.04.2020,до 31.05.2020/ с 06.05.2020 по 31.05.2020,до 30.06.2020/ с 01.06.2020 по 30.06.2020,до 31.07.2020/ с 01.07.2020 по 31.07.2020,до 31.08.2020/ с 03.08.2020 по 31.08.2020,до 30.09.2020/ с 01.09.2020 по 30.09.2020,до 31.10.2020/ с 01.10.2020 по 31.10.2020,до 30.11.2020/ с 02.11.2020 по 30.11.2020,до 31.12.2020/с 01.12.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждения в том числе:- оплата коммунальных услуг;- оплата услуг связи;- оплата по договорам ГПХ на сторожей- оплата услуг по дератизации;- приобретение канцелярских принадлежностей;- обслуживание средств охраны;- оплата за реагирование на тревожную кнопку;- оплата услуг по составлению технического отчета по экологии;- ремонт оргтехники. |  |
| 3.5 | Контрольное событие 21Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | до 31.03.2020/с 01.01.2020 по 31.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальными музеями Петровского городского округа Ставропольского края проведено 361 экскурсий, 62 выставки, 50 массовых мероприятий, согласно утвержденным планам работы учреждений. |  |
| 3.6 | Контрольное событие 22Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | до 31.12.2020/с 10.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в Государственный электронный каталог внесено 592 предметов. |  |
| 3.7 | Контрольное событие 23Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | до 15.11.2020/20.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Народный музей села сухая Буйвола». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 85,33% в том числе:1-й критерий – открытость и доступность информации об организации – 85,76 баллов;2-й критерий – комфортность условий предоставления услуг – 93,00 баллов;3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов – 79,33 баллов. |  |
| 3.8 | Контрольное событие 24Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Гофицкий историко-краеведческий музей им.Ю.И.Бельгарова» | до 31.12.2020/13.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт № 0121600005619000240 от 28.01.2020 г. с ООО «Проектная группа А 2» выполнен в полном объеме. Проектно-смертная документация разработана и прошла проверку достоверности сметной стоимости в АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства". |  |
|  | Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»подпрограммы 1 Программы |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | В ходе мероприятия осуществлена деятельность централизованной библиотечной системы Петровского городского округа Ставропольского края. В сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 по 01.07.2020 работа библиотек была приостановлена. Проведены все запланированные контрольные события, проведено 573 мероприятия в которых приняли участие 15862 человека. Число пользователей муниципальных библиотек в 2020 г. – 32 346 человек. | мероприятие выполнено:- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа – 391525 записей;- доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа – 49,33 %;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности – 5 рублей на рубль |
| 4.1 | Контрольное событие 25Уплата налогов произведена | до 20.04.2020/16.04.2020,до 20.07.2020/07.07.2020,10.07.2020,до 20.10.2020/02.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата налогов:- налог на имущество;- земельный налог  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 26Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 21.01.2020/21.01.2020,до 21.02.2020/06.02.2020,21.02.2020,до 21.03.2020/06.03.2020,20.03.2020,до 21.04.2020/06.04.2020,21.04.2020,до 21.05.2020/06.05.2020,21.05.2020,до 21.06.2020/05.06.2020,19.06.2020,до 21.07.2020/06.07.2020,21.07.2020,до 21.08.2020/06.08.2020,21.08.2020,до 21.09.2021/04.09.2020,21.09.2020,до 21.10.2021/06.10.2020,21.10.2020,до 21.11.2021/06.11.2020,20.11.2020,до 21.12.2021/03.12.2020,18.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в установленные сроки. Средняя заработная плата сотрудников составила 25 990,69 рублей. |  |
| 4.3 | Контрольное событие 27Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | до 10.01.2020/10.01.2020до 10.02.2020/06.02.2020,до 10.03.2020/06.03.2020,до 10.04.2020/06.04.2020,до 10.05.2020/06.05.2020,до 10.06.2020/05.06.2020,до 10.07.2020/06.07.2020,до 10.08.2020/06.08.2020,до 10.09.2020/04.09.2020,до 10.10.2020/06.10.2020,до 10.11.2020/06.11.2020,до 10.12.2020/03.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 33 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, на основании закона Ставропольского края от 01.08.2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности».Грант в размере 50 тыс. руб. «Лучший работник учреждения культуры» получила Островерх А.А. - библиотекарь Благодатненского филиала № 17. |  |
| 4.4 | Контрольное событие 28Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2020/ с 10.01.2020 по 31.01.2020;до 29.02.2020/ с 03.02.2020 по 28.02.2020;до 31.03.2020/ с 02.03.2020 по 31.03.2020,до 30.04.2020/ с 01.04.2020 по 30.04.2020,до 31.05.2020/ с 06.05.2020 по 31.05.2020,до 30.06.2020/ с 01.06.2020 по 30.06.2020,до 31.07.2020/ с 01.07.2020 по 31.07.2020,до 31.08.2020/ с 03.08.2020 по 31.08.2020,до 30.09.2020/ с 01.09.2020 по 30.09.2020,до 31.10.2020/ с 01.10.2020 по 31.10.2020,до 30.11.2020/ с 02.11.2020 по 30.11.2020,до 31.12.2020/с 01.12.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения в том числе:- монтаж водопровода и канализации Ореховского филиала МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»;- замена оконных блоков в городском филиале №3 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»;- услуги связи и интернета;- коммунальные услуги;- оплата услуг по составлению технического отчета по экологии;- техобслуживание газового оборудования;- приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров;- обслуживание средств охраны;- оплата за реагирование на тревожную кнопку;- оценка имущества;- приобретение ОС;- оплата ТКО;- гидравлические испытания;- приобретение бланков строгой ответственности;- внесение сведений реестр;- заправка картриджей и ремонт офисной техники;- ВДПО;- обучение ответственных;- антивирус;- дератизация. |  |
| 4.5 | Контрольное событие 29Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 15.12.2020/14.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Оплата периодического медицинского осмотра произведена в установленные сроки и согласно заключенному договору. Медицинский осмотр прошли 42 работника учреждения. |  |
| 4.6 | Контрольное событие 30Закупка новых книг осуществлена | до 25.05.2020/25.05.2020,15.06.2020/15.06.2020 | Контрольное событие выполнено. Осуществлена закупка новых книг в количестве 934 штук. |  |
| 4.7 | Контрольное событие 31Осуществлена подписка на периодические издания | до 23.03.2020/23.03.2020,16.06.2020/16.06.202001.09.2020/16.06.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2020 г.; 1-е полугодие 2021г. АО «Почта России» дог. № 437710 от 23.03.2020г.; № 466664 от 16.06.2020г.; № 490069 от 01.09.2020г. |  |
| 4.8 | Контрольное событие 32Осуществлена организация работы клубов по интересам | до 31.03.2020/09.02.2020;16.02.2020;26.02.2020; 27.02.2020;28.02.2020;29.02.2020;01.03.2020;04.03.2020;14.03.2020;15.03.2020;19.03.2020; 20.03.2020;22.03.2020; | Контрольное событие выполнено. За отчетный период осуществлена работа 12-ти клубов по интересам, согласно утвержденным планам работы:- Клуб «Жемчужинка» - 09.02.2020;- Клуб «Зернышко» - 16.02.2020; 01.03.2020;- Дружим с книгой – 26.02.2020; 19.03.2020- клуб «Тропинка к сердцу» - 27.02.2020- Литературные каникулы – с 27.02.2020; - Кружок «Оптимисты» - 28.02.2020;20.03.2020- Клуб «Родники» - 09.02.2020;- Клуб «Очаг» - 29.02.2020;14.03.2020- Клуб «Добрые встречи» - 22.03.2020;- «М-клуб» - 04.03.2020- Клуб «Времена и судьбы»- 15.03.2020- Клуб «Мамины секреты» - 15.03.2020С 27 марта по 31 декабря заседания клубов по интересам не проводились, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID- 19». |  |
| 4.9 | Контрольное событие 33Проведены фестивали, праздники, акции | до 31.03.2020/21.01.2020;19.02.2020;15.03.2020 | Контрольное событие выполнено. За 2020 г. проведено 3 фестиваля, праздника, акции.21 января – урок памяти «Нашу память не стереть с годами», посвященный 77-й годовщине освобождения Петровского района от фашистских захватчиков;19 февраля – акция «Тебе дано право выбора»;15 марта час поэзии «Не отрекаются, любя…».В сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), с 27 марта по 31 декабря фестивали, праздники, акции не проводились, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID- 19». |  |
| 4.10 | Контрольное событие 34Проведены фестивали, праздники, акции в формате онлайн | с 01.04.2020 по 31.12.2020/01.04.2020;02.04.2020;с 09.04.2020 по 22.06.2020;25.04.2020; с 04.05.2020 по 09.05.2020;с 09.05.2020 по 31.05.2020;с 18.05.2020 по 10.06.2020; 15.05.2020; с 20.05.2020 по 27.05.2020; 01.06.2020;с 01.06.2020 по 06.06.2020;с 01.06.2020 по 15.06.2020;06.06.2020;07.06.2020;08.06.2020;09.06.2020;10.06.2020;11.06.2020;12.06.2020;17.06.2020;18.06.2020;22.06.2020;24.06.2020;29.06.2020;01.07.2020;02.07.2020;08.07.2020; 12.07.2020; 16.07.2020;18.07.2020; 22.07.2020; 23.07.2020;24.07.2020;25.07.2020; 27.07.2020; 28.07.2020; 31.07.2020 с 03.08.2020по 07.08.2020;с 10.08.2020 по 16.08.2020;с 18.08.2020 по 20.08.202022.08.2020;23.08.2020;26.08.2020;28.08.2020;31.08.2020;01.09.2020;03.09.2020;07.09.2020;11.09.2020;17.09.2020;18.09.2020;23.09.2020;25.09.2020;26.09.2020;30.09.2020;03.11.2020;с 23.11.2020 по 02.12.2020;03.12.2020 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведено 73 онлайн мероприятия, и в 24 онлайн мероприятия краевого и всероссийского масштаба приняли участие:- марафон «Библиопоэтические противовирусные чтения» - 1 апреля 2020- Всероссиская акция «Библионочь2020» - 25 апреля - конкурс чтецов «Скажем о подвиге стихами» - 9-31 мая- XIX фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы» «Виват весне! Салют Победе!» - с 18 мая по 10 июня 2020 года- краевая акция «Интернет-дневник «Семейные истории о войне» - апрель 2020- песенный флешмоб #ВместесПеснейВеселей – 2 апреля- краевом сетевом марафоне «Выходные дома» - 1 апреля - сетевой флешмоб «Литературная прививка – зарядись смехом»- Региональный проект «Штаб Победы»: акция «Ветеран моей семьи» - апрель 2020- Региональный проект «Штаб Победы»: интернет-эстафета «Голос Победы» - апрель 2020- Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» - с 9 апреля по 22 июня- Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» - 9 мая 2020- Всероссийский проект #Окна\_Победы - 9 мая 2020- Всероссийская акция «Фонарики Победы» - 9 мая 2020- Фото-флешмоб «Связь поколений не прервется с годами» - 4-9 мая - Флешмоб-онлайн «Спасибо за жизнь» - 4-9 мая- Акция-онлайн «Памяти героев» 4-9 мая- краевой библиомарафон «Живёт Победа в поколеньях» - май-июнь- III Биеннале профессионального мастерства библиотекарей Петровского городского округа Библиотекарь в образе» - 20-27 мая- флешмоб «BookFace» - с 15 мая- конкурс рисунков «Детство – яркая планета» - 1 июня- флешмоб «Прекрасные места земли Петровской» - с 1 по 15 июня- пленэр-offline «Достояние поколений» - с 1 по 6 июня- интеллектуальная разминка «О России читаю!» - 6 июня- челлендж «Я русский бы выучил только за то…» - 7 июня- минутка для любознательных «Я прочитал, узнай и ты!» - 8 июня- литературно-музыкальный круиз «О России пою!» - 9 июня- волшебная палитра «Лики России» - 10 июня- открытый микрофон «О России слагаю!» - 11 июня- День признания в любви «Я Россию люблю!» - 12 июня- Travel-экскурсия «Моя Россия» - с 1 по 12 июня- музыкальный флешмоб «Гордая песнь великой страны» - 11 июня- лекции от местных краеведов о развитии культуры регионов – 12 июня- челлендж #РУССКИЕРИФМЫ – 12 июня- поэтический пленэр «Литературная летопись края» - 12 июня- Всероссийская акция «Флаги России» - 12 июня- акция «Испеки пирог и скажи спасибо» - 12 июня- Всероссийский флешмоб «Окна России» - 12 июня- мастер-класс «Здравствуй, лето!» - 17 июня- краевом вебинаре «Читаем вместе» - 18 июня- Всероссийская акция «Свеча памяти онлайн» - 22 июня- Всероссийская акция «Минута молчания» - 22 июня- флешмоб «Голубь мира» - 24 июня- акции «Весть Победы» - 24 июня- Всероссийской акции «Мое детство-война» - 29 июня- Библиотечный квилт «Интересное о городе, в котором мы живем» - 1 июля - Фотоконкурс «Загляните в семейный альбом» - Челленж «Читать – полезная привычка» - 2 июля- Летопись семьи Севрюковых (клуб «Родники») – 8 июля - Семья Соколовских (клуб «Родники») – 8 июля- Флешмоб «Поиск позитивных сокровищ» - 12 июля - Флешмоб «Любовь к книге» - 16 июля – 8 июля - Онлайн-круиз «Вокруг света за 60 дней» - 18 июля- Акция "Один день из жизни нашей библиотеки" – 22 июля - Фотокросс «Отдыхаем с книгой» - 23 июля - Библионяня по сказке В. Сутеева «Мешок яблок» - 24 июля- «Струна, оборванная жизнью…» (посвящено В.Высоцкому) – 25 июля - Крещение Руси – 28 июля - Фото–акция «Сидим дома не скучаем, книги лучшие читаем!» - 27 июля - Конкурс творческих открыток «А на море корабли» - 31 июля - Мероприятие, посвященное Дню памяти Владимира Высоцкого «Спасибо, что живой» - 31 июля- Видео библиографический обзор новых книг «Лето, книга, я – верные друзья!» - 31 июля- День вспоминания любимых книг – 31 июля- Книжная выставка «Спасибо Вам, любимый автор!» - 31 июля- Флешмоб «Моя любимая книжка» - 3 августа- «Книги-антидепрессанты» - 4 августа- Онлайн–экскурсия «Кирзовые сапоги – символ Победы» - 5 августа- «Журнальный вернисаж» - 5 августа- Онлайн-экскурсия «7 фактов о природе Греции» - 5 августа- Библионяня по сказке С.Я.Маршака «Курочка ряба и десять утят» - 5 августа- Онлайн-презентация книги М. Мироновой «ЕДА БЕЗ ГРАНИЦ: правила вкусных путешествий» - 6 августа- Флешмоб «Дорожная карта моей мечты» - 7 августа- Видеовикторина «К нам приехали с бахчи полосатые мячи...» - 7 августа- Аудиозапись читаем рассказы для детей (к 125-летию М.Зощенко) – 10 августа- Флешмоб «Любимые книги детства. Традиции поколений» - 10 августа- Громкие онлайн-чтения «Посмеёмся вместе с Зощенко» - 10 августа- «Литературные чтения» по Зощенко – 10 августа- Видеопрезентация «В гости к Михаилу Зощенко» - 10 августа- Арт - салон «Дар, предназначенный судьбой» - 11 августа- Мастер-класс «Подсолнухи» - 11 августа- Онлайн-круиз «Бразилия – тропическая сказка со сложным сюжетом» (1 часть) – 12 августа- Экологическая игра «Успей спасти планету» - 12 августа- Геокешинг «Чудо-камешки – «Поиск позитивных сокровищ» - 13 августа- Презентация по книге В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?» - 14 августа- Дистанционныймузыкальный вечер, посвященный памяти В. Цоя– 15 августа- «Звезда по имени Солнце» - 15 августа- Акция «Штурманы книжных морей» - 16 августа- Виртуальное путешествие «По старым улицам пройдусь» - 18 августа- Библионяня по сказке «Краденое солнце» - 19 августа- Онлайн-круиз «Бразилия – тропическая сказка со сложным сюжетом» (2 часть) – 20 августа- Книжное обозрение «Читанное-непрочитанное» - 20 августа- Бразилия - тропическая сказка со сложным сюжетом – 20 августа- Акция «Дружба - это не работа» - 20 августа- Онлайн-мастер-класс по изготовлению закладок «Подарок для любимой книги» - 20 августа- Видео-журнал «Мои пернатые друзья» - 20 августа- Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации - 22 августа- Поздравление будущих первоклассников «С днем Российского флага» - 22 августа- Аудиозапись читаем рассказы о природе (к 90-летию Э. Шима) – 23 августа- Онлайн-круиз «Бразилия – тропическая сказка со сложным сюжетом» (3 часть) – 26 августа- Фотокросс в стиле селфи «С книгой по Светлограду» - 28 августа- Библиотечный квилт «Классная книга» - 28 августа- Видеолекция ко Дню борьбы с наркоманией - 31 августа- Акция «Бегущая книга» - 1 сентября- Акция «Скажем терроризму - нет!» - 1 сентября- Мастер-класс «Книжные закладки» - 1 сентября- Акция «Диктант Победы» - 3 сентября- Видеообзор «Куприн детям» - 7 сентября- Онлайн-круиз «Бутан-страна счастья» (1 часть) – 10 сентября- Виртуальное путешествие «По старым улицам пройдусь» - 11 сентября- Онлайн-круиз «Бутан-страна счастья» (2 часть) – 17 сентября- Клуб «Жемчужинка «Шри-Ланка – благославенная земля» (1 часть) – 18 сентября- Клуб «Жемчужинка«Шри-Ланка – благославенная земля» (2 часть) – 23 сентября- Онлайн-встреча с Е.М.Луценко – 23 сентября- Клуб «Жемчужинка «Шри-Ланка – благославенная земля»» (3 часть) – 25 сентября- Юбилей Константиновской библиотеки – 25 сентября- Поэтический флешмоб «Осенний стихопад» - 25 сентября- Краеведческое рандеву «Край, в котором я живу» - 26 сентября- Клуб «Тропинка к сердцу «Осень – славная пора» – 30 сентября- Всероссийская акция «Ночь искусств» «Откройте музыке сердца» (ЦБ) - 3 ноября 2020 г.– онлайн-марафон «ЭстаФЕТа-200» (весь район) с 23 ноября по 2 декабря- видеолетопись «Великой Армии простой солдат» -3 декабря |  |
| 4.11 | Контрольное событие 35Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | до 31.12.2020/с 10.01.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году электронный каталог пополнился 1800 записями. На 31.12.2020 года его объем составил 391525 экземпляров. |  |
| 4.12 | Контрольное событие 36Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | до 15.11.2020/20.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Централизованная библиотечная система». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 85,97 % в том числе:1-й критерий – открытость и доступность информации об организации – 90,14 баллов;2-й критерий – комфортность условий предоставления услуг – 92,67;3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов – 99,76 баллов. |  |
| 4.13 | Контрольное событие 37Сотрудники учреждения повысили квалификацию и прошли переподготовку | до 31.12.2020/22.01.2020,29.04.2020,с 15.06.2020 по 26.06.2020,с 14.09.2020 по 28.10.2020,17.09.2020,с 09.11.2020 по 30.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Повышение квалификацию и переподготовку сотрудников библиотеки прошли 13 человек в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования СК «ЦПП и повышения квалификации работников культуры»:Повышение квалификации:- Ульченко Татьяна Михайловна, заместитель директора МКУК ПЦБС, 09.12.2019 – 22.01.2020г., ООО «Результат», г. Москва.- Шаповалова Анастасия Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания МКУК ПЦБС, 14.09.2020-28.10.2020г., ФГБУ «Российская государственная библиотека», г. Москва.- Медведева Марина Анатольевна, заведующий МБО МКУК ПЦБС, 17.09.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Подопригора Елена Николаевна, заведующий городским филиалом №7, 09.11.2020-30.11.2020г., ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», г. Москва.- Голощапова Галина Викторовна, заведующий Высоцким филиалом №14, 15.06.2020-26.06.2020г., ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Роста» (ООО «МАПР»), г. Краснодар.- Островерх Анна Алексеевна, библиотекарь Благодатненского филиала №17, 09.11.2020-30.11.2020г., ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», г. Москва.- Пахомова Оксана Сергеевна, библиотекарь Сухо-Буйволинского филиала №20, 09.11.2020-30.11.2020г., ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», г. Москва.Профессиональная переподготовка:- Мацуга Марина Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Зеленская Ирина Михайловна, библиотекарь отдела обслуживания МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Наливайко Надежда Павловна, библиотекарь Высоцкого филиала №14 МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Авдеева Алёна Владимировна, заведующий Просянским филиалом №15 МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Островерх Анна Алексеевна, библиотекарь Благодатненского филиала №17 МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь.- Хмырова Галина Сергеевна, заведующий Солёно-Озерским филиалом №21 МКУК ПЦБС, 29.04.2020г., ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», г. Ставрополь. |  |
| 1.14 | Контрольное событие 38Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт Благодатненского филиала № 17 муниципального казенного учреждения культуры "Петровская централизованная библиотечная система" | до 31.12.2020/- | Контрольное событие не выполнено. Муниципальный контракт с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» № 0121600005619000248 от 28.01.2020 на разработку проектно-сметной документации не выполнен. По вине подрядчика, из-за допущенных ошибок, разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу достоверности сметной документации. |  |
|  | Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | В ходе данного мероприятия обеспечена деятельность 2-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры Петровского городского округа (МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МБУДО «Светлоградская детская художественная школа», далее - Учреждения дополнительного образования в сфере культуры). Проведены все запланированные контрольные события. В 2020 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 610 человека, из них в МБУДО «СДХШ» - 186 чел. в МКУДО «СРДМШ» – 424 чел. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления – 275 человек, прирост количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования по сравнению с предыдущим годом составил 12,14 % Также произошло увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Петровского городского округа с 5,79% в 2019 г. до 5,80 % в 2020 г. | мероприятие выполнено:- прирост количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования по сравнению с предыдущим годом – 12,14 %;- доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Петровского городского округа – 5,80% |
| 5.1 | Контрольное событие 39Уплата налогов произведена | до 20.04.2020/16.04.2020,до 20.07.2020/13.07.2020,15.07.2020,до 20.10.2020/02.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки, в т. ч.:налог на имущество;земельный налог. |  |
| 5.2 | Контрольное событие 40Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 21.01.2020/17.01.2020,21.01.2020,до 21.02.202002.02.2020,06.02.2020,17.02.2020,21.02.2020,до 21.03.2020/02.03.2020,06.03.2020,17.03.2020,21.03.2020,до 21.04.2020/02.04.2020,06.04.2020,17.04.2020,21.04.2020,до 21.05.2020/02.05.2020,06.05.2020,17.05.2020,21.05.2020,до 21.06.2020/02.06.2020,06.06.2020,17.06.2020,21.06.2020,до 21.07.2020/02.07.2020,06.07.2020,17.07.2020,21.07.2020,до 21.08.2020/02.08.2020,06.08.2020,17.08.2020,21.08.2020,до 21.09.2021/02.09.2020,06.09.2020,17.09.2020,21.09.2020,до 21.10.2021/02.10.2020,06.10.2020,16.10.2020,21.10.2020,до 21.11.2021/02.11.2020,06.11.2020,17.11.2020,20.11.2020,до 21.12.2021/02.12.2020,04.12.2020,17.12.2020,21.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составила 24361,90 рубль, педагогических работников - 28 064,70 рублей. |  |
| 5.3 | Контрольное событие 41Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | до 10.01.2020/10.01.2020/до 10.02.2020/07.02.2020до 10.03.2020/10.03.2020,до 10.04.2020/09.04.2020,до 10.05.2020/08.05.2020,до 10.06.2020/10.06.2020,до 10.07.2020/10.07.2020,до 10.08.2020/07.08.2020,до 10.09.2020/10.09.2020,до 10.10.2020/09.10.2020,до 10.11.2020/10.11.2020,до 10.12.2020/07.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности». |  |
| 5.4 | Контрольное событие 42Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2020/ с 10.01.2020 по 31.01.2020;до 29.02.2020/ с 03.02.2020 по 28.02.2020;до 31.03.2020/ с 02.03.2020 по 31.03.2020,до 30.04.2020/ с 01.04.2020 по 30.04.2020,до 31.05.2020/ с 06.05.2020 по 31.05.2020,до 30.06.2020/ с 01.06.2020 по 30.06.2020,до 31.07.2020/ с 01.07.2020 по 31.07.2020,до 31.08.2020/ с 03.08.2020 по 31.08.2020,до 30.09.2020/ с 01.09.2020 по 30.09.2020,до 31.10.2020/ с 01.10.2020 по 31.10.2020,до 30.11.2020/ с 02.11.2020 по 30.11.2020,до 31.12.2020/с 01.12.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений, в том числе:- техническое обслуживание охранной сигнализации;- техническое обслуживание пожарной сигнализации; - услуг вневедомственной охраны;- дератизация помещений;- техническое обслуживание сети газораспределения;- услуг по настройке инструментов;- услуг программиста;- услуг по обслуживанию здания;- оплата коммунальных услуг: оплата электрической энергии; поставка тепловой энергии; поставка газа; водоснабжение;- оплата связи и интернет: интернет;- оплата организационных взносов за участие в конкурсах исполнительского мастерства, проф. Мастерства; - оплата Права использования СБИС кадры и оказание услуг по СБИС;- оплата хозяйственных товаров;- оплата хозяйственных нужд (вода бутылированная);- оплата дез.средств;- услуги по подготовке подтверждающих документов для отнесения отходов к классу опасности (экологический проводник);- услуга по предоставлению сертификата сервиса технической поддержки АВЕРС;- противоклещевая обработка;- подписка на периодические издания;- техобслуживание пожарной сигнализации;- противоклещевая обработка;- поставка бланков свидетельств об обучении;- техническая поддержка сайта «Музыка и культура»;- подписка на периодические издания;- зготовление печатной продукции(журналы);- роверка средств измерений;- бследование дымовых и вентиляционных каналов;- слуги по заправке и ремонту катриджей;- идравлические испытания и аварийное обслуживание систем отопления;- разработка проектно-сметной документации по объекту Капитальный ремонт МКУДО СР ДМШ и МБУДО СДХШ. |  |
| 5.5 | Контрольное событие 43Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 25.09.2020/22.01.202025.03.202031.08.202024.09.2020 | Контрольное событие выполнено. Оплата периодического медицинского осмотра произведена в установленные сроки и согласно заключенному договору. Проведен медицинский осмотр работников 40 человек.МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в количестве 30 чел. (Договор № 17 с ГБУЗ СК «Петровская РБ» от 22.01.2020 на сумму 1.368,00, Договор № 204 от 25.03.2020 на сумму 2,356,00, Договор№497858 от 24.09.2020 на сумму 45,00 тыс. руб.МБУДО «Светлоградская детская художественная школа» в количестве 10 чел. (договор Б/Н от 31.08.2020 г. ООО «Центр медицинских книжек и справок», на сумму 15,9 тыс.руб.; |  |
| 5.6 | Контрольное событие 44Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 30.11.2020/16.09.2020 | Контрольное событие выполнено. В сентябре 2020 года осуществлен прием детей в учреждения дополнительного образования в сфере культуры в количестве 153 человека. |  |
| 5.7 | Контрольное событие 45Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.06.2020/23.06.202026.06.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году произведен выпуск 82 обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), выпуск обучающихся произведен позже запланированного срока. |  |
| 5.8 | Контрольное событие 46Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | до 01.11.2020/31.08.2020,30.09.2020,30.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г. 10 выпускников МБУДО «СДХШ» и МКУДО «СРДМШ» поступили в средние учебные заведения искусства и культуры. |  |
| 5.9 | Контрольное событие 47Участие в конкурсах различных уровней (международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, зональных, районных) обеспечено | до 31.12.2020/15.01.202006.02.202020.01.202015-16.02.202015.02.202020.02.202022.02.202028.02.202029.02.202029.02.202010.03.202012.03.202015.03.202018.03.202018.03.202019.03.202023.03.202010.07.202031.08.202030.09.202029.10.2020 30.10.202031.10.2020 04.11.202019.11.202022.11.202024.11.202029.11.2020 30.11.202001.12.2020с 01.12.2020 по 26.12.202007.12.2020 15.12.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г. обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры приняли участие в 45 конкурсах, из них: 10 международных, 13 Всероссийских, 4 краевых, 6 зональных, 9 районных, 3 школьных. В том числе:МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»:06.02.2020 - Районный конкурс исполнительского мастерства «Народные мелодии»;15-16.02.2020 - II Международный инструментальный грантовый конкурс «Симфония нот»;15.02.2020 - Зональный конкурс исполнительского мастерства «Народные мелодии»;20.02.2020 - Районная Олимпиада учащихся музыкально-теоретических дисциплин 3-4 классов ДМШ;26.02.2020 - Школьный вокальный конкурс «Мелодии детства»;28.02.2020 - Районный конкурс учащихся фортепианного отделения;29.02.2020 - Зональная Олимпиада музыкально-теоретических дисциплин учащихся 3-4 классов ДМШ;29.02.2020 - Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка»;10.03.2020 - Районный отборочный тур творческого проекта «У меня есть голос»;12.03.2020 - Всероссийский конкурс талантов;15.03.2020 – Краевой конкурс исполнительского мастерства «Народные мелодии»;18.03.2020 - I Зональный отборочный тур творческого проекта «У меня есть голос»20.03.2020 - II Зональный отборочный тур творческого проекта «У меня есть голос»;18.03.2020 - Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Россыпь талантов» г. Москва;19.03.2020 - Районный конкурс «Весенний блюз»;23.03.2020 - Районный конкурс им. Л.П.Тарануха «Радуга талантов»05.2020 Краевой конкурс учащихся фортепианных отделений детских школ искусств( дистанционный формат- по результатам зональных конкурсов г.СтавропольМеждународный фестиваль-конкурс «Созвучие времен»III-й дистанционный конкурс «Дети против войны»Международный конкурс «Горжусь тобой, Отечество!»Организация конкурса «Радуга талантов»Организация интернет-голосования за приз зрительских симпатий районного конкурса «Радуга талантов»Конкурс ПГО СК «Играй, гармон, звени частушка!» МБУ ДО30.10.2020 - Онлайн-конкурс «Комсомольской песне – жить!»04.11.2020 – Межрайонный фестиваль-конкурс национальных культур «Радуга»30.11.2020 - Районный конкурс «Восходящая звезда Петровского городского округа – 2020»01.12.2020 - XXIV Международный конкурс дарований и талантов «Времена года» с 01.12.2020 по 26.12.2020 - I Международный музыкальный конкурс «Зимняя фантазия»15.12.2020 – I Международный онлайн конкурс «Сотворим будущее вместе»«Светлоградская детская художественная школа»:15.01.2020. – всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»;20.01.2020 - I этап краевой конкурсной выставки «Мы этой памяти верны»;с 22 февраля 2020- конкурс «Пасхальное яйцо» Троице Сергиева Лавра;март 2020 – ежегодный краевой конкурс «Юный фантаст 2020 года» (краевая детско–юношеская библиотека) г. Ставрополь;март 2020 – международный конкурс – выставка детского художественного творчества «Снегири»;- 10 июля 2020 г. – всероссийский конкурс иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»;- 31.08.2020 г. – в рамках всероссийской есенинской недели, акция по созданию художественных работ «Рисуем Есенина»;- сентябрь 2020 г. – межрегиональный конкурс детского творчества «Энергия молодых талантов», в рамках празднования 75-ления атомной промышленности России.- 29.10.2020 - международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»;- 31.10.2020 - межрегиональная выставка конкурсных работ преподавателей «Рисуем Шолохова»;- 19.11.2020 - международный конкурс мастеров кукол и игрушек «Арт долл шоу – ART DOLL SHOW»;- 22.11.2020 - всероссийская олимпиада «Теория и методика обучения мировой художественной культуре»- 24.11.2020 - всероссийская олимпиада «Русские художники XIX века»;- 29.11.2020 - всероссийская олимпиада «Особенности русского пейзажа в исполнении художников – передвижников»;- 29.11.2020 - всероссийская олимпиада «Природа рисунка изображение как реальность»;- 29.11.2020 - всероссийская олимпиада «Русские художники 19 века»;- 07.12.2020 - всероссийская олимпиада «Особенности русского пейзажа художников передвижников». |  |
| 5.10 | Контрольное событие 48В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проводятся мастер-классы, открытые уроки, сольные концерты и творческие отчеты | до 31.12.2020/12.02.202024.02.202025.02.202014.03.202027.03.202016.04.202022.04.202026.09.202029.09.202003.10.202016.10.202027.10.202023.11.202024.11.202027.11.202001.12.202004.12.202009.12.2020 23.12.202024.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Контрольное событие выполнено. Проведено 23 открытых урока и мастер-классов:МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»:12.02.2020 - Открытый урок по сольфеджио с учащимися 2 класса ОР «Знакомство с интервалами» Филиал №4 с. Константиновское, преп. Зиберова С.Н.;25.02.2020 - Открытый урок в классе фортепиано преподавателя Негановой И.Н. с учащейся 3 класса Филатовой Еленой «Подготовка произведений к эстрадной готовности»;27.03.2020 - Открытый урок с Грачёвым Денисом учеником 7 класса фортепиано ФГТ «Подготовка к конкурсам»;23.11.2020 - открытый урок с группой хора «Работа над конкурсным репертуаром» преп. Толстова О.Ю.24.11.2020 - открытый урок по музыкальной литературе в 7 классе ДПП «С.Прокофьев кантата «Александр Невский» преп. Алехина Л.М.27.11.2020 - открытый урок с учащейся 1 класса фортепиано Товканевой Юлией «Работа с начинающими пианистами» преп. Распутняя О.В.01.12.2020 – открытый урок с ученицей 4 класса аккордеона Белик Инной «Технический материал как помощь в работе над текстом произведений» преп. Черноволенко Л.В. 23.12.2020 – открытый урок «Путешествие в страну сольфеджио» с обучающимися 1 класс преп. Зиберова С.Н.24.12.2020 – открытый урок «Волшебный мир музыки П.И.Чайковского» по слушанию музыки с обучающимися 4 класса преподавателя Ковалевой Л.А. МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»:24 февраля 2020 г. – открытый урок по рисунку «Натюрморт из предметов быта» для учащихся 1 классов (преподаватель Петрова Т.Ю.);14 марта 2020 г. – открытый урок по живописи для обучающихся 1 классов «Контрастная гармония» (преподаватель Дмитренко Е.А.).16 апреля 2020 г. – открытый урок по живописи « Натюрморт из контрастных по цвету предметов» для учащихся 2 классов (преподаватель Луценко Г.В.):22 апреля 2020 г. – открытый урок по прикладной композиции «Панно Птица – Пава холодный батик» для учащихся третьих классов (преподаватель Арабова В.А.);26 сентября 2020 г. - мастер-класс «Кукла-оберег» <https://www.instagram.com/hudozhnik_sv/> (преподаватель Дмитренко Е.А.);26 сентября 2020 г. - мастер-класс по живописи акварелью, как нарисовать пейзаж. <https://www.instagram.com/hudozhnik_sv/> (преподаватель Арабова В.А.);- 26.09.2020 – мастер – класс рисование акварелью по сырой бумаге «Цветы к празднику» <https://www.instagram.com/hudozhnik_sv/> (преподаватель Лихтина О.А.);- 29.09.2020 – открытый урок по живописи для обучающихся 3 класса «Развитие колористического видения. Этюд овощей и фруктов» (преподаватель Луценко Г.В.);- 03.10.2020 - открытый урок по прикладной композиции «Роспись матрешек» для учащихся 1 классов (преподаватель Арабова В.А.);- 16.10.2020 - открытый урок по станковой композиции «Городская роспись» для учащихся 3 классов (преподаватель Лихтина О.А.);- 27.10.2020 - открытый урок по дизайну «Графика дизайна, шрифтовой плакат, проектирование» для учащихся 5 классов (преподаватель Петрова Т.Ю. );- 04.12.2020 - открытый урок по скульптуре «Филимоновская игрушка» для учащихся 1 класса (преподаватель Дмитренко Е.А.);- 09.12.2020 - мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками» для учащихся 3- 4 классов (преподаватель Лихтина О.А.) и (преподаватель Луценко Г.В.);- 09.12.2020 - мастер – класс по изготовлению новогодней елочной игрушки «Полумесяц» для учащихся 1 классов (преподаватель Арабова В.А.). |  |
| 5.11 | Контрольное событие 49Преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры повысили квалификацию и прошли аттестацию квалификационных категорий | до 31.12.2020/с 03.12.2019 по 10.02.202023.03.2020с 05.06.2020 по 11.06.2020с 20.04.2020 по 24.04.202030.06.2020с 21.09.по 30.09.2020 | Контрольное событие выполнено. Повысили квалификацию 6 сотрудников в дистанционном формате, 2 сотрудника подтвердили квалификационную категории по должности «Преподаватель»- Преп. Лубенец В.В.- с 05.06.2020 по 11.06.2020 обучалась на курсах повышения квалификации в ГБУЗ СК ЦДОК по теме «Практическое применение народно-сценического танца в репертуаре детского хореаграфического ансамбля»* Преп. Толстова О.Ю. - с 20.04.2020 по 24.04.2020 обучалась на курсах повышения квалификации в Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова по теме: «Культура современного исполнительства и педагогической практике отечественных хоров»
* Преп. Малахова Е.М. с 20.04.2020 по 24.04.2020 обучалась на курсах повышения квалификации в Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова по теме: «Культура современного исполнительства и педагогической практике отечественных хоров»
* Директор Распутняя О.В. прошла профессиональную переподготовку в Обществе с ограниченной ответственностью «Результат» - программа «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (диплом 130600005210 от 11.02.2020г.). Срок обучения 03.12.2019-10.02.2020.
* Переп. МБУ ДО СДХШ Арабова Валерия Андреевна прошла курсы повышения квалификации в Учебном центре «Прогресс» на тему «Оказание первой помощи на производстве» в объеме 16 часов, дата выдачи 30.06.2020 г.
* Преподаватель Донченко Е.А. повысила квалификацию по теме «Инклюзивное образование» с 21.09.-30.09.2020
* Преподаватель Попова Н.В. подтвердила первую квалификационную категории по должности «Преподаватель», 23.03.2020

преподаватель Гайденко И.В. подтвердила высшую квалификационную категорию по должности «Преподаватель». 23.03.2020 |  |
|  | Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности |  | В ходе мероприятия осуществлена деятельность организационно-методического центра Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Организационно-методический центр). Проведены все запланированные контрольные события. В 2020 г. МБУК «ПОМЦ» осуществляло организацию конкурсов, фестивалей в онлайн режиме, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов для руководителей учреждений культурно-досугового типа. Было проведено 3 совещания, 5 фестивалей, 12 семинаров, 5 мастер-классов, созданы 10 методических пособий. Свой профессиональный уровень повысили 292 работника культуры. | мероприятие выполнено:- доля работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры – 15,4%;- количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень – 292 человек |
| 6.1 | Контрольное событие 50Уплата налогов произведена | до 20.04.2020/16.04.2020,до 20.07.2020/13.07.2020,16.07.2020,до 20.10.2020/02.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов Организационно-методическим центром осуществлена в установленные сроки, в.т.ч.:- налог на имущество;- земельный налог; |  |
| 6.2 | Контрольное событие 51Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 15.01.2020/15.01.2020,до 15.02.2020/07.02.2020, 22.02.2020,до 15.03.2020/07.03.2020, 22.03.2020,до 15.04.2020/07.04.2020, 22.04.2020,до 15.05.2020/07.05.2020, 22.05.2020,до 15.06.2020/07.06.2020, 22.06.2020,до 15.07.2020/07.07.2020, 22.07.2020,до 15.08.2020/07.08.2020, 22.08.2020,до 15.09.2021/07.09.2020, 22.09.2020,до 15.10.2021/07.10.2020, 22.10.2020,до 15.11.2021/06.11.2020, 20.11.2020,до 15.12.2021/07.12.2020, 22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата по учреждению в 2020 г. составила 28 066,91 рублей. |  |
| 6.3 | Контрольное событие 52Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2020/ с 10.01.2020 по 31.01.2020;до 29.02.2020/ с 03.02.2020 по 28.02.2020;до 31.03.2020/ с 02.03.2020 по 31.03.2020,до 30.04.2020/ с 01.04.2020 по 30.04.2020,до 31.05.2020/ с 06.05.2020 по 31.05.2020,до 30.06.2020/ с 01.06.2020 по 30.06.2020,до 31.07.2020/ с 01.07.2020 по 31.07.2020,до 31.08.2020/ с 03.08.2020 по 31.08.2020,до 30.09.2020/ с 01.09.2020 по 30.09.2020,до 31.10.2020/ с 01.10.2020 по 31.10.2020,до 30.11.2020/ с 02.11.2020 по 30.11.2020,до 31.12.2020/с 01.12.2020 по 30.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждения, в том числе:- услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО «Экологический проводник»;- оплата коммунальных услуг:- вывоз мусора ООО «ЭКО-Сити»; - транспортировка газа ОАО Газпром газораспределение»;- техобслуживание газового оборудованияАО «Светлоградрайгаз»;- поставка газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»;- электроэнергия ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - водоснабжениеГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;- услуги связи ПАО «Ростелеком»;- интернет ООО «Таймер Юг»;- техобслуживание пожарной сигнализации ИП Алаторцева О.Г.;- техобслуживание средств охраны ИП Пятенко А.А.;- оплата за реагирование на тревожную кнопку филиал ФГКУ «УВОВНГ РФ по СК»;- оплата услуг по охране филиал ФГКУ «УВОВНГ РФ по СК»;- услуги по экологическому сопровождению ООО «Экологический проводник»;- приобретение питьевой воды ООО «Серебряное наследие»;- ремонт сканера и заправка и ремонт катриджей, профилактика копира и принтера, техоблуживание орг. техники ИП Пономаренко Н.В.;- приобретение товара краски, фанеры ИП ЧеревкоН.М.;- приобретение товара ИП ЗиминА.В.; - приобретение канцтовара ООО «Лидер»;- приобретение аккумулятора для тех. сигнализации ООО«Алкор»;- приобретение средства дезинфекции ИП Гладких Т.С.;- установка программы СБИС ООО «Компания «Тензор»;- право использования программы СБИС и аккаунта ООО «Компания «Тензор»;- проведение акарицидных обработок ИП Белан» |  |
| 6.4 | Контрольное событие 53Обеспечена работа клубного формирования, клуба по интересам | до 31.03.2020/19.02.201906.03.2019 | Контрольное событие выполнено. Молодежный любительский клуб «Экватор» посещает 22 чел. Заседание клуба по интересам «Экватор» состоялось за отчетный период 2 раза, согласно утвержденному плану работы:19.02.2019 г. Круглый стол в клубе "Экватор" ко Дню воинской славы «Есть такая профессия – Родину защищать!»06.03.2019 г. Конкурсно-развлекательная программа «Эта веточка мимозы» в клубе "Экватор". |  |
| 6.5 | Контрольное событие 54Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа для оказания практической помощи  | до 31.03.2020/03.02.202012.02.202010.03.2020до 30.06.2020/04.06.2020 30.06.2020до 30.09.2020/30.09.2020до 31.12.2020/23.10.202026.10.202005.11.202027.11.2020,14.12.2020,17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведено 12 семинаров-совещаний, в том числе:03.02.2020 г. Совещание руководителей учреждений культуры. «Подведение итогов годовой статистической отчетности».12.02.2020 г. Круглый стол «Вопросы и ответы при переходе на электронную трудовую книжку».10.03.2020 г. Совещание по подготовке с музыкальными руководителям участников регионального медийного творческого культурного проекта «Голос Победы» от учреждений культуры Петровского городского округа.04.06.2020 г. Совещание по подготовке участников к фестивалю фольклорного искусства ПГО СК «Играй, гармонь -звени, частушка!».30.06.2020 г. Совещание жюри по отбору участников во 2 отборочный тур для фестиваля фольклорного искусства ПГО СК «Играй, гармонь-звени, частушка!».30.09.2020 - Дистанционный семинар «Фримаркет. Как этот метод работы позволяет привлечь посетителей в учреждение и не только на мероприятия».23.10.2020 - Дистанционный семинар «Новые тренды SMM которые изменят ваше продвижение в соцсетях».26.10.2020 - Дистанционный семинар «Инфозоны – мультимедийные афиши в учреждениях культуры».05.11.2020 –Дистанционный обучающий семинар Малютиной М.В. «Работа в программе 1С:Предприятие. Документооборот».27.11.2020 – Дистанционный семинар «Что должен содержать материал о вреде табакокурения при размещении видеоматериалов в социальных сетях».09.12.2019 г. Круглый стол «Нет коррупции» с работниками учреждения.14.12.2020 – Онлайн семинар «Подготовка статистической отчетности» с СКДНТ и Министерством культуры.(читальный зал МКУК ПМЦБ)16.12.2020 – Круглый стол «Соблюдение профессионального этикета. Кодекс этики»с работниками учреждения.17.12.2020 – Онлайн семинара «Подготовка статистической отчетности. Внесение изменений в формах 7-НК. МТБ. Форма 1ГД». |  |
| 6.6 | Контрольное событие 55Работники культуры повысили профессиональный уровень | до 31.12.2020/ 03.02.202012.02.202010.03.202004.06.2020 30.06.202030.09.202023.10.202026.10.202005.11.202027.11.2020,14.12.2020,17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. За 2020 г. 292 работника культуры приняли участие в семинарах и мастер-классах организованных и проведенных Организационно-методическим центром и повысили профессиональный уровень. |  |
| 6.7 | Контрольное событие 56Проведены мастер-классы для работников учреждений культуры Петровского городского округа | до 31.03.2020/21.03.2020,до 30.06.2020/21.06.2020, 08.07.2020до 30.09.2020/17.09.2020до 31.12.2020/20.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 г. проведено 5 мастер-классов для работников учреждений культуры произведены:21.03.2020 Дистанционный мастер-класс Шеина Ю.В. «Изготовление объемной модели голубя из техноплекса и потолочной плитки» к флешмобу «Голуби мира».21.06.2020 Дистанционный мастер-класс Малютиной М.В. «Изготовление голубя оригами из бумаги» к флешмобу «Голуби мира».08.07.2020 – дистанционный мастер-класс Малютиной М.В. ко Дню семьи, любви и верности «Ромашек белых хоровод!».17.09.2020 – дистанционный мастер-класс Шеина Ю.В. «А вам СЛАБО!» изготовление формы для отливки копии предмета из архитектурного пластилина.20.10.2020 – дистанционный Мастер-класс Малютиной М.В. «Кукла своими руками». |  |
|  | Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы  |
| 7 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | В рамках данного мероприятия осуществлён ремонт зданий сельских Домов культуры, | Мероприятие позволило осуществить ремонт зданий сельских Домов культуры, благоустройство прилегающих территорий, закупку аттракциона. Проведены все запланированные контрольные события. Выполнены:- ремонт здания МКУК «ДК с. Шангала» в с. Шангала;- благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и ВОВ» в с. Шведино;- обустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Просянка» с. Просянка;- благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в с. Донская Балка;- приобретен аттракцион для сквера А.П. Гайдара в г. Светлограде. | мероприятие выполнено:- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах – 1,57 рублей на рубль;- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа – 4783 ед. |
| 7.1 | Контрольное событие 57Осуществлен ремонт здания МКУК «ДК с. Шангала» в с. Шангала | до 01.09.2020/ 31.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Заключённый муниципальный контракт с ООО "ТЕХСТРОЙ", от 28.01.2020 № 0121600005619000270 выполнен в полном объёме, акт выполненных работ от 31.08.2020 № 2. Осуществлен «Ремонт здания МКУК «Дом культуры села Шангала» (установка водостоков, ремонт порога, установка навесов), на сумму 2 958, 2 тыс. рублей, в том числе:средства краевого бюджета – 1 988,90 тыс. рублей;средства местного бюджета – 666,3 тыс. рублей;средства безвозмездных поступлений – 303, 0 тыс. рублей. |  |
| 7.2 | Контрольное событие 58Осуществлено благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и ВОВ» в с. Шведино | до 01.09.2020/30.04.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ИП Коробка Р.М., от16.03.2020 № 0121600005620000012 выполнен. Осуществлено благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и Великой Отечественной войн» в селе Шведино», сумма 2 985,00 тыс. руб., в том числе:средства краевого бюджета – 1 988,76 тыс. руб.;средства местного бюджета – 666,24 тыс. руб.;средства безвозмездных поступлений – 330,00 тыс. руб. |  |
| 7.3 | Контрольное событие 59Приобретен аттракцион для сквера А.П. Гайдара в г. Светлограде | до 01.09.2020/10.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ООО «ДОН МЬЮЗИК, от 28.01.2020 № 0121600005620000011 исполнен. Приобретен аттракцион для сквера имени А.П. Гайдара в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 4 145,50 тыс. руб., в том числе:средства краевого бюджета – 2 000,00 тыс. руб.;средства местного бюджета – 1 640,00 тыс. руб.;средства безвозмездных поступлений – 505,50 тыс. руб. В связи с ошибкой логиста был поставлен аттракцион, не соответствующий условиям муниципального контракта, на основании выставленной заказчиком претензии аттракцион был возвращен, взамен был поставлен аттракцион, соответствующий условиям контракта. |  |
| 7.4 | Контрольное событие 60Осуществлено обустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Просянка» с. Просянка | до 01.09.2020/10.07.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ИП Коробка Р.М., от 16.03.2020 № 0121600005620000013 исполнен. Обустроена прилегающая территория муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края», сумма 2 885,50 тыс. руб., в том числе:средства краевого бюджета – 1 939,15 тыс. руб.;средства местного бюджета – 651,85 тыс. руб.;средства безвозмездных поступлений – 294,50 тыс. руб. |  |
| 7.5 | Контрольное событие 61Осуществлено благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в с. Донская Балка | до 01.09.2020/28.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт с ООО «Акведук» от 07.04.2020 г. № 0121600005620000015 исполнен. Осуществлено благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края» - сумма 2 222,39 тыс. руб., в том числе:средства краевого бюджета – 1 368,56 тыс. руб.;средства местного бюджета – 458,47 тыс. руб.;средства безвозмездных поступлений – 395,36 тыс. руб. |  |
| 8. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 23 апреля 2020 года было заключено соглашение с министерством культуры Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда». Однако 4 июня 2020 года в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Ставропольского края от 01.2020 года № 67-кз) вышеуказанное соглашение было расторгнуто. | мероприятие выполнено:- доля муниципальных зданий учреждений культуры, являющихся аварийными или требующими капитального ремонта – 32,43%;- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 41,16 % |
| 8.1 | Контрольное событие 62Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» | до 10.12.2020/- | Контрольное событие выполнено. Заключенное соглашение от 23.04.2020 с министерством культуры СК на проведение работ по капитальному ремонту здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» было расторгнуто 04.06.2020, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13.12.2019 № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Ставропольского края от 01.06.2020 № 67-кз). |  |
|  | Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 9. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | Мероприятие позволило провести мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Проведены все запланированные контрольные события. В 2020 году за счет средств целевых субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 592-п проведены ремонтно-реставрационные работы 6 памятников. Между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края подписано Соглашение от 01.01.2020 г. о предоставлении субсидии на восстановление (ремонт, реставрацию) объектов культурного наследия в размере 25 477,5 тыс. руб. за счет средств целевых субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».Все ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия сопровождались авторским и строительным контролем. Из местного бюджета на эти цели дополнительно выделено 734,344 тыс. руб.В рамках Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2019 г. № 1036, на территории Петровского городского округа Ставропольского края были проведены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) 5-ти воинских захоронений, не являющихся объектами культурного наследия на сумму 7 238,344 тыс. руб.:Не смотря на то, что в учреждениях культуры нет работников рабочих профессий, в течение года поддерживается на памятниках, мемориалах, братских могилах, обелисках порядок. Ежеквартально устраиваются субботники с привлечением территориальных отделов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, работников школ, детских садов, общественности.В 2020 году на текущее поддержание памятников были израсходованы денежные средства в размере 127,66 тыс. руб. В апреле и июне 2020 года были проведены мероприятия по приведению в порядок (текущий ремонт – побелка, покраска) 18-ти памятников воинской Славы.Право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект, таким образом, поставлены на кадастровый учет 33 объекта культурного наследия. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности составляет 52,9%.Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации составляет 0 % | мероприятие выполнено:- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации – 0 %;- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности – 52,9 %;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны – 19 рублей на рубль |
| 9.1. | Контрольное событие 63Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | до 31.01.2020/с 13.01.2020 по 20.01.2020;до 29.02.2020/с 13.02.2020 по 20.02.2020;до 31.03.2020/с 13.03.2020 по 20.03.2020;до 30.04.2020/с 13.04.2020 по 20.04.2020;до 31.05.2020/с 13.05.2020 по 20.05.2020;до 30.06.2020/с 13.06.2020 по 20.06.2020;до 31.07.2020/с 13.07.2020 по 20.07.2020;до 31.08.2020/с 13.08.2020 по 20.08.2020;до 30.09.2020/с 13.09.2020 по 20.09.2020;до 31.10.2020/с 13.10.2020 по 20.10.2020;до 30.11.2020/с 13.11.2020 по 20.11.2020;до 31.12.2020/с 13.12.2020 по 20.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заключены муниципальные контракты на поставку природного газа к мемориалам «Огонь Вечной славы»: г. Светлоград, Парк культуры и отдыха; с. Благодатное Петровского района, ул. Советская, 3 г; с. Высоцкое Петровского района, ул. Центральная, 2а; с. Гофицкое Петровского района, ул. Ленина, 95; с. Донская Балка Петровского района, ул. Ленина,100 «А»; с. Константиновское Петровского района, пл. Свободы, б/н; с. Просянка Петровского района, ул. Мира, б/н; п. Рогатая Балка Петровского района, ул. Первомайская; с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н; с. Шведино, ул. Советская, 22 с ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" №№ 34-1-0904/19, 34-1-0905/19, 34-1-0906/19, 34-1-0907/19, 34-1-0908/19, 34-1-0909/19, 34-1-0910/19, 34-1-0911/19, 34-1-0912/19, 34-1-0913/19 от 22.02.2019. Заключены муниципальные контракты на транспортировку природного газа к мемориалам «Огонь Вечной славы» с ООО АО «Газпром газораспределение Ставрополь», №№ 34-7-0904/19, 34-7-0905/19, 34-7-0906/19, 34-7-0907/19, 34-7-0908/19, 34-7-0909/19, 34-7-0910/19, 34-7-0911/19, 34-7-0912/19, 34-7-0913/19 от 22.02.2019 Заключен договор оказания услуг по обслуживанию сети газораспределения и газопотребления (АО «Светлоградрайгаз № 449-1/20 от 10.03.2020.Произведена оплата поставки и транспортировки природного газа к мемориалам «Огонь Вечной славы» по указанным выше контрактам за 2020 год. |  |
| 9.2 | Контрольное событие 64Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществлены | до 01.11.2020/30.06.202024.08.202001.09.202027.10.202029.10.202016.12.202021.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Завершены ремонтно-реставрационные работы на следующих объектах:- «Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», п. Прикалаусский, центр села с ООО «ЛИНТ» (г. Волгоград) от 19.02.2020 № 0121600005620000006. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия выполнены на 100%. выполнен. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.06.2020.- «Монумента воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. с Вечным огнем и памятником неизвестному солдату», с. Гофицкое, ул. Ленина, 95а контракт на проведение капитального ремонта с ИП Кузема М.Н. (г. Светлоград, ул. Кольцевая, 6) от 23.03.2020 № 1211200004720000151 выполнен. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.06.2020- «Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг.», г. Светлоград, парк «Победы» с ООО «ЛИНТ» (г. Волгоград) от 02.03.2020 № 0121600005620000020. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 24.08.2020- «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг.» с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н, с ООО «ЭРА-СТ» (г. Ставрополь) от 24.03.2020 № 0121200004720000201. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 24.08.2020- «Обелиск воинам-односельчанам участникам гражданской и Великой Отечественной войн», с. Шведино, центр села с ООО «ЛИНТ» (г. Волгоград) от 19.02.2020 № 0121600005620000008. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.06.2020- «Памятник П.Г.Дьячкову, павшему смертью храбрых в 1943 году в боях за Родину» в сквере по ул. 1-я Фабричная в городе Светлограде – заключен контракт с ООО "СтройГарантСервис" от 16.06.2020 № 0121600005620000090, сумма контракта - 1 296 547,20 руб. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2020- «Обелиск на братской могиле воинам - разведчикам, погибшим в 1943г.», на гражданском кладбище № 1 в городе Светлограде заключен контракт с ИП Андриясовым Юрием Сергеевичем от 16.06.2020, № 0121600005620000089. Сумма контракта - 664 101,70 руб. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2020- Перезахоронение останков Дудка Егора Антоновича из деревни Ушаково Ельниского района Смоленской области, местоположение воинского захоронения: Ставропольский край, Петровский район, с. Шведино, гражданское кладбище. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) на сумму 203 717,84 руб. 29.09.2020 заключенный контракт № 0121600005620000124 с ИП Андриясов Юрий Сергеевич исполнен, памятник установлен. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2020- Перезахоронение останков Передрий Семена Егоровича из Смоленской области, местоположение воинского захоронения: Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, гражданское кладбище. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) на сумму 231 517,04 руб. 29.09.2020 заключённый контракт № 0121600005620000125 с ИП Андриясов Юрий Сергеевич исполнен, памятник установлен. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.10.2020- «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях 1942-1943 гг.», 1942. с. Донская Балка Петровского района, ул. Ленина, 100 «А» с ООО «ЛИНТ» (г. Волгоград) от 02.03.2020 г. № 0121200004720000039. Сумма контракта - 7 744 535,00 руб. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 16.12.2020. По причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), по вине подрядчика ООО «ЛИНТ» работы не были выполнены в срок.- «Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг.» г. Светлоград, Парк культуры и отдыха, с ООО «ЛИНТ» (г. Волгоград) от 04.03.2020 № 0121200004720000055-4. Сумма контракта - 6 906 410,00 руб. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены. Акт о приемке выполненных работ № 110 от 21.12.2020. По причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), по вине подрядчика ООО «ЛИНТ» работы не были выполнены в срок. |  |
| 9.3 | Контрольное событие 65Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | до 09.05.2020/с 26.04.2020 по 08.05.2020 | Контрольное событие выполнено. Работниками культуры проведен косметический ремонт 17 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы»:Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Благодатное, улица Советская, 5а, местоположение в 60 метров на северо восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресуБратская могила мирных советских жителей, расстрелянных в 1942-43 гг. с. Благодатное, ул. Советская, 5бБратская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Благодатное, ул. Советская, 5а, местоположение в 80 м на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресуПамятник В.И.Ленину с. Благодатное, ул. Советская, 5бБратская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг. с Высоцкое, ул. СоветскаяБратская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Высоцкое, ул. Советская, б/нМемориальный комплекс Славы с.Высоцкое с Высоцкое, ул. Центральная, д.2аБратская могила красных партизан и воинов, погибших в годы гражданской войны с Николина Балка, ул. Почтовая, д. 58аПамятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с Николина Балка, пер. Центральный, д 28аБратская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Ореховка, ул. Красная, б/нПамятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн с Просянка, ул. Мира, б/нПамятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн п. Рогатая Балка, ул. Первомайская, 96аПамятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Носачев, у здания Дома культурыОбелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Соленое Озеро, у здания Дома культурыПамятник В.И.Ленину с. Сухая Буйвола, ул. Красная, 20аОбелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 бПамятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Константиновское, площадь Свободы, Б/Н |  |
| 9.4 | Контрольное событие 66Оформлено право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | до 31.12.2020/19.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект:- Братская могила 298 бойцов Таманской Красной Армии, расстрелянных белогвардейцами в 1918 г., Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Константиновское, юго-западнее села 5 км от села |  |
| 9.5 | Контрольное событие 67Оформлено право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | до 31.12.2020/24.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект:- Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Константиновское, ул. Советская, 16 |  |
| 9.6 | Контрольное событие 68Охранные обязательства на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) оформлено | до 31.12.2020/ 14.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Охранное обязательство на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) оформлено на 1 объект:«Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг.», Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31б. |  |
| 9.7 | Контрольное событие 69Информационные надписи на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) установлены | до 30.09.2020/20.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Установлены информационные надписи на 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):- Дом, в котором жил и родился Герой Советского Союза И.Е. Бутенко, г. Светлоград, ул. Бутенко;- Дом, в котором родился и жил полный кавалер ордена Славы А.Л. Кириченко, г. Светлоград, ул. Театральная;- Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза П.И. Харченко, г. Светлоград, ул. Харченко;- Дом, в котором жил и родился Герой Советского Союза А.К. Голощапов, с. Высоцкое, ул. им. Голощапова;- Здание, в котором провозглашена Советская власть в селе, 1943, с. Высоцкое, ул. Советская;- Здание, в котором находился штаб Таманской Армии 1918 г., 1969, с. Константиновское, пл. Свободы, N 7;- Дом, в котором родился и жил полный кавалер орденов Славы Г.Ф. Алексеенко, неизв., с. Николина Балка, ул. Алексеенко;- Здание, в котором провозглашена Советская власть на селе, неизв., с. Ореховка, ул. Красная, СШ;- Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза И.С. Мазницын, неизв., с. Ореховка, ул. им. Мазницына;- Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза Р.С. Николаенко, неизв., х. Соленое Озеро, ул. им. Николаенко;- Бюст земляка - Героя Советского Союза Р.С. Николаенко, 1967, г. Светлоград, гимназия № 1;- Историко-культурная заповедная территория до "Гора Куцай", III - II тыс. н.э., кон. XIX -нач. ХХ вв., г. Светлоград- Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг., с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н;- Бюст В.И. Ленина, 1970, с. Донская Балка, ул. Октябрьская, СШ. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 10. | Обеспечение реализации Программы |  | В 2019 году в рамках данного мероприятия осуществлялась управленческая и организационная деятельность отдела культуры. Проведены все запланированные контрольные события. По причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), ставшие традиционными фестивали, конкурсы проведены в онлайн режиме:- конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов», посвященный памяти Л.П. Тарануха;- фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы!»;- фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, частушка!»;- открытый межрайонный конкурс театров моды «Звездный след»;- традиционный Фестиваль дружбы народов «Радуга» (с.Гофицкое); - фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда». | Мероприятие выполнено:- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа – 4783 ед.;- доля работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры – 15,4% |
| 10.1 | Контрольное событие 70Выплачена заработная плата работникам отдела культуры  | до 22.01.2020/22.01.2020,до 22.02.2020/07.02.2020,21.02.2020,до 22.03.2020/06.03.2020,20.03.2020,до 22.04.2020/07.04.2020,22.04.2020,до 22.05.2020/07.05.2020,22.05.2020,до 22.06.2020/05.06.2020,22.06.2020,до 22.07.2020/07.07.2020,22.07.2020,до 22.08.2020/07.08.2020,21.08.2020,до 22.09.2020/07.09.2020,22.09.2020,до 22.10.2020/07.10.2020,22.10.2020,до 22.11.2020/06.11.2020,20.11.2020,до 22.12.2020/07.12.2020,22.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачена в соответствии с коллективным договором и установленные сроки. |  |
| 10.2 | Контрольное событие 71Произведены выплаты за санаторно-курортные путевки муниципальным служащим отдела культуры | до 30.09.2020/06.04.202026.05.202017.07.202020.07.202014.08.202021.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты за санаторно-курортные путевки 6 сотрудникам отдела культуры согласно графику отпусков |  |
| 10.3 | Контрольное событие 72Уплата налогов осуществлена | до 20.04.2020/15.04.2020,до 20.07.2020/09.07.2020,до 20.10.2020/20.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Уплата налога на имущество произведена в установленные сроки |  |
| 10.4 | Контрольное событие 73Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | до 31.01.2020, 29.02.2020,31.03.2020,30.04.2020,31.05.2020,30.06.2020,31.07.2020,31.08.2020,30.09.2020,31.10.2020,30.11.2020,31.12.2020/17.01.202020.01.202026.02.202002.03.202005.03.202023.03.202023.06.202006.07.202030.11.202018.12.2020 22.12.2020 23.12.202025.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд отдела культуры на сумму, в том числе:- за предоставление доступа к сети Интернет, договор №403631 от 17.01.2020, ООО "Адопт"- услуги по ремонту картриджа, договор.№ 30 от 02.03.2020. Индивидуальный предприниматель Бойко Елена Викторовна на сумму 800,00 рб.- услуги связи, контракт №439 от 20.01.2020 ПАО "Ростелеком" - 47533,08 рб.- неискл.права использования СБИС, договор №26320022616963 от 26.02.2020, ООО "Компания "Тензор" 1000,00 рб.- услуги по заполнению журнала учета отходов за 1 кв.2020, договор.№432405 от 05.03.2020 ООО "Экологический проводник" 9900,00 рб.- поставку товара (средство дизинф.), договор № 220 от 23.03.2020, ИП Гладких Т.С. 3105,00 рб.- поставка бумаги, договор № 23/1 от 06.07.2020 ООО «Бумага С», 9000,00 рб.- поставка товара (бумага, жидкое мыло), договор.№ 30/1 от 30.11.2020 г. ООО "Бумага-С", 5318,92 рб.- Оплата за поставку товара (компьютер в сборе), мун.контракт № 2312 от 23.12.2020 г. Индивидуальный предприниматель Михальков Юрий Николаевич, 490000 рб.- оплата за поставку товара (МФУ Brother), мун.контракт № 00155 от 23.12.2020 г. Индивидуальный предприниматель Керимов Игорь Мамедович, 255000 рб.- Оплата за поставку товара (антистеплер, бумага), договор № 20-170 от 23.12.2020 г., Индивидуальный предприниматель Украинцева Алла Владимировна, 7198,72 рб.- Оплата за поставку товара (рециркуляторы), мун.контракт № ПЗ-1 от 18.12.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью "АНТАЛ", 233820 рб.- Оплата за неисключ. право на использ. прогр. обеспечения, мун. контракт с ООО "ГЛОБОСОФТ" №244-2020 от 22.12.2020 г., 47350 рб. и №260-2020 от 25.12.2020 г., 8000 рб.- Оплата за поставку товара (мыло, освеж. воздуха), договор № б/н от 22.12.2020 г., Индивидуальный предприниматель Черевко Николай Михайлович, 4147 рб.- Оплата за поставку товара (переплетный картон), договор № 91 от 23.12.2020 г., Индивидуальный предприниматель Ожередов Александр Александрович, 1000 руб. |  |
| 10.5 | Контрольное событие 74Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | до 31.03.2020/20.01.2020, 19.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020,до 30.06.2020/-до 30.09.2020/-до 31.12.2020/- | Контрольное событие выполнено. Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения мероприятий:20.01.2020 участие воспитанников МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» в I этапе краевой конкурсной выставки «Мы этой памяти верны»;- за организацию и проведение конкурса, мун. контракт № 1/43 от 17.01.2020 ГБУ ДПО СК ЦДОК, 4800,00 рб.25.03.2020 - торжественное мероприятие, посвященного «Дню работника культуры» и подведения итогов профессионального конкурса «Звезда культуры - 2020»;- поставка подарочно-сувенирной продукции договор №3 от 19.03.2020 ИП Сотникова И.В.- поставка подарочно-сувенирной продукции (часы), договор.№436987 от 17.03.2020 И. Кидина Е.М.- поставку товара (цветы букет, роза), договор № 2 от 24.03.2020 ИП Кологривко С.В. 3100,00 рб.- поставку товара (термопот), договор № 21 от 24.03.2020, ИП Керимов И.М. 2150,00 рб.По причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) с 27 марта по 31 декабря проведение культурно-массовых мероприятий приостановлено, согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края». Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19». В связи с сокращением расходов, средства на приобретение подарочной и сувенирной продукции в 2-4 кв. не выделялись.  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| (тыс. рублей) |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», всего |   | 05 | х | х | х | 181 388,83 | 193 635,51 | 185 616,35 |
| Дома культуры | 05 | х | х | х | 111 699,25 | 113 642,88 | 109 965,14 |
| Муниципальные музеи | 05 | х | х | х | 15 394,43 | 16 243,40 | 13 667,31 |
| МКУК ПЦБС | 05 | х | х | х | 27 874,76 | 30 623,61 | 30 368,44 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | х | х | х | 11 699,93 | 13 820,05 | 13 716,09 |
| МБУДО СДХШ | 05 | х | х | х | 3 279,61 | 3 631,77 | 3 631,77 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | х | х | х | 4 608,35 | 4 552,92 | 4 552,92 |
| Отдел культуры | 05 | х | х | х | 4 657,25 | 5 115,00 | 5 097,02 |
|  |  | МКУ «ПКБО» | 05 | х | х | х | 2 175,25 | 6 005,88 | 4 617,66 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |   | 05 | 1 | х | х | 174 891,58 | 188 075,50 | 180 074,32 |
| Дома культуры | 05 | 1 | x | х | 109 939,25 | 113 222,17 | 109 544,43 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | х | х | 15 374,43 | 16 243,40 | 13 667,31 |
| МКУК ПЦБС | 05 | 1 | x | х | 27 814,76 | 30 599,31 | 30 344,14 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | 1 | x | х | 11 699,93 | 13 820,05 | 13 716,09 |
| МБУДО СДХШ | 05 | 1 | х | х | 3 279,61 | 3 631,77 | 3 631,77 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | 1 | х | х | 4 608,35 | 4 552,92 | 4 552,92 |
|  |  | МКУ «ПКБО» | 05 | 1 | х | х | 2 175,25 | 6 005,88 | 4 617,66 |
| 2.1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | 05 | 1 | 01 | x | 74 913,55 | 78 539,21 | 75 158,70 |
| Дома культуры | 05 | 1 | 01 | 0000 | 74 913,55 | 78 539,21 | 75 158,70 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 01 | 0000 |  |  |  |
| 2.2 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 05 | 1 | 02 | х | 2 923,41 | 3 540,33 | 3 450,44 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | 02 | 0000 | 2 923,41 | 3 540,33 | 3 450,44 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 02 | 0000 |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | 05 | 1 | 03 | х | 27 814,76 | 30 599,31 | 30 344,14 |
| МКУК ПЦБС | 05 | 1 | 03 | 0000 | 27 814,76 | 30 599,31 | 30 344,14 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 03 | 0000 |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |   | 05 | 1 | 04 | х | 14 979,54 | 17 451,82 | 17 347,86 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | 1 | 04 | 0000 | 11 699,93 | 13 820,05 | 13 716,09 |
| МБУДО СДХШ | 05 | 1 | 04 | 0000 | 3 279,61 | 3 631,77 | 3 631,77 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 04 | 0000 |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление организационно – методической деятельности |  | 05 | 1 | 05 | х | 4 608,35 | 4 552,92 | 4 552,92 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | 1 | 05 | 0000 | 4 608,35 | 4 552,92 | 4 552,92 |
| 2.6 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 05 | 1 | 06 | x | 16 083,86 | 15 358,05 | 15 357,42 |
| Дома культуры | 05 | 1 | 06 | 0000 | 16 083,86 | 15 358,05 | 15 357,42 |
| 2.7 | Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  | 05 | 1 | А1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУК ПЦБС | 05 | 1 | А1 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дома культуры | 05 | 1 | А1 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | 05 |  1 | 08 | x | 33 568,11 | 38 033,86 | 33 862,84 |
| Дома культуры | 05 |  1 | 08 | 0000 | 18 941,84 | 19 324,91 | 19 028,31 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | 08 | 0000 | 12 451,02 | 12 703,07 | 10 216,87 |
| МКУ «ПКБО» | 05 | 1 | 08 | 0000 | 2 175,25 | 6 005,88 | 4 617,66 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммныемероприятия», всего |  | 05 | 2 | 01 | х | 6 497,25 | 5 560,01 | 5 542,03 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | 0000 | 4 657,25 | 5 115,00 | 5 097,02 |
| МКУК «ПЦБС» | 05 | 2 | 01 | 0000 | 60,00 | 24,30 | 24,30 |
| Дома культуры | 05 | 2 | 01 | 0000 | 1 760,00 | 420,71 | 420,71 |
| муниципальные музеи | 05 | 2 | 01 | 0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы деятельности отдела культуры |  | 05 | 2 | 01 | х |  6 497,25 | 5 560,01 | 5 542,03 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | 0000 | 4 657,25 | 5 115,00 | 5 097,02 |
| МКУК «ПЦБС» | 05 | 2 | 01 | 0000 | 60,00 | 24,30 | 24,30 |
| Дома культуры | 05 | 2 | 01 | 0000 | 1 760,00 | 420,71 | 420,71 |
| муниципальные музеи | 05 | 2 | 01 | 0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», всего** |  | **187 295,71** | **186 522,75** |
|  |  | **бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч.** | **186 389,31** | **185 616,35** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***45 845,66*** | ***41 466,12*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 130,00 | 175,00 |
| Дома культуры | 30 994,97 | 27 207,20 |
| муниципальные музеи | 12 117,96 | 9 614,42 |
| МКУК ПЦБС | 536,24 | 161,59 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| МБУДО СДХШ | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ПКБО | 2066,49 | 4 307,91 |
| ***средства бюджета округа*** | ***140 543,65*** | ***144 150,23*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУК ПЦБС | 27 785,52 | 30 206,85 |
| МБУК «ПОМЦ» | 4 608,35 | 4 552,92 |
| МКУДО СРДМШ | 11 569,93 | 13 541,09 |
| МБУДО СДХШ | 3 279,61 | 3 631,77 |
| Дома культуры | 84 741,65 | 82 757,94 |
| муниципальные музеи | 3 792,58 | 4 052,89 |
| отделу культуры | 4 657,25 | 5 097,02 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ПКБО | 108,76 | 309,75 |
| МБУДО СДХШ | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 906,40 | 906,40 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | **180 798,46** | **180 980,72** |
|  |  | **бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч.** | **179 892,06** | **180 074,32** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***45 845,66*** | ***41 466,12*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 130,00 | 175,00 |
| Дома культуры | 30 994,97 | 27 207,20 |
| муниципальные музеи | 12 117,96 | 9 614,42 |
| МКУК ПЦБС | 536,24 | 161,59 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| МБУДО СДХШ | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ПКБО | 2 066,49 | 4 307,91 |
| ***средства бюджета округа*** | ***134 046,40*** | ***138 608,20*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | 27 725,52 | 30 182,55 |
| МБУК «ПОМЦ» | 4 608,35 | 4 552,92 |
| МКУДО СРДМШ | 11 569,93 | 13 541,09 |
| МБУДО СДХШ | 3 279,61 | 3 631,77 |
| Дома культуры | 82 981,65 | 82 337,23 |
| муниципальные музеи | 3 772,58 | 4 052,89 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| МКУ ПКБО | 108,76 | 309,75 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 906,40 | 906,40 |
| 2.1 | в том числе следующие основные мероприятия ПодпрограммыСохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | **78 950,92** | **75 158,70** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **78 950,92** | **75 158,70** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***3835,50*** | ***712,39*** |
| *в т.ч. предусмотренные:* |  |  |
| Дома культуры | *3835,50* | *712,39* |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **75 115,42** | **74 446,31** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 75 115,42 | 74 446,31 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 | из нихсодержание муниципальных культурных организаций | **бюджет округа, в т.ч.** | **74 913,55** | **74 461,45** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **50,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 0,00 | 50,00 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | 74 913,55 | 74 411,45 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 74 913,55 | 74 411,45 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности |  | **4 037,37** | **697,25** |
| **бюджет округа в т.ч.** | 4 037,37 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 3 835,50 | 662,39 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 3835,50 | 662,39 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | 201,87 | 34,86 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 201,87 | 34,86 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 2.3 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | **3 439,52** | **3 450,44** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **3 439,52** | **3 450,44** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***490,30*** | ***86,43*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | *490,30* | *86,43* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***2 949,22*** | ***3 364,01*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | 2 949,22 | 3 364,01 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 22.3.1 | из нихсодержание хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | ***2923,41*** | ***3 359,46*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | ***2923,41*** |  |
| ***средства краевого бюджета*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | ***0,00*** | ***0,00*** |
| администрация | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***средства бюджета округа*** | 2923,41 | ***3 359,46*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | 2923,41 | ***3 359,46*** |
| отдел культуры | 0,00 | ***0,00*** |
| администрация | 0,00 | ***0,00*** |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности |  | ***516,11*** | ***90,98*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | ***516,11*** | ***90,98*** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***490,30*** | ***86,43*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | 490,30 | 86,43 |
| администрация | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 25,81 | 4,55 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | 25,81 | 4,55 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | **28 261,76** | **30 344,14** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **28 261,76** |  |
| ***средства краевого бюджета*** | ***536,24*** | ***161,59*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | *536,24* | *161,59* |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***27 725,52*** | ***30 182,55*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | *27 725,52* | *30 182,55* |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | из нихСодержание библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | ***27814,76*** | ***30 344,14*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | ***27814,76*** |  |
| ***средства краевого бюджета*** | ***111,59*** | ***161,59*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | 111,59 | 161,59 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***27703,17*** | ***30 182,55*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | 27703,17 | 30 182,55 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности |  | ***447,00*** | ***0,00*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | ***447,00*** |  |
| ***средства краевого бюджета*** | ***424,65*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | ***424,65*** | ***0,00*** |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***22,35*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | 22,35 | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | **14 979,54** | ***17 347,86*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **14 979,54** |  |
| ***средства краевого бюджета*** | ***130,00*** | ***175,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУДО СРДМШ | *130,00* | *175,00* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***14 849,54*** | ***17 172,86*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 11 569,93 | 13 541,09 |
| МБУДО СДХШ | 3 279,61 | 3 631,77 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Осуществление организационно – методической деятельности |  | **4 608,35** | **4 552,92** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **4 608,35** | **0,00** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МБУК «ПОМЦ» | *0,00* | *0,00* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | **4 608,35** | **4 552,92** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МБУК «ПОМЦ» | 4 608,35 | 4 552,92 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | **16 990,26** | **16 263,82** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **16 083,86** | **15 357,42** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***9 950,00*** | ***9 285,34*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | *9 950,00* | *9 285,34* |
| МКУДО СРДМШ | *0,00* | *0,00* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***6 133,86*** | ***6 072,08*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | ***6 133,86*** | *6 072,08* |
| МКУДО СРДМШ | *0,00* | *0,00* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 906,40 | 906,40 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **0,00** | **0,00** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | *0,00* | *0,00* |
| Дома культуры | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | *0,00* | *0,00* |
| МКУК ПЦБС | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | **33 568,11** | **33 862,84** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | **33 568,11** | **33 862,84** |
| ***средства краевого бюджета*** | **30 903,62** | **31 045,38** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | *17 209,47* | *17 209,47* |
| муниципальные музеи | 11 627,66 | 9 527,99 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| *МКУ ПКБО* | 2 066,49 | 4 307,91 |
| ***средства бюджета округа*** | ***2 664,49*** | ***2 817,47*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 1 732,37 | 1 818,84 |
| муниципальные музеи | 823,36 | 688,88 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| *МКУ ПКБО* | *108,76* | *309,75* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | **6 497,25** | **5 542,03** |
| **бюджет округа в т.ч.** | **6 497,25** | **5 542,03** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **0,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ПЦБС» | 0,00 | 0,00 |
| Дома культуры | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **6 497,25** | **5 542,03** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 4 657,25 | 4 997,02 |
| МКУ «ПЦБС» | 60,00 | 24,30 |
| Дома культуры | 1 760,00 | 420,71 |
| муниципальные музеи | 20,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы |  | **6 497,25** | **5 542,03** |
| **бюджет округа в т.ч.** | **6 497,25** | **5 542,03** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **0,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ПЦБС» | 0,00 | 0,00 |
| Дома культуры | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***6 497,25*** | ***5 542,03*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 4 657,25 | 4 997,02 |
| МКУ «ПЦБС» | 60,00 | 24,30 |
| Дома культуры | 1 760,00 | 420,71 |
| муниципальные музеи | 20,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | 2020 |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» |
| 1. | Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | ед. | 4680 | 4685 | 4783 | Показатель достигнут. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации активизировалась работа культурно-досуговых учреждений в онлайн пространстве, было проведено большое количество онлайн мероприятий |
| 2. | Количество посетителей муниципальных музеев | чел. | 6073 | 5800 | 3393 | Индикатор не достигнут. Количество посетителей муниципальных музеев уменьшилось по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 по 01.07.2020 работа музеев была приостановлена, соответственно уменьшилось количество посетителей музеев. |
| 3. | Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа | % | 49,32 | 49,33 | 49,33 |  |
| 4. | Прирост количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления по сравнению с предыдущим годом | % | 11,61 | 12,14 | 12,14 |  |
| 5. | Доля работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры | % | 14,1 | 15,4 | 15,4 |  |
| 6. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации | % | 15,8 | 0 | 0 |  |
| 7. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности | рублей на 1 рубль | 0 | 5 | 5 |  |
| 8. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | рублей на 1 рубль | 0 | 19 | 19 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» Программы |
| Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 9. | Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно - досугового типа Петровского городского округа | ед. | 322 | 324 | 324 |  |
| 10. | Количество посещений киновидеопоказов | ед. | 20877 | 18950 | 7462 | Показатель не достигнут. Количество посещений киновидеопоказов уменьшилось по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» с 27.04.2020 по 24.12.2020 работа кинозала была приостановлена, кинопоказы не проводились. |
| Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»подпрограммы 1 Программы |
| 11. | Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог | % | 33,6 | 37,5 | 37,5 |  |
| Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»подпрограммы 1 Программы |
| 12. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа | тыс.запись | 373525 | 390000 | 391525 | Показатель достигнут. В связи с уменьшением объема комплектования книжного фонда больше рабочего времени было затрачено на формирование сводного электронного каталога библиотек |
| 13. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 1 | 1 | 19 | Показатель достигнут. В соответствии с соглашением от 30.01.2020 № 2-26, заключенным с Министерством культуры Ставропольского края изменился процент софинансирования за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края |
| Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 14. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Петровского городского округа | % | 5,79 | 5,80 | 5,80 |  |
| Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 15. | Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень | чел. | 288 | 292 | 292 |  |
| Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 16. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | рублей на 1 рубль | 1,77 | 1,62 | 1,57 | Показатель не достигнут. Работы выполнены в полном объеме. Значение показателя решения задач подпрограммы Программы не были приведены в соответствие с соглашениями от 25.01.2020, заключенными с Министерством финансов Ставропольского края |
| 17. | Доля муниципальных зданий учреждений культуры, являющихся аварийными или требующими капитального ремонта | % | 18,9 | 22,52 | 32,43 | Показатель не достигнут. Показатель увеличился т.к. в 2020 г. были проведены технические осмотры зданий и в соответствии с актами технического состояния 5 объектов культуры были признаны требующими капитального ремонта. Также была подготовлена проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, расположенных в сельской местности для участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. |
| 18. | Доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек | % | 34,0 | 51,00 | 41,16 | Показатель не достигнут. Доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек уменьшилась по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, Приказу отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 24 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID» в период с 27.03.2020 по 01.07.2020 работа модельной библиотеки была приостановлена. |
| Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы |
| 19. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности | % | 51,3 | 52,9 | 52,9 |  |