**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 14 ( в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2674, от 06 июля 2020 г. № 875)(далее – Программа).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Целью программы является: увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

На достижение цели направлена задача: Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий.

К основным направлениям реализации Программы относятся:

1. выполнение переданных полномочий в области сельского хозяйства.
2. повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории округа;
3. обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей округа.

В рамках исполнения основной задачи «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий» Программы в 2020 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего, были утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур;

проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 30 работникам сельского хозяйства;

проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ в селах Сухая Буйвола, Просянка и Шведино. Установлена эффективность противоклещевой обработки;

приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

проведено 6 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 13 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства, уплата прочих налогов и приобретение расходных материалов были выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

По итогам 2020 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 85,3 %, что ниже планового показателя на 15,1% в связи с тем, что была введена чрезвычайная ситуации на основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 апреля 2020 г. № 582 «О введении режима чрезвычайной ситуации функционирования Петровского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в результате чего было списано 24248,7 га посевов.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году включает в себя 5 взаимосвязанных мероприятий. Все мероприятия выполнены в срок.

Степень выполнения основных мероприятий отражают 16 контрольных события - все из которых выполнены.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

Основными рисками, которые могут повлиять на достижение запланированных индикаторов Программы, являются:

неблагоприятные погодные условия (отсутствие необходимого количества осадков, апрельские заморозки и локальный градобой). В результате почвенной засухи и заморозков в округе было списано 24248,7 га посевов;

рост цен на энергоресурсы и другие материально - технические средства, потребляемые в производстве продукции сельского хозяйства, что ограничивает возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей Петровского городского округа осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен;

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий;

изменения в законодательстве;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

сокращение рабочих мест, снижение уровня жизни на селе.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа).

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2020 год 17731,45 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2020 года составил 16772,57 тыс. рублей. Были уменьшены объемы финансирования по подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» по основному мероприятию «Развитие растениеводства».

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 16574,43 тыс. рублей или 98,8 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства, предусмотренные на закупку материалов из-за отсутствия необходимости.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.**

Участия в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) не принимали.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году предусмотрен 1 индикатор достижения цели Программы и 6 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не достигнуты 1 индикатор и 2 показателя:

1. **Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).** На не выполнение индикатора повлияли неблагоприятные погодные условия (отсутствие необходимогоколичества осадков, апрельские заморозки и локальный градобой) в результате чего в округе было списано 24248,7 га посевов и недополучено более 50% урожая, что повлекло за собой не выполнение следующих показателей задач:

**Индекс производства продукции растениеводства;**

**Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.**

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2020 году в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изменения вносились 1 раз.

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06.07.2020 № 875 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 14 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2674)».

Были внесены следующие изменения в Программу:

1)добавлены показатели решения задач, которые применяются с 2020 года:

доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе;

2) в разделе «Характеристика основных мероприятий программы» в пункте 1 после пятого абзаца добавлен абзац:

«Организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами — переносчиками Крымской геморрагической лихорадки»;

3)изменен срок окончания реализации основных мероприятий подпрограмм Программы , которые не применяются с 2020 года:

содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий;

4)изменен срок показателей решения задач, которые не применяются с 2020 года:

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), не менее;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;

5) в приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» изменены значения индикатора достижения цели Программы за 2019 год:

индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства;

увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий;

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе).

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы были 2 раза внесены изменения в детальный план - график:

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2020 г. № 399-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г.№859-р»;

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 739-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 859-р (в редакции от 15 июля 2020 г. № 399-р)».

В целях предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в Петровском городском округе Ставропольского края были утверждены распоряжения:

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 марта 2020 г. № 156-р «О проведении конкурсного  отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет средств  бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в Петровском городском округе Ставропольского края».

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2020 г. № 339-р «О проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в Петровском городском округе Ставропольского края».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2021 году продолжится реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1568 от 13 ноября 2020 г., в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации  Петровского городского округа  Ставропольского края | В.Б. Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2019 | отчетный год 2020 | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства»  Цель Программы «Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102,00 | 100,40 | 85,30 | Целевой индикатор не достигнут.  На не выполнение индикатора повлияли неблагоприятные погодные условия (отсутствие необходимого количества осадков, апрельские заморозки и локальный градобой). В результате чего в округе было списано 24248,7 га посевов. В сравнении с 2019 годом было недополучено более 50% урожая. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | | | | | | |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 103,40 | 100,50 | 73,10 | Показатель решения задач не достигнут.  На не выполнение показателя повлияли неблагоприятные погодные условия (отсутствие необходимого количества осадков, апрельские заморозки и локальный градобой). В результате чего в округе было списано 24248,7 га посевов. В сравнении с 2019 годом было недополучено более 50% урожая. |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 18,30 | 18,50 | 18,50 | Показатель решения задач достигнут. |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | 101,00 | 100,15 | 100,15 | Показатель решения задач достигнут. |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 29,17 | 24,50 | 26,82 | Показатель решения задач достигнут.  Рост производства мяса связан с увеличением производства мяса птицефабрикой ЗАО «Ставропольский бройлер». |
| 6. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | 104,90 | 104,95 | 104,95 | Показатель решения задач достигнут. |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 96,00 | 96,50 | 56,00 | Показатель решения задач не достигнут.  Из 25 сельхозпредприятий состоящих в реестре - 11 сработали с убытком. |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»** | | | |
|  | ***Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий»*** | | | |
| **11.** | **Развитие растениеводства** | **х** | **В 2020 году по результатам конкурсного отбора были выплачены гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа в размере 9600 тыс. рублей .В округе было заложено 24 сада: из которых: 3- слива, 2- черешня и 19-яблоня. Проведено соревнование по организованному проведению уборки зерновых культур, награждены победители. Проведена аккарицидная обработка природных биотопов и установлена эффективность противоклещевой обработки.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 85,3%;  индекс производства продукции растениеводства -73,1%;  удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 18,5% |
| 1.1. | Контрольное событие 1.  Гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, выплачены | до 31.12.2020/01.06.2020-30.06.2020; 01.09.2020-30.09.2020; 01.12.2020-30.12.2020 | Контрольное событие выполнено.  Гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа были выплачены 24 гражданам. Было заложено 24 сада в селах: Благодатное-3; Сухая Буйвола – 4; Николина Балка – 3; Гофицкое - 5; Ореховка – 3; Высоцкое – 1; Донская Балка – 2; Шведино-1; ч.Соленое Озеро-1; х. Носачев – 1. | х |
| 11.2. | Контрольное событие 2.  Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа | до 30.06.2020 г./ 04.06.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа от 04 июня 2020г. № 711. | х |
| 11.3. | Контрольное событие 3.  Заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | до 30.09.2020 г./ 17.07.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено 17 июля 2020 года. | х |
| 11.4. | Контрольное событие 4.  Постановление администрации Петровского городского округа о подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур принято | до 31.08.2020 г./ 25.08.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020 году в Петровском городском округе Ставропольского края» принято 25 августа 2020 года № 1150. | х |
| 11.5. | Контрольное событие 5.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | до 31.12.2020 г./ 26.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 26 декабря 2020 года. | х |
| 11.6. | Контрольное событие 6.  Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории проведено | до 30.06.2020 г./ 22.04.2020 г.;  24.04.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Энтомологическое обследование пастбищ с. Сухая Буйвола и с. Просянка проведено 22.04.2020 года, с.Шведино - 24.04.2020 года. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг» и «на наблюдателя. По результатам энтомологического исследования рекомендовано провести аккарицидную обработку в местах обнаружения иксодовых клещей. | х |
| 11.7. | Контрольное событие 7.  Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена | до 30.06.2020 г./ 22.04.2020 г.;  24.04.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Проведена аккарицидная обработка пастбищ препаратом «Юракс 25%» 22.04.2020 года с. Сухая Буйвола и с. Просянка. Площадь обработки 17,5 га и 18 га. 24.04.2020 года с. Шведино площадь обработки 311,8 га. | х |
| 11.8. | Контрольное событие 8.  Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют | до 30.06.2020 г./ 25.04.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 25 апреля 2020 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. |  |
| **22.** | **Развитие животноводства** |  | **Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 85,3%;  Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий – 100,2%;  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 26,8 тыс. тн. |
| 22.1. | Контрольное событие 9.  Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена | до 31.12.2020 г./ 01.11.2020 г-30.11.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Биологическая продукция дляискусственного осеменения приобретена филиалом «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» в количестве 1800 доз и ЛПХ в количестве 2030 доз. | х |
| **33.** | **Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства** |  | **По результатам уборки награждены 30 человек.** | **мероприятие выполнено**  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 56%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям - 104,95% |
| 33.1. | Контрольное событие 10.  Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | до 30.06.2020 г./ 27.05.2020 г.; 04.06.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  40 наградных документа для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | х |
| 33.2. | Контрольное событие 11.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | до 31.12.2020 г./ 26.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены 30 человекам на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. | х |
| **44.** | **Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям** |  | **Специалисты хозяйств и фермеры приняли участие в 19 семинарах и совещаниях.** | **мероприятие выполнено**  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 56%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям - 104,95% |
| 44.1. | Контрольное событие 12.  Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций | до30.03.2020 г./  09.01.2020-30.03.2020  до 30.06.2020г./ 01.04.2020-30.06.2020 г.  до 30.09.2020г./  01.07.2020-30.09.2020  до 31.12.2020 г/ 01.10.2020-30.12.2020  (по мере поступления информации)/ январь-декабрь 2020 года | Контрольное событие выполнено.  За 2020 год было направлено 340 информационных писем в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского городского округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 44.2. | Контрольное событие 13.  Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | до 30.03.2020 г./ 12.02.2020 г.;  21.02.2020 г.;  до 30.06.2020 г./ 05.06.2020 г.;  до 30.09.2020 г./  04.09.2020 г.;  до 31.12.2020 г./ 17.12.2020 г.;  26.12.2020 г.  (по мере необходимости)/ | Контрольное событие выполнено.  12.02.2020 г. - семинар «Состояние охраны труда в АПК Ставропольского края и профилактика производственного травматизма на производстве»;  21.02.2020 г. - совещание по предоставлению грантов потенциальным участникам целевых программ «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Агростартап».  05.06.2020 г. Заседание администрации «об организации работ по подготовке и проведению уборки урожая сельскохозяйственных культур, выполнению сопутствующих работ в 2020 году и обеспечению безопасности при их проведении а Петровском городском округе Ставропольского края»;  04.09.2020 г совещание «Об итогах уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году. Задачах по организованному проведению осеннего сева»;  17.12.2020 г. – совещание «Раннее бронирование – новая программа поставок техники и оборудования компании «Росагролизинг»;  26.12.2020 г. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур. | х |
| 44.3. | Контрольное событие 14.  Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях | до30.03.2020 г. (по мере необходимости)/  22.01.2020 г.;  13.02.2020 г.;  до 30.06.2020 г. (по мере необходимости)/ 27.05.2020 г.;  02.06.2020 г.;  05.06.2020 г.;  29.06.2020 г.;  до 30.09.2020 г. (по мере необходимости)/  03.07.2020 г.;  06.08.2020 г.;  21.08.2020 г.;  до 31.12.2020 г. (по мере необходимости)/  28.10.2020 г.;  05.11.2020 г.;  08.12.2020 г.;  16.12.2020 г | Контрольное событие выполнено.  22.01.2020 года - семинар «Ремонт, техническое обслуживание самоходной сельскохозяйственной техники»;  13.02.2020 года - совещание «Агрохимическое обеспечение весенних полевых работ, ранневесенняя подкормка озимых зерновых и особенности ее проведения в 2020 в Ставропольском крае».  27.05.2020 г. - онлайн трансляция отчета Губернатора Ставропольского края о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Ставропольском крае;  02.06.2020 г. краевой семинар совещание в режиме видеоконференции «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2019-2020 годов и задачах по подготовке зерноуборочной техники к уборочным работам в 2020 г.»;  05.06.2020 г. – в режиме видео-конференц-связи заседание штаба по координации работ по подготовке и проведению уборки урожая сельскохозяйственных культур, выполнению сопутствующих работ в 2020 году ии обеспечению безопасности при их проведении;  29.06.2020 года – совещание в режиме видеоконференции «Системы защиты озимой пшеницы»;  03.07.2020 г. совещание в режиме видео-конференц-связи «О ходе уборочных работ»;  06.08.2020 г. -семинар «День поля 2020» на тему «Отечественные гибриды кукурузы на зерно и силос. Технология возделывания»;  21.08.2020 г. -совещание по развитию садоводства и питомниководства».;  28.10.2020 г. – совещание по вопросу объемов закладки садов и виноградников в 2020-2021 годах;  05.11.2020 – совещание, посвященное подведению итогов сельскохозяйственного года «Золото полей»;  08.12.2020 – совещание на тему «Раннее бронирование» - новая программа поставок техники и оборудования»;  16.12.2020 – совещание «Итоги работы 2020 года в садоводческих, виноградарских организациях и предоставление отчетности в рамках полученных субсидий. Планы на 2021 год». | х |
| **Подпрограмма «**Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства**»** и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»  х | | | | |
| **5.** | **Обеспечение деятельности по реализации программы** |  | **Оплата труда и приобретение расходных материалов выполнено в полном объеме и в установленные сроки.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 85,3% |
| 55.1. | Контрольное событие 15.  Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена | 2 раза в месяц до  20.01.2020 г./20.01.2020  до  05.02.2020 г./05.02.2020  до  20.02.2020 г./20.02.2020  до  05.03.2020 г./05.03.2020  до  20.03.2020 г./20.03.2020  до  05.04.2020 г./02.04.2020  до  20.04.2020 г./17.04.2020  до  05.05.2020 г./30.04.2020  до  20.05.2020 г./19.05.2020  до  05.06.2020 г./02.06.2020  до  20.06.2020 г./18.06.2020  до  05.07.2020 г./03.07.2020  до  20.07.2020 г./20.07.2020  до  05.08.2020 г./05.08.2020  до  20.08.2020 г./19.08.2020  до  05.09.2020 г./04.09.2020  до  20.09.2020 г./18.09.2020  до  05.10.2020г./05.10.2020  до  20.10.2020г./15.10.2020  до  05.11.2020г./05.11.2020  до  20.11.2020г./20.11.2020  до  05.12.2020г./04.12.2020  до  20.12.2020г./17.12.2020 | Контрольное событие выполнено.  Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства выплачена в полном объеме, в установленные сроки. | х |
| 55.2. | Контрольное событие 16.  Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | до 31.12.2020 г./  07.04.2020 г.;  08.06.2020 г.;  19.06.2020 г.;  29.06.2020 г.;  28.08.2020 г.;  25.09.2020 г.  30.11.2020 | Контрольное событие выполнено.  Приобретение расходных материалов и обновление программного обеспечения произведено.  Муниципальный контракт № 0121600005620000070 от 06.05.2020 года.  Муниципальный контракт № 0121600005619000239 от 30.12.2019 года. | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2020 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1 января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная Программа Петровского городского округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **0** | **00** | **0000** | **17171,44** | | **16772,57** | **16574,43** |
| 11. | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **1** | **00** | **0000** | **10661,11** | | **10266,1** | **10236,08** |
| 11.1. | Развитие растениеводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 10340,00 | | 10236,08 | 10236,08 |
| 11.2. | Развитие животноводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 02 | 00000 | 326,11 | | 30,03 | 0,00 |
| 22. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 2 | 00 | 00000 | 6505,33 | | 6506,462 | 6338,35 |
| 22.1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 6505,33 | | 6506,46 | 6338,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  | к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Программа**  **«Развитие**  **сельского**  **хозяйства»** | всего: | **17731,45** | **17134,43** |
| бюджет округа, в т.ч. | **17171,45** | **16574,43** |
| средства краевого бюджета | 12526,24 | 12110,09 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 12526,24 | 12110,09 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 4645,21 | 4464,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4645,21 | 4464,34 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 560,00 | 560,00 |
| средства юридических лиц | 263,00 | 263,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 297,00 | 297,00 |
| 2. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **устойчивого**  **развития**  **сельскохозяйственного**  **производства»** | всего: | **11226,11** | **10796,08** |
| бюджет округа, в т.ч. | **10661,11** | **10236,08** |
| средства краевого бюджета | 10326,11 | 9896,08 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 10326,11 | 9896,08 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 560,00 | 560,00 |
| средства юридических лиц | 263,00 | 263,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 297,00 | 297,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие растениеводства | всего: | **10340,00** | **10236,08** |
| бюджет округа, в т.ч. | **10340,00** | **10236,08** |
| средства краевого бюджета | 10000,00 | 9896,08 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 10000,00 | 9896,08 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Развитие животноводства | всего: | **886,11** | **560,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 326,11 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 326,11 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 326,11 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 560,00 | 560,00 |
| средства юридических лиц | 263,00 | 263,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 297,00 | 297,00 |
| 2.3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **реализации**  **программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | всего: | **6505,34** | **6338,35** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6505,34** | **6338,35** |
| средства краевого бюджета | 2200,13 | 2214,01 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2200,13 | 2214,01 |
| средства бюджета округа, | 4305,21 | 4124,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4305,21 | 4124,34 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | **6505,34** | **6338,35** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6505,34** | **6338,35** |
| средства краевого бюджета | 2200,13 | 2214,01 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2200,13 | 2214,01 |
| средства бюджета округа, | 4305,21 | 4124,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4305,21 | 4124,34 |