Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

1. Информация

о конечных результатах реализации муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

 Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 18 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2693, от 13 июля 2020 г. № 927).

 Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ).

 Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

 На достижение цели Программы направлены 3 задачи:

 Задача 1 «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

 В рамках реализации которой, в 2020 году ежемесячно производилось 38 выплат различным категориям граждан. По состоянию на 01.01.2021 общая численность получателей мер социальной поддержки составила 26661 человек, из них 26487 человек являются получателями мер социальной поддержки, которые выплачивает управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН), 174 человека являются получателями мер социальной поддержки из других ведомств. Следует учесть, что в течении 2020 года численность получателей изменялась, так как социальные выплаты имеют заявительный характер. Таким образом, УТСЗН выплачено мер социальной поддержки за 2020 год 27456 получателям. В результате, обеспечены мерами социальной поддержки 100 % граждан, обратившихся в УТСЗН и имеющих право на их получение, в соответствии законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, что способствовало повышению уровня и качества их жизни.

 В 2020 году своевременно разработаны 2 новых административных регламента:

- административный регламент предоставления УТСЗН государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;

- административный регламент предоставления УТСЗН государственной услуги «Принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма».

Данные регламенты еще находятся на рассмотрении в Прокуратуре Петровского района Ставропольского края.

Всего с 2019 года в УТСЗН действует 31 административный регламент. В 2020 году в 16 из них внесены изменения, 6 из которых утверждены постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - АПГО СК), 10 остались на рассмотрении в АПГО СК.

 Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа».

 В рамках реализации, которой в 2020 году на официальном сайте АПГО СК (далее – официальный сайт), в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Продолжено сотрудничество с общественными организациями инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края (территориальные отделения: Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых).

Выдано 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья в «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 5 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя».

В течение 2020 года в УТСЗН обратился 1 инвалид о выдаче направления в профессиональное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Он был проинформирован о порядке поступления в вышеуказанное учебное заведение. Задача 3 «Выполнение функций УТСЗН по осуществлению государственных полномочий».

 В рамках реализации, которой осуществлены расходы на: обеспечение функций, определенных положением об УТСЗН; осуществление управленческих функций по реализации отдельных переданных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; приобретение расходных материалов, компьютерного оборудования, программного обеспечения для УТСЗН.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Полный перечень основных мероприятий Программы, контрольные события с указанием сроков их наступления, фамилии и должности ответственных должностных лиц содержатся в детальном плане-графике реализации Программы.

В 2020 году было запланировано 5 основных мероприятий Программы, выполнено 5. Контрольных событий запланировано 34, реализовано 34.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы

 К рискам реализации Программы, следует отнести следующие:

 - финансовые риски, которые связаны с задержкой или полным отсутствием финансирования Программы за счет бюджетных средств;

 - риски, связанные с отсутствием граждан-заявителей.

 В 2020 году средства на выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан в УТСЗН поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки.

 Риском, связанным с отсутствием граждан-заявителей, явилось то, что за получением направлений в Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обратился всего лишь один инвалид, несмотря на то что информация размещена на официальном сайте.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 457883,94 тыс.рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 609798,09 тыс.рублей, освоено 602662,57 тыс.рублей., в том числе: 602586,55 тыс.рублей - краевой бюджет, 76,02 тыс. рублей – бюджет городского округа, не исполнено 7135,52 тыс.рублей, из них средства краевого бюджета – 7135,41 тыс.рублей, средства городского бюджета – 0,11 тыс.рублей. Причина – заявительный характер назначения социальных выплат, т.к. фактическая численность получателей мер социальной поддержки оказалась меньше прогнозных данных.

В Приложении 2 к годовому отчету «Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы» содержатся данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

 Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В 2020 году продолжена работа по выполнению основного мероприятия – реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – региональный проект). Данное основное мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Демография», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10). В связи с этим было заключено соглашение между Правительством Ставропольского края и Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ставропольского края субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

В рамках регионального проекта в 2020 году Программой было предусмотрено и выполнено 3 контрольных события по следующим выплатам: ежемесячная денежная выплата, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которая осуществлялась на основании постановления Правительства Ставропольского края от 29.01.2014 № 19-п «Об утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта» и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

На финансирование регионального проекта в 2020 году было предусмотрено 85172,88 тыс.рублей, уточненный план бюджетных ассигнований составил 75589,14 тыс.рублей, освоено 75586,58 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 3014,77 тыс.рублей, средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 72571,81 тыс.рублей. Из общего объема предусмотренных и освоенных бюджетных ассигнований 800,00 тыс.рублей средств краевого бюджета пришлось на оказание государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта. В 2019 году на данную выплату было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований 150,00 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета.

В Приложении 2 к годовому отчету «Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы» содержатся данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

 Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2020 году было запланировано 2 индикатора достижения цели Программы, достигнуто 2.

Предусмотрено было 3 показателя решения задач Программы, из них выполнено 3.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету. Каждой цели и задачам Программы присвоены весовые коэффициенты.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено применение мер правового регулирования таких, как разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг и детального плана-графика реализации Программы. Так в течении 2020 года разработано 2 новых административных регламента и внесены изменения в 16 действующих, из которых 10 остались на рассмотрении в АПГО СК, 6 утверждены постановлениями АПГО СК:

- от 14 мая 2020 г. № 619 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. № 572 (в редакции от 06 мая 2019 г. № 1024)»;

от 16 июля 2020 г. № 947 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Принятие решений о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и ее предоставление», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 года №1408 (в редакции от 14 января 2019 г. № 23, от 08 апреля 2019 г. № 849, от 23 декабря 2019 г. № 2620)»;

- от 24 августа 2020 г. № 1143 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы», в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2018 г. № 1315 (в редакции от 10 января 2019 г. № 4)»;

- от 24 августа 2020 г. № 1144 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2018 г. № 1313 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции от 06 мая 2019г. № 1026)»;

- от 24 августа 2020 г. № 1145 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2018 г. № 1311»;

- от 08 октября 2020 г. № 1356 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 июня 2019 г. № 1296».

В ходе реализации Программы было обеспечено выполнение функций УТСЗН в установленной сфере деятельности.

 Детальный план график реализации Программы на 2020 год разработан и утвержден приказом УТСЗН от 27 декабря 2019 г. № 49 (в редакции от 28 августа 2020 г. № 34).

 В течение 2020 года подготовлено и утверждено 1 постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 927 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 12 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2693)». Данное постановление подготовлено с целью корректировки Программы в соответствии с постановлением администрация Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2020 года № 590 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год».

 Изменения были внесены в части:

- паспорта Программы. Позиция «Индикаторы достижения целей Программы» дополнена новым абзацем «доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации». Позиция «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнена абзацем «100 - процентное обеспечение обратившихся инвалидов мероприятиями по реабилитации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации»;

- паспорта подпрограммы «Доступная среда» к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». В позиции «Показатели решения задач подпрограммы» в абзаце первом после слов «в общей численности» добавлено слово «обратившихся» в абзаце втором после слов «в общем количестве» добавлено слово «обратившихся».

В связи с чем приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» и Приложение 6 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы» к Программе изложены в новой редакции.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

 Реализация Программы способствует увеличению доходов отдельных категорий жителей городского округа, улучшению их качества жизни за счет предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

 Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2020 году ожидаемых результатов.

 В 2021 году будет осуществлена работа по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1572. Срок реализации которой 2021-2026 годы.

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.И.Туртупиди

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | Обеспечены мерами социальной поддержки 26729 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 500288,23 тыс.руб.Фактическая численность получателей мер социальной поддержки на 01.01.2021 составила 25784 человека. | Основное мероприятие выполнено.1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;2) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 1Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2020/07.02.202010.02.202021.02.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 180 получателям на сумму 2635,63 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 26,37 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 180 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 2Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/15.01.202016.01.2020до 29.02.2020/06.02.2020до 31.03.2020/05.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/07.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/10.11.2020до 31.12.2020/17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6259 получателям на 73525,82 тыс. руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 458,70 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 6152 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 3Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями произведена на лицевые счета получателей | до 31.12.2020 (по мере обращения граждан)/07.02.202004.03.202007.07.202012.08.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 4 инвалидам на сумму 6,43 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 4 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 4Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/16.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/06.04.2020до 31.05.2020/07.05.2020до 30.06.2020/09.06.2020до 31.07.2020/15.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/09.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено 201 единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 3592,61 тыс. руб., 599 получателям выплачены ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 35273,57 тыс. руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 441,04 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 613 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 5Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | до 31.12.2020 (по мере обращения граждан)/21.02.2020; 10.03.2020; 12.03.2020; 08.04.2020;13.05.2020; 15.05.2020;19.05.2020; 25.05.2020;28.05.2020; 03.06.2020;04.06.2020; 08.06.2020;10.06.2020; 15.06.2020;16.06.2020; 17.06.2020;26.06.2020; 07.07.2020;09.07.2020; 13.07.2020;16.07.2020; 17.07.2020;21.07.2020; 29.07.2020;20.08.2020; 21.08.2020;24.08.2020; 27.08.2020;04.09.2020; 08.09.2020;10.09.2020; 16.09.2020;02.10.2020; 07.10.2020;22.10.2020;23.10.2020;26.10.2020; 30.10.2020;05.11.2020; 09.11.2020;18.11.2020; 15.12.2020;17.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплата социального пособия на погребение граждан, не работавших и не получавших пенсию на момент смерти, было произведена 70 получателям на сумму 428,74 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 70 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 6Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам произведена на лицевые счета получателей | до 30.06.2020/05.06.2020; 17.06.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено ежегодное социальное пособие на проезд учащимся (студентам) 45 получателям на сумму 61,74 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 45 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 7Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | до 30.06.2020/04.06.2020; 09.06.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 643 получателям на сумму 1425,88 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 643 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 8Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/15.01.2020до 29.02.2020/07.02.2020до 31.03.2020/05.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/09.11.2020до 31.12.2020/18.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 162 получателям на сумму 408,70 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 161 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 9Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена 3168 получателям на сумму 63480,68 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 3032 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 10Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена 2928 получателям на сумму 59173,00 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 2863 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 11Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена 29 получателям на сумму 577,94 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 29 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 12Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий 2 получателям на сумму 20,74 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 2 человека. | Х |  |
|  | Контрольное событие 13Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата родителям погибших ветеранов боевых действий произведена 8 получателям на сумму 78,46 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 7 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 14Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/16.01.2020до 29.02.2020/17.02.2020до 31.03.2020/16.03.2020до 30.04.2020/09.04.2020до 31.05.2020/13.05.2020до 30.06.2020/16.06.2020до 31.07.2020/16.07.2020до 31.08.2020/17.08.2020до 30.09.2020/16.09.2020до 31.10.2020/16.10.2020до 30.11.2020/17.11.2020до 31.12.2020/16.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 1583 семьи на сумму 33800,04 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 1532 семьи. | Х |  |
|  | Контрольное событие 15Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 31.12.2020(по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий)/31.01.2020; 04.03.2020;31.03.2020; 30.04.2020;04.06.2020; 09.07.2020;31.07.2020; 10.09.2020;06.10.2020; 10.11.2020;08.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 3,04 тыс.руб. Данные расходы произведены на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты (услуги банка и почты). | Х |  |
|  | Контрольное событие 16Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/07.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено пособие на ребенка 2947 получателям на сумму 34799,87 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 2947 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 17Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/14.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/06.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячную денежную компенсацию получили 896 получателей на сумму 26286,52 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 896 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 18Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок  | до 31.12.2020(по мере обращения граждан)/11.02.2020; 19.03.2020;07.04.2020; 06.05.2020;06.07.2020; 05.08.2020;11.09.2020; 14.10.2020;06.11.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено денежной компенсации на сумму 104,03 тыс.руб. 20 семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 20 семей. | Х |  |
|  | Контрольное событие 19Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | до 31.12.2020(по мере обращении граждан)/06.02.2020; 10.02.2020;26.02.2020; 27.02.2020;28.02.2020; 04.03.2020;11.03.2020; 26.03.2020;09.04.2020; 14.04.2020;13.05.2020; 20.05.2020;16.06.2020; 17.07.2020;29.07.2020; 18.08.2020;27.08.2020; 04.09.2020;22.09.2020; 29.09.2020;13.10.2020; 23.10.2020;28.10.2020; 29.10.2020;29.10.2020; 24.11.2020;27.11.2020; 14.12.2020;18.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи 316 малоимущим гражданам на сумму 1446,20 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 316 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 20Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2020/10.02.202004.03.202018.03.2020 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, относящимся к категории «дети войны» 4691 получателю на сумму 23682,74 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 4194 человека. |  |  |
|  | Контрольное событие 21Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на лицевые счета получателей | до 30.06.2020/05.06.2020- 30.06.2020до 31.07.2020/07.07.2020-31.07.2020до 31.08.2020/03.08.2020-28.08.2020до 30.09.2020/01.09.2020-30.09.2020до 31.10.2020/28.10.2020до 30.11.2020/02.12.2020до 31.12.2020/23.12.2020 | Контрольное событие выполнено.Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены 2067 получателям на сумму 138319,79 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 2067 человек. | Х |  |
|  | Контрольное событие 22Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | до 30.04.2020/09.04.2020до 31.05.2020/07.05.2020до 30.06.2020/04.06.2020до 31.07.2020/04.07.2020до 31.08.2020/06.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/06.11.2020до 31.12.2020/04.12.2020 | Контрольное событие выполнено.Выплачено дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 11 получателям на сумму 229,95 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 11 человек. |  |  |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | В рамках реализации проекта обеспечены мерами социальной поддержки 727 человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 75586,58 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 703 человека. | Основное мероприятие выполнено.Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 23Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | до 31.12.2020(по мере обращения граждан)/28.02.202028.05.202007.07.202030.07.202027.08.202004.09.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи, в рамках социального контракта, 10 малоимущим гражданам на сумму 800,00 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 10 человек. |  |  |
|  | Контрольное событие 24Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/16.01.2020до 29.02.2020/07.02.2020до 31.03.2020/05.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/07.05.2020до 30.06.2020/05.06.2020до 31.07.2020/07.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/08.09.2020до 31.10.2020/09.10.2020до 30.11.2020/17.11.2020до 31.12.2020/24.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 311 получателям на сумму 36912,88 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 287 человек. |  |  |
|  | Контрольное событие 25Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2020/7.01.2020до 29.02.2020/05.02.2020до 31.03.2020/04.03.2020до 30.04.2020/03.04.2020до 31.05.2020/07.05.2020до 30.06.2020/03.06.2020до 31.07.2020/06.07.2020до 31.08.2020/05.08.2020до 30.09.2020/04.09.2020до 31.10.2020/06.10.2020до 30.11.2020/11.11.202030.11.2020до 31.12.2020/21.12.2020 | Контрольное событие выполнено.Произведена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 406 получателям на сумму 37809,34 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 64,36 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2021 составила 406 человек. |  |  |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Х | Административные регламенты, в т.ч. с изменениями размещены в газете «Вестник Петровского городского округа» и на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – АПГО СК) в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих». | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;2) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 26Административные регламенты разработаны | до 31.12.2020 (по мере необходимости)/03.08.202017.08.2020 | Контрольное событие выполнено. В 2020 году разработано 2 новых административных регламента: «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;«Принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны». Данные регламенты находятся на рассмотрении в Прокуратуре Петровского района Ставропольского края. | Х |  |
|  | Контрольное событие 27Изменения в административные регламенты внесены | до 31.12.2020(по мере необходимости)/14.05.202016.07.202024.08.202008.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В течении 2020 года внесены изменения в 16 административных регламентов, из которых изменения в 6 административных регламентов утверждены Постановлениями АПГО СК: от 14.05.2020 № 619, от 16.07.2020 № 947, от 24.08.2020 № 1143, от 24.08.2020 № 1144, от 24.08.2020 № 1145, от 08.10.2020 № 1356 оставшиеся 10 административных регламентов находятся на рассмотрении в АПГО СК. | Х |  |
|  | Контрольное событие 28Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» | до 31.12.2020(по мере необходимости)/11.06.202004.09.202011.09.202016.10.2020 | Контрольное событие выполнено. Административные регламенты с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа»: от 11.06.2020 № 25, от 04.09.2020 № 39, от 11.09.2020 № 40, от 16.10.2020 № 47. | Х |  |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |
| 4 | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | На официальном сайте АПГО СК, в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Продолжено сотрудничество с общественными организациями инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края. (территориальные отделения: Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых). | Основное мероприятие выполнено.1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации составила 100 %;2) доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации, составила 100 %;3) доля инвалидов, направленных государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», в общем количестве инвалидов округа, нуждающихся в профессиональном обучении, составила 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 29Информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена, в т.ч. в разделе «Версия для слабовидящих» | до 31.12.2020(по мере необходимости)/16.01.202024.01.202030.01.202011.02.202027.02.202007.04.202014.04.202017.04.202016.06.202026.06.202024.09.202014.10.202018.11.2020 | Контрольное событие выполнено. В течении 2020 года информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», далее раздел «Социальная защита» в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих»:- о ежегодном социальном пособии на проезд студентам (от 16.01.2020; от 14.04.2020);- о ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (от 16.01.2020; от 14.04.2020);- о денежных компенсациях многодетным семьям в 2020 году (от 16.01.2020; от 25.09.2020);- о ежегодной денежной выплате донорам (от 24.01.2020);- о выплате детских пособий (от 30.01.2020; от 07.04.2020);- о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (от 30.01.2020; от 11.02.2020; от 24.09.2020);- о порядке расчета компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (от 30.01.2020);- о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий (от 27.02.20204 от 10.04.2020);- о продлении мер социальной поддержки на ближайшие 6 месяцев без участия заявителей (от 07.04.2020);- о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (от: 17.04.2020, 16.06.2020);- об оказании ГСП малоимущим семьям на основании социального контракта (от 26.06.2020);- информация для инвалидов, имеющих транспортные средства (14.10.2020);- о компенсации ОСАГО (25.09.2020);- о беззаявительном порядке предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ (от 18.11.2020). |  |  |
|  | Контрольное событие 30Выдача детям–инвалидам направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок» осуществлена | до 31.12.2020(по мере обращения граждан)/10.01.202004.02.202027.02.202023.03.202023.10.202016.11.2020 | Контрольное событие выполнено. В течение 2020 года выдано 14 направлений детям–инвалидам на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок». |  |  |
|  | Контрольное событие 31Выдача инвалидам направлений в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществлена | до 31.12.2020(по мере обращения граждан)/02.10.2020 | Контрольное событие выполнено. В течение 2020 года в УТСЗН обратился 1 инвалид о выдаче направления в профессиональное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Он был проинформирован о порядке поступления в вышеуказанное учебное заведение. |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |
| Задача «Выполнение функций УТСЗН по осуществлению государственных полномочий» |
| 5 | Обеспечение реализации Программы | Х | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по содержанию аппарата управления. В результате чего расходы по содержанию аппарата управления произведены в полном объеме без нарушения сроков на общую сумму 26787,76 тыс.руб. | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации составила 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 32Выплата заработной платы произведена | до 22.01.2020/21.01.2020до 07.02.2020/06.02.2020до 22.02.2020/20.02.2020до 07.03.2020/06.03.2020до 22.03.2020/19.03.2020до 07.04.2020/06.04.2020до 22.04.2020/21.04.2020до 07.05.2020/06.05.2020до 22.05.2020/21.05.2020до 07.06.2020/02.06.2020до 22.06.2020/22.06.2020до 07.07.2020/06.07.2020до 22.07.2020/21.07.2020до 07.08.2020/06.08.2020до 22.08.2020/20.08.2020до 07.09.2020/07.09.2020до 22.09.2020/21.09.2020до 07.10.2020/07.10.2020до 22.10.2020/21.10.2020до 07.11.2020/06.11.2020до 22.11.2020/20.11.2020до 07.12.2020/07.12.2020до 22.12.2020/18.12.2020до 31.12.2020/26.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы произведена в установленные сроки: 07 и 22 числа ежемесячно | Х |  |
|  | Контрольное событие 33 Налоги, сборы уплачены | до 31.12.2020(в установленные законодательством сроки)/08.04.2020; 14.07.2020; 14.10.2020; 16.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Налоги, сборы, авансовые платежи по налогам уплачены в полном объеме | Х |  |
|  | Контрольное событие 34 Прочие расходы произведены | до 31.12.2020/17.01.2020; 24.01.2020;04.02.2020-27.02.2020;02.03.2020-26.03.2020;06.04.2020-29.04.2020;06.05.2020-22.05.2020;01.06.2020-26.06.2020;09.07.2020-30.07.2020;07.08.2020-28.08.2020;07.09.2020-24.09.2020;07.10.2020-28.10.2020;05.11.2020-26.11.2020;03.12.2020-28.12.2020 | Контрольное событие выполнено. Прочие расходы (страховые взносы на фонд оплаты труда, услуги связи, коммунальные услуги, и др.расходы) произведены в полном объеме без нарушения сроков | Х |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за 2020 год (тыс.рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2020 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 03 | 0 | 00 | 00000 | 457883,94 | 609798,09 | 602662,57 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 0 | 00 | 00000 | 457883,94 | 609798,09 | 602662,57 |
|  |  | Отдел культуры | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 03 | 0 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |  | 03 | 1 | 00 | 00000 | 432882,18 | 583010,22 | 575874,81 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 1 | 01 | 00000 | 432882,18 | 583010,22 | 575874,81 |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УТСЗН | 03 | 1 | 01 | 00000 | 347709,30 | 507421,08 | 500288,23 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН | 03 | 1 | P1 | 00000 | 85172,88 | 75589,14 | 75586,58 |
| III. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УТСЗН | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (культура, физкультура и спорт) | УТСЗН | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  | 03 | 2 | 00 | 00000 | 25001,76 | 26787,87 | 26787,76 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 2 | 01 | 00000 | 25001,76 | 26787,87 | 26787,76 |
| 1.1 | Обеспечение реализацииПрограммы | УТСЗН | 0303 | 22 | 0101 | 0000000000 | 206,8024794,96 | 76,1326711,74 | 76,0226711,74 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |

Информация

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 457883,94 | 602662,57 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 457883,94 | 602662,57 |
|  |  | средства краевого бюджета | 457677,14 | 602586,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | УТСЗН | 457677,14 | 602586,55 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 206,80 | 76,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 206,80 | 76,02 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа», всего |  | 432882,18 | 575874,81 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 432882,18 | 575874,81 |
|  |  | средства краевого бюджета | 432882,18 | 575874,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 432882,18 | 575874,81 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | бюджет округа, в т.ч. | 347709,30 | 500288,23 |
|  |  | средства краевого бюджета | 347709,30 | 500288,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 347709,30 | 500288,23 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет округа, в т.ч. | 85172,88 | 75586,58 |
|  |  | средства краевого бюджета | 85172,88 | 75586,58 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 85172,88 | 75586,58 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | финансирование не требуется | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Доступная среда», всего  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | финансирование не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч. | 25001,76 | 26787,76 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24794,96 | 26711,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 24794,96 | 26711,74 |
|  |  | средства бюджета округа | 206,80 | 76,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 206,80 | 76,02 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 25001,76 | 26787,76 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24794,96 | 26711,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 24794,96 | 26711,74 |
|  |  | средства бюджета округа | 206,80 | 76,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 206,80 | 76,02 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
| план | фактическое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации | процент | - | 100,00 | 100,00 | - |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |
| 3 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,00 | - |  |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |
| 4 | Доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности обратившихся детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации | процент | - | 100,0 | 100,00 | - |  |
| 5 | Доля инвалидов, направленных в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», в общем количестве обратившихся инвалидов округа, нуждающихся в профессиональном обучении | процент | - | 100,0 | 100,0 | - |  |