ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 16 (далее – Программа).

Программа включает 5 подпрограмм:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата;

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;

- Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка;

- Совершенствование системы стратегического управления (планирования);

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 22 декабря 2015 года № 967), распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 375-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» и приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р).

***Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.***

*Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»*

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 3247,9 млн. рублей (за 2019 год - 2316,9 млн. рублей). Динамика к предыдущему году 140,20 %.

Мониторингом охвачено более 1140 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2020 году на территории округа шла реализация 17 инвестиционных проектов, в ходе реализации которых хозяйствующими субъектами освоено 677,03 млн. рублей и создано 21 новое рабочее место.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Петровского городского округа Ставропольского края администрацией Петровского городского округа Ставропольского края проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности, утверждены:

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 июня 2020 г. № 769 «Об утверждении Правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского городского округа Ставропольского края»;

- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2020 года № 690-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 октября 2018 года № 570-р «О некоторых мерах по реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения» от 09 августа 2018 г. № 1374»;

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07 сентября 2020 г. № 1192 «О внесении изменений в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07 сентября 2018 г. № 1586 (в редакции от 13 мая 2020г. № 615)».

- Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2020 г. № 100 «О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2018 года № 76 (в редакции от 28 сентября 2018 года №164)».

2) на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории Петровского городского округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества находящегося в собственности Петровского городского округа Ставропольского края;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности в социальной сети [Instagram](http://go.mail.ru/redir?src=4976e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1NTMwMrcwMWC4-C6e-7tmq6mo_dfpJ9Js5QETchM0&user_type=29) (investicii\_petrovskii\_okrug), на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также на аккаунте главы Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2020 года *индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 140,2 %.*

***Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.***

*Задача 1. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в округе.*

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2021 года в округе зарегистрировано 1804 субъекта МСП, из них 1592 индивидуальных предпринимателя и 212 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 461 налогоплательщик. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 312,1 единицы.

В 2020 году 194 субъекта МСП стали получателями государственной поддержки. Микрозаймы НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлены 15 субъектам МСП на общую сумму 20,8 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 2 поручительства на сумму 18,6 млн. рублей. НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 177 предпринимателям была оказана консультационная поддержка.

В рамках Программы на реализацию мероприятий по популяризации и развитию предпринимательства на территории округа в 2020 году из бюджета округа использовано 87,0 тыс. рублей. Проведены XII ежегодный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утвержденный в июле 2020 года, включает 20 объектов имущества (земельные участки общей площадью 1,2 га). Имущественная поддержка в 2020 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Петровском городском округе Ставропольского края, заседания которого проводились в очном и онлайн форматах. Субъекты МСП принимали участие в вебинарах и тренингах, организованных АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Специалисты администрации в 2020 году оказали консультативную поддержку 180 субъектам МСП. Наиболее востребованными были вопросы:

- о мерах государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- об организации труда в условиях пандемии COVID-2019;

- о введение в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

По итогам 2020 года *число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек составило 312,1 единиц.*

***Цель 3. Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке.***

*Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории округа и развития потребительского рынка*

Потребительский рынок Петровского городского округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью торговых объектов в расчете на 1,0 тыс. населения в 2020 году составила 620,0 кв.м., что превышает установленный норматив (260 кв. м. на 1,0 тыс. населения) в 2,3 раза.

В округе осуществляли работу 441 объект розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 53,5% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», ООО «Тамерлан», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «ПокупАлко», «Пятерочка». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 881 торговое место, из которых более трети (313 мест) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 166 ярмарок, 1746 участников реализовали продукцию на сумму 17,55 млн. рублей, что в 1,8 раза меньше показателя 2019 года. В период с 16 апреля по 15 июня 2020 года в соответствии с Предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе от 16 апреля 2020 года № 40 проведение ярмарок на территории округа было запрещено, что и повлияло на снижение показателя.

Сеть общественного питания была представлена 42 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 1747 посадочных мест. Оборот общественного питания по итогам отчетного года сократился до 23,6 млн. рублей (111,0 млн. рублей в 2019 году).

Бытовые услуги населению оказывали 189 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 400 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2020 году проведено 98 рейдовых мероприятий, составлено 17 протоколов об административном правонарушении.

Введение ограничений постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» оказали существенное влияние на потребительский рынок. По предварительным статистическим данным розничный товарооборот по полному кругу предприятий по итогам отчетного года составил 3268,3 млн. рублей, что на 1,1% ниже показателя 2019 года.

По итогам 2020 года:

*- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» составил 2116.43 млн. рублей;*

*- объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 92,65 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.*

***Цель 4. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.***

*На достижение цели направлен целевой индикатор «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который в 2020 году составил составил 5,13 %.*

На достижение цели направлены 2 задачи:

*Задача 1 «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,* в рамках реализации которой в 2020 году:

- проведен мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее - Стратегия) за 2019 год в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии;

- разработан и одобрен администрацией Петровского городского округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период 2021-2023 годов (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1577);

- разработан и согласован с министерством экономического развития Ставропольского края проект изменений в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденную решением Советом депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2019 г. № 196;

- актуализированы муниципальные программы;

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии:

внесены изменения:

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края;

в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края.

*Задача 2 «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,* в рамках реализации которой в 2020 году отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края ежеквартально проводился мониторинг реализации муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие градостроительства и архитектуры»;

«Охрана окружающей среды»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие сельского хозяйства».

Результаты мониторинга муниципальных программ были размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ был рассмотрен на заседании администрации Петровского городского округа Ставропольского края и утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 590 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год».

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в 2020 году включает в себя 13 мероприятий, 1 из которых не выполнено:

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории округа, которая предусмотрена подпрограммой на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Петровского городского в отчетном году не оказана, так как конкурс на получение поддержки не проводился в связи с разработкой нового порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края.

Степень выполнения мероприятий отражали 34 контрольных события, из которых 2 не выполнены:

- отсутствие официальных статистичеких данных, опубликованных на общедоступных интернет ресурсах привело к не выполнению контрольного события «Внесение изменений в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период утверждено». Изменения в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года были внесены 21 января 2021 года (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2021 г.  № 21-р).

- вступление в силу с 01 июля 2020 года закона Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 66-кз «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» вызвало необходимость внесение изменений в Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, что привело к неисполнению контрольного события «*Проведен конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета».*

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

На ход реализации Программы в 2020 году оказали влияние следующие риски:

*по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата»:*

отклонение от запланированного срока реализации инвестиционного проекта оказывает влияние нареализацию основного мероприятия «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа»;

*по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»* на ход реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оказали влияния внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации и Ставропольского края.

*по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»:*

одним из рисков является несвоевременное и не качественное предоставление информации для разработки, мониторинга и контроля документов стратегического планирования отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий предусмотренных программой на 2020 год составило 1 408 410,00 тыс. рублей, в том числе бюджет округа 410,00 тыс. рублей, внебюджетные источники 1 408 000,00 тыс. рублей, Уточненный план бюджетных ассигнований составил 87,00 тыс. рублей, кассовое исполнение средств бюджета округа за 2020 год – 87,00 тыс. рублей или 100 % к уточненным плановым назначениям. За счет внебюджетных средств субъектами инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов было направлено 677 030,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее - программа) в 2019 - 2020 гг. не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за период 2018- 2020 гг. не привлекались.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в 2020 году запланировано достижение 5 значений индикаторов достижения цели Программы и 14 показателей решения задач подпрограмм Программы, из которых не достигнут 1 индикатор достижения цели и 3 показателя решения задач.

1. Целевой индикатор «Объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов» составил в отчетном периоде 92,65 % к предыдущему году в сопоставимых ценах (план - 97,38%). На достижение индикатора повлияло введение ограничений постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края». Это оказало существенное влияние на потребительский рынок. По предварительным статистическим данным розничный товарооборот по полному кругу предприятий по итогам отчетного года составил 3268,3 млн. рублей, что на 1,1% ниже показателя 2019 года.

2. Показатель решения задачи «Создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории округа и развития потребительского рынка» - «Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа» не достигнут по вышеуказанной причине, его фактическое значение за отчетный период составило 890 ед. при плане 1028 ед.

3. В связи с отсутствием официальных статистичеких данных, опубликованных на общедоступных интернет ресурсах не достигнут показатель решения задачи «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики» - «Доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» составила 94,12 % вместо плановых 100%.

4. Вступление в силу с 01 июля 2020 года закона Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 66-кз «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» вызвало необходимость внесения изменений в Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, что привело к неисполнению контрольного события «*Проведен конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета»,* в следствии чегопоказатель решения задачи «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в округе» - «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» составил 0 ед. при плане не менее 2 ед.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2020 году в программу изменения вносились один раз:

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 16 (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2678)».

Изменения затронули структуру программы:

В паспорте программы позиция «Участники Программы» дополнена абзацем следующего содержания:

« - средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченные в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (по согласованию) (далее - средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, региональный проект «Адресная поддержка на предприятиях».

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата» в позиции «Участники подпрограммы» дополнена новыми участниками - «средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (по согласованию)»; в позиции «Показатели решения задач подпрограммы» дополнена показателем - «количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях», раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнен основным мероприятием - «Адресная поддержка на предприятиях».

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в позиции «Показатели решения задач подпрограммы» дополнена показателем - «численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)», раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнен основным мероприятием - «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 15 утверждена муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» со сроком реализации 2021 - 2026 гг.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2019 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
|  | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
|  | **Задача «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | x | В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа 20.02.2020 г., 27.05.2020 г., 22.09.2020 г. проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе. В социальной сети [Instagram](http://go.mail.ru/redir?src=4976e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1NTMwMrcwMWC4-C6e-7tmq6mo_dfpJ9Js5QETchM0&user_type=29) (investicii\_petrovskii\_okrug), на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а такжена аккаунте главы Петровского городского округа Ставропольского края была размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности, ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Петровского городского округа Ставропольского края и об инвестиционных площадках, расположенных на территории округа.Разработан инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год.  | **Мероприятие выполнено.**индекс физического объема инвестиций в основной капиталв 2020 году составил – 140,20%;объем инвестиций в основной капитал в экономике округа на душу населения округа – 46,2 тыс. рублей. |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1. Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – округ, официальный сайт администрации)* | *До 31.03.2020 /**26.03.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 марта 2020 года.* | x |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.**Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал на официальном сайте администрации и ведение страницы социальной сети «Инстаграмм»* | *До 31.12.2020 / с 09.01.2020 по 30.12.2020*  | ***Контрольное событие выполнено****.* *Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа (далее – отдел стратегического планирования и инвестиций) оказывает сопровождение и актуализацию материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации. Размещен обновленный инвестиционный паспорт округа, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, размещена информация о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. Ведется страница социальной сети «Инстаграмм», на которой за 2020 год размещалась информация о ходе реализации инвестиционных проектов, о мерах поддержки субъектов инвестиционной деятельности и предпринимателей, информация для субъектов малого и среднего предпринимательства по взаимодействию на онлайн-платформе ПАО «Сбербанк», информация о заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе, план работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края на 2020 год, протоколы заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края от* [*20 февраля 2020*](http://petrgosk.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202020%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%201.%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20pdf) *г., от* [*27 мая 2020*](http://petrgosk.ru/obshchestvo/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-petrovskom-gorodskom-okruge-stavropolskogo-kraya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BE%D1%82%2027.05.2020.pdf) *г., от* [*22 сентября 2020*](http://petrgosk.ru/obshchestvo/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-petrovskom-gorodskom-okruge-stavropolskogo-kraya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%BE%D1%82%2022.09.2020.pdf)*., от 27 ноября 2020 г.**Размещена нормативная правовая база в области муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений.* | x |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | x | По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), за 2020 год с учетом инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3247,9 млн. рублей или 40,2 % % к предыдущему году. На территории округа 17 инвестиционных проектов реализуется с сопровождением по принципу «одного окна». | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2020 году составило 17 ед. |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.* *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *до 10.01.2020 / 10.01.2020;**до 14 .04.2020 / 14.04.2020;**до 10.07.2020 / 30.06.2020;**до 10.10.2020 / 09.10.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****В министерство экономического развития Ставропольского края направлены письма:* *- «О ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае», исх. № 14/59 от 10.01.2020 г., исх. № 14/1515 от 14.04.2020 г., исх.№14/2531 от 30.06.2020 г., исх. № 14/4174 от 09.10.2020 г.**- «Информация о наличии инвестиционных площадок, расположенных на территории округа», исх. № 14/57 от 10.01.2020 г., исх. № 14/1516 от 14.04.2020 г., исх. № 14/2532 от 30.06.2020 г., исх. №14/4175 от 09.10.2020 г. Информация об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации.* *По данным мониторинга, проводимого отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2020 года с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 3247,9 млн. рублей,* *динамика к предыдущему году 40,2 %.*  | x |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, проведено* | *до 31.03.2020 /20.02.2020 ,**до 30.06.2020 / 27.05.2020,**до 30.09.2020 /22.09.2020,**до 31.12.2020 / 27.11.2020* | ***Контрольное событие выполнено****.**20 февраля 2020 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:**1. Разработка комплекса мер по улучшению водоснабжения на территории Петровского городского округа Ставропольского края.**2. Отчет отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края о проделанной работе по привлечению инвестиций в экономику Петровского городского округа. Рассмотрение хода реализации текущих инвестиционных проектов в области сельского хозяйства.* *3. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья».**4. Рассмотрение обращений (заявок) инициаторов инвестиционных проектов (ООО «Континент»).**5. Распределение планового значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» на 2020 год.**6. Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Петровского городского округа Ставропольского края (антимонопольного комплаенса).**27 мая 2020 года проведено очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:**1. О текущем состоянии и перспективах улучшения инвестиционного климата Петровского городского округа Ставропольского края.**2. О разработке документов нормативно-правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сфере осуществления инвестиционной деятельности.**3. Рассмотрение результатов мониторинга плана мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства в администрации Петровского городского округа Ставропольского края.**22 сентября 2020 года проведено очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*1. *О текущем состоянии инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.*
2. *Рассмотрение инвестиционного проекта молокоперерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива «Победа».*
3. *Рассмотрение обращения ООО «Эко-Сити» о продлении инвестиционного соглашения, заключенного между администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края и ООО «Эко-Сити» и внесение дополнений в части социально-экономических показателей реализации инвестиционного проекта.*

*27 ноября 2020 года проведено заключительное в 2020 году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:**1. О результатах работы по достижению целевого значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» и перспективах инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год.**2. Рассмотрение обращения ООО «Эко-Сити» о продлении инвестиционного соглашения, заключенного между администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края и ООО «Эко-Сити» и внесение дополнений в него в части социально - экономических показателей реализации инвестиционного проекта.*1. *Рассмотрение обращений (заявок) инициаторов инвестиционных проектов.*
2. *Утверждение Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2021 год.*
3. *Об утверждении плана работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края на 2021 год и рассмотрение организационных вопросов.*
 | x |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | x | Инвесторам, обратившимся в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края оказана информационная поддержка по вопросам землеустройства, в решении проблем подключения к инженерной инфраструктур: ООО «Континент», ООО «ДПМК», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», МСПК «Победа», СППК «Витис». | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2020 году - 17 ед. |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.* *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *до 31.12.2020 (при обращении инвестора) /28.02.2020, 13.05.2020,* *27.05.2020, 14.07.2020,**16.11.2020,**27.11.2020,**08.12.2020*  | ***Контрольное событие выполнено****, Оказана консультационная и информационная поддержка по вопросу предоставления земельного участка ООО «Континент», проект принят администрацией Петровского городского округа Ставропольского края к сопровождению по принципу «одного окна».* *В рамках подготовки к реализации инвестиционного проекта по строительству автозаправочной станции ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» оказана консультационная и информационная поддержка, утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 16 ноября 2020 года заключен договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в границах г. Светлограда Петровского района Ставропольского края, заключенного без проведения торгов.**Оказана консультационная помощь МСПК «Победа», заключен договор аренды земельного участка.**Заключено дополнительное соглашение между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и ООО «Эко-Сити».**По состоянию за 2020 год на территории округа реализуется 17 инвестиционных проектов.* | x |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *до 01.02.2020 / 22.01.2020* | ***Контрольное событие выполнено*** *Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 46 от 22 января 2020 года утвержден Перечень объектов Петровского городского округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - Перечень). Перечень размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте администрации****.***  | х |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | x | В Петровском городском округе Ставропольского края ООО «Хлебороб» и ОАО «Светлоградагромаш» являются участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». | **Мероприятие выполнено.** |
| *4.1* | *Контрольное событие 7.**Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» обеспечено* | *до 31.12.2020 / 21.05.2020,**10.09.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *ООО «Петровские Нивы» в мае, сентябре 2020 года направлено информационное письмо по участию в региональном проекте «Адресная поддержка на предприятиях» и о формах поддержки промышленных предприятий, участников регионального проекта. Решение о вхождении в проект предприятия не принято.* | х |
|  | **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** |
|  | ***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*** |
|  | ***Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в округе»*** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства(далее - субъекты МСП) | х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории округа, которая предусмотрена подпрограммой на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Петровского городского в отчетном году не оказывалась, конкурс на получение поддержки не проводился, в связи с разработкой нового порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края. | **Мероприятие не выполнено.**- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения -312.1 ед.; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку - 0 ед. |
| *5.1.* | *Контрольное событие 8.**Проведен конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета* |  *До 31.12.2020 /**-* | ***Контрольное событие не выполнено.****Заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства не проводилось в связи с разработкой нового порядка предоставления грантов субъектам МСП.* | х |
| *5.2* | *Контрольное событие 9.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *До 30.04.2020 /**30.04.2020,**до 31.07.2020 /**31.07.2020,**до 31.10.2020 /**31.10.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Результаты мониторинга деятельности субъектов МСП за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 2020 г отражены в информации. Данная информация размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделе Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.* | х |
| 6. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | х | В районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности | **Мероприятие выполнено.**темп роста количества проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 101,30% |
| *6.1* | *Контрольное событие 10.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работников бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, проведено* | *До 31.03.2020 /**13.03.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *13 марта 2020 в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания, торговли, и жилищно - коммунального хозяйства состоялось торжественное мероприятие XII районный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, в котором приняли участие мастера салонов и индивидуальные предприниматели округа. Создателями образов стали: салоны «Гала-Стиль» Г.Д. Малухи, «Элегия» Е.С. Решетняк, «Студия красоты» Кикоть Е.П., «Студия красивых волос» А.А.Петросян*  | х |
| *6.2* | *Контрольное событие 11.**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику День работника торговли в онлайн формате проведено* | *до 31.07.2020 /**25.07.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции торжественное мероприятие не было проведено, но в адреса руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей по электронной почте были направлены поздравления.* | х |
| *6.3* | *Контрольное событие 12.**Мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства в онлайн формате проведено* | *до 31.05.2020* | ***Контрольное событие выполнено****.**В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и соблюдения режима самоизоляции, мероприятие не было проведено, но в адреса руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей на адрес электронной почты были направлены поздравления. В связи с профессиональным праздником, приуроченным ко Дню российского предпринимательства, за вклад в социально-экономическое развитие Ставропольского края и в связи с Днем российского предпринимательства Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края был награжден генеральный директор ООО «НД-Техник», Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края был награжден индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Ткаченко Е.В., Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края были награждены ИП Макарова Т.В., ИП Писаренко С.Н.* | х |
| *6.4* | *Контрольное событие 13.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *До 31.03.2020 /**19.03.2020,**до 30.06.2020 /**26.06.2020 ,**до 30.09.2020 /**30.09.2020,**до 31.12.2020 /**15.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****19 марта 2020 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Петровском городском округе Ставропольского края (далее — заседание совета), в котором приняли участие представители субъектов МСП Петровского городского округа Ставропольского края, представитель Торгово-промышленной палаты, руководитель Центра охраны труда, руководитель маркетинга обособленного подразделения Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контор» в г. Ставрополе, начальники территориальных отделов Петровского городского округа Ставропольского края. На заседании совета были рассмотрены вопросы:* *- об изменениях проведения процедуры специальной оценки условий труда;**- об обязательной маркировки товаров, в том числе табачной продукции и обуви.**26 июня 2020 года проведено онлайн заседание совета, в котором приняли участие представители МСП Петровского городского округа Ставропольского края, на котором были рассмотрены следующие вопросы:* *- о введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;**- о действующих мерах поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.* *30 сентября 2020 года проведено онлайн заседание совета, в котором приняли участие представители субъектов МСП Петровского городского округа Ставропольского края. В рамках заседания рассмотрены следующие вопросы:* *- о проведенных и планированных к проведению дистанционных обучающих мероприятий для субъектов МСП;**- о бесшовном переходе с ЕНВД в режиме видеоконференции;**- о выполнении контрольного показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» и количестве зарегистрированных плательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2020 году;**- о рассмотрении вопроса защиты прав и законных интересов противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности.* *15 декабря 2020 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Петровском городском округе Ставропольского края «Путеводитель для малого бизнеса: как государство помогает предпринимателям». В рамках заседания рассмотрены следующие вопросы:* *- Меры государственной поддержки, реализуемые на территории Ставропольского края. Актуальные вопросы государственной поддержки в условиях кризиса;**- Отмена ЕНВД. Альтернативные системы налогообложения;**- Особенности смены режима налогообложения. Изменения законодательства по маркировке и контрольно-кассовой технике;**- Организация труда в условиях пандемии COVID-19;**- Кадровый учет. Вопросы применения трудового законодательства в период пандемии новой коронавирусной инфекции.* | х |
| *6.5* | *Контрольное событие 14.**Информационная поддержка субъектам**предпринимательской деятельности (совещания, семинары, «круглые столы», конференции) оказана* | *До 31.03.2020 /**07.02.2020,**до 30.06.2020 /**07.05.2020,**19.05.2020,**28.05.2020,**02.06.2020,**до 30.09.2020 /**12.08.2020,**31.08.2020,**до 31.12.2020 /**28.11.2020,**04.12.2020,**15.12.2020,**18.12.2020,**29.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****Информационная и консультационная поддержка была оказана 07 февраля 2020 г. ИП Пащенко И.Н., ИП Удовитченко А.А., ООО «Серебряное наследие» (руководитель Швиц Н.В.), ОАО «Светлоградагромаш» (руководитель Шевелев А.М.) по вопросу участия в региональном этапе конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий», проводимом Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».**23 апреля 2020 г. министерством экономического развития Ставропольского края совместно с* *АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» проведен обучающий вебинар , в рамках которого: были подробно разобраны основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок и получены ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так для опытных поставщиков субъектов МСП, обсуждены вопросы участия субъектов МСП Ставропольского края в закупках крупнейших государственных корпораций и т.д;**7 мая 2020 г. акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» проведен вебинар с участием субъектов МСП., на котором были рассмотрены вопросы:**- об «антикризисных» финансовых мерах поддержки и о действующей продуктовой линейке АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;**- об опыте оказания финансовой поддержки;**- об «антикризисных» финансовых мерах поддержки и о действующей продуктовой линейке АО «МСП Банк»;**- об опыте оказания кредитной поддержки;**- об «антикризисных» мерах и о действующей продуктовой линейке региональных лизинговых компаний;**- об опыте оказания льготной лизинговой поддержки на территории муниципального образования;**- об «антикризисных» мерах и о действующих мерах по имущественной поддержке субъектов МСП;**- об опыте оказания имущественной поддержки;**- об «антикризисных» сервисах Портала Бизнес-навигатор МСП.**19 мая 2020 г. прошел Всероссийский обучающий семинар по антикризисным и действующим мерам поддержки субъектов МСП, реализуемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», институтами развития и банками (НО «Фонд развития моногородов», АО «МСП Банк», региональные лизинговые компании), В обучающем семинаре приняли участие: ИП Деревянко Т.А., ИП Макарова Т.В., ИП Черниговский А.П., ИП Ивлева С.И., ИП Пасленова Н.А., ИП Сколота М.Г., ИП Колядная Ю.А., ИП Минин Н.В.**28 мая 2020 г. была проведена видеоконференция, по вопросу реализации мероприятий Федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», по имущественной поддержке субъектов МСП, предусмотренных на 2020 год, а так же первоочередных мер поддержки предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в части арендных отношений. В данной видеоконференции приняли участие специалисты отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края совместно со специалистами отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.**02 июня 2020 г. прошел онлайн-практикум на тему: «Кейсы субъектов Российской Федерации по поддержке предпринимателей на уровне региона и муниципалитетов», проводимый Министерством экономического развития Российской Федерации при участии АО «Деловая среда».**12 августа 2020 г. состоялся вебинар «Предпринимательский час» для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма, проводимый Корпорацией МСП. В ходе вебинара освещены специальные меры поддержки туристической отрасли со стороны федеральных институтов развития (в том числе АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», региональные лизинговые компании). Информация о проведении семинара доведена субъектам МСП.**31 августа 2020 г. проинформированы руководители ООО «Петровские Нивы», ООО НД Техник, ООО СХП Комми, ООО Баракат, Петровский РПС, ООО «Серебряное Наследие» и индивидуальные предприниматели Луговой В.И., Пащенко И.Н., Гребенюк Г.Н., Ладовский М.М., Ткаченко Е.В., Удовитченко А.А., Шелудченко Г.В., Самофатов Н.И., Зубенко С.В., Таранушенко С.А. о том, что в рамках постановления Правительства Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 303-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования» с учетом внесенных изменений в настоящее постановление, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2020 г. № 439-п комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию ежегодно оказывается государственная поддержка в виде субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, расположенным на территории Ставропольского края.**Информация о предстоящих и проведенных вышеперечисленных мероприятиях была размещена на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка/Новости, объявления».**28 ноября 2020 г. состоялся Общероссийский гражданский форум «МСП в эпоху «идеального шторма»: как выжить когда обстоятельства против тебя?» в офлайн режиме., на котором состоялось обсуждение влияния кризиса, вызванного пандемией на малые и средние предприятия в России и на предпринимательство в целом. Прозвучала самаяя актуальная инсайдерская информация и лайвхаки от спикеров федерального и регионального уровней для МСБ; предложения, на чем необходимо концентрировать усилия обществу, бизнесу и власти в решениисистемных проблем; роль малого бизнеса в реализации задач устойчивого развития страны (региона). Возглавил данный форум председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.**Проинформированы руководители предприятий и индивидуальные предприниматели Петровского городского округа о праве принять участие в Итоговом бизнес-событии 2020 года Стратегия 2021, которое состоялось 17 декабря 2020 года.**15 декабря 2020 г. состоялось заседание круглого стола «Путеводитель для малого бизнеса: как Государство помогает предпринимателям», совместно с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. На данном мероприятии были рассмотрены вопросы:**- меры государственной поддержки;**- актуальные вопросы государственной поддержки в условиях кризиса;**- финансовая поддержка;**- налоговые льготы и преференции;**- действия при форс-мажоре;**- трудовое законодательство в условиях пандемии;**- организация труда в условиях пандемии. Информация. Информация доведена заинтересованным руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. Так же размещена на официальном сайте администраии округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.**18 декабря 2020 г. состоялось заседание круглого стола совместно с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Цель мероприятия — информирование действующих и начинающих предпринимателей о мерах государственной поддержки, реализуемых на территории Ставропольского края, акуальных вопросах государственной поддержки в условиях кризиса, налоговых льготах и преференциях для малого и среднего бизнеса, налоговом и кадровом учете, обеспечении доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса. К участию были приглашены действующие предприниматели, представители общественных объединений, представители контрольно надзорных органов, представители государственных и муниципальных органов власти.**29 декабря 2020 г. в зале администрации Петровского городского округа Ставропольского края под руководством Главы Петровского городского округа Ставропольского края — Захарченко А.А. состоялась рабочая встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кузьминым К.А. и предпринимателями Петровского городского округа по вопросу исчисления налога на имущество физических лиц в отношении коммерческих объектов в 2020 году.* | х |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | х | В целях упорядочения торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края, обеспечения жителей округа качественными и безопасными продуктами утверждено постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.07.2018 г. № 1176 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края». В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов, Схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) в 2020 году заключено всего 25 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края». | **Мероприятие выполнено.**- количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов 157 ед;количествопотребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания 14. |
| *7.1* | *Контрольное событие 15.**Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов проведены* | *До 31.03.2020/**09.01.2020 - 31.03.2020;**до 30.06.2020 /**01.04.2020 - 30.06.2020;**до 30.09.2020/**01.07.2020 - 30.09.2020;**до 31.12.2020 / 01.10.2020 - 30.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****Регулярно специалистами отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка были проведены рейды по ликвидации стихийной торговли на территории Петровского городского округа. За 2020 год проведено 157 рейдов, составлено 17 протоколов, в том числе 15- по статье 9.4, 2 протокола - по статье 9.6 Закона Ставропольского края от 10.04.2008г. 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».* | х |
| *7.2* | *Контрольное событие 16.**Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *До 31.12.2020 / 11.04.2020, 16.07.2020, 10.08.2020, 14.08.2020, 03.09.2020, 10.09.2020,**30.09.2020,**13.11.2020, 19.11.2020, 23.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****Консультационная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания за 2020 год оказана 10 субъектам предпринимательской деятельности.* | х |
| *7.3* | *Контрольное событие 17.**Консультационная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *до 31.12.2020 (при обращении заявителей) /17.01.2020, 18.03.2020. 20.ю03.2020,**09.07.2020, 15.10.2020,**20.10.2020,**23.10.2020, 18.11.2020, 27.11.2020,**02.11.2020,* *08.12.2020, 11.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено****.* *Консультационную помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания за 2020 год была оказана 14 гражданам* | х |
| 8. | Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | х | В целях реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на официальном сайте администрации проводится размещение актуальной информации об особенностях режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. | **Мероприятие выполнено.** - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) - 6176 чел. |
| *8.1* | *Контрольное событие 18.**Размещение на официальном сайте администрации актуальной информации об особенностях режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей* | *До 31.12.2020 / 27.04.2020,**05.08.2020,**16.11.2020,**09.12.2020,**21.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Размещена* *информация на официальном сайте администрации о займах предоставляемых некоммерческойорганизацией микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» относительно микрофинансирования отраслей отнесенных постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 № 434 (с изменениями на 18 апреля 2020 года) к пострадавшим.**В июне 2020 г размещена информация об обязательной маркировке с 01 июля 2020 г для табачной продукции, обуви и лекарственных препаратов с ссылками на официальные документы, а также записи обучающих вебинаров.**05.08.2020 г размещена информация об отмене* [*Оборота немаркированных товаров легкой промышленности с 1 января 2021 года*](http://petrgosk.ru/ob-okruge/obyavleniya/4866/)*16.11.2020 г. размещена информация о проведении Открытого вебинара по вопросам исполнения налоговых уведомлений за налоговый период 2019 года., проводимого 19 ноября 2020 года Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.**09.12.2020 размещена информация об отмене ЕНВД и об Альтернативных системах налогообложения;**21.12.2020 на официальном сайте размещен План дистанционных обучающих мероприятий для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. - товарная группа «Товары Легкой Промышленности».* | х |
| **Цель 3.Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке** |
| **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»** |
| **Задача «Создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории округа и развития потребительского рынка»** |
| 9. | Проведение ярмарок на территории округа с участием Ставропольских товаропроизводителей | х | На территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края еженедельно проходили ярмарки с участием ставропольских производителей. Было организовано участие в ярмарках сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих предприятий, индивидуальных предпринимателей, не только нашего округа, но и Ставрополя, Михайловска, Краснодарского края. Товаропроизводители округа принимали активное участие в выставках российского и межрегионального уровня.  | **Мероприятие выполнено.**- количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа - 890 ед.;- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» - 2116,43 млн. рублей;- объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов - 92,65 % |
| *9.1* | *Контрольное событие 19.**График проведения ярмарочных мероприятий на 2021 год утвержден* | *До 31.12.2020 / 15.10.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *График проведения ярмарочных мероприятий на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год, утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2020 г. № 635-р, размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».* | х |
| *9.2* | *Контрольное событие 20.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *До 30.04.2020 / 11.04.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****11 апреля на территории МУП ПГО СК «Центральный рынок» (район лицея №1) г. Светлограда была проведена весенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров под девизом «Покупай ставропольское». В ней приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели нашего округа. Было организовано 26 торговых мест, реализовано продукции более чем на 250 тысяч рублей. Спросом пользовалось, мясная и рыбная продукция, искусственные и живые цветы, овощи, фрукты и саженцы плодовых деревьев.* | х |
| *9.3* | *Контрольное событие 21.**Еженедельные ярмарки на территории сельских поселений округа проведены*  | *До 31.12.2020 / 01.01.2020 - 31.12.2020* | **Контрольное событие выполнено.** *На территории сельских поселений округа за 2020 год проведено 165 ярмарок; реализовано продукции – 239,51 тн, на сумму 17300,98 тыс.рублей. Согласно схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 17.07.2018г № 1176 (с изменениями) организовано 602 торговых места, фактически использовались — 444 мест.* | х |
| *9.4* | *Контрольное событие 22.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *До 30.04.2020 / 13.04.2020*  | ***Контрольное событие выполнено.****Информация о проведении весенней выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров под девизом «Покупай ставропольское» размещена на официальном сайте администрации.* | х |
| 10. | Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка | х | В рамках реализации комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка до сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, доведена информация о проведении конкурсов, об участии в семинаре по мерам финансовой, гарантированной и лизинговой поддержки. Государственной поддержкой (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 15 субъектов МСП на общую сумму 20,8 млн. рублей. Программа поддержки малого предпринимательства, проводимая ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Гарантийный фонд) была направлена на поддержку начинающих предпринимателей и создание институтов финансирования компаний. Поручительством Гарантийного фонда воспользовались 2 предпринимателя на сумму 18,6 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае предпринимателям округа было оказано 177 услуг.Темп роста объемов отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» согласно информации, предоставлен ной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю составил 110,4%. | **Мероприятие выполнено.**темп роста объемов отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов»- 110,4 %;количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения- 677 ед. |
| *10.1* | *Контрольное событие 23.**Информационная и консультационная поддержка товаропроизводителям и потребителям оказана* | *до 31.12.2020 (при обращении заявителей) / 28.01.2020,**19.05.2020,**31.08.2020,**10.09.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Четырем руководителям предприятий ООО «Петровские Нивы» (руководитель Матвеев Евгений Иванович), ИП Пащенко И.Н., ОАО «Светлоградагромаш» (руководитель Шевелев А.М.), ООО «НД-Техник» (руководитель – Третьяков А.Ю.) была доведена информация по вопросу участия в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года». Организатором, которого выступала некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».**На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка/Новости, объявления размещена информация для индивидуальных предпринимателей иорганизаций реализующих табачную продукцию о проведении вебинара оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации – ООО «Оператор – ЦРПТ». Количество субъектов получивших информационную и консультационную поддержку составило – 4 ед.**31 августа 2020 г. доведена информация ООО «НД Техник», ИП Пащенко И.Н., ООО «Петровские Нивы» о мерах поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в части компенсации затрат на транспортировку товаров (в том числе пилотных партий за рубеж) министерством экономического развития Ставропольского края и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП Ставропольского края.**10 сенября состоялся видео Предпринимательский час по мерам поддержки для субъектов МСП в сфере промышленности, реализуемых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «МИР», региональными лизинговыми компаниями. В ходе видео семинара были освещены основные меры финансовой, кредитной, лизинговой и имущественной поддержки и озвучены ответы. Информация о проведении семинара доведена субъектам МСП.* | х |
| *10.2* | *Контрольное событие 24.**Проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов* | *до 31.12.2020 (при обращении заявителей в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов) / 29.09.2020,**11.11.2020,**09.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****В 2020 году в администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведено 3 открытых аукциона по форме подачи предложений на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Договор). Извещения о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» № 38(177) от 28.08.2020 года, № 46(185) от 09.10.2020, №50(183) от 06.11.2020 г и размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**По результатам аукционов заключено 4 Договора.* | х |
| **Цель 4. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| **Задача «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»** |
| 11. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | х | В 2020 году в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16 января 2020 года № 2 , от 27 февраля 2020 г. № 11) были разработаны и утверждены изменения в следующие муниципальные программы: «Социальное развитие» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. № 607), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2020 г. № 608), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. от № 605), «Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 439). Основанием для внесения изменений в программы явилось.В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 590 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год» были разработаны и утверждены изменения в следующие муниципальные программы: «Управление финансами» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 880), «Развитие сельского хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 875), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 878), «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 925), «Социальная поддержка граждан» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 927), «Охрана окружающей среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2020 г. № 946), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 972), «Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 июля 2020 г. № 977). На основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 января 2020 г. № 1 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» в форме его преобразования в муниципальное бюджетное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.12.2020 г. № 1833).В связи с изменениями адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству были внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05.10.20020 г. № 1342).Разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации на период 2021 - 2026 гг.Разработан и одобрен администрацией Петровского городского округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период 2021-2023 годов (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1577).Разработан и согласован с министерством экономического развития Ставропольского края проект изменений в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года. | **Мероприятие выполнено.** Среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых составляет - 5,13%;доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования - 94,12% |
| *11.1* | *Контрольное событие 25.**Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года согласован с министерством экономического развития Ставропольского края* | *До 31.12.2020 / 01.12.2020* | ***Контрольно событие выполнено.*** *Проект изменений в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденную решением Советом депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2019 г. № 196, согласован с министерством экономического развития Ставропольского края.* | х |
| *11.2* | *Контрольное событие 26.**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *до 15.11.2020/ 13.11.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период 2021-2023 годов одобрен постановлением администрацией Петровского городского округа Ставропольского от 13.11.2020 г. № 1577 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».* | х |
| *11.3* | *Контрольное событие 27.**Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *до 31.12.2020 / -* | ***Контрольное событие не выполнено.****В связи с отсутствием официальных статистических данных, опубликованных на общедоступных интернет ресурсах.* | х |
| *11.4* | *Контрольное событие 28.* *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *до 31.12.2020 / 26.03.2020;**12.05.2020;**13.05.2020;**06.07.2020;**13.07.2020;**15.07.2020;**21.07.2020;. 23.07.2020;**05.10.2020;**13.11.2020;**21.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****В 2020 году в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16 января 2020 года № 2 , от 27 февраля 2020 г. № 11) были разработаны и утверждены изменения в следующие муниципальные программы: «Социальное развитие» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. № 607), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2020 г. № 608), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 мая 2020 г. от № 605), «Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 439). Основанием для внесения изменений в программы явилось.**В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 590 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год» были разработаны и утверждены изменения в следующие муниципальные программы: «Управление финансами» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 880), «Развитие сельского хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 875), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 г. № 878), «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 925), «Социальная поддержка граждан» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2020 г. № 927), «Охрана окружающей среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2020 г. № 946), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 972), «Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 июля 2020 г. № 977).* *На основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 января 2020 г. № 1 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» в форме его преобразования в муниципальное бюджетное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.12.2020 г. № 1833).**В связи с изменениями адресного переченя всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству были внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05.10.20020 г. № 1342).**Разработаны и утверждены муниципальные программы сроком реализации на период 2021 - 2026 гг.* | х |
| *11.5* | *Контрольное событие 29.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | *до 31.12.2020 /**02.07.2020;**06.07.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от от 06 июля 2020 № 867 утверждены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645).**Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 июля 2020 г. № 370-р утверждены изменения в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р,).* | х |
| *11.6* | *Контрольное событие 30.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *До 31.03.2020 / 31.03.2020;**до 30.06.2020 / 30.06.2020;**до 30.09.2020 / 30.09.2020;**до 31.12.2020 / 30.12.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Информация о социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год, I квартал 2020 г. и I полугодие 2020 г. и 9 месяцев 2020 г.размещена на сайте в разделе «Экономика/Экономическое развитие».* | х |
| 12. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования  | х | Регистрация документов стратегического планирования администрации Петровского городского округа Ставропольского края в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» произведена в установленные законодательством сроки. | **Мероприятие выполнено.** Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа составляет 100% |
| *12.1* | *Контрольное событие 31.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *до 31.12.2020 /*с 20.01.2020 по 29.01.2020;10.02.2020;22.05.2020;14.07.202;27.07.202;01.08.202;09.10.2020 | ***Контрольное событие выполнено.*** *В государственной автоматизированной информационной системе «Управление» размещены следующие документы стратегического планирования:* *- с 20.01.2020 по 29.01.2020 были размещены изменения в 14 муниципальных программ в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28.11.2019 г. № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 .12.2018 г. № 194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12.12.2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Петровского городского округа Ставропольского края: «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Социальное развитие», «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие градостроительства и архитектуры», «Охрана окружающей среды», «Управление финансами», «Управление имуществом», «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;**- 10.02.2020 изменения в бюджетный прогноз в соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30.01.2020 г. № 64-р «Об утверждении изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года., утвержденного распоряжением администрации петровского городского округа Ставропольского края от 02.03.2018 г. № 120-р (в ред. от 12.04.2019 г. № 183 – р)»;**- 22.05.2020* *размещены изменения в следующие муниципальные программы: «Социальное развитие» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 1205.2020 г. № 607), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.05.2020 г. № 608), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 .05.2020 г. от № 605);**- 14.07.2020 размещены изменения в следующие муниципальные программы: «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06.07.2020 г. № 878), «Управление финансами» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06.07.2020 г. № 880), «Развитие сельского хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 .07.2020 г. № 875).**21.07.2020 размещены изменения в следующие муниципальные программы: «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2020 г. № 925), «Социальная поддержка граждан» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2020 г. № 927), «Охрана окружающей среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2020 г. № 946);**- 27.07.2020 размещены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.07.2020 г. № 972);**- 01.08.2020 размещены изменения в муниципальную программу «Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.07. 2020 г. № 977);**09.102020 - размещены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 0510.2020 №1342);**28.12.2020 - размещены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.12.2020 №1833).* | х |
| **Задача «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»** |
| 13. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | х | В 2020 году подготовлен и утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29.04.2020 г. № 590 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.07.2020 г. № 993 принят к сведению Сводный отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и исполнение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года. Проведены мониторинг реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года, мониторинг и контроль прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а так же прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2019 год.  | **Мероприятие выполнено.**среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых составляет - 5,13%; размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа - информация размещена (да) |
| *13.1* | *Контрольное событие 32.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *До 16.04.2020/ 20.05.2020;**до 17.08.2020 / 14.08.2020;**до 16.11.2020 / 13.11.2020* | ***Контрольное событие выполнено.****В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 информация о ходе реализации муниципальных программ за I квартал 2020 г. была представлена главе округа 20.05.2020 г., за I полугодие информация о ходе реализации муниципальных программ — 14.08.2020 г., за 9 месяцев — 13.11.2020г.* | х |
| *13.2* | *Контрольное событие 33. Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2019 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации.* | *до 01.05.2020 / 29.04.2020;* *до 01.08.2020 /**04.06.2020;**19.08.2020* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от от 29.04.2020 г. № 590 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2019 год».**Сводный отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и исполнение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года представлен на рассмотрение администрации 28.07.2020 г. По результатам рассмотрения принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 993 «Сводный отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года».**04.06.2020 г. результаты мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов* *опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края..* *19.08.2020 г. результаты мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2019 год опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.*  | х |
| *13.3* | *Контрольное событие 34.**Отчетность по документам стратегического планирования за 2019 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования*  | *до 31.12.2020 (при внесении изменений в документы стратегического планирования) / 29 .04.2020;**13.05.2020;**27.05.2020;**28.05.2020;**01.06.2020;**04.06.2020;**08.06.2020;**14.09.2020* | ***Контрольное событии выполнено.****В федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены следующая отчетность по документам стратегического планирования за 2019 год:**- годовые отчеты реализации муниципальных программ:**«Развитие образования»,**«Социальное развитие»,**«Социальная поддержка граждан»,**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,**«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»,**«Управление финансами»,**«Управление имуществом»,**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»,**«Развитие сельского хозяйства»,**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,**«Развитие градостроительства и архитектуры»,**«Формирование современной городской среды».**«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»,**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»,**«Охрана окружающей среды»;**- мониторинг бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года;**- мониторинг прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;**- мониторинг прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2019 год;**- отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года за 2019 год.* | х |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата**» | **всего** | **08** | **х** | **х** | **х** | **410,00** | **87,00** | **87,00** |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел развития малого и среднего предпринимательства» | 08 | х | х | х | **410,00** | **87,00** | **87,00** |
| отдел стратегического планирования | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», всего** | **отдел развития малого и среднего предпринимательства** | **08** | **1** | **х** | **х** | **320,00** | **80,00** | **80,00** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 01 | 0810100000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 02 | 0810200000 | 120,0 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка», всего** | **отдел развития малого и среднего предпринимательства** | **08** | **2** | **х** | **х** | **90,00** | **7,00** | **7,00** |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 2 | 01 | 0820100000 | 20,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 2 | 02 | 0820200000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год |

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа

Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе(тыс.рублей) | Исполнение(тыс. рублей) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | **всего** | **1 408 410,00** | **677 117,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***410,00*** | ***87,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *410,00* | *87,00* |
| *отдел стратегического планирования* | *0,00* | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *410,00* | *87,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***1 408 000,00*** | ***677 030,00*** |
| *средства юридических лиц* | *1 322 850,00* | *656 340,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *85 150,00* | *20 690,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | **всего** | **1 408 000,00** | **677 030,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы в т.ч.:*** | ***1 408 000,00*** | ***677 030,00*** |
| *средства юридических лиц* | *132 2850,00* | *656 340,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *85 150,00* | *20 690,00* |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности округа**»** | финансирование не требуется | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | **всего** | **1 408 000,00** | **677 030,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***1 408 000,00*** | ***677 030,00*** |
| *средства юридических лиц* | *1 322 850,00* | *656 340,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *85 150,00* | *20 690,00* |
| 3 | Основное мероприятие «Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | финансирование не требуется | - | - |
| 4 |  Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | финансирование не требуется | - | - |
| II | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», всего** | **всего** | **320,00** | **80,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***320,00*** | ***80,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *320,00* | *80,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *320,00* | *80,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| 5 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **всего** | **200,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *200,00* | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *200,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| 6 | Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | **всего** | **120,00** | **80,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***120,00*** | ***80,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,000* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *120,00* | *80,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *120,00* | *80,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| 7 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством» | *не требует финансирования* | - | - |
| 8 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | *не требует финансирования* | - | - |
| III | **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»** | **всего** | **90,00** | **7,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***90,00*** | ***7,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *90,00* | *7,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *90,00* | *7,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| 9 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских производителей» | **всего** | **20,00** | **7,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***20,00*** | ***7,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *20,00* | *7,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *20,00* | *7,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| 10 | Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка» | **всего** | **70,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***70,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *70,00* | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *70,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства юридических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *0,00* | *0,00* |
| **IV** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | *не требует финансирования* | - | - |
| 11 | Основное мероприятие «Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| 12 | Основное мероприятие «Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования» | *не требует финансирования* | - | - |
| 13 | Основное мероприятие «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| **V** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия»** | ***не требует финансирования*** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год |

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 факт | 2020 |  |
| план | факт |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края****«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |
| **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 104,30 | 102,10 | 140,2 | **Индикатор достигнут.** Увеличились объемы инвестиций освоенных субъектами малого и среднего предпринимательства |
| **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
| **Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал в экономике округа на душу населения округа | тыс. рублей | 37,61 | 17,17 | 46,2 | **Показатель достигнут.** Увеличение показателя связано с увеличением объемов инвестиций освоенных субъектами малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, не менее | ед. | 15 | 12 | 17 | **Показатель достигнут.** Увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов связано с оказанием грантовой поддержки хозяйствующим субъектам в сфере сельского хозяйства, а также реализацией инвестиционных проектов ООО «ДПМК» и ООО «Континент» |
| 4 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | **Показатель достигнут** |
| **Цель 2. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и****среднего предпринимательства»** |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | ед. | 306,8 | 306,9 | 312,1 | **Индикатор достигнут.** По оценочным данным число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек в 2020 году составило 312,1 ед. , это связано с тем, что Ставропольский край стал участником эксперимента о введении налога на профессиональный доход - с 1 июля началось применение нового специального налогового режима для самозанятых. |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего****предпринимательства»** |
| **Задача 1 «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в округе»** |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, не менее | ед. | 0 | 2 | 0 | **Показатель не достигнут.** Конкурс на получение поддержки не проводился, в связи с необходимостью внесения изменений в порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края. |
| 7 | Темп роста количества проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | % к предыдущему году | 101,10 | 101,30 | 101,30 | **Показатель достигнут.** |
| 8 | Количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов | ед. | 189 | 150 | 157 | **Показатель достигнут.** Количество рейдовых мероприятий превысило запланированное, в связи с возникшей необходимостью усиления контроля за упорядочением торговой деятельности на территории округа. |
| 9 | Количество потребителей получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Чел. | 13 | 10 | 14 | **Показатель достигнут.**Увеличилось количество обратившихся за информационной поддержкой. |
| 10 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей(нарастающим итогом) | ед. | 6010 | 6168 | 6176 | **Показатель достигнут.** В связи с проводимым мониторингом по снижению неформальной занятости, проводимой работой с работодателями, которые приглашаются на заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовыфх прав работников в организациях, расположеннных на территории округа.  |
| **Цель 3. «Повышение конкурентоспособности и производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности****на потребительском рынке»** |
| 11 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» | млн. рублей | 1917,67 | 1542,15 | 2116,43 | **Индикатор достигнут.** В связи с увеличением производства хлеба и хлебобулочных изделий, произошли изменения в перерабатывающей промышленности – увеличилась выработка мяса и субпродуктов, колбасных и мясных изделий. |
| 12 | Объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,33 | 97,38 | 92,65 | **Индикатор не достигнут.** В связи с введением ограничительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края. |
| **Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности****и потребительского рынка»** |
| **Задача 1 «Создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории округа и развития потребительского рынка»** |
| 13 | Темп роста объемов отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» | % | 150,90 | 100,3 | 110,4 | **Показатель достигнут.** За счет увеличения объемов производства масел растительных и их фракций на 118,6%, крахмалов модифицированных на 184,5% и крахмалов, кроме модифицированных, на 105,3% |
| 14 | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | ед. | 1085 | 1028 | 890 | **Показатель не достигнут.** Количество ярмарочных дней было уменьшено в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой корроновирусной инфекции COVID -19 в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 г. №119. |
| 15 | Количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | ед. | 717 | 676 | 677 | **Показатель достигнут.** Количество объектов торговли увеличилось за счет открытия розничного объекта (ООО Агроторг-магазин Пятерочка». |
| **Цель 4. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| 16 | Среднее отклонение фактических значений показателей социально- экономического развития округа от прогнозируемых | % | 24,11 | 8,00 | 5,13 | **Индикатор достигнут.**Текущее социально-экономическое положение соответствует прогнозным значениям |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| Задача 1 «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики» |
| 17 | Доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 95 | 100 | 94,12 | **Показатель не достигнут.** Корректировка прогноза социально-экономического развития округа на долгосрочный период не была произведена в связи с отсутствием официальной статистической информации |
| 18 | Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут** |
| **Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического****планирования округа»** |
| 19 | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа | да/ нет | да | да | да | **Показатель достигнут** |