Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Управление имуществом» за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) за 2020 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445  (с изменениями) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (с изменениями).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план - фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 2: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и показателей решения задач подпрограмм Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 200,0%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 0,0%. Из 2 запланированных целевых индикаторов достигнут 1.

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом») можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2020 году, достигнуты на 100% - все 4 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2020 году 10 контрольных событий выполнено 10, отклонений плановых сроков реализации контрольных событий от фактических не установлено, что свидетельствует о высокой степени качества управления муниципальной программой (100%).

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 99,1%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 2020 год составило 110,00%, что соответствует оценке «выше плановой». Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                       В.П. Сухомлинова