ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год

# В 2020 году в Петровском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация 15 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), разработанных и утвержденных на период действия 2018-2023 годов.

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (c изменениями), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), на основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и информации о кассовом исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за отчетный год, финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Общий объем финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского городского округа в 2020 году, предусмотрен в сумме 2 394 551,19 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2020 год составило 2 260 736,47 тыс.  рублей или 94,4% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня получили 12 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (75,5%) и «Управление финансами» (89,2%).

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках муниципальной программы:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей подпрограмм;

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик муниципальных программ предусмотрено помимо проведения анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края их запланированному уровню – проведение анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы (определяемая как доля достигнутых непосредственных результатов основных мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации в отчетном финансовом году);

показатель качества управления муниципальной программой (определяемый как доля контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы, наступивших не позднее запланированного срока).

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2020 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 165 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 214 целевых индикаторов. По результатам 2020 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 157 основных мероприятий (95,2%), удалось достичь плановых значений по 181 целевым индикаторам (84,5%).

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 562 контрольных событий, запланированных к выполнению в 2020 году, не позднее запланированного срока наступили 545 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты). Не выполнено 17 контрольных событий или 3,0% от запланированных к достижению в 2020 году.

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками, ухудшение ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, неблагоприятные погодные условия.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения с недобросовестным исполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальных программ.

Финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведен анализ степени достижения целей муниципальных программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

По каждому индикатору достижения цели муниципальной программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм выявлена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой муниципальной программе и ее подпрограмме просчитаны средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов, показатели качества управления муниципальной программой, определена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных       программ в 2020 году представлены в Таблице.

Таблица

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее подпрограмм, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охрана окружающей среды | 200,00 | 112,50 | 100,00 | 155,00 | выше плановой |
| 2. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 150,00 | 114,29 | 75,00 | 128,21 | выше плановой |
| 3. | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 160,00 | 85,83 | 94,50 | 123,78 | выше плановой |
| 4. | Развитие градостроительства и архитектуры | 150,00 | 100,00 | 83,33 | 123,33 | выше плановой |
| 5. | Управление имуществом | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | выше плановой |
| 6. | Управление финансами | 100,00 | 116,67 | 100,00 | 106,67 | выше плановой |
| 7. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 95,00 | 121,00 | 93,45 | 105,25 | выше плановой |
| 8. | Развитие образования | 130,00 | 77,08 | 91,31 | 104,96 | выше плановой |
| 9. | Социальное развитие | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | плановая |
| 10. | Социальная поддержка граждан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | плановая |
| 11. | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 100,00 | 97,00 | 97,92 | 98,59 | плановая |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 65,40 | 100,00 | 88,90 | 81,59 | ниже плановой |
| 13. | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 100,00 | 45,33 | 96,07 | 77,74 | ниже плановой |
| 14. | Формирование современной городской среды | 80,00 | 65,00 | 76,67 | 73,67 | ниже плановой |
| 15. | Развитие сельского хозяйства | 0,00 | 83,33 | 100,00 | 43,33 | неэффективная |

# Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

# Из 15 муниципальных программ 8 получили оценку «выше плановой», 3 муниципальных программ оценены с плановой эффективностью, 3 получили оценку «ниже плановой», и одна муниципальная программа оценена как «неэффективная».

# Улучшили свои результаты следующие муниципальные программы:

# «Социальная поддержка граждан» – оценка эффективности улучшена со значения «неэффективная» за 2019 год до значения «плановая» за 2020 год;

# «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» – оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2019 год до значения «выше плановой» за 2020 год;

# «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» – оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2019 год до значения «выше плановой» за 2020 год;

# «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» – оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2019 год до значения «выше плановой» за 2020 год.

# Однако несколько муниципальных программ Ставропольского края ухудшили свои результаты:

# «Развитие сельского хозяйства» – оценка эффективности за 2019 год имела значение «ниже плановой», а за 2020 год стала «неэффективная». Неэффективность реализации данной программы обусловлена не достижением запланированных показателей вследствие неблагоприятных погодных условий 2020 года (отсутствие необходимого количества осадков, апрельские заморозки, локальный градобой).

# «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» – оценка эффективности за 2019 год имела значение «плановая», а за 2020 год стала «ниже   плановой». Снижение итоговой оценки эффективности связано с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

# «Формирование современной городской среды» – оценка эффективности за 2019 год имела значение «плановая», а за 2020 год стала «ниже   плановой». Из 10 индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм не достигнуто 3 показателя, итоговая оценка эффективности снижена в связи с тем, что недостигнутые показатели имеют значительные весовые коэффициенты.

# Муниципальная программа «Социальное развитие» за 2019 год имела значение «выше плановой», а за 2020 год стала «плановая». Из 15 индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм 1 индикатор не достигнут, что также связано с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных       программ за 2020 год говорят об изменении в лучшую сторону качества    подготовки муниципальных программ, осуществленной ответственными исполнителями муниципальных программ в 2020 году. Система целеполагания большинства   муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ.     Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

В целом, итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году свидетельствуют о росте эффективности реализации муниципальных программ по сравнению с 2019 годом.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                   В.П. Сухомлинова