П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 декабря 2015 г. | г. Светлоград | № 967 |

О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Петровском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Петровского муниципального района Ставропольского края от 20 сентября 2012 года № 45 (с изменениями), администрация Петровского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» (далее – Порядок), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Установить, что в 2015 году сроки, установленные настоящим Порядком определяются финансовым управлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Вестник Петровского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Сухомлинову В.П.

4. Настоящее постановление «О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960» вступает в силу с 01 января 2016 года и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края на 2016 год.

Глава администрации

Петровского муниципального

района Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Начальник отдела экономического

развития администрации Петровского

муниципального района

Ставропольского края Н.Н.Мальцева

Начальник отдела правового и кадрового

обеспечения администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен финансовым управлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края

Л.П.Черкашина

Утвержден

постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края

от 09 октября 2013 года № 960

(в ред. от 22 декабря 2015 г. № 967)

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - Программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия органов или отделов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, направленные на достижение целей Программы (далее - подпрограммы Программы).

4. Подпрограммы Программы должны быть направлены на достижение конкретных целей Программы. Включение подпрограмм в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограмм Программы должны быть направлены на решение задач подпрограммы Программы.

5. Разработка, реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются органом или отделом администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, определенным администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель Программы), совместно с заинтересованными органами или отделами администрации Петровского муниципального района Ставропольского края - соисполнителями Программы (далее - соисполнители Программы) и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Петровского муниципального района Ставропольского края, муниципальными унитарными предприятиями Петровского муниципального района Ставропольского края, хозяйственными товариществами и обществами с муниципальным участием Петровского муниципального района Ставропольского края, общественными, научными и иными организациями, участвующими в реализации Программы (далее - участники Программы).

6. Программа разрабатывается каждые 3 года сроком на 6 лет, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом](#P118) 21 настоящего Порядка.

7. Проект Программы подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению в соответствии с [Порядком](#P29) проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Петровского муниципального района Ставропольского края, утверждаемым постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.

8. Программа утверждается правовым актом администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. Внесение изменений в подпрограмму Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

II. Решение о разработке Программы,

ее разработка и утверждение

9. Решение о разработке Программы принимается администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края путем принятия распоряжения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края об утверждении перечня Программ, планируемых к разработке (далее - перечень Программ), внесения изменений в перечень Программ.

10. В перечне Программ обязательно указываются:

1) наименования Программ;

2) наименования ответственных исполнителей Программ, соисполнителей Программ.

11. Проект перечня Программ формируется отделом экономического развития администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) по согласованию с финансовым управлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление).

12. Предложения о разработке Программы и о ее включении в перечень Программ, а также о внесении изменений в перечень Программ (далее - предложения), подготовленные с учетом требований законодательства Российской Федерации, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также во исполнение законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, отдельных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края вносятся органом или отделом администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в отдел экономического развития и финансовое управление до 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется разработка и утверждение Программы либо внесение изменений в перечень Программ.

Предложения должны содержать сведения о перечне подпрограмм Программы и перечне основных мероприятий подпрограмм Программы, а также обоснование предполагаемого объема средств на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников ее финансового обеспечения.

Отдел экономического развития и финансовое управление в месячный срок со дня поступления предложений рассматривают их и подготавливают заключения о целесообразности разработки Программы.

Отдел экономического развития в срок до 01 марта года, в котором планируется разработка и утверждение Программы, на основании одобренных отделом экономического развития и финансовым управлением предложений органов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края формирует проект перечня Программ (проект изменений в перечень Программ).

Проект перечня Программ (проект изменений в перечень Программ) вносится отделом экономического развития и утверждается правовым актом администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в соответствии с настоящим Порядком до 01 мая года, предшествующего очередному финансовому году.

13. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет) на реализацию Программы в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I) по разработке и реализации Программ, которые разрабатываются отделом экономического развития по согласованию с финансовым управлением и утверждаются распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - методические указания).

14. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и финансовым управлением, а также финансово-экономической экспертизе Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата).

Проект Программы, доработанный по результатам рассмотрения предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения, согласованный со всеми соисполнителями Программы, направляется не позднее 15 августа текущего года в отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату на бумажном носителе и в электронном виде.

15. Согласование отделом экономического развития проектов Программ осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления проектов Программ на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет их соответствия требованиям методических [указаний](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I) в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей Программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм Программы и показателей их решения) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в [подпункте «1» пункта 19](#P93) настоящего Порядка.

Согласование финансовым управлением проектов Программ осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления проектов Программ на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм Программ, а также их соответствия полномочиям, осуществляемым органами администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, полноты учета источников финансового обеспечения реализации Программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию Программ бюджетному прогнозу Петровского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период.

16. Вместе с проектом Программы в Контрольно – счетную палату, отдел экономического развития и финансовое управление ответственным исполнителем Программы представляются дополнительные документы, содержащие:

1) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края, ее основные показатели и формулировку основных проблем в указанной сфере;

2) обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований районного бюджета по каждому основному мероприятию подпрограмм Программы в части расходных обязательств Петровского муниципального района Ставропольского края с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Петровского муниципального района Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия подпрограмм Программы - за счет привлечения внебюджетных источников, принятия мер муниципального регулирования и др.;

3) описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации Программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Программы, с обоснованием основных положений необходимых нормативных правовых актов Петровского муниципального района Ставропольского края и сроков их принятия;

4) сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, если значения индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы), утвержденных Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органом местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края, ответственным исполнителем Программы (соисполнителем Программы);

5) основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз количества их подготовки за счет средств районного бюджета;

6) сведения об объемах средств районного бюджета, планируемых для направления на развитие инновационной деятельности в Петровском муниципальном районе Ставропольского края в рамках реализации Программы (при наличии в Программе раздела об инновационной деятельности);

7) информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта Программы, являющейся приложением к Порядку проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Петровского муниципального района Ставропольского края.

17. После получения положительных заключений отдела экономического развития, финансового управления и Контрольно-счетной палаты проект Программы в течение 3 рабочих дней направляется ответственным исполнителем Программы для утверждения в администрацию Петровского муниципального района Ставропольского края. Программа утверждается в срок до 25 декабря текущего года.

18. Документы, указанные в [пункте 16](#P75) настоящего Порядка, вместе с Программой подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Требования к содержанию Программы

19. Формирование Программы осуществляется исходя из:

1) целей социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=05E00C1ED9B86916332E5FC81239F2220E3EA6387FAABD82C937621FE97F260237407B7E496590CC88A2A3aED0F) социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 20-р (с изменениями), прогнозом социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края с учетом использования средств районного бюджета;

3) установления измеримых ожидаемых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

4) интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

5) учета при формировании целей Программы (задач подпрограмм Программы), индикаторов их достижения (показателей их решения), основных мероприятий подпрограмм Программы, объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также объемов выпадающих доходов районного бюджета в результате применения налоговых льгот, иных мер государственного и муниципального регулирования;

6) наличия у ответственного исполнителя Программы, соисполнителей Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

7) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Петровского муниципального района Ставропольского края с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц ответственных исполнителей Программы и соисполнителей Программы в связи с недостижением ожидаемых результатов реализации Программы и (или) в случае неэффективной реализации Программы.

20. Программа должна содержать:

1) паспорт Программы и паспорта подпрограмм Программы, составленные по формам, являющимся приложениями к методическим [указаниям](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I);

2) приоритеты и цели реализуемой в Петровском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского края;

3) перечень основных мероприятий подпрограмм Программы с указанием сроков их реализации и ответственного исполнителя Программы (соисполнителей Программы, участников Программы);

4) характеристику основных мероприятий подпрограмм Программы в соответствии с требованиями методических [указаний](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I);

5) перечень индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы с расшифровкой их плановых значений по годам реализации Программы;

6) сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм Программы с показателями решения задач подпрограмм Программы и сведения о взаимосвязи подпрограмм Программы с индикаторами достижения целей Программы;

7) информацию о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий подпрограмм Программы за счет бюджетных ассигнований районного бюджета;

8) информацию о прогнозируемых поступлениях средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы;

9) информацию о прогнозируемых расходах участников Программы в рамках реализации Программы;

10) оценку объема выпадающих доходов районного бюджета в результате применения налоговых льгот, иных мер муниципального регулирования;

11) предельные объемы средств районного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий подпрограмм Программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Петровского муниципального района Ставропольского края).

21. Проект Программы (проект изменений, вносимых в Программу) может быть подготовлен в соответствии с положениями требований (рекомендаций) к срокам и содержанию государственных программ субъектов Российской Федерации в случае установления федеральными органами исполнительной власти подобных требований (рекомендаций).

22. Индикаторы достижения целей Программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и конечных результатов Программы.

Показатели решения задач подпрограмм Программы должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм Программы, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограмм Программы (сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм Программы муниципальных услуг (работ).

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

23. Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Петровского муниципального района Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию Программ (подпрограмм Программ) утверждается решением Совета Петровского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

24. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Петровского муниципального района Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

25. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы, в том числе подпрограмм Программы и основных мероприятий подпрограмм Программы, могут отличаться от таких показателей, предусмотренных Программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета.

26. Финансовое обеспечение реализации Программы может осуществляться в том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований Петровского муниципального района Ставропольского края (в случае предоставления субсидий), муниципальных унитарных предприятий Петровского муниципального района Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций, а также с учетом применения налоговых льгот и иных мер государственного и муниципального регулирования.

V. Управление Программой и контроль

за ее реализацией

27. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем Программы в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I) и утверждается правовым актом ответственного исполнителя Программы по согласованию с соисполнителями Программы и отделом экономического развития до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, и направляется в отдел экономического развития.

28. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем Программы с соисполнителями Программы и отделом экономического развития и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем Программы направляются в отдел экономического развития.

29. Внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным формированием и утверждением районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) реализацией решений администрации Петровского муниципального района Ставропольского края по итогам оценки эффективности реализации Программ;

3) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет;

4) утверждением новых правил распределения и предоставления субсидий или корректировкой действующих правил распределения и предоставления субсидий;

5) включением в Программу новых подпрограмм Программы и основных мероприятий подпрограмм Программы.

30. Внесение изменений в Программу по основанию, указанному в [подпункте «1» пункта 2](#P139)9 настоящего Порядка, осуществляется с соблюдением требований для разработки Программ, установленных [пунктом 13](#P69), [абзацем первым пункта 14](#P70), [пунктами 1](#P73)5, [17](#P82), [18](#P87) настоящего Порядка.

При этом изменения, вносимые в Программу, направляются на повторное согласование в отдел экономического развития и финансовое управление после принятия решения Совета Петровского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Данные изменения, вносимые в Программу, утверждаются в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения Совета Петровского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в Программу по основаниям, указанным в [подпунктах «2»](#P140) - «[5» пункта 29](#P143) настоящего Порядка, осуществляется с соблюдением требований для разработки Программ, установленных [пунктом 13](#P69), [абзацем первым пункта 14](#P70) и [пунктами 1](#P73)5, [17](#P82), [18](#P87) настоящего Порядка.

Изменения, вносимые в Программу по основаниям, указанным в [подпунктах «2](#P140)» - «[5» пункта 29](#P143) настоящего Порядка, утверждаются в течение 3 месяцев со дня возникновения такого основания.

В случаях внесения изменений в Программу по основаниям, указанным в [подпунктах «4](#P142)» и [«5» пункта 29](#P143) настоящего Порядка, основанием для таких изменений является соответствующее поручение первого заместителя (заместителя) главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (в соответствии с распределением обязанностей).

31. В целях контроля за ходом реализации Программ отдел экономического развития ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации Программ ответственными исполнителями Программы и соисполнителями Программы (участниками Программы), порядок проведения которого определяется методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I) (далее - мониторинг хода реализации Программы).

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы.

Соисполнители Программы представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления о ходе реализации Программы, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы.

32. Финансовое управление представляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы в части финансового обеспечения реализации Программ, по форме, определяемой методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I).

33. Результаты мониторинга хода реализации Программы отдел экономического развития направляет главе администрации Петровского муниципального района Ставропольского края до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

34. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) в соответствии с методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I) подготавливается ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы (участниками Программы) до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется первому заместителю (заместителю) главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (в соответствии с распределением обязанностей), а также в отдел экономического развития и финансовое управление.

35. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы;

5) иную информацию, предусмотренную методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I).

36. При необходимости в соответствии с решением главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края ответственные исполнители Программ готовят информацию о ходе реализации Программ в течение текущего года, которая заслушивается на заседании администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.

37. Финансовое управление в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию Программ.

38. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации Программ осуществляется отделом экономического развития на основании годовых отчетов в порядке, предусмотренном методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C28E7F08EC9A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg4I).

Отдел экономического развития ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет главе администрации Петровского муниципального района Ставропольского края и в финансовое управление сводный годовой отчет о ходе реализации Программ, который должен содержать:

1) сведения о результатах реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программы за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Петровского муниципального района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программы в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года.

39. Ответственный исполнитель Программы представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

40. Финансовое управление ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9585F5D72B35C38F7900E89A36B481B68765E384EA1C4683429AA9BB41FCg7I) оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденной распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 11 июня 2014 года № 145-р (далее - оценка эффективности реализации Программ), и направляет главе администрации Петровского муниципального района Ставропольского края результаты оценки эффективности реализации Программ.

41. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм Программы);

2) степень соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию Программы и фактических расходов участников Программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

42. По результатам оценки эффективности реализации Программ глава администрации Петровского муниципального района Ставропольского края может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию Программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм Программ, подпрограмм Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года, и (или) необходимости корректировки Программ.

43. Годовой отчет и сводный годовой отчет о ходе реализации Программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края В.В.Редькин