|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского городского округа Ставропольского края  А.А.Захарченко |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» ((в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867) за I полугодие 2021 года

п. 35. В I полугодии 2021 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - округ) продолжена реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода программы были приведены в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в установленный срок:

«Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация) от 10 марта 2021 г. № 375),

«Социальное развитие» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 384);

«Социальная поддержка граждан» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 376);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 379);

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 380);

«Управление финансами» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 374);

«Управление имуществом» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 378);

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 373);

«Развитие сельского хозяйства» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 386);

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 383);

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 377);

«Формирование современной городской среды» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 382);

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 3810;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление администрации от 10 марта 2021 г. № 385).

В соответствии с постановлением администрации от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» отделом стратегического планирования и инвестиций администрации и финансовым управлением администрации даны положительные заключения зна проекты изменений в следующие программы:

«Социальное развитие»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

В отчетном периоде внесены изменения в программу «Формирование современной городской среды», проекты нормативных актов о внесении изменений в остальные программы направлены на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Петровского района и в правовой отдел администрации.

Общий объем финансирования, запланированный программами на 2021 год, составляет 2 290 930,50 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства составляют 2 270 346,88 тыс. рублей - это на 12,78% выше показателя 2020 года за аналогичный период (далее - уровень 2020 года). С учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) по состоянию на 30 июня 2021 года объем расходов бюджетных средств по программам на 2021 год увеличился до 2 496 156,54 тыс. рублей, что на 8,88% выше уровня 2020 года.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за отчетный период вырос на 2,00% в сравнении с уровнем 2020 года и составил 45,58% к уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы бюджетных средств в I полугодии 2021 года увеличились до 1 137 734,60 тыс. рублей.

Значительно улучшено кассовое исполнение по программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 53,52%, в I полугодии 2020 года расходы не производились.

Увеличение исполнения кассовых расходов в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2020 года наблюдается по следующим программам:

«Развитие образования» - 48,37% (уровень 2020 г. - 44,73%),

«Социальное развитие» - 43,54% (уровень 2020 г. - 39,51%);

«Управление имуществом» - 44,14% (уровень 2020 г. - 41,13%);

Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 40,17% (уровень 2020 г. - 38,01%);

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 28,69% (уровень 2020 г. - 28,57%).

Снижение кассового исполнения в сравнении с уровнем 2020 года отмечается по следующим программам:

«Развитие сельского хозяйства» - 44,09% (уровень 2020 г. - 67,51%);

«Формирование современной городской среды» - 43,96% (уровень 2020 г .- 94,70%);

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 39,28% (уровень 2020 г. - 40,56%);

«Управление финансами» - 29,03% (уровень 2020 г. - 32,80%);

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 25,13% (уровень 2020 г. - 31,64%).

Сокращено финансирование с учетом изменений бюджетной росписи расходов бюджета округа по состоянию на 30 июня 2021 года, а также отмечается снижение кассового исполнения в сравнении с аналогичным периодом 2020 года по следующим программам:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 39,90% (уровень 2020 г. - 45,12%);

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 34,92% (уровень 2020 г. -35,37%);

Информация о степени освоения средств в ходе реализации программ за I полугодие 2021 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В соответствии с утвержденными детальными планами - графиками реализации программ была предусмотрена реализация 561 контрольного события, из которых исполнены в установленные сроки 411 контрольных событий или 73,27% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 150 контрольных события, из которых по 137 контрольным событиям срок реализации не наступил.

При проведении мониторинга реализации программам за I полугодие 2021 года было установлено, что:

1. С учетом замечаний, выявленных по результатам мониторинга реализации программ за I квартал 2021 года, ответственными исполнителями программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Управление имуществом», «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» были разработаны изменения в действующие редакции программ. На момент проведения мониторинга реализации программ за I полугодие 2021 года, замечания не устранены, так как нормативные акты об утверждении изменений в вышеуказанные программы проходят процедуру антикоррупционной экспертизы в прокуратуре Петровского района и в правовом отделе администрации.

2. В перечне соисполнителей подпрограммы «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» не указан отдел культуры администрации, которому решением Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 мая 2021 года № 43 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года №104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» выделены денежные средства на реализацию основных мероприятий «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз» и «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» .

Результаты выполнения контрольных событий программ за I полугодие 2021 года приведены в Приложении 2.

По результатам мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2021 года в рамках повышения качества работы с программами необходимо:

1. Ответственным исполнителям программ «Развитие образования», «Социальное развитие», «Социальная поддержка граждан», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Управление имуществом», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», совместно с соисполнителями программ проанализировать причины, повлиявшие на отклонение сроков выполнения (невыполнения) контрольных событий основных мероприятий программ, и принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ, содержащихся в детальных планах – графиках реализации программ на 2021 год.

2. Ответственным исполнителям программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Управление имуществом», «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» обеспечить внесение изменений в программы при получении заключения антикоррупционной экспертизы.

3. Ответственному исполнителю программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» привести муниципальную программу в соответствие с решением Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 мая 2021 года № 43 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение на 11 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Л.В. Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36