|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского городского округа Ставропольского края  А.А.Захарченко |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529) за 9 месяцев 2021 года

п. 35. В отчетном периоде 2021 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - округ) продолжена реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение 9 месяцев 2021 года в программы были внесены изменения:

1. На основании пп. 1 п. 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529) (далее - Порядок) все программы приведены в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в установленный срок.

2. На основании пп. 2 п. 32 Порядка, в целях реализации постановления администрации от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» были внесены изменения во все программы за исключением программ «Развитие образования» и «Управление финансами», в которые не требовалось внесение изменений.

В отчетном периоде общий объем финансирования, запланированный программами на 2021 год, составляет 2 335 557,81 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства составляют 2 315 367,57 тыс. рублей - это на 13,06% выше показателя 2020 года за аналогичный период (далее - уровень 2020 года). С учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) по состоянию на 30 сентября 2021 года плановый объем расходов бюджетных средств по программам на 2021 год увеличился до 2 576 297,79 тыс. рублей, что на 9,24% выше уровня 2020 года.

Кассовое исполнение составило 1 743 117,06 тыс. рублей или 67,66% к уточненной бюджетной росписи расходов бюджета округа.

Значительно улучшено кассовое исполнение по программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 53,52%, в аналогичном периоде 2020 года расходы не производились.

Практически на уровне 2020 года остается уровень кассового исполнения по программам:

«Развитие образования» - 65,12% (уровень 2020 г. - 64,96%);

«Социальная поддержка граждан» - 77,50% (уровень 2020 г. - 76,92%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 67,98% (уровень 2020 г.- 62,39%);

Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 72,40% (уровень 2020 г. - 70,06%);

«Управление финансами» - 55,03% (уровень 2020 г. - 51,94%);

«Управление имуществом» - 70,23% (уровень 2020 г. - 70,04%);

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 28,69% (уровень 2020 г. - 28,57%).

Незначительное снижение кассового исполнения отмечается по следующим программам:

«Социальное развитие» - 63,81% (уровень 2020 г. - 67,23%);

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 76,83% (уровень 2020 г. - 78,75%);

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 62,39% (уровень 2020 г. - 64,67%).

По муниципальным программам «Формирование современной городской среды», «Развитие транспортной системы» и «Развитие сельского хозяйства» отмечается одновременное снижение плановых объемов финансирования и объемов кассового исполнения.

По программе «Формирование современной городской среды» кассовое исполнение составило 71,84% (уровень 2020 г. - 97,88%). Причинами ухудшения кассового исполнения явилось недобросовестное исполнение подрядными организациями ООО «Арт-Строй» и ООО «СМУ-7» муниципальных контрактов № 0121600005621000050 от 13 апреля 2021 года на благоустройство пешеходной зоны по улице Тургенева города Светлограда и № 0121600005620000093 от 10 июля 2020 года на благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина города Светлограда, в связи с чем сроки исполнения контрольных событий основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» перенесены на конец 2021 года.

По программе «Развитие транспортной системы» кассовое исполнение составило 50,71% (уровень 2020 г. - 69,16%). В отчетном периоде не произведены кассовые расходы по основному мероприятию «Реализация уличных и квартальных инициатив». По данному мероприятию с ООО «ДПМК» заключен муниципальный контракт № 0121600005621000103 от 19 июля 2021 года. По состоянию на 30 сентября 2021 года работы не завершены, оплата не производилась.

В связи с отказом подрядной организации ПСК «Георгиевскдорстрой» выполнять работы в полном объеме и обращением в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о расторжении муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09 марта 2021 года, кассовое исполнение по основному мероприятию «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» за 9 месяцев 2021 года составляет 50,47%, большая часть субсидии, имеющей целевое назначение за счет средств краевого бюджета, предоставляемых бюджету округа на условиях софинансирования, осталась не освоена. Из выделенных краевых средств освоено 28 954,74 тыс. рублей, что составляет 24,44% от плановых назначений.

По программе «Развитие сельского хозяйства» кассовое исполнение составило 63,28% (уровень 2020 г. - 82,61%), это обусловлено тем, что освоение денежных средств, предусмотренных на награждение победителей соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, в рамках основного мероприятия «Развитие растениеводства», запланировано на IV квартал 2021 года (их доля составляет 52,49% от всех плановых назначений по подпрограмме «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»).

Информация о степени освоения средств в ходе реализации программ за 9 месяцев 2021 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В соответствии с утвержденными детальными планами - графиками реализации программ была предусмотрена реализация 546 контрольного события, из которых исполнены в установленные сроки 478 контрольных событий или 87,55% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 68 контрольных события, из которых по 64 контрольным событиям срок реализации не наступил.

При проведении мониторинга реализации программам за 9 месяцев 2021 года было установлено, что:

1. Ответственным исполнителем программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»:

1.1. Не устранены недочеты, выявленные в ходе мониторинга реализации программ за I полугодие 2021 года.

1.2. В перечне соисполнителей подпрограммы «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» отсутствует отдел физической культуры и спорта, которому решением Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 105 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года №104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» выделены денежные средства на реализацию основного мероприятия «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз».

2. Ответственными исполнителями программам «Развитие образования» и «Социальное развитие» разработаны, но не утверждены изменения в программы в соответствие с решением Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июля 2021 года № 83 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года №104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», которым предусмотрены денежные средства на реализацию инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края. На момент подготовки данной информации проекты нормотивно-правовых актов об утверждении внесения изменений в вышеуказанные программы направлены на антикоррупционную экспертизу.

Результаты выполнения контрольных событий программ за 9 месяцев 2021 года приведены в Приложении 2.

По результатам мониторинга хода реализации программ за 9 месяцев 2021 года в рамках повышения качества работы с программами необходимо:

1. Ответственным исполнителям программ «Социальное развитие», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Управление имуществом», совместно с соисполнителями программ проанализировать причины, повлиявшие на отклонение сроков выполнения (невыполнения) контрольных событий основных мероприятий программ, и принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ, содержащихся в детальных планах – графиках реализации программ на 2021 год.

2. Ответственному исполнителю программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» привести муниципальную программу в соответствие с решением Совета Депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» ( с изменениями от 20 мая 2021 года № 43, от 30 сентября 2021 года № 105) в срок до 1 декабря 2021 года.

Приложение на 8 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Л.В. Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36