## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 546 | 478 | 68 | 64
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 81 | 72 | 9 | 9
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 38 | 35 | 3 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 31. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа.
причина невыполнения контрольного события:
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» разработан и прошел процедуру антимонопольного комплаенса проект постановления администрации Петровского городского округа «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям», который в настоящее время находится на экспертизе в прокуратуре Петровского района и в правовом отделе администрации Петровского городского округа, в связи с чем субсидия не выделялась.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 38 | 37 | 1 | 1
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 37 | 34 | 3 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводились, т.к. не завершены работы по утверждению градостроительной документации.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 81 | 71 | 10 | 10
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 53 | 19 | 19
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 10 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края не осуществлялось, в связи с отсутствием заявлений на проведение межевания.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась, так как срок действия заключенных договоров не истек. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 33 | 4 | 4
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 23 | 19 | 4 | 4
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 19 | 17 | 2 | 2
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 15 | 12 | 3 | 3
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 11 | 9 | 2 | 2
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 42 | 38 | 4 | 4
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39 | 38 | 1 | 1