Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальное развитие» за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – муниципальная программа) за 2018 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 30.08.2018 г. № 1547).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план - фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы) непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2018 году, достигнуты на 95,0% - из 11 основных мероприятий выполнено 10.

Степень достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы с учетом весовых коэффициентов достигнута с оценкой «выше плановой» – 125,0% (в т.ч. степень достижения целей муниципальной программы составила 150,0%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 100,0%). Все 13 значений запланированных целевых индикаторов достигнуты в полном объеме.

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2017 году 40 контрольных событий выполнено 39, что свидетельствует о высокой степени качества управления муниципальной программой (99,0%).

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 93,0%.

Ниже среднего уровня произведены расходы при реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» (90,4%).

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальное развитие» за 2018 год можно сделать вывод, что данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                      В.П. Сухомлинова