Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее – муниципальная программа) за 2018 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 30.08.2018 г. № 1547).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план - фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы) непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2018 году, достигнуты на 90,0% - из 10 основных мероприятий выполнены 9.

Степень достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы с учетом весовых коэффициентов достигнута с оценкой «выше плановой» – 127,3% (в т.ч. степень достижения целей муниципальной программы составила 142,5%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 112,1%). Из 16 запланированных индикаторов достигнуты значения 13 целевых индикаторов. Не достигнуты с положительной динамикой 3 индикатора:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку;

- темп роста объемов отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»;

- доля своевременно разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2018 году 45 контрольных событий выполнено 42, степень качества управления муниципальной программой – 86,9%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 100,0%.

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2018 год можно сделать вывод, что в данная муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                       В.П. Сухомлинова