ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год

# В 2018 году в Петровском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация 15 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), разработанных и утвержденных на период действия 2018-2023 годов.

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018г. № 528 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30.08.2018г. № 1547), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края», на основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и информации о кассовом исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за отчетный год, финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Общий объем финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского городского округа в 2018 году, предусмотрен в сумме 1 963 036,58 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2018 год составило 1 917 919,83 тыс.  рублей или 97,7 % от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня получили 7 муниципальных программ:

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» – 100,0%;

«Социальная поддержка граждан» – 99,98%;

«Развитие сельского хозяйства» – 99,7%;

«Управление финансами» – 99,5%;

«Управление имуществом» – 99,5%;

«Развитие образования» – 99,2%;

«Охрана окружающей среды» – 99,0%.

Исполнение более девяносто трех процентов имеют 6 муниципальных программ, наиболее низкую оценку кассового исполнения расходов получили муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (89,6%) и «Развитие градостроительства и архитектуры» (87,0%).

Оценка эффективности муниципальных программ произведена на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации муниципальной программы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования муниципальной программы.

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках муниципальной программы:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей подпрограмм;

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик муниципальных программ предусмотрено помимо проведения анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края их запланированному уровню – проведение анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы (определяемая как доля достигнутых непосредственных результатов основных мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации в отчетном финансовом году);

показатель качества управления муниципальной программой (определяемый как доля контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы, наступивших не позднее запланированного срока).

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2018 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 155 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 206 целевых индикаторов.

По результатам 2018 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 147 основных мероприятия (94,8%), удалось достичь плановых значений по 174 целевым индикаторам (84,5%).

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения непосредст-венных результатов программы,% | Кассовое исполне-ние расходов на реализацию про-грамм в 2018 году, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1. | Развитие образования | 100,0 | 116,6 | 99,2 |
| 2. | Социальное развитие | 95,0 | 111,2 | 93,0 |
| 3. | Социальная поддержка граждан | 100,0 | 103,1 | 99,98 |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 86,6 | 164,5 | 86,9 |
| 5. | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 131,6 | 97,1 |
| 6. | Управление финансами | 100,0 | 71,4 | 99,5 |
| 7. | Управление имуществом | 100,0 | 108,3 | 99,5 |
| 8. | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства | 100,0 | 218,3 | 99,7 |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 100,0 | 465,0 | 96,1 |
| 11. | Развитие градостроительства и архитектуры | 76,7 | 307,0 | 87,0 |
| 12. | Формирование современной городской среды | 100,0 | 1283,1 | 96,2 |
| 13. | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 90,0 | 115,1 | 96,8 |
| 14. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 96,5 | 110,3 | 95,5 |
| 15. | Охрана окружающей среды | 100,0 | 99,0 | 99,0 |

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2018 году, достигнуты в полном объеме – от 85 процентов до 100 процентов – по всем муниципальным программам, кроме муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры» –  76,7 процентов.

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 547 контрольных событий, запланированных к выполнению в 2018 году, не позднее запланированного срока наступили 522 контрольных события (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты). Не выполнено 25 контрольных событий или 4,6% от запланированных к достижению в 2018 году.

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, наличие противоречий в действующем законодательстве, невыполнения контрактных обязательств подрядчиками.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения недобросовестного должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальных программ.

Финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведен анализ степени достижения целей муниципальных программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

По каждому индикатору достижения цели муниципальной программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой муниципальной программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов. Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году приведена в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИ

о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы, % | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие образования | 96,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 100,0 | 166,7 |  |  |  |
| 2. | Социальное развитие | 150,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Социальная поддержка граждан | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 154,4 | 133,3 | 148,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |  |
| 6. | Управление финансами | 200,0 | 0,0 | 175,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
| 7. | Управление имуществом | 200,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 142,5 | 200,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Развитие сельского хозяйства | 200,0 | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 200,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Развитие градостроительства и архитектуры | 0,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Формирование современной городской среды | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 120,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 62,0 | 66,7 | 100,0 | 194,0 | 66,7 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |
| 15. | Охрана окружающей среды | 100,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Важной особенностью Методики является то, что итоговые оценки подводятся по структурным элементам муниципальной программы раздельно. Вывод об эффективности реализации делается по муниципальной программе в целом, исходя из степени достижения целей программы, и по ее структурным элементам – подпрограммам, исходя из степени решения их задач.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году можно отметить, что по большинству муниципальных программ наблюдается взаимосвязь целей муниципальных программ и задач подпрограмм. Исключение составили программы:

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», у которой средняя степень достижения целей составила 62,0%, средняя степень решения задач – 124,5%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», у которой средняя степень достижения целей – 0,0%, средняя степень решения задач – 109,1%;

«Развитие градостроительства и архитектуры», у которой средняя степень достижения целей – 0,0%, средняя степень решения задач – 40,0%.

# Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации действующих программ, исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм.

РЕЙТИНГ

эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы и задач ее подпро-грамм, (%) | Качество управления муници-пальной програм-мой, (%) | Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление финансами | 153,8 | 100,0 | выше плановой |
| 2. | Развитие образования | 152,1 | 98,4 | выше плановой |
| 3. | Управление имуществом | 150,0 | 100,0 | выше плановой |
| 4. | Развитие сельского хозяйства | 147,1 | 100,0 | выше плановой |
| 5. | Социальная поддержка граждан | 133,3 | 100,0 | выше плановой |
| 6. | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 133,3 | 100,0 | выше плановой |
| 7. | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 127,3 | 90,0 | выше плановой |
| 8. | Социальное развитие | 125,0 | 99,0 | выше плановой |
| 9. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 125,0 | 83,3 | выше плановой |
| 10. | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 123,0 | 86,1 | выше плановой |
| 11. | Охрана окружающей среды | 112,5 | 100,0 | выше плановой |
| 12. | Формирование современной городской среды | 100,0 | 100,0 | плановая |
| 13. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 91,7 | 96,3 | ниже плановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 54,6 | 91,1 | неэффективна |
| 15. | Развитие градостроительства и архитектуры | 20,0 | 76,7 | неэффективна |

_________________________________

# * Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм интерпретируются следующим образом:

# более 100 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «выше плановой»;

# от 90 процентов до 100 процентов включительно – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «плановая»;

# от 75 процентов до 90 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «ниже плановой»;

# менее 75 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «неэффективная».

# По результатам указанной оценки администрацией Петровского городского округа Ставропольского края рекомендуется принять решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, утвержденных муниципальных программ «Развитие градостроительства и архитектуры» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», в том числе изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данных муниципальных программ.

# В целях повышения в 2019 году эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо принять меры по повышению качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальных программ, а также  принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в планах-графиках реализации муниципальных программ на 2019 год.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                   В.П. Сухомлинова