|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 30.06.2019г.** | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
|  | **Сельскохозяйственное производство** | | | |
|  | «Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада»;  с. Ореховка  **Стоимость проекта 112 млн. рублей.** | ООО СХП «Володино», | | В 2016-2018 годах хозяйством заложено 179,6 гектара плодового сада (яблоня, черешня, слива, груша), при выращивании которого применяется метод капельного орошения. Ведутся уходные работы за садом. С начала реализации проекта освоено 55,6 млн. рублей. |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».  пос. Рогатая Балка  **Стоимость проекта 70 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус.  С начала реализации проекта освоено - около 51,1 млн. рублей.  Реализация проекта временно приостановлена, ориентировочный срок возобновления работ 3-4 квартал 2019 года. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.  с. Гофицкое  **Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.** | ООО «Иррико-Холдинг» | | Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. С начала реализации проекта освоено 8,3 млн. рублей. Получено разрешение на строительство Склада №1 площадью 5184 квадратных метра для хранения зерновых. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район  **Стоимость проекта 102 млн. рублей.** | ООО «Фосагро» | | Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. С начала реализации проекта освоено 82,5 млн. рублей. |
|  | Строительство семейной фермы на 50 голов.  пос. Горный  **Стоимость проекта 16,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц. | | Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Освоено 12,5 млн. рублей. Реализация проекта временно приостановлена в связи со смертью ИП. |
|  | Развитие семейной молочной фермы.  с.Николина Балка  **Стоимость проекта 7,6 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н. | | ООО «Триумф» (г. Невинномысск) проведены работы по замене и установке доильного оборудования и системы навозоудаления. Куплены-трактор, экструдер, кормораздатчик, охладительное оборудование, а также 10 голов нетелей. Во 2 полугодии запланирована покупка 5 племенных коров и 10 телок. С начала реализации проекта освоено 5,3 млн. рублей. |
|  | Закладка черешневого сада  с. Константиновское  **Стоимость проекта 3,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов А.В. | | В 4 квартале 2018 года в Сербии, Крыму и Георгиевске закуплены саженцы черешни. В 1 квартале 2019 года на площади 12,9 га. произведена закладка черешневого сада. Ведутся уходные работы за садом. Во 2 квартале 2019 года заложен 1 га. земляники. С начала реализации проекта освоено 1,65 млн. рублей. |
|  | Строительство плодохранилища.  с. Константиновское  **Стоимость проекта 19 млн. рублей.** | СППК «ВИТИС» | | Подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн. |
|  | Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. | | Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования. Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин».  С начала реализации проекта освоено 5,2 млн. рублей. |
|  | Строительство площадок для зимнего содержания КРС.  с.Мартыновка  **Стоимость проекта 65,9 млн. рублей.** | ООО «Хлебороб» | | В 2018 году проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование (г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы.  В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.  Начато строительство нового корпуса.  С начала реализации проекта освоено 42,4 млн. рублей. |
|  | **Перерабатывающая промышленность** | | | |
|  | «Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей** | | ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» | Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками.  С начала реализации проекта освоено 37,5 млн. рублей. |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 13 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация. Заказан проект водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по реконструкции здания. Проводится закупка необходимого оборудования. Запуск цеха запланирован на ноябрь 2019 года.  С начала реализации проекта освоено 6,4 млн. рублей. |
|  | Строительство завода по производству бумаги из соломы.  г. Светлоград  **Стоимость проекта около 1 млрд. рублей.** | | Китайские инвесторы | В связи с государственной поддержки властями КНР инвестор отказался от реализации проекта. |
|  | «Строительство цеха по переработке молока».  г. Светлоград  **Стоимость проекта 100 млн. рублей.** | | ООО «Агропромышленная корпорация» | В 2017 году получено разрешение на строительство. Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов». С начала реализации проекта освоено 0,16 млн. рублей. |
|  | **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».  с. Просянка  **Стоимость проекта 923 млн. рублей.** | | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК, заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей, заказано оборудование и внесена за него предоплата. Ведется подготовка документации для получения разрешения на строительство. С начала реализации проекта освоено 75 млн. рублей. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.  г. Светлоград | | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  Ведутся переговоры по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (границы земель населенных пунктов с. Константиновское и с. Благодатное, планируется установить 7 ветроустановок в границах с. Благодатное и 30 в границах с. Константиновское).  Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей.** | | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. |
|  | **Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность** | | | |
|  | Создание логистического центра.  с. Донская Балка  **Стоимость проекта 15 млн. рублей.** | | Ахвердян А.А. | Распоряжением Правительства Ставропольского края согласован перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения.  Реализация проекта не начата. |
|  | **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | |
|  | Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде | | ИП Апаназиди А.П. | В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля. Во В 3 квартале начаты внутренние отделочные работы. |
|  | **Спорт** | | | |
|  | Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 2,95 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик - ООО «Фатория». Произведена расчистка территории. Завершены бетонные работы на беговой дорожке, трибуне и в раздевалке. Произведена очистка объекта от строительного мусора. |
|  | Завершение ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 4,39 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик - ООО «МИФ». Произведена шпаклевка стен, положены полы и кафель в раздевалке, навешены двери. Завершены электромонтажные работы, работы по укладке пола в спортивном зале, в санузлах установлена сантехника. Ведутся работы по очистке спортивного зала. |
|  | Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 2,29млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | 14.02.2019 подрядчику ООО «Рост-инвест» направлено письмо о расторжении контракта, на официальном портале zakupki.gov размещено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Пакет документов передан в Управление ФАС о включении подрядчика ООО «Рост-инвест» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). Внесены изменения в план-график закупок, необходимые для заключения нового муниципального контракта на обустройство стадиона. 01.07.2019 проведен аукцион, определен новый подрядчик ООО «Фатория». Произведена заливка бетона опалубки козырька, верхней и нижней стены. |
|  | Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 3,39 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик – ИП Рыбалкина Е.К.  Произведена штукатурка стен зала, коридора, подсобных помещений, выполнена покраска потолка и стен, завершен монтаж отопительной системы. Завершены электромонтажные работы, установлены прожектора. Произведен монтаж оконных блоков. Завершены работы по укладке напольной плитки и установке дверей. Идут работы по укладке плитки на стены. Проведен монтаж подвесных потолков на площади 33 м.кв. Ведется укладка пола в игровом зале. Закуплены светильники в игровой зал. |