|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31.03.2019г.** | | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации | |
|  | **Сельскохозяйственное производство** | | | | |
|  | «Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада»;  с. Ореховка  **Стоимость проекта 112 млн. рублей.** | ООО СХП «Володино», | | | В 2016-2018 годах хозяйством заложено 179,6 гектара плодового сада (яблоня, черешня, слива, груша), при выращивании которого применяется метод капельного орошения. С начала реализации проекта освоено 55,6 млн. рублей. |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».  пос. Рогатая Балка  **Стоимость проекта 70 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус.  С начала реализации проекта освоено - около 51,1 млн. рублей. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.  с. Гофицкое  **Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.** | ООО «Иррико-Холдинг» | | | Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. С начала реализации проекта освоено 8,3 млн. рублей. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район  **Стоимость проекта 102 млн. рублей.** | ООО «Фосагро» | | | Приобретена база, необходимая техника, проведены работы по реконструкции базы, реконструкции железной дороги. С начала реализации проекта освоено 75,5 млн. рублей. |
|  | Строительство семейной фермы на 50 голов.  пос. Горный  **Стоимость проекта 16,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц. | | | Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Освоено 12,5 млн. рублей. Реализация проекта временно приостановлена в связи со смертью ИП. |
|  | Развитие семейной молочной фермы.  с.Николина Балка  **Стоимость проекта 7,6 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н. | | | Заключен договор с ООО «Триумф» (г. Невинномысск) на проведение работ по замене и установке доильного оборудования и системы навозоудаления, куплены-трактор, экструдер, кормораздатчик, закончены работы по установке молочного оборудования и его наладке. На 2 полугодие запланирована покупка 25 голов крупного рогатого скота. С начала реализации проекта освоено 5,3 млн. рублей. |
|  | Закладка черешневого сада  с. Константиновское  **Стоимость проекта 3,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов А.В. | | | В 4 квартале 2018 года в Сербии, Крыму и Георгиевске закуплены саженцы черешни. В 1 квартале 2019 года на площади 12,9 га. произведена закладка черешневого сада. С начала реализации проекта освоено 1,65 млн. рублей. |
|  | Строительство плодохранилища.  с. Константиновское  **Стоимость проекта 19 млн. рублей.** | СППК «ВИТИС» | | | Оформлен в собственность земельный участок. Подана заявка в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн. |
|  | Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. | | | Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Произведена закупка оборудования. Ведутся работы по установке и наладке оборудования. С начала реализации проекта освоено 5,2 млн. рублей. |
|  | Строительство площадок для зимнего содержания КРС.  с.Мартыновка  **Стоимость проекта 65,9 млн. рублей.** | ООО «Хлебороб» | | | Проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование ( г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы.  В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок голштино-фризской породы из Липецкой области. С начала реализации проекта освоено 42,4 млн. рублей. |
|  | **Перерабатывающая промышленность** | | | | |
|  | «Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей** | | ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» | Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками.  С начала реализации проекта освоено 37,5 млн. рублей. | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 13 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Произведена реконструкция здания, изготовлена проектно-сметная документация, ведутся работы по подключению коммуникаций и установке оборудования.  Запуск цеха запланирован на ноябрь 2019 года.  С начала реализации проекта освоено 6,4 млн. рублей. | |
|  | Строительство завода по производству бумаги из соломы.  г. Светлоград  **Стоимость проекта около 1 млрд. рублей.** | | Китайские инвесторы | Ведется документальное оформление проекта в Китае. | |
|  | «Строительство цеха по переработке молока».  г. Светлоград  **Стоимость проекта 100 млн. рублей.** | | ООО «Агропромышленная корпорация» | В 2017 году получено разрешение на строительство. Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов». С начала реализации проекта освоено 0,16 млн. рублей. | |
|  | **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | | |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».  с. Просянка  **Стоимость проекта 923 млн. рублей.** | | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК, заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей, заказано оборудование и внесена за него предоплата. Запуск объекта запланирован на ноябрь 2019 года. С начала реализации проекта освоено 75 млн. рублей. | |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.  г. Светлоград | | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  В настоящее время идет процедура формирования земельного участка для размещения ветроустановок на территории нашего округа из земель населенных пунктов (г.Светлоград), заключен договор аренды земельного участка №32/347/199-Д от 24 апреля 2018г. площадью 190200 кв.м., компанией определен подрядчик по измерению ветрового потенциала.  Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. | |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей.** | | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. | |
|  | **Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность** | | | | |
|  | Создание логистического центра.  с. Донская Балка  **Стоимость проекта 15 млн. рублей.** | | Ахвердян А.А. | Распоряжением Правительства Ставропольского края согласован перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения. | |
|  | **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | | |
|  | Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде | | ИП Апаназиди А.П. | В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году начаты строительные работы: вырыт котлован, произведена заливка фундамента, начаты работы по возведению здания. | |
|  | **Спорт** | | | | |
|  | Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 2,95 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик - ООО «Фатория». Произведен спил деревьев, продолжается расчистка территории, работа грейдера по подготовке дорожек. Завоз и разравнивание ПГС. Проведена разметка, планировка для дальнейших работ по беговой дорожке. | |
|  | Завершение ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 4,39 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик - ООО «МИФ». Осуществляется подведение коммуникаций. Проведена электропроводка по зданию, осуществлено технологическое присоединение к линии электропередач. Разбор кирпичной кладки, подготовка полов здания под заливку. Штукатурка стен, сварка лестничного проема. Закончена штукатурка стен, заливка полов на 1 этаже здания. | |
|  | Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 2,29млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | 14.02.2019 подрядчику ООО «Рост-инвест» направлено письмо о расторжении контракта, на официальном портале zakupki.gov размещено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. С 28.02. 2019г. подрядчиком ведутся работы в рамках муниципального контракта. 15.03.2019 работы приостановлены. 29.03.2019г. окончательное расторжение контракта с подрядчиком. 3 апреля пакет документов переданы в Управление ФАС о включении подрядчика ООО «Рост-инвест» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). | |
|  | Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края  **Стоимость проекта 3,39 млн. рублей.** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик – ИП Рыбалкина Е.К.  Закончен демонтаж старой штукатурки со стен, изменена планировка и расположение дверных проемов, начаты работы по очищению потолка от старой побелки и подготовке поверхности к дальнейшим работам. Заложен проем в стене. Закончена штукатурка стен зала, коридора, подсобных помещений. 05.04.2019г. размещено на сайте ЕИС дополнительное соглашение по изменению видов работ в локально-сметном расчете. | |