|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31.03.2021г.** | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
| **Сельскохозяйственное производство** | | | | |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».  пос. Рогатая Балка  **Стоимость проекта 70 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке ведутся работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, начаты работы по укладке бетонных плит для хранения навоза.  В 1 корпус переведены 102 головы нетелей.  С начала реализации проекта освоено - около 64,8 млн. рублей. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.  с. Гофицкое  **Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.** | ООО «Иррико-Холдинг» | | Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. С начала реализации проекта освоено 8,3 млн. рублей. Построен и введен в эксплуатацию склад для хранения зерна вместимостью 20000 тонн, площадью 5184 кв. метра. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район  **Стоимость проекта 102 млн. рублей.** | ООО «Фосагро» | | Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2020 году установлены цистерны емкостью 2,5 тыс. тонн для хранения жидких удобрений. Ведутся работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. С начала реализации проекта освоено 130,4 млн. рублей. |
|  | Строительство плодохранилища.  с. Константиновское  **Стоимость проекта 19-25 млн. рублей.** | СППК «ВИТИС» | | Планируется участие в конкурсе на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. В рамках проекта планируется строительство плодохранилища мощностью единовременного хранения до 300 тонн. Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское. |
|  | Приобретние асфальтосмесительной установки SANY SLB1500D  г. Светлоград  **Стоимость проекта 60,8 млн. рублей** | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна» | | Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. |
|  | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы.  с.Мартыновка  **Стоимость проекта 179,93 млн. рублей.** | ООО «Хлебороб» | | Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под доильный зал на 400 голов. В 1 квартале 2021 года заложено основание для площадки хранения сенажа.  В перспективе планируется расширение навеса для коров на период сухостоя.  С начала реализации проекта освоено 141,8 млн. рублей. |
| **Перерабатывающая промышленность** | | | | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 13 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории.  Запуск цеха запланирован на 01 октября 2021 года.  С начала реализации проекта освоен 21 млн. рублей. |
|  | Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока. г. Светлоград  **Стоимость проекта 65 млн. рублей.** | | МСПК «Победа» | Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на прединвестиционной стадии , получено согласование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне. |
| **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | | |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».  с. Просянка  **Стоимость проекта 923 млн. рублей.** | | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. Заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». В 2020 году проведены земляные работы по строительству подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Смонтирован водовод. Заказано оборудование и внесена за него предоплата ООО «Руссельпром». Ведутся работы по обустройству рабочего городка. С начала реализации проекта освоено 385 млн. рублей. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.  г. Светлоград | | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).  По данным инвестора в феврале 2020 года, сроком на 1 год, установлена ветроизмерительная станция, для измерения ветропотенциала. 31.08.2020г. администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на перевозку негабаритных грузов и технические условия на примыкание проектируемых автомобильных дорог к существующим в рамках реализации инвестиционного проекта «Берестовская ВЭС».  Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей.** | | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. |
|  | Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"  с. Донская Балка  **Стоимость проекта 120 млн. рублей.** | | ООО «Континент» | Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 21 рабочее место. С начала реализации проекта освоено 32 млн. рублей. |
| **Торговля** | | | | |
|  | Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград | | ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. |
| **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | | |
|  | Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде | | ИП Апаназиди А.П. | В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля. |
| **Благоустройство** | | | | |
|  | «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А **».** | | Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Заключен договор подряда с ООО «Еврострой». Проведена заливка фундамента, начаты работы по изготовлению и установке каркаса металлических конструкций стен, а также работы по благоустройству территории.  Стоимость проекта 27,2 млн. рублей. |
|  | «Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина г. Светлограда» (от ул. Почтовая до ул. Калинина) | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Заключен договор подряда с ООО «Арт-Строй». Проведены демонтажные работы старого покрытия. Ведутся работы по установке бордюров и укладке брусчатки. Завершены работы по замене водоотводящих лотков. Сдача объекта планируется в 3 квартале 2021 года.  Стоимость проекта 35,02 млн. рублей. |