|  |
| --- |
|  **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31.12.2019г.** |
| № п/п | Инвестиционный проект | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
|  | **Сельскохозяйственное производство** |
|  | «Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада»;с. Ореховка**Стоимость проекта 112 млн. рублей.** | ООО СХП «Володино»,  | В 2016-2018 годах хозяйством заложено 179,6 гектара плодового сада (яблоня, черешня, слива, груша), при выращивании которого применяется метод капельного орошения. Ведутся уходные работы за садом. С начала реализации проекта освоено 73,8 млн. рублей, в т.ч. в текущем году 8,2 млн. рублей. В 2019 г. собран первый урожай.**Проект реализован.** |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».пос. Рогатая Балка**Стоимость проекта 70 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале. В зимний период запланированы внутренние отделочные работы.С начала реализации проекта освоено - около 51,1 млн. рублей. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. с. Гофицкое**Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.** | ООО «Иррико-Холдинг» |  Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. С начала реализации проекта освоено 8,3 млн. рублей. В 3 квартале построен и введен в эксплуатацию склад для хранения зерна вместимостью 20000 тонн, площадью 5184 кв. метра. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район**Стоимость проекта 102 млн. рублей.** | ООО «Фосагро» | Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2019 году начаты работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. С начала реализации проекта освоено 82,5 млн. рублей.  |
|  | Строительство семейной фермы на 50 голов.пос. Горный**Стоимость проекта 16,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц. | Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Освоено 12,5 млн. рублей. Реализация проекта временно приостановлена в связи со смертью ИП.Решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе № 4 от 19.11.2019 года данный проект исключен из перечня реализуемых инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на 2020 год. |
|  | Развитие семейной молочной фермы.с.Николина Балка**Стоимость проекта 7,6 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н. |  ООО «Триумф» (г. Невинномысск) проведены работы по замене и установке доильного оборудования и системы навозоудаления. Куплены-трактор, экструдер, кормораздатчик, охладительное оборудование, а также 10 голов нетелей. В ноябре приобретены 5 племенных коров и 10 телок на сумму 1,7 млн. рублей. Сначала реализации проекта освоено 5,3 млн. рублей.**Проект реализован.** |
|  | Закладка черешневого сада с. Константиновское**Стоимость проекта 3,5 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов А.В. | В 4 квартале 2018 года в Сербии, Крыму и Георгиевске закуплены саженцы черешни. В 1 квартале 2019 года на площади 12,9 га. произведена закладка черешневого сада. Ведутся уходные работы за садом. Во 2 квартале 2019 года заложен 1 га. земляники. С начала реализации проекта освоено 1,65 млн. рублей. **Проект реализован.** |
|  | Строительство плодохранилища. с. Константиновское**Стоимость проекта 19 млн. рублей.** | СППК «ВИТИС» | Подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское. Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн. Стоимость проекта около 17 млн. руб. Начало строительства запланировано в 2020 г. |
|  | Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов. г. Светлоград**Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. | Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования. Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин». Приобретена линия гранулирования кормов. С начала реализации проекта освоено 9,9 млн. рублей. |
|  | Строительство площадок для зимнего содержания КРС.с.Мартыновка**Стоимость проекта 65,9 млн. рублей.** | ООО «Хлебороб» | В 2018 году проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование (г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы. В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.Выполнена реконструкция родильного отделения, ведутся работы по возведению навеса для телят, предлагуны, благоустройству территории. С начала реализации проекта освоено 64,14 млн. рублей. |
|  | **Перерабатывающая промышленность** |
|  | «Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».г. Светлоград**Стоимость проекта 350 млн. рублей** | ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» | Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками. С начала реализации проекта освоено 37,5 млн. рублей. Решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе № 4 от 19.11.2019 года данный проект исключен из многоуровневого перечня, в связи с окончанием срока разрешения на строительство и отсутствием работ по проекту. |
|  | Строительство цеха по убою животных.г. Светлоград**Стоимость проекта 13 млн. рублей.** | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация. Заказан проект водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по реконструкции здания. Проводится закупка необходимого оборудования. Запуск цеха запланирован на конец 2020 года.С начала реализации проекта освоено 6,4 млн. рублей. |
|  | «Строительство цеха по переработке молока».г. Светлоград**Стоимость проекта 100 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | В 2017 году получено разрешение на строительство. Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов». С начала реализации проекта освоено 0,16 млн. рублей.Решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе № 4 от 19.11.2019 года данный проект исключен из многоуровневого перечня, в связи с окончанием срока разрешения на строительство и отсутствием работ по проекту. |
|  | **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».с. Просянка **Стоимость проекта 923 млн. рублей.** | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК, заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей, заказано оборудование и внесена за него предоплата. Ведется подготовка документации для получения разрешения на строительство. С начала реализации проекта освоено 81,95 млн. рублей. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края. г. Светлоград | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).По данным инвестора в феврале 2020 года запланирована установка ветроизмерительной станции, для измерения ветропотенциала. Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья. г. Светлоград**Стоимость проекта 350 млн. рублей.** | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. |
|  | **Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность** |
|  | Создание логистического центра.с. Донская Балка**Стоимость проекта 15 млн. рублей.** | Ахвердян А.А. | Распоряжением Правительства Ставропольского края согласован перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения.Реализация проекта не начата.Решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе № 4 от 19.11.2019 года данный проект исключен из перечня реализуемых инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на 2020 год. |
|  | **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** |
|  | Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде | ИП Апаназиди А.П. | В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля. На 2020 год запланированы внутренние отделочные работы. |
|  | **Спорт** |
|  | Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края**Стоимость проекта 2,95 млн. рублей.** | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Произведена расчистка территории. Завершены работы по устройству беговой дорожки, установлены сиденья на трибунах и скамейки в раздевалке. Произведена очистка объекта от строительного мусора.**Проект реализован. Стоимость проекта составила 2,95 млн. рублей.** |
|  | Завершение ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края**Стоимость проекта 4,39 млн. рублей.** | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Произведена шпаклевка стен, положены полы и кафель в раздевалке, навешены двери. Завершены электромонтажные работы, работы по укладке пола в спортивном зале, в санузлах установлена сантехника. **Проект реализован. Стоимость проекта составила 4,39 млн. рублей.** |
|  | Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края**Стоимость проекта 2,29млн. рублей.** | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Произведено укрепление и обустройство трибун. **Проект реализован. Стоимость проекта составила 1,63 млн. рублей.** |
|  | Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края**Стоимость проекта 3,39 млн. рублей.** | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Произведена штукатурка стен зала, коридора, подсобных помещений, выполнена покраска потолка и стен, монтаж отопительной системы. Завершены электромонтажные работы, установлены прожектора. Произведен монтаж оконных блоков, укладка плитки, установка дверей, подвесных потолков, окраска стен и пола. **Проект реализован. Стоимость проекта составила 3,39 млн. рублей**. |