|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31.03.2020г.** | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
|  | **Сельскохозяйственное производство** | | | |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».  пос. Рогатая Балка  **Стоимость проекта 70 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале. В зимний период запланированы внутренние отделочные работы.  С начала реализации проекта освоено - около 51,1 млн. рублей. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.  с. Гофицкое  **Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.** | ООО «Иррико-Холдинг» | | Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. С начала реализации проекта освоено 8,3 млн. рублей. В 3 квартале построен и введен в эксплуатацию склад для хранения зерна вместимостью 20000 тонн, площадью 5184 кв. метра. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район  **Стоимость проекта 102 млн. рублей.** | ООО «Фосагро» | | Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2019 году начаты работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. С начала реализации проекта освоено 82,5 млн. рублей. |
|  | Строительство плодохранилища.  с. Константиновское  **Стоимость проекта 19 млн. рублей.** | СППК «ВИТИС» | | Подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское. Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн. Стоимость проекта около 17 млн. руб. Начало строительства запланировано в 2020 г. |
|  | Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.** | ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. | | Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования. Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин». Приобретена линия гранулирования кормов.  С начала реализации проекта освоено 9,9 млн. рублей. |
|  | Строительство площадок для зимнего содержания КРС.  с.Мартыновка  **Стоимость проекта 65,9 млн. рублей.** | ООО «Хлебороб» | | В 2018 году проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование (г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы.  В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.  Выполнена реконструкция родильного отделения, ведутся работы по возведению навеса для телят, предлагуны, благоустройству территории.  С начала реализации проекта освоено 64,14 млн. рублей. |
|  | **Перерабатывающая промышленность** | | | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 13 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация. Заказан проект водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по реконструкции здания. Проводится закупка необходимого оборудования. Запуск цеха запланирован на конец 2020 года.  С начала реализации проекта освоено 6,4 млн. рублей. |
|  | **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».  с. Просянка  **Стоимость проекта 923 млн. рублей.** | | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК, заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей. Заказано оборудование и внесена за него предоплата ООО «Руссельпром». Получено разрешение на строительство и заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». С начала реализации проекта освоено 81,95 млн. рублей. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.  г. Светлоград | | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).  По данным инвестора в феврале 2020 года, сроком на 1 год, установлена ветроизмерительная станция, для измерения ветропотенциала.  Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 350 млн. рублей.** | | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. |
|  | **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | |
|  | Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде | | ИП Апаназиди А.П. | В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля. На 2020 год запланированы внутренние отделочные работы. |
|  | **Спорт** | | | |
|  | «Приобретение аттракциона для сквера им. Гайдара**».** | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик - ООО «Дон Мьюзик». |
|  | «Устройство детского и спортивного комплекса в парке «Победа». | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик – «ООО» Горстрой. |
|  | «Благоустройство общественной территории в г. Светлограде». | | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Определен подрядчик – ИП Мелесевич П.А. |