|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 г. № 1184 |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программы, округ) за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г.  № 528 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями программ и оценки эффективности реализации программ, проведенной финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

1. Основные результаты реализации программ за отчетный год.

В соответствии перечнем, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 № 01-р, в отчетном году в округе реализовывалось 15 программ, направленных на обеспечение:

- нового качества жизни населения – 12 программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики – 3 программы.

а) Новое качество жизни населения:

Программа «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования). На достижение 3 целей программы направлены 5 подпрограмм программы.

В 2018 году в ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

1. При наличии в детских садах 4136 мест фактическая наполняемость на 01января 2019 года составила 3416 детей. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, по итогам отчетного года увеличилась до 72%. Проблему доступности дошкольного образования позволило решить открытие после реконструкции 4 дополнительных дошкольных групп в детском саду № 41 «Сказка» с.Константиновское.

В 7 детских садах, расположенных как в г.Светлограде, так и селах округа выполнены работы по ремонту пищеблоков, электропроводки, водопровода, канализации, кровель и внутридворовой территории, замене ограждения. Капитальный ремонт кровель выполнен в 4 сельских детских садах

2. В 2018 - 2019 учебном году внедрение федерального государственного образовательного стандарта в 8-х классах позволило увеличить долю школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников до 82,7%.

В отчетном году из 243 выпускников 11 классов 17 общеобразовательных школ освоили государственный образовательный стандарт среднего общего образования 98,77% (240 учащихся), что выше результатов прошлого года (в 2017 году - 98,55%). Хотя в 2018 году, как и в 2017 году, трое обучающихся не смогли преодолеть минимальный порог, установленный Рособрнадзором, по обязательному предмету математика.

Выполнен капитальный ремонт здания мастерских МКОУ СОШ №13 с.Ореховка для размещения в них пищеблока, столовой и мастерских капитальный ремонт кровель МКОУ СОШ № 10 с.Донская Балка и МКОУ СОШ № 8 с.Благодатное, ремонт внутридворовых территорий в МБОУ гимназии №1 и МКОУ СОШ № 2 г.Светлограда, ремонт спортивного зала и пищеблока в МКОУ СОШ № 6 с. Гофицкое.

Средняя заработная плата учителей в 2018 году составила 23 975,87 рубля, педагогических работников дошкольных образовательных организаций– 21 580,83 рубля, педагогических работников организаций дополнительного образования – 23 975,82 рубля (темп роста к уровню 2017 года  - 102,0%).

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях по итогам отчетного года – 76,46%.

В городском округе сохраняется число организаций дополнительного образования. В четырех организациях дополнительного образования округа по итогам 2018 года были заняты 4247 детей, в том числе на базе общеобразовательных организаций – 1338 обучающихся. В кружках различной направленности в дошкольных образовательных организациях занимаются бесплатно1548 детей.

4. Доля детей первой и второй группы здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 75,2%.

По состоянию на 01 января 2019 года в общеобразовательных организациях округа по очной форме обучения обучалось 6566 учащихся, из них 10 человек обучались по заочной форме, 2 получали образование в форме семейного образования. Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. В школах округа получают общее образование 62 ребенка-инвалида, 34 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 14 из которых обучаются инклюзивно.

Летом 2018 года на территории округа функционировали 22 лагеря с дневным пребыванием детей (1503 учащихся). Загородный детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок» принял в 2018 году 738 детей и подростков из 11 территорий Ставропольского края. Был организован отдых детей в несколько потоков на 55 площадках по месту жительства (1217 учащихся).

Трудовой занятостью в летний период в 12 ученических производственных бригадах и 7 трудовых объединениях охвачены 857 учащихся. Через ГКУ «Центр занятости населения» было трудоустроено 154 обучающихся, работавших на благоустройстве школ.

Всего летним отдыхом и трудом было охвачено 98 % детей от общего количества обучающихся в городском округе.

5. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников - 98,0%.

Повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования в 2018 году прошли 133 человека, организована работа 27 методических объединений педагогов и воспитателей, школы молодого педагога дошкольных образовательных организаций.

В течение отчетного года в округе проведены конкурсы профессионального мастерства с различными категориями педагогических работников по основным направлениям педагогической и методической деятельности, приняли участие 36,0% от общего числа педагогических работников. Победители приняли участие в конкурах регионального и федерального уровней, включая конкурсы лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В 2018 году 245 учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в 2017 году - 174 участника). Региональный этап всероссийской олимпиады принес в копилку Петровского городского округа 23 награды: 5 побед и 18 призовых мест.

Программа «Социальное развитие».

Ответственным исполнителем программы является отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития), соисполнители программы - отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел физической культуры и спорта), отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдел образования, отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры), управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий), муниципальные учреждения спорта, молодежи и дополнительного образования.

Программа содержит 5 подпрограмм программы, которые направлены на достижение 4 целей.

Результаты достижения поставленных целей в 2018 году выглядят следующим образом:

1. Доля занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей Петровского городского округа Ставропольского края – 43,60%, что составляет 29372 человек (в 2017 году 30% и 19654 человека  соответственно). Улучшению показателя способствовал ввод в эксплуатацию спортивных объектов как на городском стадионе г.Светлограда (теннисный корт, антивандальные тренажёры и воркаут-площадка), так и в селах округа:

- спортивная площадка с мини-футбольным полем, беговыми дорожками и антивандальными тренажёрами в с.Николина Балка.

- комплексные спортивные площадки в селах Сухая Буйвола и Шведино.

Кроме того, в ходе реализации программы поддержки местных инициатив выполнен ремонт заданий спортивных залов сел Константиновское и Благодатное.

В округе проведено 55 спортивно-массовых мероприятий: соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры по различным видам спорта.

В полном объеме обеспечена деятельность муниципальных спортивных учреждений. Тренерами МКУ ДО «Районная комплексная детско-юношеская спортивная школа» подготовлены 222 разрядника, из них 217 – спортсмены массовых разрядов, 1 кандидат в мастера спорта и 4 перворазрядника.

2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи - 75,0%.

На территории округа проведено 132 молодежных мероприятия, в том числе в селах Петровского городского округа, организованных в том числе и МКУ ПГО СК «Молодежный центр «Импульс». Число членов волонтерского движения в округе увеличилось с 1200 человек в 2017 году до 1350 человек в отчетном. Волонтеры округа приняли участие в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук - 2018», где представили свои проекты. Проект «Подари сказку детям», участвовавший в конкурсе молодежных проектов, получил грантовую поддержку в сумме 300,0 тыс. рублей. Средства направлены на софинансирование инновационного социального проекта «Вместе», в ходе которого оказана помощь 68 детям из 31 семьи целевой группы проекта (семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации).

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления - 6 единиц.

В 2018 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 19 мероприятий. Имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили 6 СНКО:

Ставропольская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Совет ветеранов Петровского городского округа;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

Петровское хуторское казачье общество «Хутор Покровский».

4. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными за отчётный период в Петровском городском округе – 100%.

Доля эффективных мер, направленных на профилактику социального сиротства от общего количества мер, направленных на профилактику социального сиротства - 100%.

Доля реализованных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 100%.

Для обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории округа было принято 238 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края и 44 распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Обеспечено участие в 276 судебных заседаниях по делам несовершеннолетних, связанных с воспитанием детей, защитой их имущественных, личных прав, определением места жительства, по признанию граждан недееспособными, ограниченно дееспособными.

Программа «Социальная поддержка граждан».

Ответственный исполнитель программы - управление труда и социальной защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН). Соисполнители программы – отдел физической культуры и спорта и отдел культуры.

Программа содержит 3 подпрограммы программы, направленных на достижение цели программы.

Результаты по достижению поставленной цели в 2018 году:

1. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края – 100%. УТСЗН ежемесячно производилось 35 выплат разного характера льготным категориям граждан. Численность получателей мер социальной поддержки составила 21,5 тыс. человек.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в округе - 46,0% или 92 объекта (в 2017 году 37% и 74 объекта соответственно). В рамках программы выполнены работы по устройству пандусов и оборудованию входной группы в МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина» в с.Константиновское и МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр с.Сухая Буйвола».

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства). Соисполнители - отдел образования, отдел культуры, отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края, управление по делам территорий.

В состав программы входит 5 подпрограмм программы, реализация которых направлена на достижение 5 целей программы.

Достигнутые в отчетном году результаты реализации программы выглядят следующим образом:

1. Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 0,0%. Муниципальный контракт на разработку и актуализацию схем теплоснабжения с ООО «Спектр-С» № 0121600005618000190 заключен от 24 октября 2018.

Осуществлялся сбор и вывоз мусора с территорий мест захоронения, завоз песка к местам захоронения. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах площадью 101,5093 га. Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличена на 7,1 км и составляет 427,0 км. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт составляет 140,5 кв.м. Без привлечения средств финансирования ликвидировано 5 стихийных свалок. За 2018 год дворниками было собранно 190 тонн мусора. Выполнены работы по сносу объекта капитального строительства по адресу ул. Социалистическая, 21. Проведены мероприятия по благоустройству, обеспечивающие чистоту и порядок на территории округа, обеспечено содержание многоквартирного дома по адресу: г. Светлоград, ул. Гагарина, 14. Произведена установка оборудования для обеззараживания питьевой воды.

Реализовано 3 проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах: «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края», «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград», «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград».

2. Снижение муниципальными учреждениями (организациями) в сопоставимых условиях объема потребленных ими энергетических ресурсов (свет, газ, вода, тепловая энергия) - 3,0%.

Установлено 107 новых энергосберегающих фонарей уличного освещения.

Произведена замена оконных блоков в 6 образовательных организациях:

- МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское;

- МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское;

- МБОУ Гимназия № 1 г. Светлоград;

- МБОУ СОШ № 4 г. Светлоград;

- МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное;

- МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский.

Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон, составляет 69%.

3. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества - 22,0%

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, в отчетном году проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, фасадов и подвальных помещений 5 многоквартирных домов на территории г.Светлограда.

4. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 18 семей. Из 18 молодых семей, изъявших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, в 2018 году перечисление на банковский счет социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено 14 семьям, 4 семьи не воспользовались этим правом, так как срок действия извещения на получение выплат действовал до 20 марта 2019 года.

5. По итогам 2018 года степень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 86,91%. Средства направлены на обеспечение деятельности управления муниципального хозяйства и МКУ ПГО СК «Петровский комбинат благоустройства и озеленения».

Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы – отдел культуры, соисполнители - муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

На достижение цели программы направлены 2 подпрограммы.

Результаты реализации программы в отчетном году:

1. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления - 629 человек. В течение учебного года обучающиеся и педагоги учреждений дополнительного образования принимали участие в выставках, фестивалях и конкурсных мероприятиях разного уровня. Учащийся МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» Тимошенко С. стал получателем именной стипендии Губернатора Ставропольского края на 2019 год. Рисунки учащихся художественной школы, победителей XIV Международного конкурса детского творчества «А.С. Пушкин глазами детей», экспонировались на выставке в Музее-заповеднике поэта и опубликованы в журнале «Юный художник».

Число выпускников дополнительного образования в сфере культуры за 2017 – 2018 учебный год составило 96 человек, из них 4 человека продолжили образование в средних специальных учебных заведениях искусства.

Здание музыкальной школы обрело новую современную кровлю общей площадью 856 кв.м, в учебных кабинетах проведен монтаж подвесных потолков на площади 300 кв. м.

2. Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа – 4675 единиц.

В 2018 году проведены традиционные фестивали, конкурсы:

- конкурс профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры»;

- открытый межрайонный конкурс театров моды «Звездный след»;

- фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы!»;

- фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, частушка!»;

- выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Традиции живы!»;

- фестиваль «Соцветие земли Петровской»;

- фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда».

Благодаря работе муниципальных учреждений культурно-досугового типа выполнены показатели, запланированные на 2017 год муниципальной программой «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и отраслевой «дорожной» картой.

Проведены окружные этапы Всероссийской акции «Яблони Победы», краевых акций «240 полезных дел», «Ярмарка добра», «Красная ленточка», молодежный флешмоб к Всемирному дню здоровья «Здоровая Россия», арт-эстафета «Экомир».

Главными культурными событиями 2018 года стали III Всероссийский православный детский казачий фестиваль «Будущее России – это мы» и Фестиваль дружбы народов «Радуга».

В учреждениях культуры округа действуют 317 клубных формирований различной направленности, которые посещают около 4,5 тыс. человек. Ансамбли «Казачья вольница» и «Родники» МКУК «ДК села Донская Балка» стали обладателями гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса «Жемчужина Кубани 2018».

Реализованы проекты по ремонту кровель и здания Домов культуры в селах Донская Балка, Просянка и Ореховка в рамках программы развития территорий муниципальных образований края, основанных на местных инициативах.

3. Количество посетителей муниципальных музеев – 5789 человек.

В 2018 году муниципальных музеях проведено 59 выставок, доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог с увеличилась до 29,0%.

Заменены старые оконные блоки на 19 пластиковых стеклопакетов в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова».

4. Число пользователей муниципальных библиотек 35530 человек.

Библиотечная сеть округа представлена 22 муниципальными библиотеками, Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 48,6%, что выше среднекраевого значения (39,0%). Объем электронного каталога увеличился с 313600 записей на начало 2018 года до 349 475 записей на 01 января 2019 года.

В 2018 году в библиотеках округа проведено 904 мероприятия по различным направлениям деятельности, включая ставшие традиционными: «Библионочь», фестиваль творческой молодежи и литературный фестиваль. За лучшую организацию библиотечного обслуживания молодежи МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» награждена дипломом в номинации «Проф-отрыв».

5. Количество работников культуры, повысивших свой профессиональный уровень - 365 человек.

Методической деятельностью охвачены все 56 учреждений культуры. Обучение проводится для директоров и работников культуры, кадровиков, методистов, бухгалтеров.

6. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации - 0,0%.

На территории округа расположено 66 объектов культурного значения, из них 64 регионального значения и 2 федерального значения.

В 2018 году зарегистрировано право муниципальной собственности на объекты:

- «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» и земельный участок под ним в поселке Рогатая Балка;

- земельный участок, занимаемый объектом «Площадь мемориалов в комплексе», в селе Донская Балка.

Программа «Управление финансами».

Ответственный исполнитель программы – финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление).

На достижение цели программы направлено 2 подпрограммы программы.

Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края - 97,6%, что на 2,6% выше запланированного значения и на 0,85% выше кассового исполнения консолидированного бюджета в 2017 году.

В целях обеспечения роста налогового потенциала ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по организациям и индивидуальным предпринимателям, ежемесячно проводился мониторинг динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края по сельскохозяйственным предприятиям округа, ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местные бюджеты.

В 2018 году проведено 17 заседаний межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и сборам, обязательным платежам во внебюджетные фонды и обеспечения своевременной выплаты заработной платы работодателями в Петровском городском округе Ставропольского края, где заслушаны 586 налогоплательщиков, в том числе проведены 13 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола, с. Донская Балка, п. Рогатая Балка, с. Просянка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Рогатая Балка, с. Николина Балка, с. Шведино, п. Прикалаусский, с. Шангала, г. Светлоград. Проведены 7 заседаний межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы в Петровском городском округе Ставропольского края;

В целях оздоровления муниципальных финансов округа реализуется план мероприятий Программы консолидации бюджетных средств на 2018-2021 годы.

2. Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом – 65,01 балла.

По итогам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования по итогам 2017 года, проводимой министерством финансов Ставропольского края (постановление Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 № 349-п «О мотивации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края») Петровский городской округ Ставропольского края сохранил свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

3. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 4,51 балла.

Мониторинг качества финансового менеджмента за 2017 год проведен финансовым управлением в соответствии с Порядком и Методикой балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03.04.2013 № 299. Результаты мониторинга в разрезе главных распорядителе средств бюджета округа размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Программа «Управление имуществом».

Ответственный исполнитель программы – отдел имущественных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений).

Достижение цели обеспечивается за счет реализации 2 подпрограмм программы.

Целевой индикатор - выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 213,34%.

В ходе реализации программы в 2018 году подготовлено и направлено арендаторам 1394 расчета арендной платы, проведено 7 аукционов по продаже права аренды земельных участков, подготовлены и направлены 932 акта сверки задолженности по договорам аренды и актов сверок взаимных расчетов по договорам.

Недобросовестным плательщикам арендной платы направлено 229 претензионных писем, оформлено 48 судебных исков. В результате претензионной работы была погашена задолженность по арендной плате по 51 договору на сумму 9548,9 тыс. рублей, получено пени в сумме 590,0 тыс. рублей. По судебным искам взыскана задолженность по 17 договорам на сумму 3751,8 тыс. рублей, а также пеня в сумме 487,2 тыс. рублей.

В результате проведенной работы в 2018 году отделом имущественных и земельных отношений проадминистрировано поступлений в бюджет в сумме 76305,2 тыс. рублей, в том числе арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 7671,2 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018 № 197 утвержден План приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год.

Программа «Развитие градостроительства и архитектуры».

Ответственный исполнитель программы - отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства).

Программа содержит 2 подпрограммы программы, направленные на достижение 2 целей.

Результаты работы за 2018 год по достижение поставленных целей:

1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя - 24,5 кв.м. За счет средств индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 6982 кв.м. общей площади жилья, что превышает значение показателя 2017 года в 1,5 раза.

Специалистами отдела планирования территорий и землеустройства выдано 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе, и 14 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 5,0 га.

В отчетном году специалистами отдела планирования территорий и землеустройства выдано:

- 80 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 6 заявлений принято решение об отказе;

- 47 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

Принято 119 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении градостроительного плана земельного участка ИЖС требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Установлены границы территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого назначения) города Светлограда Петровского района Ставропольского края.

Программа «Формирование современной городской среды».

Ответственный исполнитель программы – управление коммунального хозяйства.

Программа содержит 1 подпрограмму, направленную на достижение цели программы.

В 2018 году проведены работы по благоустройству парковой зоны по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а. На площади 4900 кв.м. уложена брусчатка, установлены 25 лавочек, 28 урн, 25 фонарей, высажены 65 деревьев и более 200 кустарников, оборудованы детская и спортивная площадки, площадка для пляжного волейбола (футбола).

Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».

Ответственный исполнитель программы - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел по общественной безопасности).

Соисполнители программы - отдел социального развития, отдел образования, отдел культуры, отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел по организационно-кадровым вопросам), правовой отдел администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – правовой отдел), управление по делам территорий, МЦ «Импульс», МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края».

Программа включает 5 подпрограмм, направленных на достижение 5 целей программы.

Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в районе стабильным, из числа опрошенных – 40%. В 2018 году учреждениями образования и культуры округа проведено более 100 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактику проявлений этнического и религиозного экстремизма.

В МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека», организован правовой информационный центр, 2018 году информационная помощь правового характера в сфере миграции оказана в 110 гражданам.

Специалистами отдела социального развития и «МЦ «Импульс» проводится мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». В 2018 году факты размещения материалов экстремистской направленности не выявлялись. В социальных сетях в группах МЦ «Импульс» были размещены социальный ролик «Добро возвращается» и фильм «Терроризм за кадром».

2. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе – 1000 человек.

Проведены фестиваль казачьей песни «Казачья воля», фестиваль детских казачьих коллективов «Будущее России – это мы», фестиваль национальных культур. Оказана финансовая поддержка казачьим обществам, члены которых принимали участие в охране общественного порядка на территории округа (95 человек), приобретены нарукавные повязки «Народная дружина» и бланки удостоверений «Народный дружинник».

3. Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни – 4 единицы.

Проведено 18 заседаний административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края, 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края.

В апреле 2018 года в ОМВД России по Петровскому городскому округу проведено обучение личного состава народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в количестве 11 человек.

На базе филиала по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю с лицами, осужденными к наказанию без изоляции от общества, проводились беседы, направленные на профилактику правонарушений, табакокурения, алкоголизма и наркомании, пропаганду здорового образа жизни.

Среди населения округа и среди лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества, распространены календари и листовки, направленные на профилактику правонарушений и агитацию здорового образа жизни, общим числом 1355 штук. В общественных местах на территории округа установлены 20 баннеров такого же содержания.

4. Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих – 100%. В 2018 году за отчетный 2017 год было принято и проанализировано 244 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата администрации, руководителей органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, руководителей муниципальных учреждений, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Проверка сведений о доходах за 2017 год осуществлена своевременно.

В администрации Петровского городского округа Ставропольского края в течение 2018 года принято и приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 28 нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

В 2018 году проведено 11 учеб муниципальных служащих аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 2 заседания Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, проводились заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц.

Проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов.

Проведена актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, собраны сведения о свойственниках муниципальных служащих. Проведен анализ 88 анкет и сведений о свойственниках муниципальных служащих администрации и 8 руководителей органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Обеспечена работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края», принято 121 сообщение. Сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей на «Телефон доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» не поступало.

Проанализированы и отработаны, поступившие в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, 820 письменных обращений граждан, и обращений, поступивших из краевых ведомств и иных организаций, 106 обращений граждан, поступивших в ходе личного приема граждан главой Петровского городского округа Ставропольского края. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений в 2018 году не поступало.

В 2018 году повышение квалификации прошел 21 муниципальный служащий, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, из них 4 муниципальных служащих, которые впервые поступили на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Распространена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари настенные (120 штук), календари домик (20 штук), календари маленькие (300 штук), плакат А3 (72 штук), листовки А5 200 штук.

5. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе – 100%.

На пульт ЕДДС МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» в 2018 году поступил 2751 вызов по единому номеру системы - 112, спасателями учреждения осуществлено 458 выездов на поисково-спасательные работы, спасено 310 человек.

Чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера за 2018 год не зарегистрировано.

Разработана руководящая документация в области гражданской обороны, безопасности от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера:

план гражданской обороны и защиты населения округа;

паспорт безопасности округа;

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Программа ««Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель программы - отдел по организационно-кадровым вопросам.

Соисполнители программы - Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, отдел информационных технологий и электронных услуг администрации Петровского городского округа Ставропольского края, МКУ «МФЦ в Петровском районе», управление по делам территорий, отдел имущественных и земельных отношений, отдел образования, отдел физической культуры и спорта, управление муниципального хозяйства.

Программа содержит 6 подпрограмм, направленных на достижение 6 целей программы.

Результаты реализации программы за 2018 год:

1. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих – 0%.

В соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления округа, утвержденном решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.06.2018 № 75, аттестация муниципальных служащих проводится раз в три года. В 2018 году отсутствовали основания для проведения аттестации муниципальных служащих.

Списки кадрового резерва администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края. На вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва в 2018 году в аппарате и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края назначены 14 кандидатов.

В отчетном периоде за счёт средств бюджета округа 13 муниципальных служащих администрации Петровского городского округа Ставропольского края получили документы, подтверждающие получение дополнительного профессионального образования. Муниципальные служащие, в том числе лица, включенные в кадровый резерв, приняли участие в 65 мероприятиях (семинарах, конференциях и других мероприятиях) по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.

Практику в администрации Петровского городского округа Ставропольского края прошли 3 студента образовательных организаций.

Приняли участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» 6 муниципальных служащих.

В отчетном периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края разработаны и утверждены 15 правовых актов администрации Петровского городского округа, регулирующих вопросы муниципальной службы.

2. Количество информационных ресурсов (СМИ), в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 2 единицы.

Общее количество информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и др. материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа), размещенных на официальном сайте администрации в течение 2018 года, составило 2852 единицы. В газете «Вестник Петровского городского округа», являющейся периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края, опубликовано 454 материала (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация), отражающих деятельность органов местного самоуправления округа.

Кроме того организовано взаимодействие с ФГБУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - редакцией газеты «Петровские вести», ФГУП ВГТРК ГТРК «Ставрополье», ГАУ СК «Ставропольское телевидение». В 2018 году в газете «Петровские Вести» были опубликованы 352 информационных материала (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы), отражающих деятельность органов местного самоуправления округа. В эфире телеканалов были показаны 4 информационных материала с участием руководства администрации Петровского городского округа.

3. Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа – 100%.

В 2018 году в МКУ «МФЦ в Петровском районе» обратилось 73077 заявителей по оказанию государственных и муниципальных услуг, из них в центральный офис обратилось 44653 заявителя, в территориально-обособленные структурные подразделения МФЦ, действующие в поселениях Петровского района, обратилось 28424 заявителя.

В 2018 году утверждены 34 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг, сведения о которых внесены в Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края. Обеспечена возможность получения в электронном виде гражданами 5 муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» осуществлялась регистрация, восстановление доступа и подтверждение личности пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, на 2018 год составила 75,02% (47 120 человек), при плановом значении показателя по Ставропольскому краю к 2018 году – не менее 70%.

4. Количество проведенных тематических мероприятий на территории городского поселения Петровского городского округа – 37 единиц.

5. Количество проведенных тематических мероприятий на территории сельских поселений Петровского городского округа – 164 единицы.

В населенных пунктах округа проведены День города, Дни сел, профессиональные праздники, мероприятия, организованные по случаю завершения строительства или реконструкции социально-значимых объектов, с участием представителей краевых органов власти, встречи руководителей органов местного самоуправления с населением, мероприятия, посвященные празднованию знаменательных дат. Особое внимание уделялось проведению мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи округа. Почетными грамотами администрации Петровского городского округа Ставропольского края награждены 172 жителя округа.

6. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами структурных подразделений администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в структурных подразделениях администрации Петровского городского округа – 13,7%.

В 2018 году межведомственный электронный документооборот осуществлялся с помощью единой информационно-аналитической системы (далее - ЕИАС), системы удаленного финансового документооборота (далее - СУФД), автоматизированной система «Бюджет» (далее - АС «Бюджет»). Контроль качества функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет» осуществлялся постоянно в течение отчетного периода

В целях защиты персональных данных отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края приобретены маршрутизатор Huawei AR1220E-FSCERT и сервер. На базе приобретенного сервера внедрена доменная среда ActiveDirectory, которая является единой точкой аутентификации и авторизации пользователей и приложений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

7. Доля освоенных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы - 98,64%.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» обеспечена деятельность управления по делам территорий и содержание муниципального имущества. Освоено 87,45% средств, выделенных на укрепление материально-технического оснащения отделов и органов администрации в рамках данной программы.

Программа «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды). Соисполнители программы - отдел капитального строительства МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения», управление муниципального хозяйства, отдел образования.

На достижение цели программы направлено 2 подпрограммы.

Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 85,0%.

Разработана проектно-сметная документация на расчистку русел р.Калаус протяженностью 5,3 км. и р.Карамык в г.Светлограде протяженностью 3 км., строительство бетонного водоотводящего лотка протяженностью 900 метров в с.Донская Балка.

Изготавливается проектно-сметная документация по расчистке русла р.Берестовка с.Благодатное протяженностью 6 км. Подана заявка в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края для включения в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей среды» объектов: капитальный ремонт гидротехнических сооружений в с.Сухая Буйвола, расчистка русла р.Мокрая Буйвола в с.Высоцком протяженностью 6,5 км.

2. Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности – 5 единиц.

Проведен районный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2018», акция «Сохраним природу Ставрополья». В школах округа прошли круглые столы «Экология и мы» по вопросам экологического образования, 35 экологических уроков в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия 2018».

На территории округа проведены 25 субботников по санитарной очистке, благоустройству, озеленению, по приведению придорожных и лесных полос в порядок, вывезено около 1250 куб.м. мусора, задействовано 70 единиц техники.

Информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести», освещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в Фейсбуке.

За нарушение санитарных Правил благоустройства территории  Петровского городского округа Ставропольского края было выписано 45 протоколов, 5 протоколов об административных правонарушениях было составлено в отношении лиц осуществляющих выжигание сухой сорной растительности.

3. Площадь рекультивированных земель – 30 гектаров.

После выполнения всех запланированных видов работ по техническому и биологическому этапам рекультивации несанкционированной свалки г.Светлограда, земельный участок площадью 30 гектаров пригоден для сельскохозяйственного использования.

На территории округа расположено 17 временных несанкционированных свалок (не рекультивированных), выведенных из эксплуатации.

б) Устойчивое развитие и модернизация экономики:

Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Ответственный исполнитель программы - отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования и инвестиций), соисполнители – отдел предпринимательства и торговли администрация Петровского городового округа Ставропольского края (далее – отдел предпринимательства и торговли), отделы и органы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Программа содержит 5 подпрограмм программы, направленных достижение 4 целей программы.

Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 128,9%. По данным мониторинга объем инвестиций в основной капитал в 2018 году по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 2147,9 млн. рублей, в том числе:

- крупными и средними предприятиями, представляющими статистическую отчетность – 748,1 млн. рублей. В видовой структуре инвестиций преобладают затраты на приобретение машин и оборудования - 50,12%, строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель - 44,4%.

Кроме того, крупными и средними организациями на инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы (приобретение земли) направлено 73,9 млн. рублей.

- субъектами малого предпринимательства, не являющимися объектами статистического наблюдения, освоено 1 399,8 млн. рублей.

В ходе нового строительства, расширения и реконструкции существующих производственных площадей субъектами малого предпринимательства в 2018 году введены в эксплуатацию автомойка на 4 места, пекарня мощностью 2,0 тн/сутки, станция технического обслуживания грузовых автомобилей, 1,9 кв.м. торговых площадей, 22 павильона и общетоварный склад площадью 0,8 тыс.кв.м.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации на развитие экономики округа направлено 417,5 млн. рублей. Выполнялись работы по модернизации Большого Ставропольского канала, строительству объектов социальной инфраструктуры, рекультивации земель:

- реконструкция МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с.Константиновское;

- рекультивация несанкционированной свалки в г.Светлограде.

- строительство спортивных площадок в селах Николина Балка, Сухая Буйвола и Шведино;

- благоустройство парковой зоны в г.Светлограде.

В ходе осуществления инвестиционной деятельности индивидуальными предпринимателями и организациями создано 40 новых рабочих мест.

Продолжается реализация 13 инвестиционных проектов, сформирован реестр свободных инвестиционных площадок, в который включена 21 инвестиционная площадка.

В целях повышения инвестиционной привлекательности сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности. Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2018 № 76 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изм.) установлена льготная ставка арендной платы по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края и используемого для реализации инвестиционного проекта.

На сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края создана интернет-страница «Инвестиционный портал».

Создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края.

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения - 305,7 единиц.

По итогам 2018 года на территории городского округа осуществляли деятельность 2206 субъектов малого и среднего бизнеса (далее - субъекты МСП), из них 1971 индивидуальных предпринимателей (89,3% от общего числа). Наибольшее количество занято в торговле и сфере оказания услуг – 84,5%.

Доля налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов МСП от общего объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета округа по итогам 2018 года составила 52,14 % (по итогам 2017 года - 51,71%).

За счет средств бюджета округа оказана грантовая поддержка в сумме 200,0 тыс. рублей 1 индивидуальному предпринимателю. Микрозаймы НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 9,2 млн. рублей получили 13 субъектов предпринимательской деятельности. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлены поручительства 4 субъектам МСП на сумму 13,9 млн. рублей.

Одной из форм поддержки бизнеса в округе является проведение конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства, выставок-ярмарок с дегустацией продукции местных товаропроизводителей, регулярное проведение обучающих мероприятий. в 2018 году проведено 5 обучающих мероприятий.

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» - 1270,74 млн. рублей при темпе роста к уровню 2017 года 81,3%. Производством пищевых продуктов в округе занимаются 3 промышленных предприятия, 6 сельскохозяйственных предприятий, у которых промышленная переработка произведенной сельскохозяйственной продукции является одним видов экономической деятельности, 16 малых и микропредприятий, а также 17 индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели и предприятия округа принимают активное участие в выставочной деятельности. В 2018 году Группа Компаний «Петровские Нивы» очередной раз приняла участие в крупнейшей выставке продуктов питания SIAL в Шанхае, а также выставке российских продуктов питания Russian Gastro Week Seoul в Сеуле. ИП Пащенко И.Н. представляла свою продукцию на международной выставке производства хлебобулочных, кондитерских изделий IBA 2018 в Мюнхене. Мука хлебопекарная высший сорт производства Пащенко И.Н. признана лауреатом 2018 года Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары». Филиал ООО «НД - Техник» представлял свою продукцию на Международной выставке пищевых ингредиентов Ingredients Russia 2018. Продукция ИП Удовитченко А.А. в выставке российских производителей «РосЭкспоКрым» признана победителем в номинации «Мясная продукция».

4. Объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов - 2948,37млн. рублей.

В округе проведена 1113 ярмарочных дней, для осуществления ярмарочной торговли в поселениях предусмотрено 558 торговых мест.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в округе функционируют 674 объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов по итогам отчетного года в расчете на 1,0 тыс. населения составляет 886 кв. метров при нормативе 260 кв. метров.

5. Среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых – 10%.

В 2018 году соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в округе разработаны и утверждены основные документы стратегического планирования:

- стратегия социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 год, решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 196. Цели, задачи и направления социально-экономического развития округа на период до 2035 года определены с учетом мнения населения;

- прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, распоряжение администрации от 13 декабря 2018 года № 708-р;

- прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, постановление администрации от 15 ноября 2018 № 2034;

- бюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года, утвержден распоряжение администрации от 02 марта 2018 года № 120-р.

Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в сфере стратегического планирования.

Отделом стратегического планирования и инвестиций обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные законодательством, ежеквартально проводился мониторинг реализации программ.

Программа «Развитие сельского хозяйства».

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, соисполнитель программы - управление по делам территорий.

На достижение цели программы направлено 2 подпрограммы.

Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,01%.

В 2018 году на территории округа производством сельскохозяйственной продукции занимались 34 предприятия (включая микропредприятия), 208 крестьянских (фермерских) хозяйств и 12,0 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.

Продолжалась работа по совершенствованию структуры посевных площадей, возделыванию высоколиквидных культур, высокоурожайных сортов и гибридов, внедрению современных технологий возделывания. Однако, неблагоприятные погодные условия в период формирования урожая яровых культур, оказали негативное влияние на объемы производства.

В отчетном году хозяйствами всех категорий собрано 384,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно и 24,1 тыс. тонн подсолнечника. Виноградарями округа в 2018 году заложено 5,45 га виноградников, валовый сбор винограда - 4,2 тыс. тонн.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) мяса в живом весе 27,1 тыс. тонн, молока произведено 29,16 тыс. тонн, реализовано 37 тонн рыбы.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 10 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника (в 2017 году - 10 тракторов и 8 зерноуборочных комбайнов). В результате коэффициент обновления комбайнов зерноуборочных увеличился до 3,2%, коэффициент обновления тракторов - 1,2%.

В 2018 году в рамках переданных полномочий были выплачены субсидии 67 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 13924,69 тыс. рублей.

По данным годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий, входящих в Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, из 26 предприятий по итогам работы за 2018 год 25 предприятий получили прибыль (до налогообложения) в размере 390,59 млн. рублей. Убыток в сумме 4,5 млн. рублей получен 1 предприятием.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства - 25912,1 рубля.

Жилищные условия улучшили 5 семей, в т.ч. 4 семьи молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального хозяйства, соисполнитель – управление по делам территорий.

На достижение цели программы направлены 2 подпрограммы. Результаты реализации программы в 2018 году:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям - 403,1 км.

За счет средств бюджета округа на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования направлено 34,5 млн. рублей. Обеспечено зимнее и летнее содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, замену бордюрного камня в г.Светлограде, хуторах Соленое Озеро, Носачев, селах Просянка, Константиновское. В селах Гофицкое, Донская Балка, Просянка, Благодатное и Константиновское выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования с щебеночным покрытием. Заменено 48 знаков, установлено пешеходное ограждение на двух участках в г.Светлограде и на участке в с.Шангала общей протяженностью 602 метра, в с.Шангала в соответствии с нормативными требованиями оборудованы 2 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений, в с.Николина Балка выполнено 8 искусственных неровностей с оборудованием дорожными знаками.

За счет средств Дорожного фонда в сумме 144,6 млн. рублей выполнен ремонт около 31,4 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Светлограде, селах Благодатное, Гофицкое, Константиновское, Ореховка, Просянка, Сухая Буйвола, Шведино и пос. Рогатая Балка, а также участок автомобильной дороги «Светлоград - Николина Балка» в границах г.Светлограда.

В ходе реализации программы министерства финансов Ставропольского края по поддержке местных инициатив на ремонт автомобильной дороги в с.Высоцкое и участка автомобильной дороги местного значения «Шведино - Малые Ягуры» направлено около 5,0 млн. рублей, что позволило отремонтировать в общей сложности 2,2 км. дорог.

В г.Светлограде в ходе реализации уличных и квартальных инициатив отремонтировано 1,61 км. автомобильных дорог на сумму 7,1 млн. рублей.

Благодаря реализации мероприятий программы доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по итогам 2018 года до 52,83%.

Сеть пригородных пассажирских перевозок на территории округа представлена 9 пригородными маршрутами, обслуживаемыми на основании свидетельств на осуществление перевозок. В городе Светлограде действует 18 автобусных маршрутов.

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм программ за отчетный год.

Достижение целей программ и решение задач подпрограмм программ характеризуют 207 целевых индикаторов и показателей решения задач (далее – показатели), из которых 175 – достигли плановых значений, что составляет 84,5%. Значения 32 показателей или 15,5% не достигнуто.

В полном объеме достигнуты плановые значения показателей по 5 программам:

«Социальное развитие»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Формирование современной городской среды»;

«Охрана окружающей среды»;

«Управление имуществом».

Выше среднего значения достижение показателей по 4 программам:

«Управление финансами» - достигнуты значения 19 показателей из 20 или 95,0%;

«Культура Петровского городского округа» - достигнуты плановые значения по 16 показателям из 17 или 94,1%;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений и поддержка казачества» - достигнуты плановые значения 22 показателей из 24 или 91,7%;

«Развитие образования» - достигнуты значения 16 показателей из 18 или 88,9%.

Ниже среднего значения достижение показателей по 6 программам:

«Развитие сельского хозяйства» - достигнуто значение 14 показателей из 17 или 82,4%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - достигнуто значение 18 показателей из 22 или 81,8%;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - достигнуто значение 12 показателей из 16 или 75,0%;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - достигнуто значение 16 показателей из 23 или 69,6%;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - достигнуто значение 4 показателей из 7 или 57,1%;

«Развитие градостроительства и архитектуры» - достигнуто значение 3 показателей из 8 или 37,5%.

Необходимо отметить, что фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижение прогнозной оценки значений показателей и влияет на качество оценки их достижения.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2018 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию программ, фактических объемов выпадающих доходов бюджета округа в результате применения налоговых льгот и иных мер муниципального регулирования, фактических расходов участников программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения программы их запланированному уровню.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный программами, на 2018 год - 1 734 218,41 тыс. рублей, основной источник финансирования – средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) - 1 622 718,41 тыс. рублей или 93,57%, внебюджетные средства - 111500,0 тыс. рублей или 6,43%.

С учетом изменений в сводную бюджетную роспись общий объем финансирования программ из бюджета округа на 31 декабря 2018 года увеличился до 1 963 036,56 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2018 год - 1 917 919,53 тыс. рублей или 97,70% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства бюджета округа в 2018 году стали:

образование 42,76 %;

социальная поддержка населения 19,42%;

дорожное хозяйство 9,96%;

культура - 8,18%

жилищно-коммунальное хозяйство - 6,69%.

На реализацию программ в отчетном году из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) было привлечено 1 073 863,14 тыс. рублей, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета.

Более 80,0% средств, привлеченных из краевого бюджета, приходится на программы:

«Развитие образования» - 36,73%;

«Социальная поддержка граждан» - 35,48%;

«Развитие транспортной системы» - 12,64%.

Из внебюджетных источников привлечено 111 500,0 тыс. рублей, что соответствует плановому значению. Средства внебюджетных источников приходится на программу «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», в том числе на реализацию инвестиционных проектов субъектами хозяйствующей деятельности.

В ходе реализации программ в отчетном периоде не применялись налоговые льготы и иные меры муниципального регулирования за счет средств бюджета округа, выпадающие доходы бюджета округа также отсутствуют.

Сведения о финансировании в 2018 году программ представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей программ в части, касающейся хода реализации соответствующих программ.

Для управления программами в декабре 2017 года утверждены детальные планы-графики реализации программ на 2018 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 547 контрольных событий основных мероприятий программ (далее – контрольные события), 522 из которых выполнены, не выполнены – 25 или 4,57% от общего количества контрольных событий.

Не выполнены контрольные события по 9 программам:

1. «Развитие градостроительства и архитектуры» - 3 контрольных события или 37,5%:

- заключены контракты на проведение комплексных кадастровых работ;

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю направлены карты-планы территории, подготовленные по результатам проведенных комплексных кадастровых работ.

- оплата по контракту после завершения загрузки сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) с учетом полученных результатов проведения комплексных кадастровых работ.

2. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 контрольных события или 11,76%:

- проведение проверок исполнения перевозчиками требований к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

3. «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» – 5 контрольных событий или 10,6%:

- введение и реализация системы поощрения народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка;

- проведение проверки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

- размещение на официальном сайте администрации информации о выявленных фактах коррупции и принятых по ним мерам реагирования;

- заключение соглашения с ООО «Адопт» по установке систем видеонаблюдения.

- установка систем видеонаблюдения на территории округа в целях повышения уровня безопасности критически важных объектов от террористических угроз и возникновения чрезвычайных ситуаций (в рамках реализации с ООО «Адопт»).

4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 4 контрольных события или 8,89%:

- формирование перечня земельных участков предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой;

- разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков;

- выплата социальных пособий по погребению;

- принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных.

5. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 3 контрольных события или 6,67%:

- заключение инвестиционного соглашения между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и субъектом инвестиционной деятельности;

- определение границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории округа;

- утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа.

6. «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 2 контрольных события или 5,13%:

- формирование списка резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края;

- организация взаимодействия с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид.

7. «Культура Петровского городского округа» - 3 контрольных события или 4,76%:

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры по 3 подпрограммам.

8. «Развитие образования» - 2 контрольных события или 2,67%:

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования по 2 подпрограммам.

9. «Социальное развитие» - 1 контрольное событие или 2,5%:

- обустройство стадиона в селе Сухая Буйвола.

| № п/п | Наименование программы | Доля выполненных контрольных событий, %, |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Управление финансами | 100,00 |
|  | Управление имуществом | 100,00 |
|  | Развитие сельского хозяйства | 100,00 |
|  | Социальная поддержка граждан | 100,00 |
|  | Охрана окружающей среды | 100,00 |
|  | Формирование современной городской среды | 100,00 |
|  | Социальное развитие | 97,50 |
|  | Развитие образования | 97,33 |
|  | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 95,24 |
|  | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 94,87 |
|  | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 93,33 |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 91,10 |
|  | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 89,36 |
|  | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 88,24 |
|  | Развитие градостроительства и архитектуры | 62,50 |

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, на предоставление муниципальной поддержки, отсутствие обращений граждан, наличие противоречий в действующем законодательстве, невыполнения контрактных обязательств подрядчиками, отсутствие общих подходов к решению задач с участниками программ.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями программ.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2018 год представлена в приложении № 3.

5. Оценка эффективности реализации программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год проводилась финансовым управлением в соответствии Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2019 № 445, по направлениям:

- достижение целей программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов, что позволило определить среднюю степень достижения целей и решения задач по каждой программе;

- соответствие кассовых расходов бюджета округа на реализацию программы и фактических расходов юридических лиц, участвующих в реализации программы, их запланированному уровню;

- выполнение основных мероприятий программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программ по большинству программ наблюдается взаимосвязь целей программ и задач подпрограмм. Исключение составляют программы:

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - средняя степень достижения целей составила 62,0%, средняя степень решения задач – 124,5%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», средняя степень достижения целей – 0,0%, средняя степень решения задач – 109,1%;

«Развитие градостроительства и архитектуры», средняя степень достижения целей – 0,0%, средняя степень решения задач – 40,0%.

При сопоставлении степени достижения плановых значений целей и показателей решения задач и степени соответствия кассовых и фактических расходов бюджета округа на реализацию мероприятий программ, оказывающих влияние на достижение значение показателей, их запланированному уровню дана оценка результативности достижения целей программы и задач подпрограмм.

Кассовые расходы средств бюджета округа выше среднего значения произведены по 7 программам:

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» – 100,0%;

«Социальная поддержка граждан» – 99,98%;

«Развитие сельского хозяйства» – 99,73%;

«Управление финансами» – 99,5%;

«Управление имуществом» – 99,49%;

«Развитие образования» – 99,16%;

«Охрана окружающей среды» – 98,98%.

Кассовые расходы свыше 90% произведены по 5 программам:

«Культура Петровского городского округа» - 97,05%;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений и поддержка казачества» - 96,77%;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 96,12%;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 95,51%;

«Социальное развитие» - 92,96%;

Низкая оценка кассового исполнения расходов бюджета округа отмечена по программам:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 86,91%;

«Развитие градостроительства и архитектуры» - 86,99%.

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий определен показатель качества управления государственными программами.

По программам «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Развитие градостроительства и архитектуры», процент выполнения контрольных событий ниже 90%, что свидетельствует о необходимости повышения качества управления указанными программами, а также повышения качества планирования.

Результаты оценки эффективности реализации программ в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Достижение целей программы и задач подпрограмм,(%) | Качество управления программой,(%) | Оценка результативности достижения целей программы и задач подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление финансами | 153,8 | 100,0 | выше плановой |
| 2. | Развитие образования | 152,1 | 98,4 | выше плановой |
| 3. | Управление имуществом | 150,0 | 100,0 | выше плановой |
| 4. | Развитие сельского хозяйства | 147,1 | 100,0 | выше плановой |
| 5. | Социальная поддержка граждан | 133,3 | 100,0 | выше плановой |
| 6. | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 133,3 | 100,0 | выше плановой |
| 7. | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 127,3 | 90,0 | выше плановой |
| 8. | Социальное развитие | 125,0 | 99,0 | выше плановой |
| 9. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 125,0 | 83,3 | выше плановой |
| 10. | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 123,0 | 86,1 | выше плановой |
| 11. | Охрана окружающей среды | 112,5 | 100,0 | выше плановой |
| 12. | Формирование современной городской среды | 100,0 | 100,0 | плановая |
| 13. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 91,7 | 96,3 | ниже плановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 54,6 | 91,1 | неэффективна |
| 15. | Развитие градостроительства и архитектуры | 20,0 | 76,7 | неэффективна |

Таким образом, по результатам оценки эффективности реализации за 2018 год 11 программ получили оценку выше плановой, 1 программа оценена с оценкой – плановая. Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» признана эффективной с оценкой ниже плановой. Программы «Развитие градостроительства и архитектуры» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» признаны не эффективными.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм программ.

6.1. В целях повышения в 2019 году эффективности реализации программ отделам и органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края - ответственным исполнителям программ (подпрограмм):

- принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2019 год. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

- обеспечить оперативное приведения параметров программ в соответствие с принимаемыми решениями о выделении финансирования на реализацию отдельных задач (новых мероприятий) в течение отчетного финансового года в соответствии с действующими Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - методические указания).

- провести оптимизацию состава целевых индикаторов и показателей решения задач программ, сократив количество показателей программ, представление фактических значений по которым невозможно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также показателей, не имеющих динамики с течением времени.

- обеспечить своевременное и качественное предоставление информации для проведения мониторинга и контроля реализации программ как ответственными исполнителями, так и соисполнителями программ.

При проведении мониторинга и контроля реализации программ отдел стратегического планирования и инвестиций, финансовое управление сталкиваются с нарушением сроков предоставления информации ответственными исполнителями программ, а также с неудовлетворительным качеством предоставляемых документов.

Такая же ситуация складывается при внесении изменений в программы и детальные планы – графики реализации программ, что накладывает дополнительную нагрузку по подготовке большинства требуемых материалов и влечет за собой общее неудовлетворительное качество подготавливаемых документов.

6.2. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

а) Предложения по внесению изменений в структуру и содержание программ в части целей, задач и показателей

Внести изменения в перечень показателей программ (подпрограмм), заменив показатели, не отвечающие требованиям объективности, на показатели, отражающие специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программ (подпрограмм):

- «освоение средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан» подпрограммы «Социальное обеспечение граждан» программы «Социальная поддержка граждан;

- «степень освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- «освоение средств, предусмотренных на подготовку и публикацию агитационных материалов, направленных на профилактику правонарушений» подпрограммы «Профилактика правонарушений» программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

- «освоение средств, предусмотренных на разработку и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности» подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

- «доля освоенных бюджетных средств от общего объема финансового обеспечения реализации Программы» и «доля освоенных бюджетных средств от общего объема финансовых средств, выделяемых на укрепление материально-технического оснащения» программы «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления»;

- «проведение с арендаторами муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, разъяснительной работы, в том числе претензионно-исковой работы», «оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки округа», «планирование приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа» программы «Управление имуществом»;

- «проведение проверок соблюдения перевозчиками требований к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Внести изменения в перечень показателей программ (подпрограмм), исключив, как не отвечающие требованиям объективности:

- «уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение деятельности по реализации программы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» программы «Развитие образования»;

- «освоение средств, выделенных на осуществление управленческих функций отделом сельского хозяйства» подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» программы «Развитие сельского хозяйства»;

- «степень освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы» программы «Развитие градостроительства и архитектуры».

В части программы «Социальное развитие»:

дополнить перечень показателей, предусмотрев для цели 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» и задачи подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» целевые показатели и их значения, характеризующие достижение цели и решение задачи, что позволит обеспечить комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением программы;

В части программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

скорректировать цель 2, изложив ее следующим образом «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа»;

скорректировать задачу 1 подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», изложив ее следующим образом «Реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

изменить показатели программы на показатели, позволяющие провести адекватную оценку достижения и динамики показателей с учетом возможности проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки эффективности программы.

В части программы «Управление финансами»

скорректировать показатель «Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом» в соответствии с Методикой расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, утвержденной приказом министерства финансов Ставропольского края № 246, приказом министерства экономического развития Ставропольского края № 315/од.

б) предложения по дальнейшему совершенствованию программ:

- провести оптимизацию мероприятий подпрограммы «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

- провести оптимизацию целей, показателей и мероприятий программы «Развитие градостроительства и архитектуры»;

- повысить качество планирования и управления реализацией программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»;

- отделам и органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края - ответственным исполнителям программ (подпрограмм) обеспечить:

участие администрации Петровского городского округа Ставропольского края в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета;

включение в программы муниципальных проектов в качестве мероприятий программ.

7. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) программ (подпрограмм)

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ за 2018 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) программ «Развития градостроительства и архитектуры» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», признанных не эффективными, и программы «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления», реализованной с оценкой «ниже плановой».

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) программ (подпрограмм) отсутствуют.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин