П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 04 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 100 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2020 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 138 (в ред. от 14 мая 2020 года № 32)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г.  № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 15 (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2695, от 13 мая 2020 г. № 608)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2020 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 138 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2020 год» (в ред. от 14 мая 2020 г. № 32), изложив его в прилагаемой редакции.

- Признать утратившим силу приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2020 года   № 32 «О внесении изменений в детальный план-график» реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2020 год.

- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края							         М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 04 декабря 2020 г. № 100

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»

на 2020 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | налоговые доходы бюджета округа | Средства участников программы |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  | 187295,71 | 140543,65 | 45845,66 | 0,00 | 906,40 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» |  |  | 180798,46 | 134046,40 | 45845,66 | 0,00 | 906,40 | 0,00 |
| 1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры) Бут М.А. |  | 78950,92 | 75115,42 | 3835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2020, 22.02.2020, 22.03.2020, 22.04.2020, 22.05.2020, 22.06.2020, 22.07.2020, 22.08.2020, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 10.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 10.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Обеспечена работа клубных формирований, клубов по интересам | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергеева Е.И. | до 15.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Сотрудники учреждений повысили квалификацию и прошли переподготовку | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Благодатного" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Гофицкого" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Константиновского" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Прикалаусский" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт филиала "Клуб поселка Горного" муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Рогатая Балка" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села Шангала" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 15 Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 16 Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 3439,52 | 2949,22 | 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 17 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 18 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 21.01.2020, 21.02.2020, 21.03.2020, 21.04.2020, 21.05.2020, 21.06.2020, 21.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2021, 21.10.2021, 21.11.2021, 21.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 19 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 10.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 10.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 20 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 21 Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 22 Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.7 | Контрольное событие 23 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергеева Е.И. | до 15.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 3.8 | Контрольное событие 24 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Гофицкий историко-краеведческий музей им.Ю.И.Бельгарова» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 28261,76 | 27725,52 | 536,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 25 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 26 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 21.01.2020, 21.02.2020, 21.03.2020, 21.04.2020, 21.05.2020, 21.06.2020, 21.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2021, 21.10.2021, 21.11.2021, 21.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 27 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 10.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 10.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 28 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 29 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 15.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 30 Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.05.2020, 15.06.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 31 Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 23.03.2020, 16.06.2020, 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 32 Осуществлена организация работы клубов по интересам | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 33 Проведены фестивали, праздники, акции | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Контрольное событие 34 Проведены фестивали, праздники, акции в формате онлайн | начальник отдела культуры Бут М.А. | с 01.04.2020 по 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Контрольное событие 35 Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.12 | Контрольное событие 36 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергеева Е.И. | до 15.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 4.13 | Контрольное событие 37 Сотрудники учреждения повысили квалификацию и прошли переподготовку | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 38 Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт Благодатненского филиала № 17 муниципального казенного учреждения культуры "Петровская централизованная библиотечная система" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 14979,54 | 14849,54 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 39 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 40 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 21.01.2020, 21.02.2020, 21.03.2020, 21.04.2020, 21.05.2020, 21.06.2020, 21.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2021, 21.10.2021, 21.11.2021, 21.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 41 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 10.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 10.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 42 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 43 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 44 Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 45 Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 15.06.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 46 Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 47 Участие в конкурсах различных уровней (международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, зональных, районных) обеспечено | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10 | Контрольное событие 48 В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проведены мастер-классы, открытые уроки, сольные концерты и творческие отчеты | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11 | Контрольное событие 49 Преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры повысили квалификацию и прошли аттестацию квалификационных категорий | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 4608,35 | 4608,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 50 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 51 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 15.01.2020, 15.02.2020, 15.03.2020, 15.04.2020, 15.05.2020, 15.06.2020, 15.07.2020, 15.08.2020, 15.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 15.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 52 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 53 Обеспечена работа клубного формирования, клуба по интересам | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 54 Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа для оказания практической помощи | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 55 Работники культуры повысили профессиональный уровень | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 56 Проведены мастер-классы для работников учреждений культуры Петровского городского округа | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 16990,26 | 6133,86 | 9950,00 | 0,00 | 906,40 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 57 Осуществлен ремонт здания МКУК «ДК с. Шангала» в с. Шангала | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 58 Осуществлено благоустройство прилегающей территории к «Обелиску воинам-односельчанам, участникам гражданской и ВОВ» в с. Шведино | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 59 Приобретен аттракцион для сквера А.П. Гайдара в г. Светлограде | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4 | Контрольное событие 60 Осуществлено обустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Просянка» с. Просянка | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 7.5 | Контрольное событие 61 Осуществлено благоустройство общественной территории, прилегающей к площади мемориалов памятников в с. Донская Балка | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | начальник отдела культуры Бут М.А |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 62 Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 10.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | начальник отдела культуры Бут М.А |  | 33568,11 | 2664,49 | 30903,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 63 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 64 Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществлены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.11.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3 | Контрольное событие 65 Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 09.05.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.4 | Контрольное событие 66 Оформлено право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.5 | Контрольное событие 67 Оформлено право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.6 | Контрольное событие 58 Охранные обязательства на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) оформлены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 9.7 | Контрольное событие 69 Информационные надписи на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) установлены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела культуры Бут М.А |  | 6497,25 | 6497,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Обеспечение реализации Программы | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 6497,25 | 6497,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 70 Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2020, 22.02.2020, 22.03.2020, 22.04.2020, 22.05.2020, 22.06.2020, 22.07.2020, 22.08.2020, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 71 Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.09.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3 | Контрольное событие 72 Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.04.2020, 20.07.2020, 20.10.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Контрольное событие 73 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 10.5 | Контрольное событие 74 Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |