ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 56 |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 67 (в редакции от 29.09.2020 года № 40)

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от
11 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»(в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2696, от 21 июля 2020 г. № 972, от 21 декабря 2020 года № 1833)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 67 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год» (в редакции от 29.09.2020 года № 40), изложив в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 сентября 2020 года № 40 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 67».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящийприказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. начальника управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округаСтавропольского края Е.В.Портянко

|  |
| --- |
| Утвержденприказомуправления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 28 декабря 2019 года № 67(в редакции от 28 декабря 2020 г. № 56) |

**Детальный план-график реализации муниципальнойпрограммы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индиви дуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|   | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |   |   | 168412,49 | 120616,63 | 32 785,10 | 0,00 | 1 741,70 | 13 269,06 |
| І | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»** |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.  |   | 58 497,15 | 42 011,45 | 14 000,00 | 0,00 | 1 741,70 | 744,00 |
| 1 | **Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г | х | х | х | х | х | х |
| 2 | **Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет** | начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 2. Формирование перечня земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой осуществлено |  начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 3. Проектно-сметная документация по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков разработана | начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3 | **Организация и содержание мест захоронения** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 8 049,39 | 8049,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 4. Принятие выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 5. Оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4 | **Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 17 522,82 | 17522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 6. Работы по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения в г.Светлограде выполнены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 7. Работы по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения в сельских населенных пунктах выполнены | начальник управления по делам территорий Пунев Е.И. | по мере выполнения работдо 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5 | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 8. Обследование муниципального жилищного фонда проведено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6 | **Озеленение территории** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 9. Принятие выполненных работ по озеленению территории осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 10. Оплата выполненных работ по озеленению территории произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7 | **Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 4 386,46 | 4 386,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 11. Принятие выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 12. Оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Контрольное событие 13. Разработка Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8 | **Мероприятия по погребению** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 14. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ПГО СК, утверждена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 15. Выплата социальных пособий по погребению произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | по мере поступления счетовдо 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9 | **Прочие мероприятия по благоустройству** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.  |   | 2 303,08 | 2 303,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 16. Выполнение работ по благоустройству осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | по мере выполнения работдо 31.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 17. Работы по улучшению санитарного состояния фонтана по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября выполнены  | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10 | **Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах** |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 25 235,40 | 8 749,70 | 14 000,00 | 0,00 | 1741,70 | 744,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 18. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории гражданского кладбища (второй этап) в селе Гофицкое» осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 19. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории гражданского кладбища (второй этап) в селе Гофицкое» произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 20. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ставропольский край Петровский район, с. Константиновское, ул. Садовая, б/н" осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.4. | Контрольное событие 21. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ставропольский край Петровский район, с. Константиновское, ул. Садовая, б/н» произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.5. | Контрольное событие 22. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство кладбища с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.6. | Контрольное событие 23. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство кладбища с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.7. | Контрольное событие 24. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Устройство детского спортивного комплекса в парке «Победа» по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 «а» осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.8. | Контрольное событие 25. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Устройство детского спортивного комплекса в парке «Победа» по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 «а» произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.9. | Контрольное событие 26. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.10. | Контрольное событие 27. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.11. | Контрольное событие 28. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено | Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И. | до 30.12.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| 10.12. | Контрольное событие 29. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» произведена | Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.13. | Контрольное событие 30. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство сквера по ул. Красная, б/н в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено | Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.14. | Контрольное событие 31. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство сквера по ул. Красная, б/н в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» произведена |  Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.15. | Контрольное событие 32. Безвозмездное выполнение работ осуществлено | Жители округа (по согласованию)  | до 30.09.2020 г.  | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |   |   | 10 033,12 | 931,23 | 9101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 10 033,12 | 931,23 | 9101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 33. Расходы на приобретение и содержаниеимущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлены |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 34. Оплата выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа произведена | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12 | **Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края** | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 35. Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края осуществлено | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | до 30.06.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 36. Принятие выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа осуществлено | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | до 30.09.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13 | **Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 37. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |   |   | 162,91 | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 37. Согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 39. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 15 | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО»  |   | 162,91 | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | Контрольное событие 40. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО» | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 15.2. | Контрольное событие 41. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена |  И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІV | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |   | 22 717,91 | 509,64 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 12 525,06 |
| 16 | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения** | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.), молодые семьи (по согласованию)  |   | 22 717,91 | 509,64 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 12 525,06 |
| 16.1. | Контрольное событие 42. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей осуществлено | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И., молодые семьи (по согласованию) | по мере поступления заявок до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 16.2. | Контрольное событие 43. Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жильяосуществлено | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И., молодые семьи (по согласованию) | по мере поступления заявок до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 17 | **Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | Начальник отдела жилищного учетаЩербакова Т.И. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1. | Контрольное событие 44. Постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий произведена | Начальник отдела жилищного учетаЩербакова Т.И. | до 30.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 17.2. | Контрольное событие 45. Актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена | Начальник отдела жилищного учетаЩербакова Т.И. | до 30.12.2020 г | х | х | х | х | х | х |
| V | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** |   |   | 77 001,40 | 77 001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | **Обеспечение реализации Программы** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |   | 77001,40 | 77001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1. | Контрольное событие 46. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 20.01.2020 г.; до 05.02.2020 г.; до 20.02.2020 г.; до 05.03.2020 г.; до 20.03.2020 г.; до 05.04.2020 г.; до 20.04.2020 г.; до 05.05.2020 г.; до 20.05.2020 г.; до 05.06.2020 г.; до 20.06.2020 г.; до 05.07.2020 г.; до 20.07.2020 г.; до 05.08.2020 г.; до 20.08.2020 г.; до 05.09.2020 г.; до 20.09.2020 г.; до 05.10.2020 г.; до 20.10.2020 г.; до 05.11.2020 г.; до 20.11.2020 г.; до 05.12.2020 г.; до 20.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.2. | Контрольное событие 47. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийМБУ ПГО СК «КХ»произведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 20.09.2020 г.; до 05.10.2020 г.; до 20.10.2020 г.; до 05.11.2020 г.; до 20.11.2020 г.; до 05.12.2020 г.; до 20.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.3. | Контрольное событие 48. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ ПГО СК «ПКБО»произведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 18.01.2020 г.; до 03.02.2020 г.; до 18.02.2020 г.; до 03.03.2020 г.; до 18.03.2020 г.; до 03.04.2020 г.; до 18.04.2020 г.; до 03.05.2020 г.; до 18.05.2020 г.; до 03.06.2020 г.; до 18.06.2020 г.; до 03.07.2020 г.; до 18.07.2020 г.; до 03.08.2020 г.; до 18.08.2020 г.; до 03.09.2020 г.; до 18.09.2020 г.; до 03.10.2020 г.; до 18.10.2020 г.; до 03.11.2020 г.; до 18.11.2020 г.; до 03.12.2020 г.; до 18.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.4. | Контрольное событие 49. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.5. | Контрольное событие 50. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МБУ ПГО СК «КХ» осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.6. | Контрольное событие 51. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МКУ ПГО СК «ПКБО»осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.7. | Контрольное событие 52. Уплата налогов и прочих платежей МКУ ПГО СК «ПКБО» произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в сроки, установленные законо-дательством:до 30.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.8. | Контрольное событие 53. Уплата налогов и прочих платежейуправления муниципального хозяйствапроизведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в сроки, установленные законо-дательством:до 30.03.2020 г.; до 30.06.2020 г.; до 30.09.2020 г.; до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |
| 18.9. | Контрольное событие 54. Уплата налогов и прочих платежей МБУ ПГО СК «КХ»произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в сроки, установленные законо-дательством:до 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Е.В. Портянко |