|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации  Петровского городского округа Ставропольского края  от 26 апреля 2018 года № 17 |
|  |  |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Управление имуществом»

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | |
| Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 |
|  | **Программа «Управление имуществом»** |  |  | **5900,64** | **5900,64** | **0** |
|  | **Подпрограмма ««Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»»** |  |  | **300,00** | **300,00** | **0** |
| 1. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1.  Договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена заключены | начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - начальник отдела имущественных и земельных отношений) | в течение года (в установленные сроки) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2.  *Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, поступила в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в течение года | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3.  *Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, проведение разъяснительной работы, в том числе претензионно – исковой* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в течение года | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  | **300,00** | **300,00** | **0** |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1.  *Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в течение года | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2.  *Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлены на кадастровый учет* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в течение года | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3.  *Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в течение года | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4.  *Вид разрешенного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края изменен* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов) |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.  *Утвержден План(программа) приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | 4 квартал | 0 | 0 | 0 |
|  | **подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»** |  |  | **5600,64** | **5600,64** | **0** |
| 4. | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы |  |  | 5600,64 | 5600,64 | 0 |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1.  *Оплата труда сотрудникам отдела имущественных отношений произведена* | начальник отдела имущественных и земельных отношений. | ежемесячно 2 раза в месяц | 5016,35 | 5016,35 | 0 |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2.  *Уплата налогов и сборов произведена* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в установленные сроки | 4,21 | 4,21 | 0 |
| 4.3 | Контрольное событие 4.3.  *Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела имущественных отношений произведена* | начальник отдела имущественных и земельных отношений | в установленные сроки | 580,08 | 580,08 | 0 |

Заместитель начальника отдела

имущественных и земельных

отношений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края А.В. Кевченков