Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 28 декабря 2018 г. | г. Светлоград | № 739-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г.   № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края          от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 г. № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» от 28 декабря 2017 г. № 14 (в ред. от 26 декабря 2018 г. № 2335)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2019 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Барыленко В.Д.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края					                         А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.Д.Барыленко

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   В.П.Сухомлинова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                       Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                         О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно-

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                             С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                            В.В.Редькин

Проект распоряжения подготовлен отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.Б.Ковтун

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 28 декабря 2018 г. № 739-р |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» на 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен-ный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферт из краевого бюджета | выпадаю-щие доходы | внебюджетные средства (средства физичес-ких и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 7 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  | 12420,89 | 4297,52 | 3821,62 | 0,00 | 4301,7 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» |  |  | 6603,06 | 340,00 | 2301,36 | 0,00 | 4301,7 |
| 1. | Развитие растениеводства |  |  | 5867,09 | 340,00 | 1785,39 | 0,00 | 3741,7 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Приняты документы на предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 20 ноября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Выплачены субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | декабрь | 1763,52 | 0 | 1763,52 | 0 | 0 |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, выплачены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ежеквартально (по мере принятия документов на предоставление господдержки) | 21,87 | 0 | 21,87 | 0 | 0 |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | июнь, июль, август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Постановление администрации Петровского городского округа о подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур принято | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | август | 340,00 | 340,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий проведено | сельскохозяйственные товаропроизводители Петровского городского округа | 4 квартал | 2091,7 | 0 | 0 | 0 | 2091,7 |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9. Мероприятия по развитию плодоводства и виноградарства выполнены | сельскохозяйственные товаропроизводители Петровского городского округа | в течении года | 1650,0 | 0 | 0 | 0 | 1650,0 |
| 2. | Развитие животноводства |  |  | 735,97 | 0 | 175,97 | 0 | 560,0 |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Приняты документы на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз выплачены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 4 квартал ( по мере поступления денежных средств)) | 11,17 | 0 | 11,17 | 0 | 0 |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3. Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена | сельскохозяйственные товаропроизводители Петровского городского округа | 4 квартал | 560,0 | 0 | 0 | 0 | 560,0 |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4. Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 и 3 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5. Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 и 3 кварталы | 164,8 | 0 | 164,8 | 0 | 0 |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6. Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 и 3 кварталы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Оказание содействия в развитии животноводства, диверсификация и увеличение производства мяса и молока в Петровском районе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1 Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказаны консультации по внедрению новых технологий содержания, кормления и разведения сельхозживотных | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители приняли участие в краевой выставке племенных животных | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1. Проведено предуборочное совещание, в ходе которого рассмотрены направления государственной поддержки технической и технологической модернизации производства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2. Информация о наличии техники в лизинг доведена до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1. Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2 Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Контрольное событие 5.3. Совещание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в ходе которого вручены награды передовикам производства, проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в установлении новых деловых контактов с партнерами, в развитии и освоении новых современных технологий, сбыте продукции, поиске инвесторов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1. Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ежеквартально (по мере поступления информации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2. Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ежеквартально (по мере необходимости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3 Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | ежеквартально (по мере необходимости) | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 7. | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Контрольное событие 7.1 Произведены консультации и осуществлен прием документов граждан, потенциальных участников ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | по сроку до 01 апреля; до 01 октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Контрольное событие 7.2 Список граждан, проживающих в сельской местности и желающих улучшить свои жилищные условия в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года, представлен в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | по сроку до 15 апреля; до 15 октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  | 5817,78 | 3957,52 | 1860,26 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  |  | 5817,78 | 3957,52 | 1860,26 | 0 | 0 |
| 8.1. | Контрольное событие 8.1. Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | 2 раза в месяц | 5450,55 | 3610,29 | 1840,26 | 0 | 0 |
| 8.2. | Контрольное событие 8.2. Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | по мере необходимости | 239,8 | 219,8 | 20,0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Контрольное событие 8.3. Уплата прочих налогов и сборов осуществлена | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | в установленные сроки | 127,43 | 127,43 | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                В.В.Редькин