|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского городского округа Ставропольского края  А.А.Захарченко |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645) за I квартал 2020 года

п. 35. В I квартале 2020 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - округ) продолжалась реализация мероприятий 15 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 января 2020 года № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в 3 действующие программы: « Социальное развитие», «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».

Общий объем финансирования, запланированный программами на 2020 год, составляет 3 438 504,66 тыс. рублей (в том числе бюджетные средства составляют 2 013 036,48 тыс. рублей), что на 30,1% выше уровня аналогичного периода 2019 года (далее – уровень 2019 года). С учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31 марта 2020 года объем расходов бюджетных средств по программам на 2020 год увеличился до 2 386 013,5 тыс. рублей, что на 577 863,99 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2019 год.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за отчетный период составил 421 555,31 тыс. рублей или 17,67% к уточненной бюджетной росписи, что на 1,54% ниже уровня 2019 года.

Увеличение кассовых расходов в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2019 года наблюдается по следующим программам:

«Социальная поддержка граждан» - 30,34%, что на 2,8% выше уровня 2019 года;

«Формирование современной городской среды» - 22,27% (уровень 2019 г. - 0,06%);

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 19,51% (уровень 2019 г. - 11,28%);

«Управление имуществом» - 19,24% (уровень 2019 г. - 4,16%);

«Социальное развитие» - 18,84% (уровень 2019 года - 13,31%);

«Развитие образования» – 19,82% (уровень 2019 года - 18,89%);

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 17,22% (уровень 2019 года - 16,08%);

«Управление финансами» - 15,27% (уровень 2019 года - 14,11%);

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 8,95% (уровень 2019 года - 6,4%).

Снижение кассового исполнения в сравнении с уровнем 2019 года отмечается по следующим программам:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 14,01% (уровень 2019 года - 15,89%);

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 13,39% (за аналогичный период 2019 г. этот показатель составил 17,15%).

В отчетном периоде в сравнении с уровнем 2019 года в 2 раза снизилось кассовое исполнение по 2 программам:

«Развитие сельского хозяйства» - 6,56 % (уровень 2019 г. - 13,6%);

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2,12 % (уровень 2019 г. - 4,88%).

Как и в I квартале 2019 года, в отчетном периоде не были произведены кассовые расходы по программам «Охрана окружающей среды» и «Развитие градостроительства и архитектуры».

Информация о степени освоения средств в ходе реализации программ за I квартал 2020 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В отчетном периоде изменения в детальные планы-графики не вносились. Всего в соответствии с утвержденными детальными планами - графиками реализации программ была предусмотрена реализация 578 контрольных событий, из которых выполнено 315 контрольных событий. Не выполнено - 263 контрольных события, из которых по 240 контрольным событиям срок реализации не наступил.

При проведении мониторинга реализации программам за I квартал 2020 года были выявлены отклонения в части перечня и характеристик основных мероприятий программ, а также контрольных событий утвержденных детальных планов-графиков реализации программ на 2020 год по следующим программам:

1. «Развитие образования».

На основании п. 4.3.5. соглашения № 209 от 25 января 2020 года между министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» финансирование основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» не производилось, контрольное событие данного основного мероприятия не выполнено. Денежные средства, предусмотренные в бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, были выделены и израсходованы по основному мероприятию «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования».

2. «Социальное развитие».

Выполнение в 2020 году основного мероприятия «Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» программой не предусмотрено. В тоже время в I квартале 2020 года по данному основному мероприятию осуществлено финансирование не предусмотренного детальным планом-графиком контрольного события «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений»;

По основному мероприятию «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» не было предусмотрено контрольное событие «Оплата за выполнение работ по обустройству стадиона в с. Сухая Буйвола». В тоже время на основании вынесенного определения Арбитражным судом Ставропольского края (Дело №А63 - 18240/2019) от 21.01.2020 г. была произведена оплата за выполненные работы ООО «Рост-Инвест» по муниципальному контракту от 09.04.2018 г. № 12160000056180000022\_11.

3. «Охрана окружающей среды».

Согласно предоставленной информации ответственным исполнителем программы «Охрана окружающей среды» контрольное событие «Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены» не может быть выполнено, так как часть 1 статьи 4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (в редакции Закона Ставропольского края от 28.09.2018 г. № 64-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края») признана недействующей решением Ставропольского краевого суда от 12.08.2019 № 3а-226/2019 со дня вступления решения суда в законную силу.

Результаты выполнения контрольных событий программ за I квартал 2020 года приведены в Приложении 2.

По результатам мониторинга хода реализации программ за I квартал 2020 года в рамках повышения качества работы с программами необходимо:

1. Ответственным исполнителям программ «Развитие образования», «Социальное развитие», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», «Развитие сельского хозяйства», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» совместно с соисполнителями программ проанализировать причины, повлиявшие на отклонение сроков выполнения (невыполнения) контрольных событий основных мероприятий программ, и принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ, содержащихся в детальных планах – графиках реализации программ на 2020 год.

2. Ответственному исполнителю программы «Социальное развитие»:

2.1. Внести изменения в детальный план - график реализации программы на 2020 год, дополнив его контрольным событием «Оплата за выполнение работ по обустройству стадиона в с. Сухая Буйвола»;

2.2. Произвести исправление кассовых расходов по основному мероприятию «Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе».

3. Ответственному исполнителю программы «Развитие образования» внести изменения в программу:

3.1. Внести изменения в приложение к программе «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы», изменив срок реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа»;

3.2. Предусмотреть в характеристике основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

3.3. Внесенные изменения отразить в детальном плане-графике реализации программы на 2020 год.

4. Ответственному исполнителю программы «Охрана окружающей среды» внести изменения в детальный план-график реализации программы на 2020 год, исключив контрольное событие «Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены».

Приложение на 16 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Кириленко Л.В.

Мязина Л.В.

(86547) 4-05-36