## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 578 | 315 | 263 | 240
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 83 | 52 | 31 | 25
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 23. Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание
причина невыполнения контрольного события:
В 1 квартале отсутствовала необходимость в приобретении имущества в муниципальную собственность.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 39. Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей
причина невыполнения контрольного события:
на основании п. 4.3.5. соглашения № 209 от 25 января 2020 года между министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», финансирование основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» не производилось, контрольное событие данного основного мероприятия не выполнено. Денежные средства, предусмотренные на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей были выделены и израсходованы по основному мероприятию «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования».
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 49. Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание
причина невыполнения контрольного события:
В 1 квартале отсутствовала необходимость в приобретении имущества в муниципальную собственность
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 50. Меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных организаций выплачены
причина невыполнения контрольного события:
С января по март не было подано заявлений на предоставление мер социальной поддержки молодыми специалистами дополнительного образования.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 51. Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации
причина невыполнения контрольного события:
В 1 квартале отсутствовала необходимость в проведении мероприятий по оборудованию автобуса МКУ ДО РК ДЮСШ аппаратурой спутниковой навигаций.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 54. Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена
причина невыполнения контрольного события:
Отсутствовала необходимость вывоза опасных отходов ввиду их отсутствия
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 38 | 27 | 11 | 9
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 2. Участие в летнем и зимнем фестивалях ГТО Ставропольского края обеспечено.
причина невыполнения контрольного события:
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края не утверждено положение о проведении фестиваля ГТО.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 37. Закупка товаров, работ и услуг для отдела физической культуры и спорта обеспечена
причина невыполнения контрольного события:
В связи с отсутствием необходимости закупка товаров, работ и услуг для отдела физической культуры и спорта не производилась.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 26 | 6 | 6
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 51 | 22 | 29 | 23
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
причина невыполнения контрольного события:
Актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не осуществлялась. В работе используются существующие схемы.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведена
причина невыполнения контрольного события:
Оплата не производилась, т.к. новые схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не разрабатывались.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 15. Выплата социальных пособий по погребению произведена.
причина невыполнения контрольного события:
Заявки на предоставление выплат социальных пособий по погребению не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 16. Принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных произведена.
причина невыполнения контрольного события:
Оплата выполненных работ по захоронению безродных не производилась, так как заявки не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 34. Оплата выполненных работ по повышению энергетической эффективности произведена
причина невыполнения контрольного события:
В 1 квартале не заключены контракты на выполнение работ по повышению энергетической эффективности
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 35. Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлены
причина невыполнения контрольного события:
Контракты не заключены, расходы не производились.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 67 | 38 | 29 | 29
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 79 | 25 | 54 | 54
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 10 | 6 | 4 | 4
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 15 | 22 | 20
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 29. Стратегия социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года актуализирована
причина невыполнения контрольного события:
04.03.2020 г. министерством экономического развития Ставропольского края проект изменений в Стратегию был возвращен на доработку.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 32. Муниципальные программы актуализированы (утверждены)
причина невыполнения контрольного события:
В феврале отделом стратегического планирования и инвестиций были выданы заключения на внесение изменений в следующие муниципальные программы: «Социальное развитие», «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества». Проекты постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о внесении изменений в муниципальные программы направлены на антикоррупционную экспертизу.
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 21 | 5 | 16 | 15
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, выплачены
причина невыполнения контрольного события:
В связи с отсутствием заявок на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 19 | 10 | 9 | 9
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» | 13 | 6 | 7 | 7
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 10 | 4 | 6 | 6
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 57 | 39 | 18 | 17
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 37. Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов проведено.
причина невыполнения контрольного события:
В 1 квартале оснований для проведения заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов не имелось.
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 43 | 33 | 10 | 6
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 39. Функции отдела имущественных и земельных отношений по содержанию зданий, иного имущества выполнены.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде отсутствовала необходимость в укреплении материально-технического оснащения отдела имущественных и земельных отношений.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 40. Функции отдела образования по содержанию зданий, иного имущества выполнены.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде отсутствовала необходимость в укреплении материально-технического оснащения отдела образования.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 41. Функции отдела физической культуры и спорта по содержанию зданий, иного имущества выполнены
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде отсутствовала необходимость в укреплении материально-технического оснащения отдела физической культуры и спорта.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 42. Функции управления муниципального хозяйства по содержанию зданий, иного имущества выполнены.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде отсутствовала необходимость в укреплении материально-технического оснащения управления муниципального хозяйства
15 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» | 18 | 7 | 11 | 10
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены
причина невыполнения контрольного события:
Часть 1 статьи 4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (в редакции Закона Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 64-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края») признана недействующей решением Ставропольского краевого суда от 12.08.2019 № 3а-226/2019 со дня вступления решения суда в законную силу